## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 29.11.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 29.11.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2382422 | 1861100 | 7187482 | 2730162 | 1695300 | 67500 | 0 | 4173365 | 9711471 | 215000 | 0 | 9496471 | 5371907.34 | 215000 | 0 | 5156907.34 | 5440647.38 | 133740.04 | 0 | 5156907.34 | 56.0229 | 62.2047 |  | 54.3034 | 62.2047
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 728100 | 1188600 | 2260111 | 1092100 | 1552800 | 67500 | 0 | 1849200 | 4641600 | 215000 | 0 | 4426600 | 864824.71 | 215000 | 0 | 649824.71 | 783564.75 | 133740.04 | 0 | 649824.71 | 16.8814 | 62.2047 |  | 14.68 | 62.2047
9.1.2 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 0 | 96500 | 96500 | 0 | 96400 | 67500 | 0 | 29000 | 272900 | 215000 | 0 | 57900 | 272317.16 | 215000 | 0 | 57317.16 | 191057.2 | 133740.04 | 0 | 57317.16 | 70.01 | 62.2047 |  | 98.9934 | 62.2047 | материальное стимулирование будет выплачено в декабре 2016
9.1.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 728100 | 1092100 | 2163611 | 1092100 | 1456400 | 0 | 0 | 1820200 | 4368700 | 0 | 0 | 4368700 | 592507.55 | 0 | 0 | 592507.55 | 592507.55 | 0 | 0 | 592507.55 | 13.5626 |  |  | 13.5626 |  | аукцион объявлен повторно. Денежные средства будут переходящими на 2017 год.
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 1601822 | 0 | 4069871 | 1505562 | 0 | 0 | 0 | 1599165 | 4069871 | 0 | 0 | 4069871 | 4007922.63 | 0 | 0 | 4007922.63 | 4007922.63 | 0 | 0 | 4007922.63 | 98.4779 |  |  | 98.4779
9.2.1 | Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества | ДОиМП | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 322000 | 100 |  |  | 100
9.2.2 | Приведение пешеходных переходов согласно типовым схемам организации дорожного движения | ДЖКХ | 0 | 0 | 1968924 | 1055672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1968924 | 0 | 0 | 1968924 | 1906975.67 | 0 | 0 | 1906975.67 | 1906975.67 | 0 | 0 | 1906975.67 | 96.8537 |  |  | 96.8537
9.2.4 | Установка, замена контроллеров и светофоров Т.7 на светофорных объектах улично- дорожной сети города Нефтеюганска | ДЖКХ | 531428 |  | 527368 |  |  | 0 | 0 | 528771 | 527368 | 0 | 0 | 527368 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 527367.96 | 0 | 0 | 527367.96 | 100 |  |  | 100
9.2.5 | Оборудование пешеходных переходов | ДЖКХ | 993394 |  | 993394 |  |  | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 993394 | 0 | 0 | 993394 | 100 |  |  | 100
9.2.6 | Строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 77000 |  | 77000 |  |  | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 0 | 77000 | 100 |  |  | 100
9.2.7 | Перенос светофорных секций на пересечении ул. Жилая - ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 0 | 0 | 99999 | 127890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 99999 | 0 | 0 | 99999 | 100 |  |  | 100
9.2.9 | Установка дорожных знаков и восстановление искусственных дорожных неровностей | ДЖКХ |  |  | 81186 | [5 empty] | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 81186 | 0 | 0 | 81186 | 100 |  |  | 100
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 52500 | 672500 | 857500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 725000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 499160 | 0 | 0 | 499160 | 649160 | 0 | 0 | 499160 | 64.916 |  |  | 49.916
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболеваниями ВИЧ- инфекций)" | ДОиМП | 52500 | 352500 | 537500 | 132500 | 142500 | 0 | 0 | 405000 | 680000 | 0 | 0 | 680000 | 179160 | 0 | 0 | 179160 | 329160 | 0 | 0 | 179160 | 48.4059 |  |  | 26.3471
|  | КК | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 100 |  |  | 100
|  | КФКиС | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 100 |  |  | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100