## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 01.12.2016 года по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  | Профинансировано на 01.12.2014 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.12.2016 (рублей) |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Всего по программам |  |  | 7480983202 | 3634704616 | 3855942486 | 5668328584.35 | 3053395540.08 | 2625496792.55 | 5378807042.33 | 2752967457.78 | 2625496792.55 | 71.8997 | 75.7412 | 68.0896
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 1298643460 | 445787322 | 852856138 | 645289666.18 | 288832985.85 | 356456680.33 | 636656700.47 | 280200020.14 | 356456680.33 | 49.0247 | 62.8551 | 41.7956
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 896200465 | 444871683 | 451328782 | 397282973.17 | 288462735.85 | 108820237.32 | 389020257.46 | 280200020.14 | 108820237.32 | 43.4077 | 62.9845 | 24.1111
1.1.1 | Сети газоснабжения микрорайона 11А в г. Нефтеюганске (3 этап) | ДГС | 13759000 | 13071000 | 688000 | 13758556.85 | 13071000 | 687556.85 | 13751137.08 | 13063580.23 | 687556.85 | 99.9429 | 99.9432 | 99.9356
1.1.2 | "Инженерное обеспечение 5 микрорайона г.Нефтеюганска" | ДГС | 2721835 | 0 | 2721835 | 2721834.61 | 0 | 2721834.61 | 2721834.61 | 0 | 2721834.61 | 100 | 0 | 100
1.1.3 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 744762060 | 311278000 | 433484060 | 329692009.38 | 232500000 | 97192009.38 | 329192607.93 | 232000598.55 | 97192009.38 | 44.201 | 74.5316 | 22.4211
1.1.4 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 117831260 | 111079000 | 6752260 | 40132318.06 | 38507862.03 | 1624456.03 | 32489120.54 | 30864664.51 | 1624456.03 | 27.5726 | 27.7862 | 24.058
1.1.5 | Капитальный ремонт участка линейного объекта "Канализационные сети 11 мкр. ж.д.№63,64,65,66,67,69,70,74,95,96,97,100". Инв. №70411 | ДГС | 55141 | 52384 | 2757 | 55140 | 52383 | 2757 | 55140 | 52383 | 2757 | 99.9982 | 99.9981 | 100
1.1.6 | Капитальный ремонт участка линейного объекта "Соединительные водоводы "Водоснабжение промзоны" Инв. №30013 | ДГС | 1391157 | 1321599 | 69558 | 1391156.9 | 1321599.12 | 69557.78 | 1391155.6 | 1321597.82 | 69557.78 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9997
1.1.7 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр. от ТК 13-18 к ж.д. 18,19 | ДГС | 1010180 | 959680 | 50500 | 1005129.1 | 954872.65 | 50256.45 | 1005129.1 | 954872.65 | 50256.45 | 99.5 | 99.4991 | 99.5177
1.1.8 | Капитальный ремонт сети теплоснабжения в 13 мкр. от ТКШк 13-10 к ж.д.№8 | ДГС | 1128220 | 1071820 | 56400 | 1122578.9 | 1066449.95 | 56128.95 | 1122578.9 | 1066449.95 | 56128.95 | 99.5 | 99.499 | 99.5194
1.1.9 | Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги | ДЖКХ | 7120400 | 0 | 7120400 | 6298018.8 | 0 | 6298018.8 | 6298018.8 | 0 | 6298018.8 | 88.4504 | 0 | 88.4504
1.1.10 | Доставка воды в частный сектор СУ-905 и в 11а мкр. | ДЖКХ | 113650 | 0 | 113650 | 113649.69 | 0 | 113649.69 | 113649.69 | 0 | 113649.69 | 99.9997 | 0 | 99.9997
1.1.11 | Водопроводные сети 9 мкр., к ж.д. № 1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28 (Инв. № 70269) (Капитальный ремонт участка водопровода от ВК-1сущ. у ж.д.№25 до ВК-4/ПГсущ. в 9 мкр.) | ДГС | 1946070 | 1848770 | 97300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Капитальный ремонт вводов газопроводов к жилым домам 7 микрорайона г.Нефтеюганска | ДГС | 1363220 | 1295050 | 68170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Сети канализации, протяженностью 463 м, расположенные по адресу: г.Нефтеюганск, ул.Гагарина, сооружение КН-1, реестровый номер 623426 (Капитальный ремонт участка сетей канализации у детского дома "Светозар") | ДГС | 1995660 | 1895880 | 99780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Субсидии на возмещение организациям КК процентных ставок по заемным средствам | ДЖКХ | 411112 | 407000 | 4112 | 401178.08 | 397166.3 | 4011.78 | 401178.08 | 397166.3 | 4011.78 | 97.5836 | 97.5839 | 97.5627
1.1.15 | Возмещение затрат реализ сжиж газа насел Нефтеюганскгаз | ДЖКХ | 591500 | 591500 | 0 | 591402.8 | 591402.8 | 0 | 478707.13 | 478707.13 | 0 | 80.931 | 80.931 | 0
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 48643328 | 0 | 48643328 | 17359867.08 | 0 | 17359867.08 | 17359867.08 | 0 | 17359867.08 | 35.6881 | 0 | 35.6881
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 38300359 | 0 | 38300359 | 15107021.54 | 0 | 15107021.54 | 15107021.54 | 0 | 15107021.54 | 39.4436 | 0 | 39.4436
1.2.2 | Мероприятия по переселению из непригодных для проживания жилых помещений | ДЖКХ | 2285000 | 0 | 2285000 | 2252845.54 | 0 | 2252845.54 | 2252845.54 | 0 | 2252845.54 | 98.5928 | 0 | 98.5928
1.2.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов "Наш дом" | ДЖКХ | 8057969 | 0 | 8057969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 142596486 | 545389 | 142051097 | 84586433.67 | 0 | 84586433.67 | 84586433.67 | 0 | 84586433.67 | 59.3187 | 0 | 59.5465
1.3.1 | Мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий | ДЖКХ | 79959586 | 0 | 79959586 | 56683067.81 | 0 | 56683067.81 | 56683067.81 | 0 | 56683067.81 | 70.8896 | 0 | 70.8896
1.3.2 | Мероприятия по благоустройству и озеленению города | ДЖКХ | 62502900 | 545389 | 61957511 | 27769365.86 | 0 | 27769365.86 | 27769365.86 | 0 | 27769365.86 | 44.4289 | 0 | 44.82
|  | ДГС | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 134000 | 0 | 134000 | 100 | 0 | 100
1.3.3 | Приобретение оборудования | ДЖКХ | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 21213867 | 0 | 21213867 | 4073603.65 | 0 | 4073603.65 | 4073603.65 | 0 | 4073603.65 | 19.2026 | 0 | 19.2026
1.4.1 | Мероприятия по энергосбережению в учреждениях бюджетной сферы | ДЖКХ | 661108 | 0 | 661108 | 661106.22 | 0 | 661106.22 | 661106.22 | 0 | 661106.22 | 99.9997 | 0 | 99.9997
|  | КФКиС | 700000 | 0 | 700000 | 599999.99 | 0 | 599999.99 | 599999.99 | 0 | 599999.99 | 85.7143 | 0 | 85.7143
|  | ДДА | 300000 | 0 | 300000 | 249262 | 0 | 249262 | 249262 | 0 | 249262 | 83.0873 | 0 | 83.0873
|  | КК | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 100 | 0 | 100
|  | ДГС | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 3290000 | 0 | 3290000 | 2113460.44 | 0 | 2113460.44 | 2113460.44 | 0 | 2113460.44 | 64.2389 | 0 | 64.2389
1.4.2 | Мероприятия по энергосбережению в жилищном комплексе | ДЖКХ | 49776 | 0 | 49776 | 49775 | 0 | 49775 | 49775 | 0 | 49775 | 99.998 | 0 | 99.998
1.4.3 | Мероприятия по энергосбережению в электрических сетях и системах наружного освещения | ДЖКХ | 15522983 | 0 | 15522983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | Пропаганда энергосбережения | ДЖКХ | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 189989314 | 370250 | 189619064 | 141986788.61 | 370250 | 141616538.61 | 141616538.61 | 0 | 141616538.61 | 74.5392 | 0 | 74.6848
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 115246021 | 0 | 115246021 | 90850759.07 | 0 | 90850759.07 | 90850759.07 | 0 | 90850759.07 | 78.832 | 0 | 78.832
1.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 55109470 | 0 | 55109470 | 47759871.55 | 0 | 47759871.55 | 47759871.55 | 0 | 47759871.55 | 86.6636 | 0 | 86.6636
1.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 19263573 | 0 | 19263573 | 2934657.99 | 0 | 2934657.99 | 2934657.99 | 0 | 2934657.99 | 15.2342 | 0 | 15.2342
1.5.4 | Иные межбюджетные трансферты | ДЖКХ | 71250 | 71250 | 0 | 142500 | 71250 | 71250 | 71250 | 0 | 71250 | 100 | 0 | 0
1.5.5 | Приобретение оборудования | ДЖКХ | 299000 | 299000 | 0 | 299000 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 521341063 | 102834539 | 418506524 | 390855177.89 | 61001732.39 | 329853445.5 | 390692739.24 | 60839293.74 | 329853445.5 | 74.94 | 59.1623 | 78.8168
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 198561631 | 0 | 198561631 | 166850501 | 0 | 166850501 | 166850501 | 0 | 166850501 | 84.0296 | 0 | 84.0296
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 198561631 | 0 | 198561631 | 166850501 | 0 | 166850501 | 166850501 | 0 | 166850501 | 84.0296 | 0 | 84.0296
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 322779432 | 102834539 | 219944893 | 224004676.89 | 61001732.39 | 163002944.5 | 223842238.24 | 60839293.74 | 163002944.5 | 69.3484 | 59.1623 | 74.1108
2.2.1 | Устранение колейности на проезжей части на ул. Нефтяников | ДЖКХ | 95400 | 0 | 95400 | 95359 | 0 | 95359 | 95359 | 0 | 95359 | 99.957 | 0 | 99.957
2.2.2 | Устранение колейности на проезжей части на ул. Усть-Балыкская | ДЖКХ | 99397 | 0 | 99397 | 99397 | 0 | 99397 | 99397 | 0 | 99397 | 100 | 0 | 100
2.2.3 | Устранение колейности на проезжей части | ДЖКХ | 295257 | 0 | 295257 | 295257 | 0 | 295257 | 295257 | 0 | 295257 | 100 | 0 | 100
2.2.4 | Автодорога по ул.Сургутская (от ПК 3 (47) до перекрестка ул.Сургутская - ул.Объездная) | ДГС | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100
2.2.5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (автодорога по ул.Юганская Мамонтовская до ул.Набережная) | ДЖКХ | 11934927 | 0 | 11934927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Автодорога по ул. Мамонтовская (развязка перекрестка ул. Мамонтовская- ул. Молодежная) | ДГС | 320862 | 122460 | 198402 | 171076 | 0 | 171076 | 171076 | 0 | 171076 | 53.3176 | 0 | 86.227
2.2.7 | Автодорога по ул.Нефтяников (от ул.Сургутская до ул. Пойменная) | ДГС | 6238508 | 2192655 | 4045853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.8 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрёстка ул.Ленина-ул.Гагарина до ул.Юганская) | ДГС | 913665 | 162424 | 751241 | 890377.5 | 162438.5 | 727939 | 890362.85 | 162423.85 | 727939 | 97.4496 | 99.9999 | 96.8982
2.2.9 | Проведение экспертизы | ДЖКХ | 470000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 470000 | 100 | 0 | 100
2.2.10 | Оплата потребления э/энергии | ДЖКХ | 446000 | 0 | 446000 | 221064.17 | 0 | 221064.17 | 221064.17 | 0 | 221064.17 | 49.566 | 0 | 49.566
2.2.11 | ТО и содержание светофорного хозяйства | ДЖКХ | 7702343 | 0 | 7702343 | 4952098.02 | 0 | 4952098.02 | 4952098.02 | 0 | 4952098.02 | 64.2934 | 0 | 64.2934
2.2.12 | Содержание дорог | ДЖКХ | 183475768 | 0 | 183475768 | 147628968.34 | 0 | 147628968.34 | 147628968.34 | 0 | 147628968.34 | 80.4624 | 0 | 80.4624
2.2.13 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Молодежная) | ДГС | 105639000 | 100357000 | 5282000 | 64032813.36 | 60839293.89 | 3193519.47 | 63870389.36 | 60676869.89 | 3193519.47 | 60.461 | 60.461 | 60.4604
2.2.14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ямочный ремонт) | ДЖКХ | 5148303 | 0 | 5148303 | 5148264.5 | 0 | 5148264.5 | 5148264.5 | 0 | 5148264.5 | 99.9993 | 0 | 99.9993
ИТОГО по Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  |  | 1819984523 | 548621861 | 1271362662 | 1036144844.07 | 349834718.24 | 686310125.83 | 1027349439.71 | 341039313.88 | 686310125.83 | 56.4483 | 62.1629 | 53.9822
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 258610905 | 83388321 | 186588684 | 167620911.84 | 74578344.41 | 104408587.71 | 166084841.84 | 61676254.13 | 104408587.71 | 64.2219 | 73.9627 | 55.9565
3.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДИиЗО | 65775468 | 0 | 65775468 | 56803859.56 | 0 | 56803859.56 | 56803859.56 | 0 | 56803859.56 | 86.3603 | 0 | 86.3603
3.2 | Мероприятия по оценке недвижимости, признания прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности | ДИиЗО | 2977432 | 0 | 2977432 | 1714238.97 | 0 | 1714238.97 | 1714238.97 | 0 | 1714238.97 | 57.5744 | 0 | 57.5744
3.3 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | ДИиЗО | 2111000 | 0 | 2111000 | 1402630.37 | 0 | 1402630.37 | 1402630.37 | 0 | 1402630.37 | 66.4439 | 0 | 66.4439
3.4 | Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности | ДИиЗО | 1052300 | 0 | 1052300 | 812153.44 | 0 | 812153.44 | 812153.44 | 0 | 812153.44 | 77.1789 | 0 | 77.1789
3.5 | Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов) | ДИиЗО | 58000 | 0 | 58000 | 57991 | 0 | 57991 | 57991 | 0 | 57991 | 99.9845 | 0 | 99.9845
3.6 | Мероприятия направленные на пополнение муниципальной казны | ДИиЗО | 17511600 | 0 | 17511600 | 13674319.18 | 0 | 13674319.18 | 13674319.18 | 0 | 13674319.18 | 78.0872 | 0 | 78.0872
3.7 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные мероприятия по объектам муниципальной собственности города Нефтеюганска | ДИиЗО | 156496112 | 72022221 | 95839991 | 80526807.9 | 63212324.13 | 28680504.05 | 78990737.9 | 50310233.85 | 28680504.05 | 50.4746 | 69.8538 | 29.9254
3.7.1 | Пищеблок ЦГБ в Нефтеюганске на 1000 койкомест | ДГС | 48898938 | 42395750 | 6503188 | 42888779 | 36961159 | 5927620 | 41352709 | 35425089 | 5927620 | 84.5677 | 83.5581 | 91.1494
3.7.2 | Капитальный ремонт нежилого строения хирургического корпуса №1 | ДГС | 60000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника №3" (10 микрорайон, дом 6) | ДГС | 135269 | 0 | 135269 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 14.7854 | 0 | 14.7854
3.7.4 | Нежилое здание учебного заведения, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 16, здание 44 | ДГС | 8516537 | 0 | 8516537 | 8516536.7 | 0 | 8516536.7 | 8516536.7 | 0 | 8516536.7 | 100 | 0 | 100
3.7.5 | "Реконструкция нежилого строения инфекционного корпуса на 60 коек ( реестр№57489)" | ДГС | 1204150 | 0 | 1204150 | 1204150 | 0 | 1204150 | 1204150 | 0 | 1204150 | 100 | 0 | 100
3.7.6 | Перепланировка нежилого помещения в жилое, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 8а микрорайон, дом 31, помещение 32 | ДГС | 206960 | 0 | 206960 | 206960 | 0 | 206960 | 206960 | 0 | 206960 | 100 | 0 | 100
3.7.7 | Капитальный ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу мкр. 12, дом 26, помещение 1. реестр.№286482 | ДГС | 8530999 | 0 | 8530999 | 6928664.59 | 0 | 6928664.59 | 6928664.59 | 0 | 6928664.59 | 81.2175 | 0 | 81.2175
3.7.8 | Ремонт здания администрации города | ДГС | 3223917 | 0 | 3223917 | 2891915.82 | 0 | 2891915.82 | 2891915.82 | 0 | 2891915.82 | 89.7019 | 0 | 89.7019
3.7.9 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" | ДГС | 25779342 | 18260371 | 7518971 | 17869801.79 | 14885144.85 | 2984656.94 | 17869801.79 | 14885144.85 | 2984656.94 | 69.3183 | 81.5161 | 39.695
3.8 | Договора на страхование жизни, здоровья и имущества | ДИиЗО | 12628993 | 11366100 | 1262893 | 12628911.42 | 11366020.28 | 1262891.14 | 12628911.42 | 11366020.28 | 1262891.14 | 99.9994 | 99.9993 | 99.9999
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 59160629 | 0 | 59160629 | 51898008.27 | 0 | 51898008.27 | 51898008.27 | 0 | 51898008.27 | 87.7239 | 0 | 87.7239
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 58610629 | 0 | 58610629 | 51348008.27 | 0 | 51348008.27 | 51348008.27 | 0 | 51348008.27 | 87.6087 | 0 | 87.6087
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 58610629 | 0 | 58610629 | 51348008.27 | 0 | 51348008.27 | 51348008.27 | 0 | 51348008.27 | 87.6087 | 0 | 87.6087
4.2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Процентные платежи по муниципальному долгу | ДФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 100 | 0 | 100
4.3.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | ДФ | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 100 | 0 | 100
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 947199160 | 502245460 | 444953700 | 777884050.88 | 453150600 | 324733450.88 | 774483910.88 | 449750460 | 324733450.88 | 81.7657 | 89.5479 | 72.9814
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 309254983 | 6584460 | 302670523 | 209247508.88 | 6584600 | 202662908.88 | 205847368.88 | 3184460 | 202662908.88 | 66.5623 | 48.3633 | 66.9583
5.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 283154781 | 0 | 283154781 | 185537033.42 | 0 | 185537033.42 | 185537033.42 | 0 | 185537033.42 | 65.525 | 0 | 65.525
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 327340 | 0 | 327340 | 326812 | 0 | 326812 | 326812 | 0 | 326812 | 99.8387 | 0 | 99.8387
5.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 421910 | 0 | 421910 | 421910 | 0 | 421910 | 421910 | 0 | 421910 | 100 | 0 | 100
5.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы (суточные, проезд, расходы на проживание и на оплату договоров) | КФКиС | 17094452 | 0 | 17094452 | 14848410.26 | 0 | 14848410.26 | 14848410.26 | 0 | 14848410.26 | 86.861 | 0 | 86.861
|  | ДОиМП | 1672040 | 0 | 1672040 | 1528743.2 | 0 | 1528743.2 | 1528743.2 | 0 | 1528743.2 | 91.4298 | 0 | 91.4298
5.1.5 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 984460 | 984460 | 0 | 984600 | 984600 | 0 | 984460 | 984460 | 0 | 100 | 100 | 0
5.1.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КФКиС | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 2200000 | 2200000 | 0 | 39.2857 | 39.2857 | 0
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 637944177 | 495661000 | 142283177 | 568636542 | 446566000 | 122070542 | 568636542 | 446566000 | 122070542 | 89.1358 | 90.095 | 85.7941
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 2706783 | 0 | 2706783 | 74981.22 | 0 | 74981.22 | 74981.22 | 0 | 74981.22 | 2.7701 | 0 | 2.7701
5.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 18096060 | 0 | 18096060 | 15830562.77 | 0 | 15830562.77 | 15830562.77 | 0 | 15830562.77 | 87.4807 | 0 | 87.4807
5.2.3 | Строительство парково-досуг зоны с крытым бассейном | ДГС | 560174170 | 446566000 | 113608170 | 552730998.01 | 446566000 | 106164998.01 | 552730998.01 | 446566000 | 106164998.01 | 98.6713 | 100 | 93.4484
5.2.4 | Культурно- спортивный комплекс (ледовый дворец) по ул. Набережной в г.Нефтеюганске | ДГС | 815320 | 0 | 815320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 51967063 | 49095000 | 2872063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.6 | Нежилое строение лыжной базы (Северо-восточная зона, МОУ ДОД СДЮСШОР по биатлону). Реестровый № 498111 | ДГС | 4184781 | 0 | 4184781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комитет культуры администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 442709186 | 7856572 | 434852614 | 364887789.27 | 7856572 | 357031217.27 | 363544523.68 | 6513306.41 | 357031217.27 | 82.1181 | 82.9027 | 82.104
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 421047586 | 7856572 | 413191014 | 346752239.04 | 7856572 | 338895667.04 | 345408973.45 | 6513306.41 | 338895667.04 | 82.0356 | 82.9027 | 82.0191
6.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КК | 411140704 | 0 | 411140704 | 336892237.79 | 0 | 336892237.79 | 336892237.79 | 0 | 336892237.79 | 81.9409 | 0 | 81.9409
6.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КК | 608090 | 0 | 608090 | 608089.5 | 0 | 608089.5 | 608089.5 | 0 | 608089.5 | 99.9999 | 0 | 99.9999
6.1.3 | Мероприятия по организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 279373 | 0 | 279373 | 279373 | 0 | 279373 | 279373 | 0 | 279373 | 100 | 0 | 100
6.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | КК | 1162847 | 0 | 1162847 | 1115966.75 | 0 | 1115966.75 | 1115966.75 | 0 | 1115966.75 | 95.9685 | 0 | 95.9685
6.1.5 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КК | 651872 | 651872 | 0 | 651872 | 651872 | 0 | 651872 | 651872 | 0 | 100 | 100 | 0
6.1.6 | Субсидии на реализацию подпрограммы | КК | 3189200 | 3189200 | 0 | 3189200 | 3189200 | 0 | 2668934.41 | 2668934.41 | 0 | 83.6866 | 83.6866 | 0
6.1.7 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы | КК | 907500 | 907500 | 0 | 907500 | 907500 | 0 | 907500 | 907500 | 0 | 100 | 100 | 0
6.1.8 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | КК | 3108000 | 3108000 | 0 | 3108000 | 3108000 | 0 | 2285000 | 2285000 | 0 | 73.5199 | 73.5199 | 0
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 21661600 | 0 | 21661600 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 83.7221 | 0 | 83.7221
6.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КК | 21661600 | 0 | 21661600 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 18135550.23 | 0 | 18135550.23 | 83.7221 | 0 | 83.7221
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3150009334 | 2146071257 | 1003938077 | 2757397580.08 | 1995580332.38 | 761817247.7 | 2501336397.93 | 1739519150.23 | 761817247.7 | 79.4073 | 81.056 | 75.8829
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 2965450763 | 2115117435 | 850333328 | 2593677406.62 | 1964670234.2 | 629007172.42 | 2338866794.94 | 1709859622.52 | 629007172.42 | 78.8705 | 80.8399 | 73.9718
7.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 779045633 | 0 | 779045633 | 594556291.7 | 0 | 594556291.7 | 594556291.7 | 0 | 594556291.7 | 76.3185 | 0 | 76.3185
7.1.2 | Мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания | ДОиМП | 3979192 | 0 | 3979192 | 2679201.6 | 0 | 2679201.6 | 2679201.6 | 0 | 2679201.6 | 67.3303 | 0 | 67.3303
7.1.3 | Мероприятия по осуществлению модернизации системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций | ДОиМП | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 100 | 0 | 100
7.1.4 | Мероприятия по укреплению комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций | ДОиМП | 149598931 | 146041235 | 3557696 | 148201241.29 | 146041235 | 2160006.29 | 131349859.5 | 129189853.21 | 2160006.29 | 87.8013 | 88.4612 | 60.7136
| Приобретение и ремонт ограждения МБОУ "СОШ №4" | ДЖКХ | 494037 | 0 | 494037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена ограждения в МБОУ "СОШ №1" | ДЖКХ | 1115501 | 0 | 1115501 | 738592 | 0 | 738592 | 738592 | 0 | 738592 | 66.2117 | 0 | 66.2117
| Благоустройство спортивной площадки БОУ СОШ № 14 | ДЖКХ | 681784 | 0 | 681784 | 681784 | 0 | 681784 | 681784 | 0 | 681784 | 100 | 0 | 100
| Благоустройство территории МДОАУ "Детский сад №8" | ДЖКХ | 1266374 | 0 | 1266374 | 739630.29 | 0 | 739630.29 | 739630.29 | 0 | 739630.29 | 58.4054 | 0 | 58.4054
| Капитальный ремонт начального блока МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ДГС | 92670786 | 92670786 | 0 | 92670786 | 92670786 | 0 | 85777611.18 | 85777611.18 | 0 | 92.5617 | 92.5617 | 0
| МБОУ "Начальная школа- детский сад № 4". Реестр. № 308108 | ДГС | 39930449 | 39930449 | 0 | 39930449 | 39930449 | 0 | 37986267.03 | 37986267.03 | 0 | 95.1311 | 95.1311 | 0
| Капитальный ремонт по усилению строительных конструкций МБДОУ "Детский сад №18 | ДГС | 13440000 | 13440000 | 0 | 13440000 | 13440000 | 0 | 5425975 | 5425975 | 0 | 40.3718 | 40.3718 | 0
7.1.5 | Мероприятия по проведению капитальных ремонтов зданий, сооружений, предназначенных для размещения муниципальных образовательных организаций |  | 63660807 | 0 | 63660807 | 29521672.83 | 0 | 29521672.83 | 29521672.83 | 0 | 29521672.83 | 46.3734 | 0 | 46.3734
| Капитальный ремонт МБОУ "Начальная школа-детский сад №24" | ДГС | 1915306 | 0 | 1915306 | 1254606 | 0 | 1254606 | 1254606 | 0 | 1254606 | 65.5042 | 0 | 65.5042
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" Реестр №80581 | ДГС | 419600 | 0 | 419600 | 419600 | 0 | 419600 | 419600 | 0 | 419600 | 100 | 0 | 100
| Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества, переданного в оперативное управление | ДГС | 128766 | 0 | 128766 | 103012.8 | 0 | 103012.8 | 103012.8 | 0 | 103012.8 | 80 | 0 | 80
| Капитальный ремонт кровли нежилого строения МОУ «Лицей № 1» | ДГС | 11935293 | 0 | 11935293 | 6616280.99 | 0 | 6616280.99 | 6616280.99 | 0 | 6616280.99 | 55.4346 | 0 | 55.4346
| Капитальный ремонт начального блока МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6" | ДГС | 28034000 | 0 | 28034000 | 17410319.95 | 0 | 17410319.95 | 17410319.95 | 0 | 17410319.95 | 62.1043 | 0 | 62.1043
| Оплата коммунальных услуг по объектам, переданным в оперативное управление | ДГС | 1228360 | 0 | 1228360 | 956636.98 | 0 | 956636.98 | 956636.98 | 0 | 956636.98 | 77.8792 | 0 | 77.8792
| Замена линолеума в конференц - зале в МОУ "СОШ №5" | ДГС | 73567 | 0 | 73567 | 73567 | 0 | 73567 | 73567 | 0 | 73567 | 100 | 0 | 100
| Капитальный ремонт световых фонарей и козырьков над входами в подвальное помещение нежилого строения МОУ «Лицей № 1» | ДГС | 2687650 | 0 | 2687650 | 2687649.11 | 0 | 2687649.11 | 2687649.11 | 0 | 2687649.11 | 100 | 0 | 100
| Капитальный ремонт актового и спортивного залов нежилого строения МБОУ "Лицей №1", расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр 16а, стр 84 | ДГС | 5023059 | 0 | 5023059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| МБОУ "Начальная школа- детский сад № 4". Реестр. № 308108 |  | 12215206 | 0 | 12215206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
7.1.6 | Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами | ДОиМП | 2581000 | 2581000 | 0 | 2581000 | 2581000 | 0 | 1895450 | 1895450 | 0 | 73.4386 | 73.4386 | 0
7.1.7 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ | ДОиМП | 1349493000 | 1349493000 | 0 | 1236549500 | 1236549500 | 0 | 1089064511.42 | 1089064511.42 | 0 | 80.7018 | 80.7018 | 0
7.1.8 | Субвенция на реализацию основных общеобразовательных программ в дошкольных образовательных организациях | ДОиМП | 433311000 | 433311000 | 0 | 410236000 | 410236000 | 0 | 343045685.13 | 343045685.13 | 0 | 79.1685 | 79.1685 | 0
7.1.9 | Субвенция по предоставлению учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений завтраков и обедов | ДОиМП | 108764000 | 108764000 | 0 | 99594000 | 99594000 | 0 | 82362323.43 | 82362323.43 | 0 | 75.7257 | 75.7257 | 0
7.1.10 | Субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных учреждений | ДОиМП | 2385000 | 2385000 | 0 | 2197300 | 2197300 | 0 | 1987611.52 | 1987611.52 | 0 | 83.338 | 83.338 | 0
7.1.11 | Субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования | ДОиМП | 54845000 | 54845000 | 0 | 49774000 | 49774000 | 0 | 47634225.97 | 47634225.97 | 0 | 86.8524 | 86.8524 | 0
7.1.12 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | ДОиМП | 2253000 | 2253000 | 0 | 2253000 | 2253000 | 0 | 1803000 | 1803000 | 0 | 80.0266 | 80.0266 | 0
7.1.13 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию казачества | ДОиМП | 2312300 | 2312300 | 0 | 2312299.2 | 2312299.2 | 0 | 2312299.2 | 2312299.2 | 0 | 100 | 100 | 0
7.1.14 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 13131900 | 13131900 | 0 | 13131900 | 13131900 | 0 | 10564662.64 | 10564662.64 | 0 | 80.4504 | 80.4504 | 0
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | ДОиМП | 320000 | 0 | 320000 | 269995.74 | 0 | 269995.74 | 269995.74 | 0 | 269995.74 | 84.3737 | 0 | 84.3737
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 35531512 | 27389868 | 8141644 | 35395723.57 | 27380935.22 | 8014788.35 | 35395254.57 | 27380466.22 | 8014788.35 | 99.6165 | 99.9657 | 98.4419
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 8141644 | 0 | 8141644 | 8014788.35 | 0 | 8014788.35 | 8014788.35 | 0 | 8014788.35 | 98.4419 | 0 | 98.4419
7.3.2 | Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 8115068 | 8115068 | 0 | 8115068 | 8115068 | 0 | 8115047 | 8115047 | 0 | 99.9997 | 99.9997 | 0
7.3.3 | Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 19274800 | 19274800 | 0 | 19265867.22 | 19265867.22 | 0 | 19265419.22 | 19265419.22 | 0 | 99.9513 | 99.9513 | 0
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 39165359 | 3563954 | 35601405 | 33012900.04 | 3529162.96 | 29483737.08 | 31762798.57 | 2279061.49 | 29483737.08 | 81.0992 | 63.9476 | 82.8162
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 30118000 | 0 | 30118000 | 24320662 | 0 | 24320662 | 24320662 | 0 | 24320662 | 80.7513 | 0 | 80.7513
7.4.2 | Реализация мероприятий подпрограммы "Молодёжь Нефтеюганска" | ДОиМП | 867635 | 0 | 867635 | 602805 | 0 | 602805 | 602805 | 0 | 602805 | 69.4768 | 0 | 69.4768
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 4615770 | 0 | 4615770 | 4560270.08 | 0 | 4560270.08 | 4560270.08 | 0 | 4560270.08 | 98.7976 | 0 | 98.7976
7.4.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по организации деятельности молодёжных трудовых отрядов | ДОиМП | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 100 | 100 | 0
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 1683854 | 1683854 | 0 | 1649062.96 | 1649062.96 | 0 | 1649062.96 | 1649062.96 | 0 | 97.9338 | 97.9338 | 0
7.4.6 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутутам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 1650100 | 1650100 | 0 | 1650100 | 1650100 | 0 | 399998.53 | 399998.53 | 0 | 24.2409 | 24.2409 | 0
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 109541700 | 0 | 109541700 | 95041554.11 | 0 | 95041554.11 | 95041554.11 | 0 | 95041554.11 | 86.7629 | 0 | 86.7629
7.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 60759000 | 0 | 60759000 | 52264925.69 | 0 | 52264925.69 | 52264925.69 | 0 | 52264925.69 | 86.0201 | 0 | 86.0201
7.5.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДОиМП | 48602700 | 0 | 48602700 | 42596628.42 | 0 | 42596628.42 | 42596628.42 | 0 | 42596628.42 | 87.6425 | 0 | 87.6425
7.5.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (Приобретение оборудования) | ДОиМП | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 180000 | 100 | 0 | 100
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 433499915 | 305377500 | 128122415 | 224434619 | 137889226.05 | 86545392.95 | 210707027.28 | 124161634.33 | 86545392.95 | 48.606 | 40.6584 | 67.549
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 99515209 | 1884500 | 97630709 | 73732609.83 | 1884430 | 71848179.83 | 73732609.83 | 1884430 | 71848179.83 | 74.0918 | 0 | 73.5918
8.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГС | 33682321 | 0 | 33682321 | 28295366.06 | 0 | 28295366.06 | 28295366.06 | 0 | 28295366.06 | 84.0066 | 0 | 84.0066
8.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГС | 42828470 | 0 | 42828470 | 37135185.99 | 0 | 37135185.99 | 37135185.99 | 0 | 37135185.99 | 86.7068 | 0 | 86.7068
8.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления (Приобретение оборудования) | ДГС | 500000 | 0 | 500000 | 462781.2 | 0 | 462781.2 | 462781.2 | 0 | 462781.2 | 92.5562 | 0 | 92.5562
8.1.4 | Реализация мероприятий подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" | ДГС | 20619918 | 0 | 20619918 | 5954846.58 | 0 | 5954846.58 | 5954846.58 | 0 | 5954846.58 | 28.8791 | 0 | 28.8791
8.1.5 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Содействие развитию градостроительной деятельности" | ДГС | 1884500 | 1884500 | 0 | 1884430 | 1884430 | 0 | 1884430 | 1884430 | 0 | 99.9963 | 0 | 0
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 331925342 | 301563600 | 30361742 | 148871225.17 | 134275408.05 | 14595817.12 | 135289289.45 | 120693472.33 | 14595817.12 | 40.759 | 40.0226 | 48.0731
8.2.1 | Реализация мероприятий по проектированию и строительству систем инженерной инфраструктуры |  | 309868942 | 301563600 | 8305342 | 139493924.59 | 134275408.05 | 5218516.54 | 125911988.87 | 120693472.33 | 5218516.54 | 40.6339 | 40.0226 | 62.8333
| Сети канализации 17 микрорайона по ул.Пойменная | ДГС | 931506 | 0 | 931506 | 288651 | 0 | 288651 | 288651 | 0 | 288651 | 30.9876 | 0 | 30.9876
| ПИР КНС с коллектором по ул. Пойменная, ул. Набережная | ДГС | 1223836 | 0 | 1223836 | 874816.28 | 0 | 874816.28 | 874816.28 | 0 | 874816.28 | 71.4815 | 0 | 71.4815
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11(3 этап) | ДГС | 9560000 | 8604000 | 956000 | 6085527 | 5476974.3 | 608552.7 | 6085527 | 5476974.3 | 608552.7 | 63.6561 | 63.6561 | 63.6561
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (5 этап строительства) | ДГС | 14390000 | 12951000 | 1439000 | 12197273 | 10958203.8 | 1239069.2 | 12197273 | 10958203.8 | 1239069.2 | 84.7621 | 84.6128 | 86.1063
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (4 этап строительства) | ДГС | 9074000 | 8167000 | 907000 | 7254785 | 6528880.8 | 725904.2 | 7254785 | 6528880.8 | 725904.2 | 79.9513 | 79.9422 | 80.0335
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11Б с КНС, сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (15 этап строительства) | ДГС | 16182000 | 13334000 | 2848000 | 14815231.58 | 13333708.42 | 1481523.16 | 14815231.58 | 13333708.42 | 1481523.16 | 91.5538 | 99.9978 | 52.0198
| Приобретение жилья | ДИиЗО | 258507600 | 258507600 | 0 | 97977640.73 | 97977640.73 | 0 | 84395705.01 | 84395705.01 | 0 | 32.6473 | 32.6473 | 0
8.2.2 | Реализация мероприятий по строительству и приобретению жилья | ДИиЗО | 22056400 | 0 | 22056400 | 9377300.58 | 0 | 9377300.58 | 9377300.58 | 0 | 9377300.58 | 42.5151 | 0 | 0
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 2059364 | 1929400 | 129964 | 1830784 | 1729388 | 101396 | 1685128 | 1583732 | 101396 | 81.8276 | 82.0842 | 0
8.3.1 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 529964 | 400000 | 129964 | 301396 | 200000 | 101396 | 301396 | 200000 | 101396 | 56.871 | 50 | 0
8.3.2 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1529400 | 1529400 | 0 | 1529388 | 1529388 | 0 | 1383732 | 1383732 | 0 | 90.4755 | 90.4755 | 0
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 33199431 | 2508000 | 30691431 | 10272055.18 | 2508000 | 7764055.18 | 7970400.96 | 206345.78 | 7764055.18 | 24.0076 | 8.2275 | 25.2971
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 14582943 | 2508000 | 12074943 | 5358347.78 | 2508000 | 2850347.78 | 3056693.56 | 206345.78 | 2850347.78 | 20.9607 | 8.2275 | 23.6055
9.1.1 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения | ДЖКХ | 3746160 | 0 | 3746160 | 2809620 | 0 | 2809620 | 2809620 | 0 | 2809620 | 75 | 0 | 75
9.1.2 | Прочие расходы | ДДА | 90000 | 0 | 90000 | 40727.78 | 0 | 40727.78 | 40727.78 | 0 | 40727.78 | 45.2531 | 0 | 45.2531
9.1.3 | Приобретение оборудования | ДЖКХ | 8238783 | 0 | 8238783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.4 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" | ДЖКХ | 2343000 | 2343000 | 0 | 2343000 | 2343000 | 0 | 103440 | 103440 | 0 | 4.4149 | 4.4149 | 0
9.1.5 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление финансовой поддержки победителям конкурсов при участии в реализации отдельных мероприятий подпрограммы | ДДА | 165000 | 165000 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 102905.78 | 102905.78 | 0 | 62.3671 | 62.3671 | 0
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 17616488 | 0 | 17616488 | 4059794.75 | 0 | 4059794.75 | 4059794.75 | 0 | 4059794.75 | 23.0454 | 0 | 23.0454
9.2.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство светофорного объекта с кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Сургутская вблизи остановки общественного транспорта "СУ-32" | ДГС | 810000 | 0 | 810000 | 368813 | 0 | 368813 | 368813 | 0 | 368813 | 45.5325 | 0 | 45.5325
9.2.2 | Строительство светофорного объекта с голосовым оповещением и кнопкой вызова пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Жилая вблизи остановки общественного транспорта "Чайка" | ДГС | 749500 | 0 | 749500 | 317976 | 0 | 317976 | 317976 | 0 | 317976 | 42.4251 | 0 | 42.4251
9.2.3 | Разработка проекта по оборудованию улично-дорожной сети системы фото-видеофиксации правонарушений правил дорожного движения, работающие в автоматическом режиме | ДГС | 6000000 | 0 | 6000000 | 554282 | 0 | 554282 | 554282 | 0 | 554282 | 9.238 | 0 | 9.238
9.2.4 | Строительство светофорного объекта на пересечении ул.Строителей - ул.Сургутская | ДГС | 105921 | 0 | 105921 | 105920.25 | 0 | 105920.25 | 105920.25 | 0 | 105920.25 | 99.9993 | 0 | 99.9993
9.2.5 | Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Юганская - ул.Набережная | ДГС | 444707 | 0 | 444707 | 444706.6 | 0 | 444706.6 | 444706.6 | 0 | 444706.6 | 99.9999 | 0 | 99.9999
9.2.6 | Строительство светофорного объекта на перекрестке ул.Нефтяников - ул.Пойменная | ДГС | 444707 | 0 | 444707 | 444706.6 | 0 | 444706.6 | 444706.6 | 0 | 444706.6 | 99.9999 | 0 | 99.9999
9.2.7 | Внесение изменений в Проект организации дорожного движения и обустройства городских улиц по г.Нефтеюганску | ДЖКХ | 3630000 | 0 | 3630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.8 | Устройство тротуаров и двух остановочных комплексов | ДЖКХ | 1038000 | 0 | 1038000 | 1037985 | 0 | 1037985 | 1037985 | 0 | 1037985 | 99.9986 | 0 | 99.9986
9.2.9 | Поставка с установкой искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 1175821 | 0 | 1175821 | 279454.2 | 0 | 279454.2 | 279454.2 | 0 | 279454.2 | 23.7667 | 0 | 23.7667
9.2.10 | Поставка с установкой (заменой) дорожных знаков с автономными импульсными индикаторами на улицах города (1,2 этап) | ДЖКХ | 931048 | 0 | 931048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.11 | Изготовление видеоролика | ДИиЗО | 30000 | 0 | 30000 | 29490 | 0 | 29490 | 29490 | 0 | 29490 | 98.3 | 0 | 98.3
9.2.12 | Приобретение (баннеры, листовки, закладки) | ДИиЗО | 70000 | 0 | 70000 | 69800 | 0 | 69800 | 69800 | 0 | 69800 | 99.7143 | 0 | 99.7143
9.2.13 | Работы по срезке искусственных неровностей на улицах, проездах и дорогах города | ДЖКХ | 262739 | 0 | 262739 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.14 | Приобретение оборудования | ДИиЗО | 1924045 | 0 | 1924045 | 406661.1 | 0 | 406661.1 | 406661.1 | 0 | 406661.1 | 21.1357 | 0 | 21.1357
9.3 | Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 853912.65 | 0 | 853912.65 | 853912.65 | 0 | 853912.65 | 85.3913 | 0 | 85.3913
9.3.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма)" | ДОиМП | 660000 | 0 | 660000 | 513912.65 | 0 | 513912.65 | 513912.65 | 0 | 513912.65 | 77.8656 | 0 | 77.8656
|  | КК | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 100 | 0 | 100
|  | КФКиС | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 100 | 0 | 100
|  | ДДА | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 100 | 0 | 100
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 885000 | 0 | 885000 | 885000 | 0 | 885000 | 88.5 | 0 | 88.5
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 290000 | 0 | 290000 | 235000 | 0 | 235000 | 235000 | 0 | 235000 | 81.0345 | 0 | 81.0345
|  | КК | 650000 | 0 | 650000 | 590000 | 0 | 590000 | 590000 | 0 | 590000 | 90.7692 | 0 | 90.7692
|  | КФКиС | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 100 | 0 | 100
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 22139919 | 99400 | 22040519 | 17772710.12 | 196600 | 17576110.12 | 17674410.12 | 98300 | 17576110.12 | 79.8305 | 98.8934 | 79.7445
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 331500 | 99400 | 232100 | 277174.31 | 196600 | 80574.31 | 178874.31 | 98300 | 80574.31 | 53.9591 | 98.8934 | 34.7153
11.1.1 | Реализация мероприятий подпрограммы | ДДА | 232100 | 0 | 232100 | 178874.31 | 98300 | 80574.31 | 80574.31 | 0 | 80574.31 | 34.7153 | 0 | 34.7153
11.1.2 | Субсидии на реализацию муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" за счет средств бюджета автономного округа | ДДА | 99400 | 99400 | 0 | 98300 | 98300 | 0 | 98300 | 98300 | 0 | 98.8934 | 98.8934 | 0
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 21808419 | 0 | 21808419 | 17495535.81 | 0 | 17495535.81 | 17495535.81 | 0 | 17495535.81 | 80.2238 | 0 | 80.2238
11.2.1 | Реализация мероприятий подпрограммы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" | ДДА | 237200 | 0 | 237200 | 150865.16 | 0 | 150865.16 | 150865.16 | 0 | 150865.16 | 63.6025 | 0 | 63.6025
|  | ДОиМП | 13544000 | 0 | 13544000 | 11149051.38 | 0 | 11149051.38 | 11149051.38 | 0 | 11149051.38 | 82.3173 | 0 | 82.3173
|  | КК | 2108854 | 0 | 2108854 | 1738489.93 | 0 | 1738489.93 | 1738489.93 | 0 | 1738489.93 | 82.4377 | 0 | 82.4377
|  | КФКиС | 946000 | 0 | 946000 | 850507.04 | 0 | 850507.04 | 850507.04 | 0 | 850507.04 | 89.9056 | 0 | 89.9056
|  | ДГС | 66500 | 0 | 66500 | 32311 | 0 | 32311 | 32311 | 0 | 32311 | 48.588 | 0 | 48.588
|  | ДЖКХ | 4825759 | 0 | 4825759 | 3516420.9 | 0 | 3516420.9 | 3516420.9 | 0 | 3516420.9 | 72.8677 | 0 | 72.8677
|  | ДИиЗО | 80106 | 0 | 80106 | 57890.4 | 0 | 57890.4 | 57890.4 | 0 | 57890.4 | 72.2672 | 0 | 72.2672
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 2306449 | 0 | 2306449 | 1668492.07 | 0 | 1668492.07 | 1668492.07 | 0 | 1668492.07 | 72.3403 | 0 | 72.3403
12.1 | Помещение МБОУ ДОД "Дом детского творчества» расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр 14,д.20 корп.1, первая часть. (реестровый 586844) | ДГС | 853882 | 0 | 853882 | 683105.48 | 0 | 683105.48 | 683105.48 | 0 | 683105.48 | 80 | 0 | 80
12.2 | Нежилое здание консультативно-диагностического отделения МУЗ НГБ, расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, 7 мкр., д.11. (реестровый 57493) | ДГС | 884323 | 0 | 884323 | 544744.59 | 0 | 544744.59 | 544744.59 | 0 | 544744.59 | 61.6002 | 0 | 61.6002
12.3 | Нежилое здание администрации, расположенное по адресу г.Нефтеюганск, 2мкр., д.25, здание администрации. 16 (реестровый № 277440) | ДГС | 276354 | 0 | 276354 | 148752 | 0 | 148752 | 148752 | 0 | 148752 | 53.8266 | 0 | 53.8266
12.4 | Часть нежилого административного здания департамента образования администрации города, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 1 мкр., д.30 (вторая часть). (Реестровый № 600655) | ДГС | 291890 | 0 | 291890 | 291890 | 0 | 291890 | 291890 | 0 | 291890 | 100 | 0 | 100
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 2091600 | 0 | 2091600 | 1771075.6 | 0 | 1771075.6 | 1771075.6 | 0 | 1771075.6 | 84.6756 | 0 | 84.6756
13.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы" | ДДА | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 100 | 0 | 100
|  | ДОиМП | 1091600 | 0 | 1091600 | 771075.6 | 0 | 771075.6 | 771075.6 | 0 | 771075.6 | 70.6372 | 0 | 70.6372
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 272584906 | 2589000 | 268833706 | 226839228.97 | 2589000 | 223088028.97 | 224438567.22 | 1350538.25 | 223088028.97 | 82.3371 | 52.1645 | 82.9837
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 265333706 | 0 | 265333706 | 220313028.97 | 0 | 220313028.97 | 220313028.97 | 0 | 220313028.97 | 83.0324 | 0 | 83.0324
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 64022769 | 0 | 64022769 | 51538702.31 | 0 | 51538702.31 | 51538702.31 | 0 | 51538702.31 | 80.5006 | 0 | 80.5006
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (ДДА) в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 158179936 | 0 | 158179936 | 136911912.18 | 0 | 136911912.18 | 136911912.18 | 0 | 136911912.18 | 86.5545 | 0 | 86.5545
14.1.3 | Прочие мероприятия муниципальных органов исполнительной власти в рамках подпрограммы "Совершенствование муниципального управления" | ДДА | 38887242 | 0 | 38887242 | 31862414.48 | 0 | 31862414.48 | 31862414.48 | 0 | 31862414.48 | 81.9354 | 0 | 81.9354
14.1.4 | Мероприятия по развитию материально- технической базы администрации города | ДДА | 257271 | 0 | 257271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1.5 | Мероприятия по разработке стратегии социально- экономического развития города Нефтеюганска | ДДА | 3986488 | 0 | 3986488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 7251200 | 2589000 | 3500000 | 6526200 | 2589000 | 2775000 | 4125538.25 | 1350538.25 | 2775000 | 56.8946 | 52.1645 | 79.2857
14.2.1 | Организация мероприятий и финансовая поддержка субъектов и организаций в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" | ДДА | 6089000 | 2589000 | 3500000 | 5364000 | 2589000 | 2775000 | 4125538.25 | 1350538.25 | 2775000 | 67.754 | 52.1645 | 79.2857
14.2.2 | Субсидии на государственную поддержку предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств федерального бюджета | ДДА | 1162200 | 0 | 0 | 1162200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Субвенция на развитие агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия в ХМАО- Югре за счет средств бюджета автономного округа |  | 35947245 | 35947245 | 0 | 28852219 | 28852219 | 0 | 28652154.77 | 28652154.77 | 0 | 79.7061 | 79.7061 | 0
15.1 | Субвенция на развитие агропромышленного комплекса и рынка сельскохозяйственной продукции , сырья и продовольствия | ДДА | 35161445 | 35161445 | 0 | 28066419 | 28066419 | 0 | 27871869.89 | 27871869.89 | 0 | 79.2683 | 79.2683 | 0
15.2 | Отлов собак | ДЖКХ | 785800 | 785800 | 0 | 785800 | 785800 | 0 | 780284.88 | 780284.88 | 0 | 99.2982 | 99.2982 | 0
ИТОГО по Администрация города Нефтеюганска |  |  | 369269550 | 41143645 | 326963705 | 288060780.94 | 34145819 | 252752761.94 | 283060100.74 | 30307338.8 | 252752761.94 | 76.6541 | 73.6623 | 77.303
16 | Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" за счет средств федерального бюджета |  | 540000 | 0 | 0 | 0 | 359928 | 0 | 342792 | 0 | 0 | 63.48 | 0 | 0
16.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 180000 | 0 | 0 | 0 | 179928 | 0 | 162792 | 0 | 0 | 90.44 | 0 | 0
16.2 | Субсидия на возмещение части затрат учителям ипотечного кредита | ДОиМП | 360000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0

## ведомственные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2014 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2014 год (рублей) | план на 9 месяцев 2014г | план на 4 квартал 2014 | Кассовый расход на 04.09.2014 (рублей) | % исполнения к плану 9 месяцев | % исполнения к плану года | Ожидаемое исполнение плана за 9 месяцев 2014 года (руб.) | Ожидаемое исполнение плана за 9 месяцев 2014 года , % | Причины низкого исполнения
Запланированные мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 4.7143 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2014год
1 | Реализация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2014год" | Дума города | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0
| Итого по программе 1 |  | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0
| ВСЕГО |  | 12295000 | 6567500 | 5727500 | 6429249.26 | 97.8949 | 52.2916 |  | 0