

## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.02.2017 № 57-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей**

# В соответствии с приложением 19 к постановлению правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.08.2016 № 1224 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей согласно приложению.

2.Определить:

2.1.Департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска координатором введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

2.2.Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования детей уполномоченными организациями системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в части включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования.

2.3.Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив» муниципальной уполномоченной организацией системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в части осуществления платежей по возмещению затрат поставщиков образовательных услуг.

3.Департаменту по делам администрации города Нефтеюганска (Виер М.Г.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города П.А.Прокоповича.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 27.02.2017 № 57-р

План

мероприятий («дорожная карта») администрации города Нефтеюганска

по введению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение | | | |
| 1.1. | Подготовка муниципальной программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, устанавливающей объём обеспечения сертификатов дополнительного образования, число и структуру действующих сертификатов дополнительного образования, общий объём гарантий по оплате дополнительного образования, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за счёт средств сертификата дополнительного образования, ограничения по использованию детьми сертификата дополнительного образования при выборе программ определённых направленностей | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных организаций» | до 01.03.2017 |
| 1.2. | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 20.05.2017 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.3. | Внесение изменений в Устав и муниципальное задание уполномоченной организации в части осуществления платежей по возмещению затрат поставщиков образовательных услуг | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 20.05.2017 |
| 1.4. | Внесение изменений в муниципальные задания уполномоченных организаций в части включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования, ведения реестра выданных сертификатов дополнительного образования МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО ЦДО «Поиск» | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 20.05.2017 |
| 2.Организационно-педагогическое обеспечение | | | |
| 2.1. | Проведение анализа программ дополнительного образования для организации процедуры их сертификации | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 01.03.2017 |
| 2.2. | Подготовка реестра программ дополнительного образования детей | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 15.03.2017 |
| 2.3. | Составление реестра детей для получения сертификатов дополнительного образования на соответствующий учебный год | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  Индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеразвив. программы | до 15.09.2017 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору педагогических работников уполномоченных организаций в части включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 01.07.2017 |
| 2.5. | Заключение договоров об обучении по дополнительным общеразвивающим программам, финансируемым по сертификату дополнительного образования, между поставщиком образовательных услуг и родителями (законными представителями) детей в установленном порядке | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  Индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные общеразвивающие программы | до 30.09.2017 |
| 2.6. | Оказание организационно-методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность по программам дополнительного образования, в части включения в систему персонифицированного финансирования дополнительного образования | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | в течение года |
| 3.Финансовое обеспечение | | | |
| 3.1. | Определение нормативный стоимости каждой образовательной программы дополнительного образования, выбранной для процедуры сертификации | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 01.03.2017 |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2. | Определение стоимости сертификата дополнительного образования с учетом разных категории детей | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных организаций» | до 01.03.2017 |
| 3.3. | Внесение изменений в бюджет на 2017 год с учетом внедрения системы персонифицированного учета обучающихся в учреждениях дополнительного образования | Департамент образования и молодёжной политики администрации города  муниципальное казённое учреждение «Управление учёта и отчётности образовательных организаций» | до 01.04.2016 |
| 4.Информационное обеспечение | | | |
| 4.1. | Информирование потенциальных получателей образовательных услуг о персонифицированном финансировании дополнительного образования | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | в течение года |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Размещение на официальном сайте уполномоченных организаций информации о реализации программ дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | до 01.07.2017 |
| 4.3. | Мониторинг реализации модели системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории города Нефтеюганска | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | в течение года |