АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

08.02.2017 											  № 61-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении городского бала «Выпускник 2017»

в городе Нефтеюганске

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п, Годовым  планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2017 № 2-п,  администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести городской бал «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске с участием всех выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций на территории культурного центра «Обь» 23.06.2017.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске на территории культурного центра «Обь» согласно           приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Плаксин Н.С.) по вопросам обеспечения охраны общественного порядка во время проведения городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) по вопросам обеспечения противопожарной безопасности во время проведения  городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

6.Информационно-аналитическому отделу администрации города Нефтеюганска (Калаганова А.М.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города П.А.Прокоповича.

Глава города Нефтеюганска	                                             		С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 08.02.2017 № 61-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению

городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске

| Участники: | -Заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность департамента образования и молодёжной политики администрации города, департамента по делам администрации города, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, председатель; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя. -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
|  | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник отдела надзорной деятельности по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); |
|  | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»; -директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»; -представитель Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска (по согласованию); -председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (по согласованию); -председатель общешкольного родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 08.02.2017 № 61-п

Программа

проведения городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Озвучивание территории культурного центра «Обь», работа фотозон, сбор участников мероприятия | 19:00 | Территория культурного центра «Обь» | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее – ДОиМП), комитет культуры администрации города Нефтеюганска (далее – КК), Муниципальное бюджетное учреждение «Центр молодёжных инициатив» (далее – МБУ «ЦМИ») |
| 2. | Торжественная часть мероприятия | 19:30 | культурный центр «Обь», концертный зал |  |
| 3. | Общая фотография участников мероприятия | 20:20 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП, МБУ «ЦМИ» |
| 4. | Культурно-развлекательная часть мероприятия (дискотека, работа активных зон и фотозон, работа предприятий общественного питания) | 20:30 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП, МБУ «ЦМИ» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 08.02.2017 № 61-п

План

подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2017»

в городе Нефтеюганске

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информирование выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города, их родителей и законных представителей о проведении мероприятия | с 01.02.2017 по 24.06.2017 | Руководители общеобразовательных организаций города |
| 2. | Изучение мнения выпускников по организации и проведению городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске | до 10.03.2017 | ДОиМП |
| 3. | Подготовка концепции мероприятия на основании данных, полученных при проведении опроса | до 01.05.2017 | ДОиМП |
| 4. | Подготовка сценария, художественного оформления сцены, помещений и территории культурного центра «Обь» | с 20.05.2017 по 23.06.2017 | ДОиМП |
| 5. | Организация проведения заседания оргкомитета | до 09.06.2017 | ДОиМП |
| 6. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 12.06.2017 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее - ДДА) |
| 7. | Предоставление территории, помещений, музыкального и звукотехнического оборудования в культурном центре «Обь» для подготовки и проведения мероприятия. Монтаж – демонтаж оборудования и фотозон | с 15.06.2017 по 24.06.2017 | КК; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» (далее - МБУК «КДК»); ДОиМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения противопожарной безопасности | 15.06.2017 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; Отдел надзорной деятельности по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию) |
| 9. | Организация взаимодействия с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка | 23.06.2017 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрация города; Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 10. | Организация и проведение мероприятий согласно программе городского бала «Выпускник 2017» в городе Нефтеюганске | с 23.06.2017 по 24.06.2017 | ДОиМП; КК; МБУ «ЦМИ» |
| 11. | Организация обеспечения пропускного режима на территорию проведения мероприятия с использованием стационарных, переносных и ручных металлодетекторов | с 23.06.2017 по 24.06.2017 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города; Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию); Добровольные формирования правоохранительной направленности: |
| 12. | Организация обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | родительский патруль; добровольная народная дружина |
| 13. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | с 23.06.2017 по 24.06.2017 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 14. | Уборка территории до и после проведения мероприятия | с 23.06.2017 по 24.06.2017 | МБУК «КДК» Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 15. | Освещение мероприятия в СМИ | 26.06.2017 | ДДА |

Приложение 4 к постановлению администрации города от 08.02.2017 № 61-п

Схему проведения городского бала «Выпускник 2017» на территории культурного центра «Обь»

Территория 2 мкр.

Территория 1 мкр.

Улица Ленина

Стоянка

КЦ «Обь»

Машина полиции

ограждения

выход

Стоянка

сцена

Улица Гагарина

Стоянка

Стоянка

Машина полиции

запасной выход

запасной выход

газон

газон

газон

вход

выход

металлодетектор