АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.04.2017 											№ 230-п г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2017 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2017 № 2-п, в целях поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявления фашизма администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу мероприятий, посвящённых празднованию 72-ой годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения массовых мероприятий,  посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Виер М.Г.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава города  Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 11.04.2017 	№ 230-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории

города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию

72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Дегтярев Сергей Юрьевич Участники: Тальянов Олег Юрьевич Виер Максим Георгиевич | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Мостовщикова Татьяна Михайловна | -председатель комитета культуры администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Хузин Линар Флюрович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Рудзинский Юрий Иосифович Кузнецов Евгений Владимирович | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Плаксин Николай Степанович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 11.04.2017 № 230-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Целевая аудитория, кол-во участников | Краткое описание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель – май 2017 года | Жители города | Распространение Георгиевской ленточки среди населения | Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП) |
| 2. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны | май 2017 года КЦ «Юность» | Ветераны ВОв, 50 чел. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны. Чествование и награждение. | Комитет культуры (далек – КК), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс» (далее – МБУК «КДК») |
| 3. | Акция «Рассвет Победы» | 05.05.2017 Площадь у памятника «Воину-Освободителю» | Кадеты, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, 200-300 чел. | Возложение цветов | ДОиМП, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (далее – МБОУ «СОКШ № 4») |
| 4. | Театрализованный праздничный концерт «…Этот день вы приближали, как могли» | 06.05.2017 КЦ «Обь» | 700 чел. | Концертная программа с исполнением песен военных лет | КК, МБУК «КДК» |
| 5. | Легкоатлетическая эстафета, посвященная дню Победы в ВОВ | 09.05.2017 сбор на площади у памятника | 250 чел. |  | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС), |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | «Воину-Освободителю», забег по улицам: Ленина, Набережная, Гагарина, Нефтяников |  |  | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» (далее - МБУ ДО СДЮСШОР «Спартак») |
| 6. | Торжественный митинг | 09.05.2017 Площадь у памятника «Воину – Освободителю» | Ветераны Великой Отечественной войны, общественность, 200-300 чел. | Выступление официальных лиц, ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи. Возложение цветов. Служение литии по погибшим | КК, МБУК «КДК» |
| 7. | Праздничное шествие «Парад Победы» | 09.05.2017 улицы города | 10 000-12 000 чел. | Шествие в тематически оформленной колонне жителей города. Участие в колонне спецтехники, военной техники и декорированных машин | КК, МБУК «КДК» |
| 8. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 09.05.2017 улицы города | 3 000-3 500 чел. | Шествие участников акции «Бессмертный полк» | ДОиМП |
| 9. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2017 Аллея Комсомольской славы | 5 000 чел. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества: выступление творческих коллективов, конкурс рисунков | КК, Нефтеюганское городское муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-художественный музейный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | на асфальте, выставка художественных работ | комплекс» (далее - НГ МАУК «ИХМК») |
| 10. | Народное гуляние «Великая Победа» | 09.05.2017 Площадь Юбилейная | 5 000-8 000 чел. | Праздничная концертная программа на сцене, работа «Концертных фронтовых бригад», полевой кухни «Угощение солдатской кашей» | КК, МБУК «КДК» |

Приложение  3

к постановлению

администрации города

от 11.04.2017 	№ 230-п

План

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Дата и время проведения |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы!» 05.05.2017 в 07.00 часов - площадь у памятника Воину-Освободителю |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария. Организация работы ведущих. Организация аудитории |  | с 20.04.2017 по 04.05.2017 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения |  | 05.05.2017 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» КК |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 29.04.2017 |  | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, «работы «Вечного огня», уборке территории и др. |  | до 05.05.2017 |  | ДОиМП |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия |  | 05.05.2017 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности |  | 05.05.2017 с 06.30 час. |  |  |
| 7. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от МБОУ «СОКШ № 4» |  | 05.05.2017 06.30-08.00 час. |  |  |
| 8. | Организация оружейных залпов |  | 05.05.2017 |  |  |
| 9. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка на площади дополнительных уличных скамеек для ветеранов |  | 05.05.2017 |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - ДЖКХ) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 10. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия |  | 05.05.2017 06.30-08.00 час. |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города, Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи |  | 05.05.2017 06.30-08.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 2.Торжественный митинг 09.05.2017 в 09.00 часов - площадь у памятника Воину-Освободителю |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета |  | По графику |  | КК |
| 2. | Общая организация мероприятия: подготовка сценария, работа ведущих, музыкальное сопровождение и озвучивание, художественное оформление |  | с 20.04.2017 по 09.05.2017 |  | КК, МБУК «КДК» |
| 3. | Организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил в мероприятии |  | 09.05.2017 09.00-10.00 час. |  | ДДА, КК |
| 4. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» |  | 09.05.2017 08.00-10.00 час. |  | ДДА |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, «работы «Вечного огня» |  | 09.05.2017 08.00-23.00 час. |  | КК |
| 6. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 27.04.2017 |  | ДДА |
| 7. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации |  | 09.05.2017 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 8. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности |  | 09.05.2017 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на митинге |  | 09.05.2017 09.00-10.00 час. |  |  |
| 10. | Обеспечение ограничения движения автомобильного транспорта по ул.Нефтяников |  | 09.05.2017 08.00-10.00 час. |  |  |
| 11. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установки на площади дополнительных уличных скамеек для ветеранов |  | 09.05.2017 |  | ДЖКХ |
| 12. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия |  | 09.05.2017 08.00-10.00 час. |  | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города, Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |
| 13. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи |  | 09.05.2017 08.00-10.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 14. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы |  | 09.05.2017 |  | ДЖКХ, КК |
| 3.Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2017 в 11.30 часов – ул. Гагарина |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Общая организация мероприятия: -подготовка и рассылка информационных писем с приглашением к участию в акции «Бессмертный полк»; тематическое оформление колонны |  | до 08.09.2017 |  | ДОиМП |
| 2. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения акции; организация работы ведущих |  | 09.05.2017 11.30-12.00 час. |  | КК, МБУК «КДК» |
| 3. | Обеспечение построения колонны акции: место формирования - по улице Гагарина |  | 09.05.2017 с 10.30 до 11.30 час. |  | ДОиМП |
| 4. | Размещение информации о подготовке и проведении акции «Бессмертный полк» в средствах массовой информации |  | с 28.04.2017 |  | ДДА |
| 5. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» |  | 09.05.2017 11.30 – 12.00 час |  | ДДА |
| 6. | Корректировка работы городских автобусов на время проведения акции |  | 09.05.2017 10.00 – 12.00 час. |  | ДЖКХ |
| 7. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонны акции кинологической службой |  | 09.05.2017 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту формирования колонны акции и ее движения |  | 09.05.2017 10.00 – 12.00 час. |  |  |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонны акции |  | 09.05.2017 10.00 – 12.00 час. |  |  |
| 4.Праздничное шествие «Парад Победы» 09.05.2017 в 12.00 часов – ул.Нефтяников – ул.Гагарина – ул.Ленина |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета |  | По графику |  | КК |
| 2. | Организация проведения генеральной репетиции Шествия на улице Гагарина |  | 08.05.2017 15.00-16.00 час. |  | КК |
| 3. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по улице Гагарина, обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения генеральной репетиции Шествия. |  | 08.05.2017 15.00-16.00 часов |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  |  |  | г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 4. | Общая организация мероприятия: -подготовка и рассылка информационных писем с приглашением к участию предприятий и организаций города; -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3 машин для участия в Шествии; -художественное оформление трибуны |  | до 06.05.2017 |  | КК, МБУК «КДК» |
| 5. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих |  | 09.05.2017 |  |  |
| 6. | Обеспечение построения колонн Шествия |  | 09.05.2017 10.00-12.00 час. |  | КК МБУК «КДК» |
| 7. | Монтаж – демонтаж трибуны |  | 06-10 мая 2017 года |  | КК, ДЖКХ |
| 8. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия «Парад Победы» в средствах массовой информации |  | с 15.04.2017 |  | ДДА |
| 9. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» |  | 09.05.2016 12.00-14.00 час. |  |  |
| 10. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия |  | 08.05.2017– 09.05.2017 |  | ДЖКХ |
| 11. | Обеспечение ограждения территории турникетами по ходу следования колонны по ул.Гагарина |  | 09.05.2017 |  |  |
| 12. | Корректировка работы городских автобусов на время проведения Шествия |  | 09.05.2017 10.00-14.00 час. |  |  |
| 13. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина |  | 09.05.2017 |  |  |
| 14. | Организация пропускного режима для транспорта |  | 04.05.2017 - 09.05.2017 с 08.00 час. |  | ДДА Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 15. | Организация подготовки и участия группы флагоносцев, барабанщиков, кадетов МБОУ «СОКШ № 4» |  | с 15.04.2017– 09.05.2017 |  | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 16. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонн Шествия кинологической службой |  | до 09.05.2017 – 09.05.2017 с 08.00 час. |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту движения колонн Шествия по улицам Нефтяников, Гагарина, Ленина |  | 09.05.2017 10.00-14.00 час. |  |  |
| 16. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонн Шествия |  | 09.05.2017 |  |  |
| 17. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы |  | 09.05.2017 |  | ДЖКХ, КК |
| 18. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи у трибуны |  | 09.05.2017 10.00-14.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 5.Легкоатлетическая эстафета 09.05.2017 в 14.00 часов – улицы города |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2017 13.00 - сбор (площадь у памятника «Воину-Освободи-телю») с 14.00 –забег |  | КФКиС |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения |  | 09.05.2017 с 14.00 час. |  | КК |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации |  | с 27.04.2017 |  | ДДА |
| 4. | Освещение мероприятия в СМИ |  | 09.05.2017 |  |  |
| 5. | Предварительное обследование территории по маршруту движения городской легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2017 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 6. | Ограничение движения автотранспорта по маршруту движения городской легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2017 14.00-16.00 час. |  | правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников городской легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2017 14.00-16.00 час. |  |  |
| 8. | Корректировка работы городских автобусов |  | 09.05.2017 14.00-16.00 час. |  | ДЖКХ |
| 9. | Организация работы экипажа скорой медицинской помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты |  | 09.05.2017 14.00-16.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 6.Народное гуляние «Великая Победа» 09.05.2017 в 14.00 часов – городская площадь Юбилейная 2а микрорайон - аллея Комсомольской Славы |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | По графику |  | КК |  |
| 2. | Монтаж сценической площадки | до 08.05.2017 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 3. | Демонтаж сценической площадки | 09.05.2017 |  |  |  |
| 4. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2017 |  |  |  |
| 5. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно – развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; - работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2017 14.00-22.00 час. |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 6. | Организация работы «фронтовых концертных бригад» на 3-х выездных площадках города | 09.05.2017 |  |  |  |
| 7. | Организация работы «Нефтеюганского Арбата» | 09.05.2017 14.00-17.00 час. |  | КК НГ МАУК «ИХМК» |  |
| 8. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади «Юбилейная» | до 09.05.2017 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 9. | Организации работы Полевой кухни с установкой на площади Юбилейной столов и скамеек для питания ветеранов | 09.05.2017 |  | КК МБУК «КДК» |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 10. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 27.04.2017 |  | ДДА |  |
| 11. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2017 |  |  |  |
| 12. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 09.05.2017 с 08.00 час. |  | ДДА Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города |  |
| 13. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 09.05.2017 с 10.00 час. |  | Департамент экономического развития (далее - ДЭР) |  |
| 14. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 09.05.2017 |  | ДЭР |  |
| 15. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2017 |  | ДОиМП |  |
| 16. | Участие творческих коллективов в концертной программе на сцене | 09.05.2017 |  |  |  |
| 17. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 09.05.2017 |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города, Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (по согласованию) |  |
| 18. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия. | 09.05.2017 08.00-22.00 час. |  |  |  |
| 19. | Ограничение движения транспортных средств по улице Гагарина | 09.05.2017 08.00-22.00 час. |  |  |  |
| 20. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2017 08.00-22.00 час |  | Отдел гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию) |  |
| 21. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, ограждение территории сцены на площади турникетами, установка уличных скамеек, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 08.05.2017- 09.05.2017 |  | ДЖКХ |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 28. | Корректировка движения городских автобусов в период проведения мероприятия | 09.05.2017 с 10.00 час. |  | ДЖКХ |  |
| 29. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 09.05.2017 14.00-22.00 час. |  | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |  |