## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 1 полугодие 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.07.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к плану 1 полугодия | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 320000 | 420000 | 740665 | 30000 | 230000 | 0 | 0 | 740000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 669649.16 | 0 | 0 | 669649.16 | 669649.16 | 0 | 0 | 669649.16 | 90.4119 |  |  | 90.4931 | 66.9649 |  |  | 66.9649 | 90.4119
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 0 | 150000 | 150665 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 150000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 150649.16 | 0 | 0 | 150649.16 | 150649.16 | 0 | 0 | 150649.16 | 99.9895 |  |  | 100.4328 | 41.847 |  |  | 41.847 | 99.9895
|  | ДДА | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 90 |  |  | 90 | 90 |  |  | 90 | 90
|  | КК | 220000 | 200000 | 420000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 420000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 100 |  |  | 100 | 89.3617 |  |  | 89.3617 | 100
|  | КФКиС | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2016 год |  |  |  | Профинансировано на 01.07.2016 |  |  |  | Кассовый расход на 01.07.2016 |  |  |  | % исполнения к плану года |  |  |  | % исполнения к финансированию
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 211910.641 | 175057.548 | 0 | 36853.093 | 17389.4161 | 0 | 0 | 17389.4161 | 18523.7271 | 1077.577 | 0 | 17446.1501 | 8.7413 | 0.61556 |  | 47.3397 | 106.523 |  |  | 100.3263
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 45268.8 | 24845.997 | 0 | 20422.803 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 17277.132 | 0 | 0 | 17277.132 | 38.1657 |  |  | 84.5973
1.1 | Канализационно- очистные сооружения производительностью 50 000 м3/сутки в городе Нефтеюганске | ДГС | 8640.953 | 0 | 0 | 8640.953 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 8416.558 | 0 | 0 | 8416.558 | 97.4031 |  |  | 97.4031
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГС | 36627.847 | 24845.997 | 0 | 11781.85 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 8860.574 | 0 | 0 | 8860.574 | 24.1908 |  |  | 75.2053
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 75199.193 | 71120.1 | 0 | 4079.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2.1 | Улицы и внутриквартальные проезды микрорайона 11 г.Нефтеюганска (ул. Коммунальная) | ДГС | 13553.546 | 12734.4 | 0 | 819.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГС | 61645.647 | 58385.7 | 0 | 3259.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 1598.951 | 1598.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГС | 38202.697 | 36180 | 0 | 2022.697 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1234.311 | 1077.577 | 0 | 156.734 | 3.231 | 2.9784 |  | 7.7488 | 1234.311 |  |  | 156.734
4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893
4.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГС | 51641 | 41312.5 | 0 | 10328.5 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 12.2841 | 0 | 0 | 12.2841 | 0.023787 | 0 |  | 0.11893