## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | ПЛАН на 9 месяцев 2016 год (рублей) | [5 empty] | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.11.2016 (рублей) |  |  |  | Кассовый расход по 01.11.2016 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  |  | % исполнения к финансированию (окружной б-т) | Причины низкого исполнения | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  |  |  | Всего |  |  | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 16 | 17 | 18
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 320000 | 420000 | 870165 | 30000 | 230000 | 0 | 0 | 740000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 899149.16 | 0 | 0 | 899149.16 | 899149.16 | 0 | 0 | 899149.16 | 89.9149 |  |  | 89.9149 |  |  | 1000000 | 100
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 0 | 150000 | 280165 | 30000 | 180000 | 0 | 0 | 150000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 270149.16 | 0 | 0 | 270149.16 | 270149.16 | 0 | 0 | 270149.16 | 75.0414 |  |  | 75.0414 |  |  | 360000 | 100
|  | ДДА | 100000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 110000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 90 |  |  | 90 |  |  | 110000 | 100
|  | КК | 220000 | 200000 | 420000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 420000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 100 |  |  | 100 |  |  | 470000 | 100
|  | КФКиС | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 100 |  |  | 100 |  |  | 60000 | 100

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## ведомственная 1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2016 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 полугодие | ПЛАН на 2016 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 9 месяцев 2015 года |  |  | % исполнения к плану 2016 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия | [6 empty] | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2016 год |  | 550000 | 3080000 | 3943300 | 1530000 | 3130000 | 8353300 | 0 | 8132880 | 7127400 | 0 | 7127400 | #REF! | 0 | #REF! | 85.3244 | 0 | 87.6369 | 7935635 | 95
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 50000 | 80000 | 100000 | 30000 | 130000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 9500 | 95
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 500000 | 3000000 | 3843300 | 1500000 | 3000000 | 8343300 | 0 | 8122880 | 7127400 | 0 | 7127400 | #REF! | 0 | #REF! | 85.4266 | 0 | 87.7447 | 7926135 | 95