АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2017 											№ 566-п

г.Нефтеюганск

О плане мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016-2020 годы

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.06.2016 № 1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 3468п-П44, пунктом 4.3 приложения к распоряжению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.12.2015 № 335-рг «О плане мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря                 2015 года, перечня поручений Президента Российской Федерации Пр-2508                от 8 декабря 2015 года», во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.План мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016-2020 годы (далее – дорожная карта) согласно приложению 1.

1.2.Целевые показатели плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016-2020 годы (далее – дорожная карта) согласно приложению 2.

2.Ответственным за координацию деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск по поддержке доступа негосудартсвенных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере определить заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.

3.Ответственным органам, структурным подразделениям администрации города Нефтеюганска, указанным в дорожной карте, ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять в департамент по делам администрации города Нефтеюганска отчёт об исполнении «дорожной карты».

4.Признать утратившим силу постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2016 № 967-п «О плане мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосудартсвенных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016-2020 годы».

5.Департаменту по делам администрации города (Виер М.Г.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

6.Контроль исполнения постановления оставляю за собой

Глава города Нефтеюганска							  С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 11.09.2017 № 566-п

План                                                                                                                                                                                                                   мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)                     к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Вид документа | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Имущественная поддержка в приоритетном порядке в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | в течение 2 месяцев после принятия соответствующих изменений в законодательстве Российской Федерации о некоммерческих организациях | Департамент муниципального имущества администрации города | Постановление администрации города Нефтеюганска от 16.08.2011 № 2210 «Об утверждении методики определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом» (с изм. от 09.06.2016 № 107-нп) | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.1.1 | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде льготной арендной платы при осуществлении коммерческой деятельности | ежегодно, один раз в год | Департамент муниципального имущества администрации города | Решение Думы города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 146-VI «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска» | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.1.2 | Заключение договоров бевозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом в приоритетном порядке социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере | ежегодно, один раз в год | Департамент муниципального имущества администрации города | Решение Думы города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 146-VI «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска» | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.1.3. | Заключение договоров бевозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом с социально ориентированными некоммерческими организациями, на недвижимое имущество, находящееся в оперативном управлении учреждений социального обслуживания населения | ежегодно, один раз в год | Департамент муниципального имущества администрации города | Решение Думы города Нефтеюганска от 26.04.2017 № 146-VI «Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью города Нефтеюганска» | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.2 | Дополнение муниципальных программ в области образования, спорта, культуры и туризма на период до 2020 года мероприятиями по поддержке деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере, и развитию государственно-частного партнерства, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | 1 квартал 2017 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Внесение изменений в муниципальные программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | повышение качества предоставляемых социальных услуг; увеличение доли средств бюджета города, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета округа, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере до 15% |
| 1.2.1 | Внесение изменений в муниципальные задания подведомственных учреждений в части создания условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | до 01.03.2018 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Внесение изменений в муниципальные программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» | Оптимизация расходов, снижение нагрузки на подведомственные учреждения |
| 1.3 | Формирование перечня (комплекса) услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте органов местного самоуправления города | до 25.10.2016 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Постановление администрации города | определение услуг, которые могут исполнять негосударственные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации |
| 1.3.1 | Утверждение перечня планируемых видов услуг, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | до 01.04.2017 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент по делам администрации города, Департамент экономического развития администрации города | Постановление администрации города | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.3.2 | Утверждение порядка предоставления видов услуг, переданных социально ориентированным некоммерческим организациям | 4 квартал | Департамент образования и молодежной политики администрации города, администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Постановление администрации города | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.3.3 | Определение объёма передаваемых видов услуг социально ориентированным некоммерческим организациям | 4 квартал 2017 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Постановление администрации города Приказы структурных подразделений | стимулирование участия социально ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении услуг в социальной сфере |
| 1.4 | Стандартизация предоставления услуг, (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | 3 квартал 2017 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Приказы структурных подразделений | совершенствование оказания социальных услуг |
| 1.5 | Утверждение стоимости одной услуги, которая может быть передана на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | 1 квартал 2018 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Приказы структурных подразделений | определение объема расходов на одного человека при оказании услуг. |
| 1.6 | Разработка отраслевых (ведомственных) планов мероприятий по обеспечению доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере, в том числе предусматривающих анализ и оценку эффективности существующих мер | в течение 10 дней после принятия постановлений администрации города о внесении изменений в соответствующие государственные и муниципальные программы | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Приказы структурных подразделений | развитие механизма поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере |
| 2. Реализация механизмов поддержки негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содействие участию негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в соответствующих сферах | постоянно | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры администрации города | Приказы структурных подразделений | внедрение инновационных услуг |
| 2.2 | Участие в разработке концепции добровольчества в социальной сфере до 2020 года и плана действий по ее реализации | в течение одного месяца после принятия постановлений администрации города о внесении изменений в соответствующие государственные программы | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Распоряжение администрации города | формирование необходимых условий для расширения движения |
| 2.3 | Проведение семинаров, совещаний для руководителей, работников, добровольцев негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в социальной сфере, с учетом развития практики саморегулирования социально ориентированных некоммерческих организаций | не менее одного раза в год | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Приказы структурных подразделений | повышение эффективности деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 2.4 | Проведение независимой оценки качества работы негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Ежегодно до 30 декабря начиная с 2018 года | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Приказы структурных подразделений | повышение качества оказываемых услуг в социальной сфере |
| 2.5 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере | постоянно | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Приказы структурных подразделений | повышение информированности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере |
| Задача 3.1.Образование и культура |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение возможности участия социально ориентированных негосударственных организаций, в том числе некоммерческих организаций в реализации мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных учреждениях города | 1 раз в квартал | Департамент образования и молодежной политики администрации города | Размещение информации на официальном сайте местного самоуправления города | повышение качества услуг в сфере образования |
| 3.1.2 | Внедрение эффективных практик развития механизмов бюджетного финансирования негосударственных организаций, в сфере дошкольного образования для образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе созданных учреждениями профессионального и дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, а также в сфере дополнительного образования детей | до 31.12.2018 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | Методические рекомендации автономного округа | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в сферу дополнительного образования, дошкольного образования |
| 3.1.3 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных, в сфере услуг по присмотру и уходу за детьми, дошкольного, общего образования, в том числе услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья | до 01.06.2017 | Департамент образования и молодежной политики администрации города | Методические рекомендации автономного округа | создание условий для привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в сферу дошкольного, общего образования |
| 3.1.4 | Содействие участию негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в разработке инновационных услуг в сфере культуры и туризма, сохранении объектов культурного наследия | до 30.11.2016 до 30.11.2017 до 30.11.2018 до 30.11.2019 до 30.11.2020 | Комитет культуры и туризма администрации города | Приказы структурных подразделений | улучшение доступа к выставочным площадям, активизация развития частных музеев |
| 3.2.Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Внедрение эффективных практик по поддержке создания и деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта | до 30.12.2016 до 30.12.2017 до 30.12.2018 до 30.12.2019 до 30.12.2020 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | Методические рекомендации автономного округа | развитие конкуренции в сфере физической культуры и спорта |
| 4.Информационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обновление на едином официальном сайте администрации города разделов о развитии негосударственных организаций, предоставляющих услуги в соответствующих сферах | до 25.12.2016 до 25.12.2017 до 25.12.2018 до 25.12.2019 до 25.12.2020 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Информационные материалы | повышение информированности граждан |
| 4.2 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества, в том числе посредством социальной рекламы | до 30.12.2017 до 30.12.2018 до 30.12.2019 до 30.12.2020 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департемент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Медиа-план | повышение имджа участия в негосударственных организациях |
| 4.3 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при администрации города | до 25.12.2017 до 25.12.2018 до 25.12.2019 до 25.12.2020 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Не менее одного заседания в год | повышение роли институтов гражданского общества |
| 4.4 | Отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов их поддержки | до 30.12.2017, до 30.12.2018, до 30.12.2019, до 30.12.2020 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города, Комитет культуры администрации города, Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города | Доклады в органы исполнительной власти автономного округа | Повышение эффективности принятия управленческих решений |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 11.09.2017 № 566-п

Целевые показатели

Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа негосударственных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании                                    город Нефтеюганске на 2016 - 2020 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Доля средств бюджета муницального образования город Нефтеюганск, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | - | - | - | - | 15 | Департамент образования и молодежной политики администрации города, Комитет физической культуры и спорта, администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, |
| 2 | Средний размер предоставляемой льготы социально ориентированным некоммерческим организациям при предоставлении недвижимого имущества в аренду (в процентных пунктах от полной стоимости) | процентов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Департамент муниципального имущества администрации города |
| 3 | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | единиц | - | - | 5 | 10 | 15 | 20 | Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города |
| 4 | Доля муниципальных учреждений социальной сферы, находящихся в ведении муниципального образования город Нефтеюганск, в которых действуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы с участием в их работе заинтересованных социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе таких учреждений | процентов | - | - | 70 | 80 | 90 | 100 | Департамент экономического развития администрации города, Департамент по делам администрации города |
| 7 | Удельный вес численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | Департамент образования и молодежной политики администрации города |