## Авгус 2017
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2017 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.10.2017 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 269842655 | 17713322 | 117538065 | 134691268 | 162609908.91 | 0 | 76401333.03 | 86208575.88 | 60.261 | 0 | 65.0014 | 64.0046
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 101547392 | 0 | 0 | 101647392 | 66600576.04 | 0 | 0 | 66600576.04 | 65.5857 | 0 | 0 | 65.5212
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 3250007 | 0 | 0 | 3250007 | 1395696.68 | 0 | 0 | 1395696.68 | 42.9444 | 0 | 0 | 42.9444
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 98297385 | 0 | 0 | 98397385 | 65204879.36 | 0 | 0 | 65204879.36 | 66.3343 | 0 | 0 | 66.2669
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 149418038 | 0 | 116440900 | 32977138 | 95942594.87 | 0 | 76401333.03 | 19541261.84 | 64.2109 | 0 | 65.6138 | 59.257
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГиЗО | 45395710 | 0 | 36254400 | 9141310 | 35283536.05 | 0 | 26473510.38 | 8810025.67 | 77.7244 | 0 | 73.0215 | 96.376
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДМИ | 58959678 | 0 | 40077250 | 18882428 | 49210421.62 | 0 | 39601683.09 | 9608738.53 | 83.4645 | 0 | 98.8134 | 50.8872
|  | ДЖКХ | 45062650 | 0 | 40109250 | 4953400 | 11448637.2 | 0 | 10326139.56 | 1122497.64 | 25.406 | 0 | 25.745 | 22.6612
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 18877225 | 17713322 | 1097165 | 66738 | 66738 | 0 | 0 | 66738 | 0.35354 | 0 | 0 | 100
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДМИ | 17542422 | 17542422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1334803 | 170900 | 1097165 | 66738 | 66738 | 0 | 0 | 66738 | 4.9998 | 0 | 0 | 100
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования