## Лист1
Приложение 3 к концессионному соглашению в отношении объекта дошкольного образования от "_____________2018 №________
График выполнения работ по объекту: "Здание, расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 13, здание №24"
№ п/п | Наименование видов работ | Ед.изм. | Объем | 2018-2019год
|  |  |  | с даты заключения контракта | 1мес |  | 2мес |  | 3мес |  | 4мес |  | 5мес |  | 6мес |  | 7мес |  | 8мес |  | 9мес |  | 10мес |  | 11мес |  | 12мес |  | 13мес |  | 14мес |  | 15мес |  | 16мес
[5 empty] | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31) | 1-15 | 16-30 (31)
1 | Подготовительный период ( разработка ППР, получение разрешений и согласований, подготовка складов, поставка материалов и конструкций и т.д.)
2 | Кровельные работы
2.1 | Демонтаж ограждения и кровельного покрытия
2.2 | Демонтаж стяжек, утеплителя, вывоз мусора
2.3 | Устройство кровель (стяжки, утепление, покрытие и т.д.)
3 | Внутренние работы
3.1 | Демонтаж системы видеонаблюдения, связи, ОПС
3.2 | Демонтаж дверей
3.3 | БЛОК А (50 % здания)
3.3.1 | Демонтаж сантехнических приборов, сетей водоснабжения и канализации
3.3.2 | Демонтаж полов, стяжек, перегородок
3.3.3 | Демонтаж электроприборов, проводки
3.3.4 | Демонтаж вентиляционного оборудования
3.3.5 | Демонтаж сетей и приборов отопления
3.3.6 | Демонтаж элементов отделки стен, потолков
3.3.7 | Монтаж трубопроводов отопления и водоснабжения
3.3.8 | Монтаж системы вентиляции
3.3.9 | Монтаж внутренних электросетей, связи, ОПС и т.д.
3.3.10 | Отделочные работы (устройство перегородок, устройство полов, оштукатуривание стен, монтаж потолков и т.д.)
3.3.11 | Демонтаж/монтаж окон
3.3.12 | Установка дверей
3.3.13 | Чистовая отделка помещений,
3.3.13 | Установка приборов отопления, сантехники, светильников
3.4 | БЛОК Б (50% здания)
3.4.1 | Демонтаж сантехнических приборов, сетей водоснабжения, канализации.
3.4.2 | Демонтаж полов, стяжек, перегородок
3.4.3 | Демонтаж электроприборов, проводки
3.4.4 | Демонтаж вентиляционного оборудования
3.4.5 | Демонтаж сетей и приборов отопления
3.4.6 | Демонтаж элементов отделки стен, потолков
3.4.7 | Монтаж трубопроводов отопления, водоснабжения, канализации
3.4.8 | Монтаж системы вентиляции
3.4.9 | Монтаж внутренних электросетей, связи, ОПС и т.д.
3.4.10 | Отделочные работы (устройство перегородок, устройство полов, оштукатуривание стен, монтаж потолков и.т.д.)
3.4.11 | Демонтаж/монтаж окон
3.4.12 | Установка дверей
3.4.13 | Чистовая отделка помещений,
3.4.14 | Установка приборов отопления, сантехники, светильников
4 | Демонтаж/монтаж ТУ и УУТЭ, ПНР
5 | Монтаж системы водоподготовки, ПНР
6 | Монтаж оборудования систем вентиляции, ПНР
7 | Комплексные ПНР всех систем
8 | Наружные работы
8.1 | Демонтажные работы (разборка покрытий, снятие плодородного слоя, и т.д.)
8.2 | Наружные сети электроснабжения
8.3 | Работы по демонтажу/монтажу входных групп
8.4 | Работы по утеплению фундаментов
8.5 | Работы по утеплению фасадов
8.6 | Устройство отмосток
8.7 | Благоустройство территории (озеленение, асфальтирование, установка МАФ и т.д.)
8.8 | Демонтаж / монтаж ограждения территории
9.1. | Приобретение оборудования
9.2. | Устройство Соляной комнаты
9.3. | Устройство Эко-студии
9.4. | Устройство Центра и кабинетов ДопО
9.5. | Монтаж оборудования
График является ориентировочным. Календарный график необходимо составить при разработке ППР, согласно Пособию по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85)
___________________________________________ Л.Л.Говоруха