- ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА

- Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город

Нефтеюганск на 2018-2028 годы

Принято Думой города

21 февраля 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, заслушав решение комиссии по городскому хозяйству, Дума города решила:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нефтеюганска				Председатель Думы

города Нефтеюганска

________________   С.Ю. Дегтярев			__________	____   Н.Е.Цыбулько

21 февраля 2018 года					21 февраля 2018 года

№  347-VI

Приложение

к решению Думы города

от 21.02.2018  № 347-VI

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город

Нефтеюганск на 2018-2028 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы (далее-Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями). - Решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV «Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (в редакции от 31.05.2017 № 164-IV). - Решение Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 №1021-V «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Нефтеюганска» (в редакции от 14.09. 2016 № 1334-V). - Устав города Нефтеюганска. -Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденная решением Думы города от 26.06.2015 №1085-V. |
| Разработчик Программы | Администрация города Нефтеюганска, Российская Федерация, 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, микрорайон 2, 25 |
| Цели и задачи Программы | Работа выполняется в целях обеспечения: - безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Нефтеюганска; - доступности объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска; - сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры города Нефтеюганска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижения расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. Задачи: 1.Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры города, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Нефтеюганска до 2030 года, государственными и муниципальными программами, документом территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска». 2.Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры с увеличением материально-технической базы - В области образования: - увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста (от трех до шести лет) местами в дошкольных образовательных организациях с 84,1% до 100% от норматива; - увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 89,2% до 100% от норматива. 2. В области физической культуры и массового спорта: - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) с 28,26% до 29,3%. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сферах: образование, физическая культура и массовый спорт, культура следующей проектной мощностью: 1. В области образования: - Строительство средней общеобразовательной школы в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) мощностью 1 600 мест; - строительство средней общеобразовательной школы в 11В микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) мощностью 1 200 мест; - Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 "Многопрофильная" в микрорайоне 2 г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) мощностью 400 мест; - Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 в микрорайоне 11Б г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 400 мест; - Строительство средней общеобразовательной школы в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) мощностью 1 200 мест; -строительство средней общеобразовательной школы в районе СУ-62 г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) мощностью 500 мест; - Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6 в микрорайоне 8 г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) мощностью 400 мест; - строительство детского сада на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска; - строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска. 2. В области физической культуры и массового спорта: - строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» мощностью180 чел./час. 3. В области культуры: На период реализации Программы мероприятия по данному направлению не предусмотрены. 4. В области здравоохранения: На период реализации Программы мероприятия по данному направлению не предусмотрены. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2018-2028 годы I этап - 2018 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2024 годы; III этап - 2025 - 2028 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ, реализуемых на территории города Нефтеюганска по направлениям социальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. В области образования: - отсутствие очередности детей возраста с 3 до 6 лет в дошкольные учреждения; -сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%; - увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, с 61% до 100%. 2. В области физической культуры и массового спорта: - увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, с 34,4% до 40% |

1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск

1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа

Среднегодовая численность населения города на 01.01.2017 составила 125,76 тыс. человек. За 2016 год в городе родился 1 694 человека. Коэффициент рождаемости составил 13,47 промилле, коэффициент смертности – 6,04 промилле. Естественный прирост населения за 2016 год составил 934 человека.

Среднедушевые денежные доходы населения за 2016 год сложились в размере 32,3 тыс. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения достигли 95,4 %. Начисленная средняя заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям за январь - декабрь 2016 года составила 60,65 тыс. рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2015 года на 9,4 %. Средний размер дохода пенсионера по состоянию на 01.01.2017 достиг 18 850,0 рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года его рост составил 2,5 %.

По данным Межрайонной ИФНС России №7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по состоянию на 01.01.2017 на территории города Нефтеюганска зарегистрировано 3627 индивидуальных предпринимателя, 27 крестьянских фермерских хозяйства. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий города составила 14,98 тыс. человек.

На территории муниципального образования обеспечивают население товарами и услугами: 481 магазин, 26 оптовых предприятий, 1 городской рынок на 460 рабочих мест; 180 предприятий общественного питания на 9 240 посадочных места; 353 объекта по оказанию различных видов услуг.

В течение последних лет в городе развиваются объекты сетевых ритейлеров, таких, как «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», «RBT.RU», «М-видео», «Эльдорадо». В сфере общественного питания открываются специализированные предприятия питания, объекты с национальной кухней, кофейни и пиццерии. Оборот розничной торговли по всем формам проявления торговли за январь - декабрь 2016 года составил 23 724,6 млн. рублей или 98,2 % в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом. Объём платных услуг населению за январь-декабрь 2016 года составил 7 821,0 млн. рублей, что составляет 100,9 % в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом.

Сегодня своё благополучие нефтеюганцы связывают с успешной деятельностью градообразующего предприятия – ООО «РН-Юганскнефтегаз». Строятся объекты соцкультбыта и жилые комплексы. Нефтеюганск растёт и становится всё более уютным, удобным и комфортным для проживания.

Малое и среднее предпринимательство – динамичная форма хозяйствования, здесь интенсивно идут процессы реорганизации, изменения видов деятельности, создания новых и ликвидации неэффективных предприятий, что способствует оптимизации использования их потенциала в условиях рыночной экономики.

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе приобретает все большее социальное и экономическое значение. Формируя средний класс собственников, создается основа устойчивости, создаются новые рабочие места, увеличивается налогооблагаемая база, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества жизни населения города.

В настоящее время на территории города находятся многоквартирные жилые дома (в количестве 231), жилые помещения в которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания, в том числе жилых домов признанных аварийными, общей площадью 145 107,96 кв.м.

- Поскольку вопрос обеспечения отдельных категорий граждан города Нефтеюганска жильем, расселение и ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда является одним из ключевых и стратегически важным социальным вопросом для муниципалитета, на территории города реализуются мероприятия муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей города Нефтеюганск в 2014-2020 годах».

В целях перспективного развития, формирования благоприятной и комфортной среды для жизнедеятельности горожан, создания условий для регулирования градостроительных и земельно-имущественных отношений, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, улучшения инвестиционной привлекательности муниципального образования, решением Думы города от 01.10.2009 № 625-IV утвержден документ территориальноого планирования «Генеральный план города Нефтеюганска».

Для создания условий по устойчивому развитию городской среды, сохранению окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, решением Думы города от 01.10.2010 № 812-IV утверждены Правила землепользования и застройки (ПЗЗ).

В отношении двадцати четырех жилых микрорайонов города разработаны и утверждены проекты планировок и проекты межевания территории.

Данные проектные решения разрабатывались с учетом предложений по функциональному зонированию территории микрорайонов города, определению перспективного жилищного строительства, объектов социальной инфраструктуры; ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда, сноса строений, приспособленных для временного проживания граждан.

В целях обеспечения пространственного развития территории города, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренного документами планирования социально-экономического развития территории, решением Думы города от 30.04.2015 № №1021-V (в редакции решения Думы города от 14.09.2016 № 1334-V) утверждены местные нормативы градостроительного проектирования.

Реализация на территории города Нефтеюганска последовательной градостроительной политики позволит созданию условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, доведения показателя обеспеченности объектами социальной сферы до нормативных, содействия развитию рынка недвижимости, что в целом позволит значительно увеличить оценку качества и безопасности жизни горожан.

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения города услугами в образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

1.2.1. В области образования:

Приоритетной целью муниципальной системы образования и молодежной политики является формирование условий для удовлетворения потребностей субъектов образовательного процесса в качественном и доступном образовании, соответствующем целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы.

Действующая система образования в муниципальном образовании город Нефтеюганск обеспечивает удовлетворение основных образовательных потребностей жителей в соответствии с их запросами и требованиями, которые определяются существующими социально- экономическими условиями. В системе образования города осуществляют образовательную деятельность 34 образовательных организаций. Численность воспитанников муниципальных образовательных организаций - 7 161 ребенок. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 100 %. С целью создания резервных мест для детей, которым исполнится 3 года предусмотрено строительство в 2018 – 2020 годах двух детских садов: в 5 мкр. – на 320 мест, в 16 мкр. – на 300 мест. Число учащихся в 16 общеобразовательных организациях - 13 058 человек. Охват детей общим образованием составляет 100 %. В целях выполнения задач по созданию новых мест в общеобразовательных организациях планируется строительство:

-3-х средних общеобразовательных школ: в 17 микрорайоне (в 2018-2020 году, на 1600 мест), в 6 микрорайоне (в 2020-2022 году, на 1200 мест), в 11-Б микрорайоне (в 2021-2023 году, на 1200 мест);

- 3 пристроев с тёплым переходом к основному зданию: МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» (в 2017-2019 году); МБОУ «СОШ № 6» (в 2016-2018 году); МБОУ «СОШ № 14» (в 2019-2020 году).

Реализация данных мероприятий позволит создать в городе Нефтеюганске дополнительно более 5 000 посадочных мест и перевести общеобразовательные организации на односменный режим работы.

Все дошкольные организации соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Это означает, что в детских садах создана оптимально насыщенная многофункциональная, трансформирующаяся среда, которая обеспечивает реализацию основной образовательной программы, разработанной в соответствии с требованиями Федеральных государственных возможность развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. У детей формируется эмоционально-волевая сфера, которая дает возможность плавно перейти на другой уровень обучения.

1.2.2. В области здравоохранения.

Система здравоохранения муниципального образования представлена следующими медицинскими организациями:  больницы, поликлиники, амбулатории:

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив»;

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника»;

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Клинический врачебно- физкультурный диспансер», филиал в городе Нефтеюганске;

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи»;

- Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Центр медицинской профилактики» филиал в городе Нефтеюганске.

# БУ «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» – это многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее качественную медицинскую помощь, основанную на применении современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Вся деятельность окружной больницы направлена на укрепление и сохранение здоровья населения Нефтеюганска и Нефтеюганского района, подразумевая, прежде всего, комплексный подход к лечению заболеваний и отлаженное взаимодействие высококвалифицированных специалистов различных профилей. Сегодня в структуру клиники входит – стационар на 800 коек и амбулаторно-поликлиническая служба.

Стационар включает лечебно-диагностические подразделения терапевтического, хирургического, педиатрического и акушерско-гинекологического профилей, диагностические службы, родильное отделение и отделение для новорожденных. Ежегодно в стационаре клиники получают лечение более 30 тысяч пациентов.

Амбулаторно-поликлиническая служба представлена – 4-мя взрослыми и детскими поликлиниками и женской консультацией с общей мощностью более 1500 посещений в смену. На базе городских поликлиник работают дневные стационары и центры здоровья для взрослых и детей.

Трудовой коллектив клиники – это 2688 человек, из них 366 врачей, 1236 средних медицинских работников, 600 санитарок. В больнице работает заслуженный врач Российской Федерации, 6 отличников здравоохранения РФ, 4 заслуженных работников здравоохранения ХМАО-Югры, 8 кандидатов медицинских наук. Отделения возглавляют высококвалифицированные врачи-специалисты с большим опытом работы. Врачи клиники владеют современными методами диагностики и лечения. Нам удалось создать сплоченный коллектив единомышленников, команду профессионалов, способных помочь в решении важнейших вопросов здоровья. Все силы, талант, энергия медиков клиники направлены на выполнение главной задачи – быстрого оказания эффективной медицинской помощи.

Завершены работы по реконструкции здания родильного дома мощностью 120 коек.

На территории муниципального образования расположены следующие учреждения социального обслуживания:

- Казенное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в городе Нефтеюганске,

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Веста»,

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство»,

- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Защита».

1.2.3. В области физической культуры и массового спорта.

Приоритеты развития физической культуры и спорта направлены на создание условий для улучшения здоровья населения, повышения уровня и качества жизни жителей муниципального образования городской округ город Нефтеюганск, улучшения подготовленности человеческого потенциала, улучшения воспитания подрастающего поколения, повышения конкурентоспособности спорта и престижа на российской и международной арене.

Основные направления сферы физической культуры и спорта обусловлены необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в указах Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 № 1101-р, государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации                     от 21.01. 2015 № 30, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа           от 22.03.2013 № 101-рп, государственной  программе  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.11.2017 № 439-п, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города от 26.06.2015 №1085-V.

На территории муниципального образования осуществляет работу:

- 4 учреждения дополнительного образования детей;

- 2 учреждения физической культуры и спорта.

В городе Нефтеюганске развивается более 40 видов спорта.

Программа направлена на развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни, развитие спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Реализация Программы позволит достичь увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - до 40,0%, увеличения доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличения обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 29,3%».

1.2.4. В области культуры:

Основные направления культурной политики обусловлены необходимостью решения стратегических задач, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации, Основах государственной культурной политики и Стратегии развития сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года и на период до 2030 года.

На территории муниципального образования действуют:

- 1 муниципальная библиотечная система (в т.ч. 4 структурных подразделения); • 2 учреждения культурно-досугового типа (в т.ч. 3 культурных центра и центр национальных культур);

- 1 театр;

- 1 музей (в т.ч. 3 структурных подразделения: 2 музея и 1 галерея).

Образовательную деятельность в сфере культуры осуществляют 2 учреждения дополнительного образования.

Системная политика по модернизации библиотек и музеев  позволила к началу 2017 года достигнуть значимых результатов по созданию муниципальной, региональной и федеральной информационной системы музейных и библиотечных электронных ресурсов, значения показателей, характеризующих обеспеченность и состояние материально-технической базы музеев и библиотек в городе Нефтеюганске.

Анализируя ситуацию количественных и качественных изменений, можно сделать вывод о продолжении системной работы учреждений культурно-досугового типа в части вовлечения жителей города Нефтеюганска в творческий процесс, популяризации форм и жанров самодеятельного народного творчества, как традиционных направлений, так и создании новых творческих союзов.

Библиотечное обслуживание жителей города осуществляют 26 библиотек всех систем и ведомств:

-4 общедоступные библиотеки: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека»: Городская библиотека, Центральная детская библиотека; Библиотека семейного чтения и Библиотека СУ-62;

-структурные подразделения учреждений, осуществляющие библиотечную деятельность: 1 муниципальная библиотека в составе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»; 1 муниципальная библиотека в составе муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования  «Детская школа искусств»;

- 18 школьных библиотек департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;

- 2 библиотеки ССУЗов: 1 библиотека Нефтеюганского индустриального колледжа  (филиала) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»; 1 библиотека Бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский политехнический колледж».

Музейная отрасль города характеризуется ростом объемов электронных ресурсов (электронных каталогов) и увеличением количества выставок, развитием информационной базы музейного фонда с обеспечением свободного доступа через сеть Интернет. Анализ деятельности культурно-досуговых учреждений показывает, что по-прежнему остаются популярными такие формы организации досуга, как праздники, театрализованные представления, игровые программы.

Основной фонд (далее – ОФ) муниципального музея насчитывает 22,402 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 1,124 тыс. единиц ОФ, в выставочной деятельности ежегодно используется  1,886 тыс. единиц ОФ.

Научно-вспомогательный фонд (далее НВФ) музеев насчитывает 17,661 тыс. единиц хранения, в постоянных экспозициях представлено 0,26 тыс. единиц НВФ, в выставочной деятельности ежегодно используется 1,032 тыс. единиц НВФ.

Достаточно высокая посещаемость населением города мероприятий культурно-досуговых учреждений является  показателем востребованности услуг населением.

Основные направления и приоритетные задачи на новый плановый период:

- реализация  мероприятий  муниципальной  программы «Развитие сферы культуры  города Нефтеюганска на 2014-2020 годы»;

- развитие творческого потенциала детей и молодежи, поддержка молодых талантов.

Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства осуществляется посредством участия одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских, региональных и городских профессиональных конкурсах.

Отрасль культуры стремиться к развитию через обучение персонала, внедрение современных методов менеджмента, основанных на профессиональных стандартах, а также внедрение профессиональных методов и процессов (эффективных контрактов) по оказанию услуг.

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения), с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктур.

Прогнозируемый ввод объектов жилищного строительства на период до 2028 года планируется 873 000 кв.м. жилья.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь определенных социальных эффектов:

- увеличение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- ликвидации очередности на получение места в дошкольных учреждениях;

- ликвидации двухсменного режима работы общеобразовательных организаций;

- улучшение качества жизни населения;

- расширение занятости населения;

- рост доходов населения, занятого на создаваемых рабочих местах;

- дополнительный миграционный прирост.

Эффект производимых услуг объектами социальной инфраструктуры местного значения будет проявляться и на региональном уровне.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основанием для разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Нефтеюганска на 2018-2028 годы являются следующие нормативные правовые акты:

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры»;

- постановление Правительства ХМАО - Югры от 29.12.2014 №534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»;

- Решение Думы города Нефтеюганска от 01.10.2009 № 625-IV «Об  утверждении документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» (в редакции решением Думы города от 31.05.2017                   № 164-IV);

- Решение Думы города Нефтеюганска от 30.04.2015 №1021-V «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Нефтеюганска» (в редакции от 14.09. 2016 № 1334-V).

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года, утвержденной решением Думы города Нефтеюганска от 26.06.2015 №1085-V.

Цели Программы:

- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры города Нефтеюганска;

- доступность объектов социальной инфраструктуры города для населения в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Нефтеюганска;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры города Нефтеюганска в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения города услугами в областях, относящихся к вопросам местного значения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

-эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Программа включает в  себя перечень инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления  полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом ХМАО - Югры, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа.

Предусмотренные данной Программой инвестиционные проекты по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города позволят обеспечить потребность населения города в услугах образования, культуры, физической культуры и спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Программные мероприятия могут ежегодно корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию Программы, также подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и на плановый период.

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Программа разрабатывается на срок не менее 10 лет и не более срока действующего документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска».

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования

город Нефтеюганск

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы разрабатывается на основании генерального плана города город Нефтеюганск и включает в себя мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на период до 2030 года.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа учитывает планируемые мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

Необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры обусловлена следующими причинами:

- недостаточное количество мест в образовательных организациях;

- существующая сеть организаций культуры и спорта не соответствует нормативам минимальной обеспеченности;

- предусмотренная генеральным планом градостроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа сгруппирован по видам объектов социальной инфраструктуры с указанием:

- наименования;

- местоположения;

- технико-экономических параметров (вид, назначение, мощность (пропускная способность), площадь, категория и др.);

- сроков реализации в плановом периоде (с разбивкой по годам).

2.1. В области образования:

В общий объем капитального строительства на 2018 - 2028 годы включено строительство следующих объектов  образования, согласно таблицы 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 17 | 1600 мест | 2019 - 2021 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Нефтеюганска (Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска) |
| 2. | Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 11В | 1 200 мест | 2018 - 2020 |  |
| 3. | Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 2 | 400 мест | 2020- 2022 |  |
| 4. | Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 2 | 400 мест | 2023-2025 |  |
| 5 | Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 6 | 1200 мест | 2023-2025 |  |
| 6 | Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, район СУ-62 | 500 мест | 2022-2024 |  |
| 7 | Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 8 | 400 мест | 2022-2024 |  |
| 8 | Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска | г. Нефтеюганск, микрорайон 5 | 320 мест | 2018-2020 |  |
| 9 | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | г. Нефтеюганск, микрорайон 16 | 300 мест | 2018-2020 |  |

2.1.2. В области здравоохранения:

На период реализации настоящей Программы, строительство, реконструкция объектов здравоохранения, не предусмотрено.

2.1.3. В области физической культуры и массового спорта, технико-экономические показатели приведены в таблице 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Технико-экономические показатели | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | г.Нефтеюганск, ул.Набережная | 180 чел./час | 2018 - 2019 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Нефтеюганска (комитет по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска) |

2.1.4. В области культуры:

На период реализации настоящей Программы, строительство, реконструкция объектов здравоохранения, не предусмотрено.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) муниципального образования город Нефтеюганск

3.1. В области образования:

В документах территориального планирования предусмотрено строительство следующих объектов (таблица 3):

Таблица 3

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство тыс. рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 17 | 2019 - 2021 | Внебюджетные источники (концессионное соглашение) | Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» |
| Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 11В | 2018 - 2020 | Внебюджетные источники (концессионное соглашение) |  |
| Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 2 | 2020 - 2022 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |
| Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 11Б | 2023-2025 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |
| Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 6 | 2023-2025 | Внебюджетные источники (концессионное соглашение) |  |
| Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, район СУ-62 | 2022-2024 | Внебюджетные источники (концессионное соглашение) |  |
| Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | г. Нефтеюганск, микрорайон 8 | 2022-2024 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |
| Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска | г. Нефтеюганск, микрорайон 5 | 2018-2020 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |
| Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | г. Нефтеюганск, микрорайон 16 | 2018-2020 | Бюджет автономного округа, местный бюджет |  |

3.2. В области физической культуры и массового спорта (таблица 4):

Таблица 4

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство тыс рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | г.Нефтеюганск, ул.Набережная | 2018 - 2019 | внебюджетные источники | Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года |

3.3. В области культуры и здравоохранения: строительство, реконструкция объектов не предусмотрено.

4. Целевые индикаторы Программы муниципального

образования город Нефтеюганск, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целевые индикаторы, предусмотренные Программой комплексного развития социальной инфраструктуры указаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия Программы - без разбивки по годам (таблица 5).

Таблица 5

| № п/п | Наименование индикаторов | Базовое значение индикатора (2016 г) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | 812 | 812 | 812 | 812 | 891 | 891 | 891 |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 61 | 69 | 75 | 80,9 | 93,8 | 93,8 | 100,0 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 29,2 | 29,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |

5. Оценка эффективности мероприятий Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования город Нефтеюганск на 2018-2028 годы

Таблица 6

| № п/п | Наименование индикаторов |  | Базовое значение индикатора (2016) | Значение индикатора по годам |  |  |  |  | Целевое значение индикатора (2028) |  | Ожидаемые результаты реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) | Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г. Нефтеюганска Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5 "Многопрофильная", микрорайон 2 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14", микрорайон 11Б (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Средняя общеобразовательная школа в 6 микрорайоне г. Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) Средняя общеобразовательная школа в г. Нефтеюганске в СУ-62 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) Строительство пристроя к МБОУ "Средняя общеобразовательная школа N 6", микрорайон 8 (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 500 | 570 | 570 | 570 | 633 | 633 | 695 | Бюджет автономного округа, местный бюджет Внебюджетные источники Внебюджетные источники Бюджет автономного округа, местный бюджет Бюджет автономного округа, местный бюджет Внебюджетные источники Внебюджетные источники Бюджет автономного округа, местный бюджет | Отсутствие очередности детей возраста с 3 до 6 лет в дошкольные учреждения |
| 2 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 100%; Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, с 61 % до 100% |
| 3 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске | 29,2 | 29,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | внебюджетные источники | Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, с 34,4% до 40% |

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей Программы.

Органами местного самоуправления города Нефтеюганска приняты муниципальные нормативные правовые акты по регулированию вопросов градостроительной деятельности, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2016 №1078-р утверждена (Дорожная карта) «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства».

Дорожная карта дополнена новыми мероприятиями по информационному обеспечению градостроительной деятельности, обеспечению межведомственного электронного взаимодействия между органами государственного кадастрового учета и органами исполнительной власти, органами местного самоуправления при оказании услуг в сфере строительства.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации сведения о градостроительной деятельности размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска. При этом объекты местного значения должны быть интегрированы с порталом «Федеральная государственная информационная система территориального планирования».

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

- обеспечение контроля за реализацией документа территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска»;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории городского округа для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Планомерная и эффективная реализация на территории муниципального образования мероприятий следующих муниципальных программ: «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» позволит увеличить уровень обеспеченности населения города Нефтеюганска объектами социальной инфраструктуры.