****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

19.04.2018 № 118-р

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии**

**с концессионным соглашением»**

В целях реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п:

1.Внести в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 27.01.2017 № 28-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением» (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города от 05.04.2017 № 135-р, от 09.06.2017 № 218-р, от 04.07.2017 № 254-р, от 28.03.2018 № 90-р) следующее изменение: приложение к распоряжению изложить согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска Е.А.Абрамову.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска А.В.Пастухов

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 19.04.2018 № 118-р

План мероприятий («дорожная карта»)

администрации города Нефтеюганска по созданию объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с концессионным соглашением

| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения | департамент образования и молодежной политики администрации города | до 01.02.2017 |
| 2 | Утверждение порядка принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени муниципального образования город Нефтеюганск на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств | юридическо-правовое управление администрации города | до 10.03.2017 |
| 2.1. | Доведение утвержденных лимитов согласно соглашению о предоставлении субсидий местному бюджету из бюджета ХМАО - Югры на реализация полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | с 30.01.2018 по 15.03.2018 |
| 3. | Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 17 и 17а г.Нефтеюганска | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 24.08.2017 |
| 4. | Формирование схемы границ земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории (или документ об отводе земельного участка) | департамент имущественных и земельных отношений администрации города | до 24.02.2017 |
| 5. | Внесение изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» (в части создания объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | департамент образования и молодежной политики администрации города | до 20.03.2017 |
| 6. | Формирование подтверждающего документа о наличии возможности технологического присоединения к сетям электроснабжения, подключения к сетям тепло-водоснабжения и водоотведения и/или копии договоров (муниципальных контрактов) на технологическое присоединение, содержащие положения о порядке и сроках внесения платы, сроков выполнения работ | департамент градостроительства администрации города  департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | до 20.03.2017 |
| 7. | Расчет стоимости объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» в соответствии с приложением № 24 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2016 № 447-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» | департамент образования и молодежной политики администрации города,  департамент градостроительства администрации города | до 24.02.2017 |
| 8. | Формирование проекта решения о заключении концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Формирование проекта концессионного соглашения, подготовленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях | юридическо-правовое управление администрации города | до 01.11.2017 |
| 9. | Формирование и направление в департамент экономического развития администрации города проекта конкурсной документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения, подготовленной в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  департамент образования и молодежной политики администрации города,  департамент муниципального имущества администрации города,  юридическо-правовое управление администрации города | до 26.06.2017 |
| 10. | Формирование и направление в Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявки на софинансирование мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», предусматривающих создание объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска» | департамент образования и молодежной политики администрации города, департамент финансов администрации города,  юридическо-правовое управление администрации города | до 27.03.2017 |
| 11. | При положительном принятии решения Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заключение соглашения в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных государственной программой на софинансирование мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», предусматривающей создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | администрация города | в соответствии с законодательством Российской Федерации |
| 12. | Проведение конкурсных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на право заключения концессионного соглашения и организация переговоров | департамент экономического развития администрации города | с 01.2019 по 31.09.2019 |
| 13. | Выполнение работ по проектированию объекта | концессионер | В течение одного года со дня заключения концессионного соглашения |
| 14. | Обеспечение инженерными сетями объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» |  |  |
| 14.1 | Проведение торгов на проектирование магистральных инженерных сетей | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 30.04.2018 |
| 14.2 | Заключение муниципальных контрактов на проектирование магистральных инженерных сетей | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 18.05.2018 |
| 14.3 | Разработка проектно-сметных документаций на строительство магистральных инженерных сетей, в. т.ч. | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 24.12.2018 |
| 14.3.1. | -разработка сметной документации | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 30.10.2018 |
|  | Проведение мероприятий по включению расходов на строительство магистральных инженерных сетей в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» Адресной инвестиционной программы ХМАО - Югры, в перечень предложений по финансированию мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве год между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 01.04.2019 |
| 14.5. | Строительство магистральных инженерных сетей | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | до 01.10.2020 |
| 15 | Выполнение вертикальной планировки территории объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | по 06.2019 |
| 16. | Реализация концессионного соглашения | администрация города,  департамент образования и молодежной политики администрации города,  департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  департамент финансов администрации города,  департамент муниципального имущества администрации города | 2025 |
| 17 | Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы» в части финансирования создания объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой)» | департамент образования и молодежной политики администрации города | 01.09.2018 |