АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018 											№ 162-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2018 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2018 № 4-п, в целях поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявления фашизма администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию  73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу мероприятий, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения массовых мероприятий,  посвященных 73-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                                                                А.В.Пастухов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 24.04.2018 	№ 162-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории

города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию

73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Дегтярев Сергей Юрьевич Участники: Пастухов Андрей Викторович Лагойда Сергей Владимирович Метелев Андрей Андреевич Нечаева Светлана Ивановна Григорьева Светлана Александровна | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Ташкевич Людмила Юрьевна Мостовщикова Татьяна Михайловна | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска; |
| Лопарев Дмитрий Александрович | -исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Рудзинский Юрий Иосифович Кузнецов Евгений Владимирович | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Сучков Евгений Семенович | -временно исполняющий обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 24.04.2018 № 162-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок и место проведения | Целевая аудитория, кол-во участников | Краткое описание | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | апрель – май 2018 года | Жители города | Распространение Георгиевской ленточки среди населения | Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП) |
| 2. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны | 04 мая 2018 года 13.00 час. КЦ «Юность» | Ветераны ВОв, 50 чел. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны. Чествование и награждение | Комитет культуры и туризма (далее – ККиТ) |
| 3. | Акция «Рассвет Победы» | 07.05.2018 07.00 час. Площадь у памятника «Воину-освободителю» | Кадеты, ветераны Великой Отечественной войны, общественность, 200-300 чел. | Возложение цветов | ДОиМП |
| 4. | Театрализованный праздничный концерт | 08.05.2018 17.00 час. КЦ «Обь» | 700 чел. | Концертная программа с исполнением песен военных лет | ККиТ |
| 5. | Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю» | 09.05.2018 11.00 час. Площадь у памятника «Воину-освободителю» | Ветераны Великой Отечественной войны, 250 человек | Выступление официальных лиц, ветеранов Великой Отечественной войны | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» | 09.05.2018 12.00 час. улицы города | 4 000-4 500 чел. | Шествие участников акции «Бессмертный полк» | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС) |
| 7. | Праздничное шествие | 09.05.2018 13.00 час. улицы города | 10 000-12 000 чел. | Шествие в тематически оформленной колонне жителей города. Участие в колонне спецтехники, военной техники и декорированных машин | ККиТ |
| 8. | Легкоатлетическая эстафета | 09.05.2018 14.00 час. сбор на площади у памятника «Воину-освободителю, 14.30 час. забег по улицам: Ленина, Гагарина, Нефтяников | 250 чел. | В эстафете принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, СУЗов, ВУЗов, работники организаций и предприятий города | КФКиС |
| 9. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2018 12.00 час. Комсомольский бульвар | 2 500 чел. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества: выступление творческих коллективов, конкурс рисунков | ККиТ |
| 10. | Народное гуляние | 09.05.2018 14.30 час. Площадь Юбилейная | 5 000-8 000 чел. | Праздничная концертная программа на сцене, работа «Концертных фронтовых бригад», полевой кухни «Угощение солдатской кашей» | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Праздничный фейерверк | 09.05.2018 22.00 час. Улица Набережная у памятника «Первопроходцы» | 5 000-8 000 чел. |  | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от  24.04.2018 № 162-п

План

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы» 07.05.2018 в 07.00 часов - площадь у памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария. Организация работы ведущих. Организация аудитории | с 20.04.2018 по 07.05.2018 | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 07.05.2018 | ДОиМП МБОУ «СОКШ № 4» ККиТ |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2018 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, уборке территории и др. | до 07.05.2018 | ДОиМП |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | 07.05.2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее - ОПП), Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОМВД) (по согласованию) |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на мероприятии | 07.05.2018 с 06.30 час. |  |
| 7. | Ограничение движения транспортных средств по ул.Нефтяников и по ул.Усть-Балыкская от МБОУ «СОКШ № 4» | 07.05.2018 06.30-08.00 час. |  |
| 8. | Организация оружейных залпов | 07.05.2018 |  |
| 9. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 07.05.2018 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее - ДЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 07.05.2018 06.30-08.00 час. | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОЧС), Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «6 ОФПС») (по согласованию) |
| 11. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 07.05.2018 06.30-08.00 час. | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (далее –БУ ХМАО - Югры «НГС СМП») (по согласованию) |
| 2. Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд 09.05.2018 в 11.00 часов - площадь у памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Подготовка сценария. Организация работы ведущих. Организация аудитории. Озвучивание мероприятия | с 20.04.2018 по 09.05.2018 | ККиТ |
| 2. | Организация участия ветеранов войны, труда и Вооруженных сил в мероприятии | 09.05.2018 11.00-12.00 час. | ДДА, ККиТ |
| 3. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» | 09.05.2018 10.00-12.00 час. | ДДА, ДЖКХ |
| 4. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, уборке территории и др. | до 09.05.2018 | ККиТ |
| 5. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2018 | ДДА |
| 6. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | Предварительное обследование места проведения мероприятия на предмет обеспечения безопасности | 09.05.2018 | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на мероприятии | 09.05.2018 11.00-12.00 час. |  |
| 9. | Обеспечение беспрепятственного проезда автотранспорта с ветеранами ВОв от памятника «Воину-освободителю» до трибуны на ул. Гагарина | 09.05.2018 10.00-12.00 час. |  |
| 10. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 09.05.2018 | ДЖКХ |
| 11. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий. | 09.05.2018 10.00-12.00 час. | ГОЧС, ФГКУ «6 ОФПС» (по согласованию) |
| 12. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 09.05.2018 10.00-12.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 13. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2018 | ДЖКХ, ККиТ |
| 3.Муниципальный этап Всероссийской акции «Бессмертный полк» 09.05.2018 в 12.00 часов – ул. Нефтяников – ул. Гагарина |  |  |  |
| 1. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения акции; организация работы ведущих | 09.05.2018 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 2. | Обеспечение построения колонны акции: место формирования - по улицам Гагарина, Нефтяников | 09.05.2018 с 10.30 до 12.00 час. | КФКиС |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении акции «Бессмертный полк» в средствах массовой информации | с 23.04.2018 | ДДА |
| 4. | Организация прямой трансляции акции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2018 12.00 – 13.00 час. | ДДА |
| 5. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения акции | 09.05.2018 10.30 – 13.00 час. | ДЖКХ |
| 6. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонны акции кинологической службой | 09.05.2018 | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту формирования колонны акции и ее движения | 09.05.2018 10.30 – 13.00 час. |  |
| 9. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонны акции | 09.05.2018 10.30 – 13.00 час. |  |
| 10. | Монтаж-демонтаж трибуны | 06.05.2018-10.05.2018 | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.Праздничное Шествие 09.05.2018 в 13.00 часов ул.Нефтяников – ул.Гагарина – ул.Ленина |  |  |  |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | По графику | ККиТ |
| 2. | Организация проведения генеральной репетиции Шествия на улице Гагарина | 06.05.2018 12.00-13.00 час. | ККиТ |
| 3. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта в период репетиции Шествия | 06.05.2018 12.00-13.00 час. | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 4. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период репетиции Шествия. | 07.05.2018 12.00-13.00 час. |  |
| 5. | Общая организация мероприятия: -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -тематическое оформление 3-х машин для участия в Шествии; -художественное оформление трибуны | до 09.05.2018 | ККиТ |
| 6. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих | 09.05.2018 |  |
| 7. | Обеспечение построения колонн Шествия | 09.05.2018 11.30- 13.00 час. |  |
| 8. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия в средствах массовой информации | с 23.04.2017 | ДДА |
| 9. | Организация прямой трансляции в эфире телерадиокомпании «Юганск» | 09.05.2016 13.00- 14.30 час. |  |
| 10. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия | 08.05.2018– 09.05.2018 | ДЖКХ |
| 11. | Обеспечение ограждения территории турникетами по ходу следования колонны по ул.Гагарина | 09.05.2018 |  |
| 12. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения Шествия | 09.05.2018 13.00- 14.30 час. |  |
| 13. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина | 09.05.2018 |  |
| 14. | Организация пропускного режима для транспорта | 09.05.2018 с 08.00 час. | ДДА ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 15. | Организация подготовки и участия группы флагоносцев, барабанщиков, кадетов МБОУ «СОКШ № 4» | до 09.05.2018 | ДОиМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Предварительное обследование территории по маршруту движения колонн Шествия кинологической службой | до 09.05.2018 – 09.05.2018 с 08.00 час. | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по маршруту движения колонн Шествия по улицам Нефтяников, Гагарина, Ленина | 09.05.2017 13.00-14.30 час. |  |
| 18. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту построения и движения колонн Шествия | 09.05.2018 |  |
| 19. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2018 | ККиТ, ДЖКХ |
| 20. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи у трибуны | 09.05.2018 13.00- 14.30 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 5.Легкоатлетическая эстафета 09.05.2018 в 14.30 часов – ул.Нефтяников – ул.Ленина – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 14.00 - сбор (площадь у памятника «Воину-освободи-телю») с 14.30 –забег | КФКиС |
| 2. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 09.05.2018 с 14.30 час. | ККиТ |
| 3. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2018 | ДДА |
| 4. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2018 |  |
| 5. | Предварительное обследование территории по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 6. | Ограничение движения автотранспорта по маршруту движения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 14.30-16.00 час. |  |
| 7. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности по маршруту следования участников легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 14.30-16.00 час. |  |
| 8. | Корректировка маршрута работы городских автобусов во время проведения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 14.30-16.00 час. | ДЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация работы экипажа скорой медицинской помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты | 09.05.2018 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 6.Народное гуляние 09.05.2018 в 14.30 часов городская площадь Юбилейная 2а микрорайон - Комсомольский бульвар |  |  |  |
| 1. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов | до 08.05.2018 | ККиТ |
| 2. | Демонтаж сценической площадки, палаток | 10.05.2018 |  |
| 3. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2018 |  |
| 4. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно – развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; - участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; - работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2018 14.30-22.00 час. | ККиТ |
| 5. | Организация работы «фронтовых концертных бригад» на 3-х выездных площадках города | 09.05.2018 | ККиТ |
| 6. | Организация работы «Нефтеюганского Арбата» | 09.05.2017 12.00-18.00 час. | ККиТ |
| 7. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади «Юбилейная» | до 09.05.2018 | ККиТ |
| 8. | Организация проезда и развертывания «полевых кухонь» в ходе Шествия на территории площади «Юбилейная» в сопровождении 4-х автомобилей военных времен | 09.05.2018 | ОПП, ОМВД (по согласованию), ООО «ПромПТ» (по согласованию) |
| 9. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 27.04.2018 | ДДА |
| 10. | Освещение мероприятия в СМИ | 09.05.2018 |  |
| 11. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 09.05.2018 с 08.00 час. | ДДА ОПП |
| 12. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 09.05.2018 с 10.00 час. | Департамент экономического развития (далее - ДЭР) |
| 13. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 09.05.2018 |  |
| 14. | Проведение акции «Георгиевская ленточка» | 09.05.2018 | ДОиМП |
| 15. | Участие творческих коллективов в концертной программе на сцене | 09.05.2018 |  |
| 16. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 09.05.2018 | ОПП |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 09.05.2018 10.00-22.00 час. | ОМВД (по согласованию) |
| 18. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по улице Гагарина | 09.05.2018 10.00-22.00 час. |  |
| 19. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 09.05.2018 10.00-22.00 час | ГОЧС, ФГКУ «6 ОФПС» (по согласованию) |
| 20. | Ограждение территории сцены и площади турникетами | 09.05.2018 | ККиТ, ДЖКХ, ОМВД (по согласованию) |
| 21 | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка уличных скамеек, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 09.05.2018 | ДЖКХ |
| 22. | Корректировка движения маршрута городских автобусов в период проведения мероприятия | 09.05.2018 с 10.00 час. |  |
| 23. | Установка рамок-металодетекторов на площади «Юбилейная» | 09.05.2018 | ККиТ, ОМВД (по согласованию) |
| 24. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 09.05.2018 14.30-16.00 час. | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 7.Праздничный фейерверк 09.05.2018 в 22.00 часов – улица Набережная у памятника «Первопроходцы» |  |  |  |
| 1. | Организация взаимодействия со службами по вопросам пожарной безопасности и охране общественного порядка в месте проведения праздничного фейерверка | до 09.05.2018 | ОПП, ОМВД (по согласованию) ГОЧС, ФГКУ «6 ОФПС» (по согласованию) |
| 2. | Обеспечение ограничения движения общественного и личного автотранспорта по ул. Набережная в период проведения праздничного фейерверка | 09.05.2018 с 21.30 до 22.30 часов | ОПП, ОМВД (по согласованию) |
| 3. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения праздничного фейерверка | 09.05.2018 с 21.30 до 22.30 часов |  |