

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11.05.2018 № 193-п

г.Нефтеюганск

**Об организации и проведении городского бала «Выпускник 2018»**

**в городе Нефтеюганске**

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой города Нефтеюганска «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1212-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2018 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2018 № 4-п, администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести городской бал «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске с участием всех выпускников 11 классов муниципальных общеобразовательных организаций на территории культурного центра «Обь» 23.06.2018.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске согласно приложению 3 к постановлению.

2.4.Схему проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске на территории культурного центра «Обь» согласно приложению 4 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Отделу по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (Кузнецов Е.В.) организовать взаимодействие с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (Сучков Е.С.) по вопросам обеспечения антитеррористической безопасности и охраны общественного порядка в период подготовки и во время проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

5.Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (Чертов В.А.) организовать взаимодействие с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) и федеральным государственным казённым учреждением «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (Котомчанин Н.Н.) по вопросам обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и во время проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске согласно приложениям 3, 4 к постановлению.

6.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

7.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 11.05.2018 № 193-п

Состав

организационного комитета по организации и проведению

городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске

|  |  |
| --- | --- |
| Участники: | -Заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность департамента образования и молодёжной политики, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта, управления опеки и попечительства, комитета записи актов гражданского состояния, председатель;-директор департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска, заместитель председателя.-заместитель главы города Нефтеюганска, координирующий деятельность департамента финансов, департамента экономического развития, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами, отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела по обеспечению деятельности административной комиссии города Нефтеюганска;-директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска;-директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска-председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска;-начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
|  | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
|  | -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); -начальник федерального государственного казённого учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (по согласованию); |
|  | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);-начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;-начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности муниципальных образовательных учреждений департамента образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны»;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4»;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная»;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;-директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13»;-представитель Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска (по согласованию);-председатель управляющего совета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (по согласованию);-председатель общешкольного родительского комитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

 от 11.05.2018 № 193-п

Программа

проведения городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Времяпроведения, час | Местопроведения | Ответственные |
| 1. | Озвучивание территории культурного центра «Обь», работа фотозон, сбор участников мероприятия | 19:00 | Территория культурного центра «Обь» | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее – ДОиМП), комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ),Муниципальное автономное учреждение «Центр молодёжных инициатив» (далее – МАУ «ЦМИ») |
| 2. | Торжественная часть мероприятия  | 19:30 | культурный центр «Обь», концертный зал |
| 3. | Общая фотография участников мероприятия | 20:20 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП,МАУ «ЦМИ» |
| 4. | Культурно-развлекательная часть мероприятия (дискотека, работа активных зон и фотозон, предприятий общественного питания) | 20:30 | Территория культурного центра «Обь» | ДОиМП,МАУ «ЦМИ» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

 от 11.05.2018 № 193-п

План

подготовки и проведения городского бала «Выпускник 2018»

в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и времяпроведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Информирование выпускников 11 классов общеобразовательных организаций города, их родителей и законных представителей о проведении мероприятия  | с 01.04.2018 по 24.06.2018 | Руководители общеобразовательных организаций города |
| 2. | Подготовка концепции, сценария, художественного оформления сцены, помещений и территории культурного центра «Обь»  | с 21.05.2018 по 23.06.2018 | ДОиМП |
| 3. | Организация проведения заседания оргкомитета | до 11.06.2018 | ДОиМП |
| 4. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствахмассовой информации | с 11.06.2018 | Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее -ДДА) |
| 5. | Предоставление территории, помещений, музыкального и звукотехнического оборудования в культурном центре «Обь» для подготовки и проведения мероприятия.Монтаж – демонтаж оборудования и фотозон | с 15.06.2018 по 24.06.2018 | ККиТ;Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс»(далее - МБУК «КДК»); ДОиМП  |
| 6. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения противопожарной безопасности  | с 15.06.2018 по 24.06.2018 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска;Отдел надзорной |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | деятельности и профилактической работы по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию)ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (по согласованию) |
| 7. | Организация взаимодействия с отделом Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка  | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрация города; Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию)  |
| 8. | Предварительное обследование мест проведения мероприятий |
| 9. | Организация обеспечения пропускного режима уна территорию проведения мероприятия с использованием стационарных, переносных и ручных металлодетекторов |
| 10. | Организация пропускногорежима для обслуживающего транспорта |
| 11. | Организация обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период подготовки и во время проведения мероприятия | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города;Отдел Министерства внутренних дел по городу Нефтеюганску (по согласованию);Добровольные формирования правоохранительной направленности:  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | родительский патруль; добровольная народная дружина |
| 12. | Организация и проведение мероприятий согласно программе городского бала «Выпускник 2018» в городе Нефтеюганске | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | ДОиМП;ККиТ;МАУ «ЦМИ» |
| 13. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания  | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | Департамента экономического развития администрации города (ДЭР)ДОиМП |
| 14. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | ДЭР |
| 15. | Организация дежурства машины скорой медицинской помощи | с 23.06.2018 по 24.06.2018 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение уборки и благоустройства территории до, во время и после проведения мероприятий, ограждение места проведения мероприятия турникетами, установка контейнеров для сбора мусора | с 23.06.2018 по 24.06.2018  | МБУК «КДК»Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 17. | Освещение мероприятия в СМИ | 26.06.2018 | ДДА |

|  |
| --- |
|  Приложение 4 к постановлению администрации города от 11.05.2018 № 193-п |

Схему проведения городского бала «Выпускник 2018» на территории культурного центра «Обь»

КЦ «Обь»

Территория 2 мкр.

Стоянка

Улица Ленина

Территория 1 мкр.

Машина полиции

турникеты

выход

турникеты

Стоянка

сцена

турникеты

Улица Гагарина

запасной выход

металлодетектор

вход

выход

газон

газон

газон

запасной выход

Машина полиции

Стоянка

 Стоянка