Приложение к                              ежеквартальному

отчёту о ходе реализации

программ и использования

финансовых средств

Пояснительная записка

Департамент муниципального имущества доводит до вашего сведения, что за 1 квартал 2018 года по муниципальной программе города Нефтеюганска «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» были проведены следующие мероприятия:

1.Реализация и управление муниципальным имуществом Регулирование отношений в сфере муниципальной собственности, оценка недвижимости и признание её прав.

-Заключены контракты и договора на оказание услуг по оценке рыночной стоимости и технической инвентаризации объектов муниципальной собственности. Исполнение за квартал 2018 года составило 117 250,00 руб., что составило 39,08% от выделенной на 1 квартал суммы в размере 300 000 руб. Не полное исполнение связано тем, что финансирование мероприятий в 2018 году было запланировано исходя из анализа стоимости данных услуг по исполненным муниципальным контрактам (договорам) в 2018 году, а фактическая стоимость услуг по заключенным муниципальным контрактам оказалась ниже запланированной.

2.Мероприятия по землеустройству и землепользованию.

На 1 квартал выделено средств в размере 109 000,00 руб. Выполнены работы по межеванию земельных участков в количестве 6 шт. и кадастровые работы (установление принадлежности здания к объектам капитального строительства) в количестве 1 шт. Исполнение за 1 квартал составило 109 000,00 руб., что составило 100% от выделенной суммы.

3.Мероприятия по охране объектов муниципальной собственности.

Заключен муниципальный контракт на охрану объектов муниципальной собственности на сумму 766 989,68 руб. сроком оказания услуг до сентября 2018 года. За 1 квартал 2018 года кассовый расход составил 186 218,16 руб., что составляет 100% от запланированного.

4. Мероприятия по содержанию имущества (оплата налогов и сборов, платежей, госпошлин, лицензий, штрафов).

Произведена оплата налогов в размере 188 543,00 рублей от запланированной в первом квартале 2018 года, в размере 188 543,00 рублей.

Исполнение 100%.

5.Расходы на обеспечение деятельности департамента.

Исполнение мероприятия производилось согласно плановых назначений. Выделено на 1 квартал 2018 года 16 162 956,00 руб., освоено 15 686 106,68 руб. Исполнение 97%.