## муниципальные
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за 2017 год по реализации муниципальной программы по профилактике экстремизма
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 2017 год (рублей) |  |  |  | Профинансировано на 01.12.2015 (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.01.2016 (рублей) |  |  | % исполнения к плану года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, % | % исполнения к финансированию | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия | [5 empty] | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет |  |  | окружной бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 15
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 126900 | 206000 | 49500 | 317500 | 699900 | 0 | 0 | 699900 | 999964.4 | 0 | 999964.4 | 999964.4 | 0 | 999964.4 | 142.8725 |  | 142.8725 | 533864 | 76.2772
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 50000 | 100000 | 0 | 210000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 289964.4 | 0 | 289964.4 | 289964.4 | 0 | 289964.4 | 80.5457 |  | 80.5457 | 289964 | 80.5456
|  | ДДА | 0 | 0 | 49500 | 49500 | 99000 | 0 | 0 | 99000
|  | КК | 76900 | 106000 | 0 | 1000 | 183900 | 0 | 0 | 183900 | 650000 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 650000 | 353.453 |  | 353.453 | 183900 | 100
|  | КФКиС | 0 | 0 | 0 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 57000 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 105.2632 |  | 105.2632 | 60000 | 105.2632

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100