### Герб%20Нефтеюганск%20small1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

01.06.2018 № 245-п

г.Нефтеюганск

**Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска**

**национального чувашского праздника «Акатуй-2018»**

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 29.10.2013 № 1218-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2018 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 11.01.2018 № 4-п, в целях сохранения традиций и популяризации культуры чувашского народа администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального чувашского праздника «Акатуй-2018» согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу национального чувашского праздника «Акатуй-2018» согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения национального чувашского праздника «Акатуй-2018» согласно приложению 3 к постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города В.А.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 01.06.2018 № 245-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального чувашского праздника «Акатуй-2018»

|  |  |
| --- | --- |
| Дегтярев Сергей Юрьевич  Пастухов  Андрей Викторович  Метелев  Андрей Андреевич  Лагойда  Сергей Владимирович  Нечаева  Светлана Ивановна | -глава города Нефтеюганска, председатель;  -заместитель главы города Нефтеюганска;  -заместитель главы города Нефтеюганска;  -заместитель главы города Нефтеюганска;  -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Шарабарина Светлана  Александровна  Ташкевич Людмила  Юрьевна | -исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска;  -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; |
| Лопарев Дмитрий Александрович | -исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Рудзинский Юрий  Иосифович  Кузнецов Евгений Владимирович  Чертов Вячеслав  Александрович | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска;  -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска;  -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Сучков  Евгений Семенович | -временно исполняющий обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович  Андреев  Сергей Васильевич  Соколов  Владимир Леонидович  Говоруха  Любовь Леонидовна | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию);  -индивидуальный предприниматель (по согласованию);  -председатель общественной организации «Национально-культурная автономия чувашей г.Нефтеюганска «Юханшыв» (по согласованию);  -начальник штаба Нефтеюганского городского отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 01.06.2018 № 245-п

Программа

национального чувашского праздника «Акатуй-2018»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Дата  и время  проведения | Место  проведения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета | 11.06.2018  11.00-13.00 часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 11.06.2018  11.00-18.00 часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее - ДЭР) |
| 3. | Народное гуляние «Акатуй -2018» | 11.06.2018  13.00-18.00 часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 4. | Работа чувашских подворий | 11.06.2018  13.00-18.00  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей г.Нефтеюганска «Юханшыв» (далее –НКА чувашей «Юханшыв»)  (по согласованию) |
| 5. | Праздничное шествие делегаций | 11.06.2018  13.00  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 6. | Праздничный пролог «Алран кайми аки-сухи» | 11.06.2018  13.10-13.20 часов | сцена  на площади Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Торжественное открытие праздника «Акатуй в Югре». Выступление официальных лиц, гостей праздника | 11.06.2018  13.20-13.45  часов | Сцена на площади Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 8. | Концертная программа делегаций чувашской культуры, артистов Чувашской республики | 11.06.2018  13.45-17.50  часов | Сцена на площади Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 9. | Работа спортивных площадок | 11.06.2018  14.00-17.00  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее – КФКиС) |
| 10. | Национальные игры | 11.06.2018  14.00-17.00  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 11. | Игровая детская программа | 11.06.2018  14.00-17.00  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ |
| 12. | Закрытие праздника. Общий хоровод «Вик акрам» | 11.06.2018  17.50  часов | площадь Юбилейная  (2а мкр.) | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 01.06.2018 № 245-п

План подготовки и проведения

национального чувашского праздника «Акатуй-2018»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Дата  и время  проведения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 05.06.2018 | ККиТ |
| 2. | Подготовка списка гостей, официальных лиц и участников праздника | до 07.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 3. | Изготовление и рассылка приглашений на праздник | до 07.06.2018 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА), НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 4. | Разработка схемы расположения на площади «Юбилейная» | до 07.06.2018 | ККиТ |
| 5. | Разработка сценария праздника, формирование концертной программы, спортивных и национальных игр | до 07.06.2018 | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 6. | Освещение мероприятия в СМИ | с 07.06.2018 | ДДА |
| 7. | Приобретение и формирование призового фонда для проведения праздника | до 10.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 8. | Разработка эскиза, изготовление баннерной растяжки и оформления сценической площадки | до 10.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 9. | Предоставление сувениров для официальных гостей праздника | до 11.06.2018 | ДДА |
| 10. | Художественное оформление сценической площадки | до 11.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 11. | Организация встречи официальных лиц праздника, подготовка программы пребывания | 11.06.2018 | ДДА  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию)  ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Обеспечение размещения артистов, творческих коллективов в МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» | 11.06.2018 | КФКиС |
| 13. | Организация и проведение спортивных мероприятий | 11.06.2018 | КФКиС |
| 14. | Организация и проведение национальных игр | 11.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 15. | Организация и проведение, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству | 11.06.2018 | ККиТ  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 16. | Организация участия добровольцев (волонтеров) в празднике | 11.06.2018 | нефтеюганское городское отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (далее – НГО ВОО «МГ ЕР») |
| 17. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 11.06.2018 | отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска  (далее - ОПП),  отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску  (далее - ОМВД)  (по согласованию) |
| 18. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности на мероприятии | 11.06.2018 | ОПП  ОМВД |
| 19. | Организация работы режиссера, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 11.06.2018 | ККиТ |
| 20. | Организация питания и размещения гостей праздника | 11.06.2018 | НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |
| 21. | Обеспечение уборки территории до, во время и после проведения мероприятий, ограждение сценической площадки турникетами, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 11.06.2018 | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 11.06.2018  с 11.00 до 18.00 часов | ДЭР |
| 23. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 11.06.2018 | ДЭР |
| 24. | Обеспечение противопожарной безопасности в период проведения праздника | 11.06.2018 | отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска  (далее – ГОиЧС),  федеральное государственное казенное учреждение  «6 отряд федеральной  противопожарной службы по  Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (по согласованию)  (далее – ОФПС) |
| 25. | Организация и проведение праздника согласно программе (приложение 2 к постановлению) | 11.06.2018  11.00-18.00 часов | ККиТ  ДЭР  КФКиС  НКА чувашей «Юханшыв»  (по согласованию) |