

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

03.08.2018 № 219-р

г.Нефтеюганск

**О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 17.05.2017 № 193-р «Об утверждении дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом города Нефтеюганска, руководствуясь постановлением администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», решением Думы города Нефтеюганска от 21.02.2018 № 335-VI «Об утверждении Положения о комитете физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска»:

1.Внести изменение в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 17.05.2017 № 193-р «Об утверждении дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)», изложив приложение к распоряжению согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации города Нефтеюганска от 17.01.2018 № 8-р «О внесении изменения в распоряжение администрации города Нефтеюганска от 17.05.2017 № 193-р «Об утверждении дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)».

3.Департаменту по делам администрации города (Нечаева С.И.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска С.Ю.Дегтярев

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 03.08.2018 № 219-р

# «Дорожная карта» мероприятий

# по преобразованию муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом

# на спортивную подготовку)

| №  п/п | Мероприятия | Основание | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Анализ деятельности муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва о готовности перехода в организации спортивной подготовки (по отделениям видов спорта) | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Приказ Министерства спорта России от 30.12.2016 № 1368 «О порядке использования организациями, осуществляющими спортивную подготовку, в своих наименованиях слова "олимпийский" или образованных на его основе слов и словосочетаний», федеральные стандарты спортивной подготовки, профессиональные стандарты «Тренер», «Спортсмен» и др. Протокол расширенного заседания коллегии Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2017 № 6 | Руководители муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Нефтеюганска и Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 4 квартал 2018 года |
| 2 | Разработка проекта Положения о переводе детей с дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих и предпрофессиональных) программ в области физической культуры и спорта на программы спортивной подготовки по видам спорта | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральные стандарты спортивной подготовки | Руководители муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Нефтеюганска и Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 1 квартал 2019 года |
| 3 | Внесение изменений в приказ комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 25.10.2017 № 178-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска» | Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений от 22.12.2017, протокол № 11; приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 1-2 квартал 2019 года |
| 4 | Утверждение порядка определения нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта  Разработка и утверждение базовых нормативов затрат на оказание услуги по спортивной подготовке  Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, а также корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (при необходимости)  Подготовка распоряжения по утверждению базового норматива затрат, корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), коэффициенты выравнивания  Расчет субсидии на выполнение муниципального задания для подведомственных учреждений | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением»  Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта (утверждены Министром спорта Российской Федерации 29.07.2015) | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 1-2 квартал 2019 года  3квартал 2019 года |
| 5 | Разработка проекта муниципального задания на 2020 год и плановый период на 2021-2022 годы, с учетом перехода на реализацию программ спортивной подготовки по видам спорта | Федеральные стандарты спортивной подготовки, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 2 квартал 2019 года |
| 6 | Разработка проектов программ спортивной подготовки по видам спорта.  Разработка проектов планов комплектования групп с учетом требований программ спортивной подготовки | Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта | Руководители муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Нефтеюганска Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 2 квартал 2019 года |
| 7 | Подготовка проекта организационной структуры, штатного расписания и предварительного расчета оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Спартак» (далее – МБУ «СШОР «Спартак») | Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации», профессиональные стандарты, приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125 «Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта», приказ комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска от 25.10.2017 № 178-нп «Об утверждении положения об установлении системы оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска» | Руководитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» (далее - МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак»),  Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 2 квартал 2019 года |
| 8 | Переход муниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, в учреждение спортивной подготовки спортивную школу олимпийского резерва | Расширение полномочий муниципальных органов исполнительной власти в части подготовки спортивного резерва (статья 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»)  Модернизация системы подготовки спортивного резерва:  -«Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва в Российской Федерации», утвержденный Министерством спорта, туризма и молодежной политики 06.12.2011;  -план по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку (утвержден Минспортом России 11.11.2014);  -переход с 01.01.2016 на нормативно-подушевое финансирование при расчете государственного (муниципального) задания услуги по спортивной подготовке и Дорожная карта мероприятий по преобразованию государственных (муниципальных) детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку) (письмо Министерства спорта Российской Федерации от 21.12.2015 № ВМ-04-07/8492 «О модернизации системы подготовки спортивного резерва на территории Российской Федерации») | Руководители муниципальных специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва города Нефтеюганска Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | В течение 2019 года |
| 9 | Переименование МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» в МБУ «СШОР «Спартак» | Руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак»  Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 4 квартал 2019 года |
| 10 | Внесение изменений в уставные документы МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» | Руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак»  Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | 4 квартал 2019 года |
| 11 | Внесение изменений в организационную структуру, штатное расписание МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» | Руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» | 4 квартал 2019 года |
| 12 | Проведение организационных мероприятий по приведению численности работников МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», в соответствие со штатным расписанием на 2020 год | Руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» | 4 квартал 2019 года |
| 13 | Приведение локальных актов МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак», в соответствие с новым наименованием и видами деятельности | Руководитель МБУ ДО «СДЮСШОР «Спартак» | 4 квартал 2019 года |