## на 01.04.2018
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2018 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.05.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 249018150 | 3364700 | 93319700 | 152333750 | 76163414.94 | 0 | 30633285.48 | 45530129.46 | 30.5855 | 0 | 32.8262 | 29.8884
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 129440384 | 0 | 9344600 | 120095784 | 41743993.05 | 0 | 0 | 41743993.05 | 32.2496 | 0 | 0 | 34.7589
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 15581355 | 0 | 9344600 | 6236755 | 290198.39 | 0 | 0 | 290198.39 | 1.8625 | 0 | 0 | 4.653
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 113859029 | 0 | 0 | 113859029 | 41453794.66 | 0 | 0 | 41453794.66 | 36.408 | 0 | 0 | 36.408
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 114369443 | 0 | 82742000 | 31627443 | 34419421.89 | 0 | 30633285.48 | 3786136.41 | 30.0949 | 0 | 37.0227 | 11.971
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГиЗО | 18890630 | 0 | 8431400 | 10459230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДМИ | 53717211 | 0 | 37139300 | 16577911 | 34419421.89 | 0 | 30633285.48 | 3786136.41 | 64.0752 | 0 | 82.4821 | 22.8384
|  | ДЖКХ | 41761602 | 0 | 37171300 | 4590302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 5208323 | 3364700 | 1233100 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 3170900 | 3170900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 2037423 | 193800 | 1233100 | 610523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования