## муниципальные
Приложение к письму
от __________________ № ______________________
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.11.2018 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года |  |  |  | Ожидаемое исполнение за 2017 год | Причины низкого исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19
Всего по программам |  |  | 6736646831.17 | 3207560081.98 | 26807720.19 | 3502279029 | 4694100440.94 | 2198558962.94 | 24896041 | 2470645437 | 6455412223.96 | 3160874777.29 | 26807710.19 | 3267729736.48 | 95.8253 | 98.5445 | 100 | 93.303
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 743061406.3 | 149837161.17 | 5635562.13 | 587588683 | 415708051 | 36790050 | 7233400 | 371684601 | 597203962.74 | 124971197.3 | 5635562.13 | 466597203.31 | 80.3707 | 83.4047 | 100 | 79.4088
1.1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  | 210898058 | 125811870 | 0 | 85086188 | 14869270 | 5952950 | 0 | 8916320 | 135580857.48 | 100945906.13 | 0 | 34634951.35 | 64.2874 | 80.2356 |  | 40.7057
1.1.1 | (ПИР) Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении(участок от МК 2а-5 Наб. до ТК 1-15 мкр.) | ДГиЗО | 1404360 | 0 | 0 | 1404360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Финансирвоание было доведено в ноябре 2017 года. В связи с тем, что торги были назначены на 09.01.2018, закупку отменили, т.к. в январе 2018 года финансирование еще не будет доведено.
1.1.2 | Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта : Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул. Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер : 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду 500 мм от камеры КК-1сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ.у въезда на центральный рынок.1,2 нитки) | ДЖКХ | 19394300 | 18424500 | 0 | 969800 | 5818290 | 5527350 | 0 | 290940 | 16176916 | 15368070 | 0 | 808846 | 83.4107 | 83.4111 |  | 83.4034 | 83.41
1.1.3 | ПИР Коллектор напорного трубопровода, адрес объекта : Россия, Тюменская область, ХМАО- Югра, г.Нефтеюганск, от КНС-3а по ул. Сургутская до КОС-12 по проезду 5П. Кадастровый номер : 86:20:0000000:2060 (капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора 2Ду 500 мм от камеры КК-1сущ. у КНС-3а до камеры КК-2 сущ.у въезда на центральный рынок.1,2 нитки) | ДЖКХ | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 | 1261471 | 0 | 0 | 1261471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.4 | Модернизация нежилого строения станции обезжелезивания, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон, строение 57/7. Реестровый № 522074 | ДГиЗО | 26153700 | 24846000 | 0 | 1307700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9514896.68 | 8872588.33 | 0 | 642308.35 | 36.3807 | 35.7103 |  | 49.1174 | 100 | Оплата произведена до 90% согласно условий контракта, остальная часть оплачивается после ввода объекта в эксплуатацию. Ввод объекта планировалось осуществить в декабре 2017 года, т.к. по объекту с 10.08.2017 по 07.09.2017 Службой жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры проведена Итоговая проверка по результатам которой выдано два замечания по предписанию от 06.09.2017 №117-03/1-11 со сроком устранения до 22.12.2017. При этом, 20.12.2017 заказчиком подано в Службу ЖилСтройНадзора ХМАО – Югры извещение об устранении нарушений при модернизации объекта капитального строительства. В свою очередь, Службой ЖилСтройНадзора ХМАО – Югры документарная и выездная проверка по устранению нарушений назначена на период с 27.12.2017 по 31.01.2018. Таким образом, ввод объекта в эксплуатацию возможна не ранее 1 квартала 2018 года после получения положительного заключения Службы ЖилСтройНадзора ХМАО-Югры.
1.1.5 | Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-6 до ТК-4. Реестр.№529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф) | ДГиЗО | 2691040 | 0 | 0 | 2691040 | 1345520 | 0 | 0 | 1345520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | с ООО «ТехноСтройПроект» (г.Тюмень) на сумму 2 691,04 т.р. заключен контракт 06.06.2017. Выполнение 374 дня (по июнь 2018 года). Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта
1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам | ДЖКХ | 615800 | 615800 | 0 | 0 | 425600 | 425600 | 0 | 0 | 358888.31 | 358888.31 | 0 | 0 | 58.28 | 58.28 |  |  | 64
1.1.7 | Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | ДЖКХ | 7137100 | 0 | 0 | 7137100 | 4684757 | 0 | 0 | 4684757 | 7136771.75 | 0 | 0 | 7136771.75 | 99.9954 |  |  | 99.9954
1.1.8 | Субсидии из бюджета города Нефтеюганска на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению на территории города Нефтеюганска | ДЖКХ | 100628482 | 47440000 | 0 | 53188482 |  |  |  |  | 58440000 | 47440000 | 0 | 11000000 | 58.075 | 100 |  | 20.6812
1.1.9 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 1677104 | 0 | 0 | 1677104 | 1333632 | 0 | 0 | 1333632 | 1457632.07 | 0 | 0 | 1457632.07 | 86.9136 |  |  | 86.9136
1.1.10 | "Водопроводные сети 9 микр., к ж.д. №1,4,7,16,17,23,24,25,26,27,28" инв.№70269 (капитальный ремонт участка водопровода от ВК сущ. по ул. Усть-Балыкская до ВК-8 у стр.№30) | ДЖКХ | 3953940 | 0 | 0 | 3953940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953940 | 0 | 0 | 3953940 | 100 |  |  | 100
1.1.11 | Частичная компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, связанных с установлением экономически обоснованного тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу в условиях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги | ДЖКХ | 45980761 | 34485570 | 0 | 11495191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38541812.67 | 28906359.49 | 0 | 9635453.18 | 83.8216 | 83.8216 |  | 83.8216 | 100
1.2 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг" |  | 39702595 | 0 | 0 | 39702595 | 23895993 | 0 | 0 | 23895993 | 28989965.61 | 0 | 0 | 28989965.61 | 73.0178 |  |  | 73.0178
1.2.1 | Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда | ДЖКХ | 23732696 | 0 | 0 | 23732696 | 10730576 | 0 | 0 | 10730576 | 14894543.82 | 0 | 0 | 14894543.82 | 62.7596 |  |  | 62.7596
1.2.2 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | ДЖКХ | 10261300 | 0 | 0 | 10261300 | 8860675 | 0 | 0 | 8860675 | 10071846.94 | 0 | 0 | 10071846.94 | 98.1537 |  |  | 98.1537
|  | ДМИ | 1707627 | 0 | 0 | 1707627 | 1257100 | 0 | 0 | 1257100 | 1707626.75 | 0 | 0 | 1707626.75 | 100 |  |  | 100
1.2.3 | Снос непригодного жилья | ДЖКХ | 4000972 | 0 | 0 | 4000972 | 3047642 | 0 | 0 | 3047642 | 2315948.1 | 0 | 0 | 2315948.1 | 57.8846 |  |  | 57.8846
1.3 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" |  | 15562580 | 0 | 0 | 15562580 | 6762860 | 0 | 0 | 6762860 | 14189128.47 | 0 | 0 | 14189128.47 | 91.1747 |  |  | 91.1747
1.3.1 | Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ДЖКХ | 792500 | 0 | 0 | 792500 | 1290000 | 0 | 0 | 1290000 | 792499 | 0 | 0 | 792499 | 99.9999 |  |  | 99.9999
|  | КФКиС | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 100 |  |  | 100
|  | КК | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 100 |  |  | 100
|  | ДДА | 277518 | 0 | 0 | 277518 | 285000 | 0 | 0 | 285000 | 277517.48 | 0 | 0 | 277517.48 | 99.9998 |  |  | 99.9998
|  | ДОиМП | 13497562 | 0 | 0 | 13497562 | 4192860 | 0 | 0 | 4192860 | 12124111.99 | 0 | 0 | 12124111.99 | 89.8245 |  |  | 89.8245
1.4 | Подпрограмма "Повышение уровня благоустроенности города" |  | 269545027.3 | 24025291.17 | 5635562.13 | 239884174 | 214382830 | 30837100 | 7233400 | 176312330 | 216714451.97 | 24025291.17 | 5635562.13 | 187053598.67 | 80.4001 | 100 | 100 | 77.9766
1.4.1 | Улучшение санитарного состояния городских территорий | ДГиЗО | 5449116 | 0 | 0 | 5449116 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Финансирование на проектирование объекта "Кладбище в юго-западной промзоне г.Нефтеюганска" (4 очередь). С ООО "Белгородский Промтранпроект" (г.Белгород) на сумму 1 800,0 т.р. заключен контракт от 28.12.2017. Выполнение до 14.09.2018. Образовалась экономия.
|  | ДЖКХ | 142270534 | 0 | 0 | 142270534 | 100961960 | 0 | 0 | 100961960 | 130280349.74 | 0 | 0 | 130280349.74 | 91.5723 |  |  | 91.5723
1.4.2 | Благоустройство и озеленение города | ДЖКХ | 88085324 | 0 | 0 | 88085324 | 113420870 | 30837100 | 7233400 | 75350370 | 53477598.56 | 0 | 0 | 53477598.56 | 60.7111 |  |  | 60.7111 | 61
1.4.3 | Мероприятия по формированию современной городской среды | ДЖКХ | 33740053.3 | 24025291.17 | 5635562.13 | 4079200 |  |  |  |  | 32956503.67 | 24025291.17 | 5635562.13 | 3295650.37 | 97.6777 | 100 | 100 | 80.7916
1.5 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 207353146 | 0 | 0 | 207353146 | 155797098 | 0 | 0 | 155797098 | 201729559.21 | 0 | 0 | 201729559.21 | 97.2879 |  |  | 97.2879
1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДЖКХ | 145259672 | 0 | 0 | 145259672 | 104956724 | 0 | 0 | 104956724 | 142978100.35 | 0 | 0 | 142978100.35 | 98.4293 |  |  | 98.4293
1.5.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДЖКХ | 4403933 | 0 | 0 | 4403933 | 5927140 | 0 | 0 | 5927140 | 1267480.57 | 0 | 0 | 1267480.57 | 28.7807 |  |  | 28.7807
1.5.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДЖКХ | 57484109 | 0 | 0 | 57484109 | 44913234 | 0 | 0 | 44913234 | 57278546.29 | 0 | 0 | 57278546.29 | 99.6424 |  |  | 99.6424
1.5.4 | Укрепление материально-технической базы отрасли | ДГиЗО | 205432 | 0 | 0 | 205432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205432 | 0 | 0 | 205432 | 100 |  |  | 100
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 518955898 | 37248700 | 0 | 481707198 | 394510425 | 37248700 | 0 | 357261725 | 498827327.31 | 37248700 | 0 | 461578627.31 | 96.1213 | 100 |  | 95.8214
2.1 | Подпрограмма "Транспорт" |  | 223205420 | 0 | 0 | 223205420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 208358617.76 | 0 | 0 | 208358617.76 | 93.3484 |  |  | 93.3484
2.1.1 | Предоставление субсидии организациям на реализацию подпрограммы "Транспорт" | ДЖКХ | 223205420 | 0 | 0 | 223205420 | 134893184 | 0 | 0 | 134893184 | 208358617.76 | 0 | 0 | 208358617.76 | 93.3484 |  |  | 93.3484
2.2 | Подпрограмма "Автомобильные дороги" |  | 295750478 | 37248700 | 0 | 258501778 | 259617241 | 37248700 | 0 | 222368541 | 290468709.55 | 37248700 | 0 | 253220009.55 | 98.2141 | 100 |  | 97.9568
2.2.1 | Ремонт автомобильных дорог | ДЖКХ | 18244677 | 0 | 0 | 18244677 | 66733287 | 0 | 0 | 66733287 | 18244676.56 | 0 | 0 | 18244676.56 | 100 |  |  | 100 | 100
2.2.2 | (СМР) "Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская)" (участок автодороги от перекрестка ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 39209204 | 37248700 | 0 | 1960504 | 100 | 100 |  | 100 | 100
2.2.3 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к школе № 7" | ДЖКХ | 7779846 | 0 | 0 | 7779846 |  |  |  |  | 6298203.98 | 0 | 0 | 6298203.98 | 80.9554 |  |  | 80.9554
2.2.4 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (на участке от ул.Парковая ПК 1+350 до ул.Жилая ПК 1+761) | ДЖКХ | 2719640 | 0 | 0 | 2719640 |  |  |  |  | 2719636.86 | 0 | 0 | 2719636.86 | 99.9999 |  |  | 99.9999
2.2.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Мира (на участке от ул.Строителей ПК 0+600 до ул.Нефтяников ПК 0+941) | ДЖКХ | 3349655 | 0 | 0 | 3349655 |  |  |  |  | 3349645.94 | 0 | 0 | 3349645.94 | 99.9997 |  |  | 99.9997
2.2.6 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сургутская (на участке от ул.Парковая ПК 2+725 до ул.Строителей ПК 3+865), Исключая участок от ПК 3+300 до ПК 3+340 | ДЖКХ | 14121833 | 0 | 0 | 14121833 |  |  |  |  | 14022912.32 | 0 | 0 | 14022912.32 | 99.2995 |  |  | 99.2995
2.2.7 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Парковая (на участке от ул.Мира ПК 2+203 до ПК 3+522) | ДЖКХ | 16932733 | 0 | 0 | 16932733 |  |  |  |  | 16932721.52 | 0 | 0 | 16932721.52 | 99.9999 |  |  | 99.9999
2.2.8 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Сургутская (на участке от ул.Жилая ПК 2+070 до ул. Парковая ПК 2+725 частично) | ДЖКХ | 3584903 | 0 | 0 | 3584903 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2.2.9 | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДЖКХ | 189807987 | 0 | 0 | 189807987 | 153674750 | 0 | 0 | 153674750 | 189691708.37 | 0 | 0 | 189691708.37 | 99.9387 |  |  | 99.9387 | 100
Департамент имущественных и земельных отнощений отношений администрации города
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 73527313 | 0 | 0 | 73527313 | 62237887 | 0 | 0 | 62237887 | 72097292.91 | 0 | 0 | 72097292.91 | 98.0551 |  |  | 98.0551
3.1 | Реализация и управление муниципальным имуществом | ДГиЗО | 1310912 | 0 | 0 | 1310912 |  |  |  |  | 420130.67 | 0 | 0 | 420130.67 | 32.0487 |  |  | 32.0487 |  | Заключены МК 0187300012817000218-0086960-01 на сумму 368 777,45 р. и МК 0187300012817000267-0086960-01 на сумму 427 883,16 р. Ненадлежащее исполнение условий контракта подрядчиком, написаны письма по претензионной работе. Выполнение работ и оплата планируется в 1 кв. 2018г.
|  | ДМИ | 3939965 | 0 | 0 | 3939965 | 4653525 | 0 | 0 | 4653525 | 3719291.89 | 0 | 0 | 3719291.89 | 94.3991 |  |  | 94.3991 | 100
3.2 | Обеспечение деятельности департамента имущественных и земельных отношений | ДМИ | 58524690 | 0 | 0 | 58524690 | 47317541 | 0 | 0 | 47317541 | 58285340.77 | 0 | 0 | 58285340.77 | 99.591 |  |  | 99.591 | 100
3.3 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации имущества казны или переданного на праве оперативного управления органам администрации | ДГиЗО | 9751746 | 0 | 0 | 9751746 | 10266821 | 0 | 0 | 10266821 | 9672529.58 | 0 | 0 | 9672529.58 | 99.1877 |  |  | 99.1877 | 100
Департамент финансов администрации города
4 | Управление муниципальными финансами в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 58704700 | 0 | 0 | 58704700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 58429697.95 | 0 | 0 | 58429697.95 | 99.5316 |  |  | 99.5316
4.1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске" |  | 57124700 | 0 | 0 | 57124700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 56861497.95 | 0 | 0 | 56861497.95 | 99.5393 |  |  | 99.5393
4.1.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДФ | 57124700 | 0 | 0 | 57124700 | 47180589 | 0 | 0 | 47180589 | 56861497.95 | 0 | 0 | 56861497.95 | 99.5393 |  |  | 99.5393
4.2 | Подпрограмма "Развитие информационной системы управления муниципальными финансами города Нефтеюганска" |  | 1580000 | 0 | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568200 | 0 | 0 | 1568200 | 99.2532 |  |  | 99.2532
4.2.1 | Модернизация информационных баз департамента финансов администрации города | ДФ | 1580000 | 0 | 0 | 1580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568200 | 0 | 0 | 1568200 | 99.2532 |  |  | 99.2532
Комитет физической культуры и спорта администрации города
5 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 554380384 | 25263471 | 0 | 529116913 | 385187966 | 23343019 | 0 | 361844947 | 553004828.72 | 25263398 | 0 | 527741430.72 | 99.7519 | 99.9997 |  | 99.74
5.1 | Подпрограмма "Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений" |  | 487062814 | 22947071 | 0 | 464115743 | 368186472 | 20769019 | 0 | 347417453 | 486579757.2 | 22947070.1 | 0 | 463632687.1 | 99.9008 | 100 |  | 99.8959
5.1.1 | Реализация мероприятий "Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом" | ДОиМП | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 276070 | 0 | 0 | 276070 | 299170 | 0 | 0 | 299170 | 100 |  |  | 100
|  | КФКиС | 1823079 | 0 | 0 | 1823079 | 1557254 | 0 | 0 | 1557254 | 1810580.3 | 0 | 0 | 1810580.3 | 99.3144 |  |  | 99.3144
5.1.2 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | КФКиС | 243760 | 0 | 0 | 243760 | 243760 | 0 | 0 | 243760 | 242930.74 | 0 | 0 | 242930.74 | 99.6598 |  |  | 99.6598
5.1.3 | Субсидии местным бюджетам на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | КФКиС | 2018838 | 1413187 | 0 | 605651 | 1549341 | 1084539 | 0 | 464802 | 2018837.1 | 1413186.1 | 0 | 605651 | 100 | 99.9999 |  | 100 | 99.9999
5.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | КФКиС | 460213762 | 0 | 0 | 460213762 | 344139045 | 0 | 0 | 344139045 | 459744034.06 | 0 | 0 | 459744034.06 | 99.8979 |  |  | 99.8979 | 0
5.1.5 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | КФКиС | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 14654497 | 14028396 | 0 | 626101 | 16397700 | 15577800 | 0 | 819900 | 100 | 100 |  | 100 | 100
5.1.6 | Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях | КФКиС | 2208421 | 2098000 | 0 | 110421 | 1908421 | 1798000 | 0 | 110421 | 2208421 | 2098000 | 0 | 110421 | 100 | 100 |  | 100 | 100
5.1.7 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | КФКиС | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 3798084 | 3798084 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
5.1.8 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по проведению смотров- конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета автономного округа | КФКиС | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
5.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы, развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры" |  | 67317570 | 2316400 | 0 | 65001170 | 17001494 | 2574000 | 0 | 14427494 | 66425071.52 | 2316327.9 | 0 | 64108743.62 | 98.6742 | 99.9969 |  | 98.6271
5.2.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | КФКиС | 17975200 | 0 | 0 | 17975200 | 13241800 | 0 | 0 | 13241800 | 17937976.25 | 0 | 0 | 17937976.25 | 99.7929 |  |  | 99.7929
5.2.2 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | КФКиС | 344000 | 0 | 0 | 344000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 344000 | 0 | 0 | 344000 | 100 |  |  | 100
5.2.3 | Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенное по адресу: 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 | ДГиЗО | 670703 | 0 | 0 | 670703 | 409599 | 0 | 0 | 409599 | 335351.2 | 0 | 0 | 335351.2 | 50 |  |  | 50 | 58.3 | с ООО "Стройсервис" (г.Москва) 13.06.2017 заключен контракт на сумму 670,70247 тыс. руб. Выполнение работ 12 месяцев, т.е. с июня 2017 года по май 2018 года. Работы ведутся, оплата поквартальная.
5.2.5 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 2821003 | 2316400 | 0 | 504603 | 3100095 | 2574000 | 0 | 526095 | 2807341.71 | 2316327.9 | 0 | 491013.81 | 99.5157 | 99.9969 |  | 97.307 | 90
5.2.6 | Приобретение нежилых зданий, сооружений, помещений | ДМИ | 45506664 | 0 | 0 | 45506664 |  |  |  |  | 45000402.36 | 0 | 0 | 45000402.36 | 98.8875 |  |  | 98.8875
Комитет культуры и туризма администрации города
6 | Развитие сферы культуры города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 548773444 | 48523349 | 0 | 500250095 | 383014588 | 37757152 | 0 | 345257436 | 545311380.28 | 48522746.57 | 0 | 496788633.71 | 99.3691 | 99.9988 |  | 99.3081 | 2.5944e-05
6.1 | Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" |  | 525266744 | 48523349 | 0 | 476743395 | 363684640 | 37757152 | 0 | 325927488 | 522258402.85 | 48522746.57 | 0 | 473735656.28 | 99.4273 | 99.9988 |  | 99.3691
6.1.1 | Развитие библиотечного дела |  | 92295301 | 5983700 | 0 | 86311601 | 59369764 | 4414883 | 0 | 54954881 | 92295033.09 | 5983687.85 | 0 | 86311345.24 | 99.9997 | 99.9998 |  | 99.9997
6.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 85860871 | 0 | 0 | 85860871 | 54598346 | 0 | 0 | 54598346 | 85860615.24 | 0 | 0 | 85860615.24 | 99.9997 |  |  | 99.9997
6.1.1.2 | Субсидия на поддержку отрасли культура | ККиТ | 456118 | 387700 | 0 | 68418 | 456118 | 387700 | 0 | 68418 | 456105.85 | 387687.85 | 0 | 68418 | 99.9973 | 99.9969 |  | 100 | 99.9969
6.1.1.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | 833412 | 708400 | 0 | 125012 | 723745 | 615183 | 0 | 108562 | 833412 | 708400 | 0 | 125012 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.1.4 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 3591555 | 3412000 | 0 | 179555 | 5144900 | 4887600 | 0 | 257300 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.2 | Развитие музейного дела |  | 37757869 | 3002900 | 0 | 34754969 | 23484417 | 2452000 | 0 | 21032417 | 37706315.66 | 3002900 | 0 | 34703415.66 | 99.8635 | 100 |  | 99.8517
6.1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 34526469 | 0 | 0 | 34526469 | 20832917 | 0 | 0 | 20832917 | 34474915.66 | 0 | 0 | 34474915.66 | 99.8507 |  |  | 99.8507
6.1.2.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 1741500 | 1654500 | 0 | 87000 | 2321400 | 2205400 | 0 | 116000 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.2.3 | Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях | ККиТ | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 750000 | 637500 | 0 | 112500 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.2.4 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию музейного дела за счет средств бюджета автономного округа | ККиТ | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.3 | Развитие профессионального искусства |  | 40783086 | 4251400 | 0 | 36531686 | 24451896 | 3633150 | 0 | 20818746 | 40644746.61 | 4251377.78 | 0 | 36393368.83 | 99.6608 | 99.9995 |  | 99.6214
6.1.3.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 36381686 | 0 | 0 | 36381686 | 20701296 | 0 | 0 | 20701296 | 36243368.83 | 0 | 0 | 36243368.83 | 99.6198 |  |  | 99.6198
6.1.3.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 1953000 | 1855350 | 0 | 97650 | 2603800 | 2473600 | 0 | 130200 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.3.3 | Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров | ККиТ | 1797600 | 1777800 | 0 | 19800 | 1797600 | 1777800 | 0 | 19800 | 1797577.78 | 1777777.78 | 0 | 19800 | 99.9988 | 99.9988 |  | 100 | 99.9988
6.1.4 | Развитие художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел |  | 151567636 | 7838100 | 0 | 143729536 | 91513046 | 5761200 | 0 | 85751846 | 150980120.04 | 7838100 | 0 | 143142020.04 | 99.6124 | 100 |  | 99.5912
6.1.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 143317036 | 0 | 0 | 143317036 | 85448434 | 0 | 0 | 85448434 | 142729520.04 | 0 | 0 | 142729520.04 | 99.5901 |  |  | 99.5901
6.1.4.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 6064612 | 5761200 | 0 | 303412 | 8250600 | 7838100 | 0 | 412500 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.5 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры |  | 168188439 | 20839250 | 0 | 147349189 | 131603920 | 16230850 | 0 | 115373070 | 168063979.09 | 20838682 | 0 | 147225297.09 | 99.926 | 99.9973 |  | 99.9159
6.1.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ККиТ | 146282489 | 0 | 0 | 146282489 | 114547170 | 0 | 0 | 114547170 | 146158597.09 | 0 | 0 | 146158597.09 | 99.9153 |  |  | 99.9153
6.1.5.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ККиТ | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 16485400 | 15659500 | 0 | 825900 | 21334600 | 20267900 | 0 | 1066700 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.5.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию художественного образования за счет средств бюджета автономного округа | ККиТ | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 265000 | 265000 | 0 | 0 | 264432 | 264432 | 0 | 0 | 99.7857 | 99.7857 |  |  | 99.7857
6.1.5.4 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ККиТ | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 306350 | 306350 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
6.1.6 | Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей |  | 26528224 | 607999 | 0 | 25920225 | 28557492 | 607999 | 0 | 27949493 | 26507508.42 | 607999 | 0 | 25899509.42 | 99.9219 | 100 |  | 99.9201
6.1.6.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ККиТ | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 318525 | 0 | 0 | 318525 | 100 |  |  | 100
6.1.6.2 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ККиТ | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 868570 | 607999 | 0 | 260571 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.1.6.3 | Реализация мероприятий (Мероприятия к 50-летию города Нефтеюганска) | ККиТ | 25341129 | 0 | 0 | 25341129 | 27370397 | 0 | 0 | 27370397 | 25320413.42 | 0 | 0 | 25320413.42 | 99.9183 |  |  | 99.9183
6.1.7 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | ДГиЗО | 2085489 | 0 | 0 | 2085489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
6.1.7.1 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры | ДГиЗО | 2085489 | 0 | 0 | 2085489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| (ПИР) «Помещение», расположенных по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2а, здание №8, пом. 1, пом.2, пом.3(МБУК «Городская библиотека»)(ремонт кровли) |  | 1006915 | 0 | 0 | 1006915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Финансирование доведено 15.09.2017. С ООО "Сибирский институт проектирования" (г.Нефтеюганск) на сумму 899,225 т.р. заключен контракт от 27.12.2017, выполнение работ до 14.08.2018. Образовалась экономия в размере 107,69 т.р.
| (ПИР) Нежилое здание МБУ ДО «Детская музыкальная школа им.В.В.Андреева», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1. (капитальный ремонт входной группы и мансардного этажа) |  | 1078574 | 0 | 0 | 1078574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Финансирование доведено 15.09.2017. Конкурс 28.11.2017 не состоялся в связи с тем, что участники не соответствовали заявленным критериям. Повторное размещение торгов в декабре 2017 года не целесообразно, т.к. на момент заключения контракта в начале 2018 года финансирование будет отсутствовать
6.1.8 | Изготовление и установка объектов монументального искусства |  | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 4704105 | 4657070 | 0 | 47035 | 6060699.94 | 5999999.94 | 0 | 60700 | 100 | 100 |  | 100
6.1.8.1 | Содействие развитию исторических и иных местных традиций | ДГиЗО | 6060700 | 6000000 | 0 | 60700 | 4704105 | 4657070 | 0 | 47035 | 6060699.94 | 5999999.94 | 0 | 60700 | 100 | 100 |  | 100 | 100
6.2 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 23052977.43 | 0 | 0 | 23052977.43 | 98.0698 |  |  | 98.0698
6.2.1 | Обеспечение деятельности комитета культуры | КК | 23506700 | 0 | 0 | 23506700 | 19329948 | 0 | 0 | 19329948 | 23052977.43 | 0 | 0 | 23052977.43 | 98.0698 |  |  | 98.0698
Департамент образования и молодежной политики администрации города
7 | Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3377280430 | 2643042092 | 0 | 734238338 | 2346211565 | 1819521914 | 0 | 526689651 | 3321322631.78 | 2641964871.77 | 0 | 679357760.01 | 98.3431 | 99.9592 |  | 92.5255
7.1 | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  | 3183162406 | 2609738390 | 0 | 573424016 | 2188719812 | 1788532706 | 0 | 400187106 | 3128971828.17 | 2608853313.75 | 0 | 520118514.42 | 98.2976 | 99.9661 |  | 90.704
7.1.1 | Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | 3123380070 | 2609738390 | 0 | 513641680 | 2163267267 | 1788532706 | 0 | 374734561 | 3092813059.07 | 2608853313.75 | 0 | 483959745.32 | 99.0213 | 99.9661 |  | 94.2213
7.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 506602320 | 0 | 0 | 506602320 | 369746486 | 0 | 0 | 369746486 | 477571661.76 | 0 | 0 | 477571661.76 | 94.2695 |  |  | 94.2695
7.1.1.2 | На повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 14281900 | 13567800 | 0 | 714100 | 9705200 | 9226200 | 0 | 479000 | 14281900 | 13567800 | 0 | 714100 | 100 | 100 |  | 100 | 100
7.1.1.3 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 75412500 | 75412500 | 0 | 0 | 45990595 | 45990595 | 0 | 0 | 75374433.4 | 75374433.4 | 0 | 0 | 99.9495 | 99.9495 |  |  | 100
7.1.1.4 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 7740000 | 7740000 | 0 | 0 | 5805000 | 5805000 | 0 | 0 | 7009000 | 7009000 | 0 | 0 | 90.5556 | 90.5556 |  |  | 100
7.1.1.5 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 80180000 | 80180000 | 0 | 0 | 45873258 | 45873258 | 0 | 0 | 80177988.7 | 80177988.7 | 0 | 0 | 99.9975 | 99.9975 |  |  | 100
7.1.1.6 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 66825000 | 66825000 | 0 | 0 | 53074300 | 53074300 | 0 | 0 | 66711019.8 | 66711019.8 | 0 | 0 | 99.8294 | 99.8294 |  |  | 100
7.1.1.7 | На обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 2361890400 | 2361890400 | 0 | 0 | 1625640663 | 1625640663 | 0 | 0 | 2361890382.55 | 2361890382.55 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.1.1.8 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 72690 | 72690 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.1.1.9 | Иные межбюджетные трансферты на развитие кадетских классов с казачьим компонентом на базе МБОУ за счет средств автономного округа | ДОиМП | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1799999.3 | 1799999.3 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.1.1.10 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.1.1.11 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 6325260 | 0 | 0 | 6325260 | 4509075 | 0 | 0 | 4509075 | 5673983.56 | 0 | 0 | 5673983.56 | 89.7036 |  |  | 89.7036 | 100
7.1.2 | Развитие материально-технической базы образовательных организаций |  | 40906522 | 0 | 0 | 40906522 | 20591591 | 0 | 0 | 20591591 | 17295333.72 | 0 | 0 | 17295333.72 | 42.2801 |  |  | 42.2801
7.1.2.2 | Реализация мероприятий | ДЖКХ | 31033397 | 0 | 0 | 31033397 | 13403140 | 0 | 0 | 13403140 | 12554381.72 | 0 | 0 | 12554381.72 | 40.4544 |  |  | 40.4544
|  | ДГиЗО | 9873125 | 0 | 0 | 9873125 | 7188451 | 0 | 0 | 7188451 | 4740952 | 0 | 0 | 4740952 | 48.0188 |  |  | 48.0188
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №1" - ПИР на устр-во фасада |  | 187000 |  |  | 187000 |  |  |  |  | 187000 |  |  | 187000 | [5 empty] | -
| "Нежилое строение гаража" (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») - гос. экспертиза |  | 482006 |  |  | 482006 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Финансирование доведено в октябре 2017 года. В связи с тем, что торги были назначены на 09.01.2018, закупку отменили, т.к. в январе 2018 года финансирование еще не будет доведено.
| «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 (фасад, кровля) |  | 956340 |  |  | 956340 |  |  |  |  | 505800 |  |  | 505800 | [5 empty] | с ООО "ПРОФИ-ГИГАНТ" (г.Екатеринбург) на сумму 956,34 т.р. 05.09.2016 заключен контракт. Выполнение работ до 06.02.2017. ПСД и экспертиза получены, работы выполнены. Ведется претензионная работа.
| «Нежилое здание средней школы №14», расположенное по адресу: 11б микрорайон, ул.Центральная, здание №18 |  | 1464951 |  |  | 1464951 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | с ООО "ПРОФИ-ГИГАНТ" (г.Екатеринбург) на сумму 1 766,979 т.р. заключен контракт от 05.09.2016. Выполнение работ до 06.02.2017. В 2016 году оплачено 302,028 т.р. за изыскания. Работы не завершены, претензионная работа
| «Нежилое строение учебной лаборатории», расположенное по адресу: 8 микрорайон, строение №28/1 (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования») |  | 1169371 |  |  | 1169371 |  |  |  |  | 869371 |  |  | 869371 | [5 empty] | с ООО "Стройсервис" (г.Москва) на сумму 1 500,0 т.р. 26.09.2016 заключен контракт. Выполнение работ до 30.04.2017. В 2016 году оплачено 330,629 т.р. за изыскания. Работы не завершены, претензионная работа
| ПИР «Здание», расположенное по адресу: 13 микрорайон, здание 24 |  | 1275000 |  |  | 1275000 |  |  |  |  | 1275000 |  |  | 1275000 | [5 empty] | -
| Капитальный ремонт объекта "Нежилое здание школы №3" |  | 1903781 |  |  | 1903781 |  |  |  |  | 1903781 |  |  | 1903781 | [5 empty] | -
| «МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4», расположенная по адресу 7 мкр., строение 31» (Обследование фундамента и стен помещений актового зала, столовой) |  | 572249 |  |  | 572249 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | с ООО "Строительно-архитектурная компания" (г.Магнитагорск) на сумму 385,0 т.р. после согласования с контрольным отделом будет заключен контракт. Документы направлены в контрольный отдел 25.12.2017. Образовалась экономия 187,249 т.р.
| «МБОУ «Лицей №1», расположенный по адресу 16А мкр., строение 84» (Обследование несущих конструкций здания) |  | 466836 |  |  | 466836 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | с ООО "Строительно-архитектурная компания" (г.Магнитагорск) на сумму 215,0 т.р. после согласования с контрольным отделом будет заключен контракт. Документы направлены в контрольный отдел 25.12.2017. Образовалась экономия 251,836 т.р.
| Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска (корректировка) |  | 1395591 |  |  | 1395591 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | Финансирование доведено в октябре 2017 года. В связи с тем, что торги были назначены на 09.01.2018, закупку отменили, т.к. в январе 2018 года финансирование еще не будет доведено. Кроме этого, прорабатывается вопрос проектирования нового объекта
7.1.3 | Развитие функционирования и обеспечения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 18875814 | 0 | 0 | 18875814 | 4860954 | 0 | 0 | 4860954 | 18863435.38 | 0 | 0 | 18863435.38 | 99.9344 |  |  | 99.9344
7.1.3.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 18875814 | 0 | 0 | 18875814 | 4860954 | 0 | 0 | 4860954 | 18863435.38 | 0 | 0 | 18863435.38 | 99.9344 |  |  | 99.9344 | 84.5
7.2 | Подпрограмма "Совершенствование системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" |  | 1457890 | 860000 | 0 | 597890 | 1180000 | 860000 | 0 | 320000 | 1457748.98 | 860000 | 0 | 597748.98 | 99.9903 | 100 |  | 99.9764
7.2.1 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 597890 | 0 | 0 | 597890 | 320000 | 0 | 0 | 320000 | 597748.98 | 0 | 0 | 597748.98 | 99.9764 |  |  | 99.9764
7.2.2 | На организацию и проведение ЕГЭ (единого государственного экзамена) за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.2.3 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта, имеющих статус региональных инновационных площадок | ДОиМП | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
7.3 | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей" |  | 39600127 | 30001514 | 0 | 9598613 | 36917754 | 27864317 | 0 | 9053437 | 39482874.46 | 29952594.35 | 0 | 9530280.11 | 99.7039 | 99.8369 |  | 99.2881
7.3.1 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей | ДОиМП | 25188249 | 19913200 | 0 | 5275049 | 24201885 | 18963200 | 0 | 5238685 | 25071158.01 | 19864441.9 | 0 | 5206716.11 | 99.5351 | 99.7551 |  | 98.7046 | 100
7.3.2 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях за счет средств бюджета автономного округа | ДОиМП | 10088314 | 10088314 | 0 | 0 | 8901117 | 8901117 | 0 | 0 | 10088152.45 | 10088152.45 | 0 | 0 | 99.9984 | 99.9984 |  |  | 99.9984
7.3.4 | На оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | ДОиМП | 4323564 | 0 | 0 | 4323564 | 3814752 | 0 | 0 | 3814752 | 4323564 | 0 | 0 | 4323564 | 100 |  |  | 100
7.4 | Подпрограмма "Молодёжь Нефтеюганска" |  | 39526607 | 2442188 | 0 | 37084419 | 30829572 | 2264891 | 0 | 28564681 | 38797706.17 | 2298963.67 | 0 | 36498742.5 | 98.1559 | 94.1354 |  | 98.4207
7.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДОиМП | 31195200 | 0 | 0 | 31195200 | 22196778 | 0 | 0 | 22196778 | 30613271.28 | 0 | 0 | 30613271.28 | 98.1346 |  |  | 98.1346
7.4.3 | Мероприятий по содействию трудоустройства граждан | ДОиМП | 6292251 | 1652188 | 0 | 4640063 | 6904414 | 1474891 | 0 | 5429523 | 6292247.42 | 1652186.65 | 0 | 4640060.77 | 99.9999 | 99.9999 |  | 100 | 92.91
7.4.4 | Реализация мероприятий | ДОиМП | 1249156 | 0 | 0 | 1249156 | 938380 | 0 | 0 | 938380 | 1245410.45 | 0 | 0 | 1245410.45 | 99.7002 |  |  | 99.7002
7.4.5 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры | ДОиМП | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 790000 | 790000 | 0 | 0 | 646777.02 | 646777.02 | 0 | 0 | 81.8705 | 81.8705 |  |  | 81.8705
7.5 | Подпрограмма "Организация деятельности в сфере образования и молодёжной политики" |  | 113533400 | 0 | 0 | 113533400 | 88564427 | 0 | 0 | 88564427 | 112612474 | 0 | 0 | 112612474 | 99.1889 |  |  | 99.1889
7.5.1 | Обеспечение функций управления и контроля (надзора) в сфере образования и молодежной политики | ДОиМП | 51859400 | 0 | 0 | 51859400 | 38988461 | 0 | 0 | 38988461 | 51838501.55 | 0 | 0 | 51838501.55 | 99.9597 |  |  | 99.9597
7.5.2 | Обеспечение функционирования казённого учреждения | ДОиМП | 61674000 | 0 | 0 | 61674000 | 49575966 | 0 | 0 | 49575966 | 60773972.45 | 0 | 0 | 60773972.45 | 98.5407 |  |  | 98.5407
Департамент градостроительства администрации города
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 294618148.02 | 126531561.96 | 9531948.06 | 158554638 | 229822473.09 | 103388415.09 | 8579746 | 117854312 | 266523177.42 | 121886404.3 | 9531948.06 | 135104825.06 | 90.4639 | 96.3289 | 100 | 85.2103
8.1 | Подпрограмма "Содействие развитию градостроительной деятельности" |  | 108386241 | 0 | 0 | 108386241 | 79220023 | 0 | 0 | 79220023 | 101635745.18 | 0 | 0 | 101635745.18 | 93.7718 |  |  | 93.7718
8.1.1 | Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 8663500 | 0 | 0 | 8663500 | 7246414 | 0 | 0 | 7246414 | 4365178.7 | 0 | 0 | 4365178.7 | 50.3859 |  |  | 50.3859 | 50
| Выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания части территории микрорайорна 6 города Нефтеюганска | [18 empty] | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. 25.12.2017 по данному мероприятию проведены публичные слушания. В настоящее время Подрядчиком ведется работа по устранению замечаний по результатам публичных слушаний. Утверждение документации планируется в 1 квартале 2018 года (ориентировочно февраль 2018)
| Выполнение инженерно-геодезических изысаний для подготовки документации по планировке территории в северо-вотсочной части города Нефтеюганска (район лыжной базы) | [18 empty] | Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, обусловленных муниципальным контрактом. Получение результатов работ по данному мероприятию ожидается в 1 квартеле 2018 года. В случае отсутствия замечаний контракт будет исполнен
| Выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков | [18 empty] | Заявки на выполнение картографических работ формируются по мере поступления заявлений на выдачу градпланов. Оплата соответственно после выполнения заявок
| Выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта о внесении изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города» и проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города | [18 empty] | 11.12.2017 в Думу города Нефтеюганска были направлены для рассмотрения материалы по данному мероприятию. 13.12.2017 от организационно-правового отдела Думы города поступили замечаний по представленным материалам. В настоящее время ведется работа по устранению данных замечаний. Утверждение данного Проекта планируется в 1 квартале 2018
| Выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 11 города Нефтеюганска | [18 empty] | Данный Проект на стадии утверждения (февраль 2018). Ожидается получение материалов на бумажном и электронном носителях, согласно условиям контракта, после чего соответственно возможна процедура утверждения
| Выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) | [18 empty] | Подрядчиком нарушены сроки выполнения 1 эатапа работ. В адрес Подрядчика направлено претензионное письмо.
| Выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) (в чертеж межевания по заявлениям граждан 11А) | [18 empty] | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ в связи с устранением замечаний, выявленных в результате рассмотрения представленных материалов. Планируется назначение публичных слушаний по Проекту (февраль 2018)
| Выполнение работ по подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории города Нефтеюганска (красные линии) ( по заявлениям граждан 11А) | [18 empty] | Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ в связи с устранением замечаний, выявленных в результате рассмотрения представленных материалов. Планируется назначение публичных слушаний по Проекту (февраль 2018)
8.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДГиЗО | 39261931 | 0 | 0 | 39261931 | 27984444 | 0 | 0 | 27984444 | 37876875.23 | 0 | 0 | 37876875.23 | 96.4723 |  |  | 96.4723 | 100
8.1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДГиЗО | 58539602 | 0 | 0 | 58539602 | 42406794 | 0 | 0 | 42406794 | 57943967.56 | 0 | 0 | 57943967.56 | 98.9825 |  |  | 98.9825 | 100
8.1.4 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДГиЗО | 1921208 | 0 | 0 | 1921208 | 1582371 | 0 | 0 | 1582371 | 1449723.69 | 0 | 0 | 1449723.69 | 75.459 |  |  | 75.459 | 100
8.2 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы" |  | 175536059 | 125434400 | 0 | 50101659 | 140858802 | 102291251 | 0 | 38567551 | 154191584.74 | 120789242.34 | 0 | 33402342.4 | 87.8404 | 96.2967 |  | 66.6691
8.2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства |  | 70226887 | 45247900 | 0 | 24978987 | 50627868 | 28216291 | 0 | 22411577 | 56524662.43 | 45147448.08 | 0 | 11377214.35 | 80.4886 | 99.778 |  | 45.5471
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 4649800 | 3719800 | 0 | 930000 | 2021322 | 1115940 | 0 | 905382 | 4551457.41 | 3621526.14 | 0 | 929931.27 | 97.885 | 97.3581 |  | 99.9926 | 97.36
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228289 | 7382600 | 0 | 1845689 | 9228289 | 7382600 | 0 | 1845689 | 9228288.54 | 7382600 | 0 | 1845688.54 | 100 | 100 |  | 100 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540813 | 2832600 | 0 | 708213 | 3540813 | 2832600 | 0 | 708213 | 3538027.43 | 2830421.94 | 0 | 707605.49 | 99.9213 | 99.9231 |  | 99.9142 | 99.92
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 39207043 | 31312900 | 0 | 7894143 | 22236502 | 16885151 | 0 | 5351351 | 39206889.05 | 31312900 | 0 | 7893989.05 | 99.9996 | 100 |  | 99.998 | 95.9
| Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 | 13600942 | 0 | 0 | 13600942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Конкурс состоялся 19.12.2017, с ООО "ТЭК-Геоинжпроект" (г.Санкт-Петербург) на 10 470,0 т.р. будет заключен контракт до 18.01.2018. Образовалась экономия в размере 3 130,942 т.р.
8.2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений |  | 105309172 | 80186500 | 0 | 25122672 | 90230934 | 74074960 | 0 | 16155974 | 97666922.31 | 75641794.26 | 0 | 22025128.05 | 92.743 | 94.3323 |  | 87.6703
| Приобретение жилья в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации | ДМИ | 46317494 | 40077250 | 0 | 6240244 | 45030650 | 40077250 | 0 | 4953400 | 44496273.15 | 39601683.09 | 0 | 4894590.06 | 96.068 | 98.8134 |  | 78.4359 | 98.8134
| Реализация мероприятий в области ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений (балочный массив) | ДЖКХ | 45030650 | 40077250 | 0 | 4953400 | 38175464 | 33997710 | 0 | 4177754 | 40694847.95 | 36040111.17 | 0 | 4654736.78 | 90.3714 | 89.9266 |  | 93.9705 | 97.61
| Осуществление переданных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством | ДЖКХ | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| На выплату возмещения за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества | ДМИ | 13929028 | 0 | 0 | 13929028 | 7024820 | 0 | 0 | 7024820 | 12475801.21 | 0 | 0 | 12475801.21 | 89.5669 |  |  | 89.5669 | 100
8.3 | Подпрограмма "Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы" |  | 10695848.02 | 1097161.96 | 9531948.06 | 66738 | 9743648.09 | 1097164.09 | 8579746 | 66738 | 10695847.5 | 1097161.96 | 9531948.06 | 66737.48 | 100 | 100 | 100 | 99.9992
8.3.1 | Субсидия на приобретение (строительство) жилого помещения | ДОиМП | 1334750.02 | 1097161.96 | 170850.06 | 66738 | 1334802.09 | 1097164.09 | 170900 | 66738 | 1334749.5 | 1097161.96 | 170850.06 | 66737.48 | 100 | 100 | 100 | 99.9992 | 100
|  | ДМИ | 9361098 | 0 | 9361098 | 0 | 8408846 | 0 | 8408846 | 0 | 9361098 | 0 | 9361098 | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
Администрация города Нефтеюганска
9 | Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма) в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 7351549 | 172000 | 0 | 7179549 | 7058583 | 1345300 | 0 | 5713283 | 4649028.28 | 132650 | 0 | 4516378.28 | 63.2388 | 77.1221 |  | 62.9062
9.1 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  | 4552765 | 172000 | 0 | 4380765 | 7058583 | 1345300 | 0 | 5713283 | 2649028.48 | 132650 | 0 | 2516378.48 | 58.185 | 77.1221 |  | 57.4415
9.1.1 | Создание условий для деятельности народных дружин | ДДА | 211500 | 172000 | 0 | 39500 | 93300 | 74300 | 0 | 19000 | 155200 | 132650 | 0 | 22550 | 73.3806 | 77.1221 |  | 57.0886 | 100
9.1.2 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | ДЖКХ | 3051000 | 0 | 0 | 3051000 | 6965283 | 1271000 | 0 | 5694283 | 1204425.48 | 0 | 0 | 1204425.48 | 39.4764 | #DIV/0! |  | 39.4764 | 46.94 | денги запланированы на 4 квартал
|  | ДОиМП | 1290265 | 0 | 0 | 1290265 |  |  |  |  | 1289403 | 0 | 0 | 1289403 | 99.9332
9.2 | Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |  | 2798784 | 0 | 0 | 2798784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999999.8 | 0 | 0 | 1999999.8 | 71.4596 |  |  | 71.4596
9.2.1 | Мероприятия по профилактике правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | ДЖКХ | 2798784 | 0 | 0 | 2798784 |  |  |  |  | 1999999.8 | 0 | 0 | 1999999.8 | 71.4596 |  |  | 71.4596
10 | Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 699900 | 0 | 0 | 699900 | 437400 | 0 | 0 | 437400 | 699649.12 | 0 | 0 | 699649.12 | 99.9642 |  |  | 99.9642
10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы | ДОиМП | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 359750 | 0 | 0 | 359750 | 99.9306 |  |  | 99.9306
|  | ДДА | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 104500 | 0 | 0 | 104500 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | КК | 183900 | 0 | 0 | 183900 | 182900 | 0 | 0 | 182900 | 183900 | 0 | 0 | 183900 | 100 |  |  | 100
|  | КФКиС | 57000 | 0 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56999.12 | 0 | 0 | 56999.12 | 99.9985 |  |  | 99.9985
11 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 25951385 | 170000 | 0 | 25781385 | 11181684 | 170000 | 0 | 11011684 | 22100780.78 | 170000 | 0 | 21930780.78 | 85.1622 | 100 |  | 85.0644
11.1 | Подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций" |  | 931858 | 0 | 0 | 931858 | 675400 | 0 | 0 | 675400 | 819694.64 | 0 | 0 | 819694.64 | 87.9635 |  |  | 87.9635
11.1.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 257283 | 0 | 0 | 257283 | 259400 | 0 | 0 | 259400 | 255062.5 | 0 | 0 | 255062.5 | 99.1369 |  |  | 99.1369 | 100
|  | ДЖКХ | 674575 | 0 | 0 | 674575 | 416000 | 0 | 0 | 416000 | 564632.14 | 0 | 0 | 564632.14 | 83.7019 |  |  | 83.7019 | 100
11.2 | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске" |  | 25019527 | 170000 | 0 | 24849527 | 10506284 | 170000 | 0 | 10336284 | 21281086.14 | 170000 | 0 | 21111086.14 | 85.0579 | 100 |  | 84.9557
11.2.1 | Иные межбюджетные трансферты в рамках наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа | ДОиМП | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100
11.2.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДГиЗО | 54900 | 0 | 0 | 54900 | 37600 | 0 | 0 | 37600 | 53433 | 0 | 0 | 53433 | 97.3279 |  |  | 97.3279 | 100
|  | ДДА | 91463 | 0 | 0 | 91463 | 151240 | 0 | 0 | 151240 | 91462.64 | 0 | 0 | 91462.64 | 99.9996 |  |  | 99.9996 | 100
|  | ДЖКХ | 443677 | 0 | 0 | 443677 | 222164 | 0 | 0 | 222164 | 436063.32 | 0 | 0 | 436063.32 | 98.284 |  |  | 98.284 | 100
|  | ДМИ | 58841 | 0 | 0 | 58841 | 72200 | 0 | 0 | 72200 | 56919.21 | 0 | 0 | 56919.21 | 96.7339 |  |  | 96.7339 | 100
|  | ДОиМП | 21751949 | 0 | 0 | 21751949 | 8261791 | 0 | 0 | 8261791 | 18040417.01 | 0 | 0 | 18040417.01 | 82.937 |  |  | 82.937
|  | КК | 1449897 | 0 | 0 | 1449897 | 805120 | 0 | 0 | 805120 | 1445937.96 | 0 | 0 | 1445937.96 | 99.7269 |  |  | 99.7269
|  | КФКиС | 998800 | 0 | 0 | 998800 | 786169 | 0 | 0 | 786169 | 986853 | 0 | 0 | 986853 | 98.8039 |  |  | 98.8039
12 | Доступная среда в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 1509419 | 0 | 0 | 1509419 | 535093 | 0 | 0 | 535093 | 1496419 | 0 | 0 | 1496419 | 99.1387 |  |  | 99.1387
12.1 | Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ДГиЗО | 23824 | 0 | 0 | 23824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23824 | 0 | 0 | 23824 | 100 |  |  | 100 | 100
|  | ККиТ | 312472 | 0 | 0 | 312472 | 272093 | 0 | 0 | 272093 | 302472 | 0 | 0 | 302472 | 96.7997 |  |  | 96.7997 | 100
|  | КФКиС | 910123 | 0 | 0 | 910123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910123 | 0 | 0 | 910123 | 100 |  |  | 100
|  | ДОиМП | 263000 | 0 | 0 | 263000 | 263000 | 0 | 0 | 263000 | 260000 | 0 | 0 | 260000 | 98.8593 |  |  | 98.8593
13 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске, на 2014-2020 годы |  | 4333200 | 0 | 0 | 4333200 | 3759800 | 0 | 0 | 3759800 | 4233199.41 | 0 | 0 | 4233199.41 | 97.6922 |  |  | 97.6922
13.1 | Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | ДДА | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 2950000 | 0 | 0 | 2950000 | 2850000 | 0 | 0 | 2850000 | 96.6102 |  |  | 96.6102
|  | ДОиМП | 1383200 | 0 | 0 | 1383200 | 809800 | 0 | 0 | 809800 | 1383199.41 | 0 | 0 | 1383199.41 | 100 |  |  | 100
14 | Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы" |  | 415524908 | 64797000 | 11640210 | 339087698 | 317499794 | 49239870 | 9082895 | 259177029 | 408764154.39 | 59966115.48 | 11640200 | 337157838.91 | 98.373 | 92.5446 | 99.9999 | 99.4309
14.1 | Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 289550277 | 0 | 0 | 289550277 | 221359342 | 0 | 0 | 221359342 | 287846369.07 | 0 | 0 | 287846369.07 | 99.4115 |  |  | 99.4115
14.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 71709823 | 0 | 0 | 71709823 | 53204078 | 0 | 0 | 53204078 | 71329060.64 | 0 | 0 | 71329060.64 | 99.469 |  |  | 99.469
14.1.2 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 170553777 | 0 | 0 | 170553777 | 135733779 | 0 | 0 | 135733779 | 169519477.71 | 0 | 0 | 169519477.71 | 99.3936 |  |  | 99.3936
14.1.3 | Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 1929880 | 0 | 0 | 1929880 | 1588985 | 0 | 0 | 1588985 | 1915034.62 | 0 | 0 | 1915034.62 | 99.2308 |  |  | 99.2308
14.1.4 | Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 45356797 | 0 | 0 | 45356797 | 30832500 | 0 | 0 | 30832500 | 45082796.1 | 0 | 0 | 45082796.1 | 99.3959 |  |  | 99.3959
14.2 | Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 73125742 | 55559800 | 11640210 | 5925732 | 60061262 | 46454170 | 9082895 | 4524197 | 72015865.56 | 54453409.51 | 11640200 | 5922256.05 | 98.4822 | 98.0086 | 99.9999 | 99.9413
14.2.1 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 15589680 | 3599800 | 11623510 | 366370 | 11980818 | 2676660 | 9079900 | 224258 | 15588714.13 | 3599790.13 | 11623510 | 365414 | 99.9938 | 99.9997 | 100 | 99.7391 | 100
14.2.2 | Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 488100 | 488100 | 0 | 0 | 366100 | 366100 | 0 | 0 | 473836.7 | 473836.7 | 0 | 0 | 97.0778 | 97.0778 |  |  | 100
14.2.3 | Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3610599 | 3566700 | 0 | 43899 | 2713170 | 2713170 | 0 | 0 | 3565051.26 | 3521152.26 | 0 | 43899 | 98.7385 | 98.723 |  | 100 | 100
14.2.4 | Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4563400 | 4563400 | 0 | 0 | 3908610 | 3908610 | 0 | 0 | 4546035.03 | 4546035.03 | 0 | 0 | 99.6195 | 99.6195 |  |  | 100
14.2.5 | Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 9709163 | 9576600 | 0 | 132563 | 7987384 | 7944795 | 0 | 42589 | 9361085.92 | 9228522.92 | 0 | 132563 | 96.415 | 96.3653 |  | 100 | 100
14.2.6 | Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 16700 | 0 | 16700 | 0 | 2995 | 0 | 2995 | 0 | 16690 | 0 | 16690 | 0 | 99.9401 |  | 99.9401 |  | 100
14.2.7 | Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 29248500 | 29248500 | 0 | 0 | 23379783 | 23379783 | 0 | 0 | 29248413 | 29248413 | 0 | 0 | 99.9997 | 99.9997 |  |  | 100
14.2.8 | Осуществление переданных полномочий на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | ДЖКХ | 6216900 | 834000 | 0 | 5382900 | 5091350 | 834000 | 0 | 4257350 | 6195986.39 | 815606.34 | 0 | 5380380.05 | 99.6636 | 97.7945 |  | 99.9532 | 100
14.2.9 | Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления | ДЖКХ | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 65900 | 65900 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 66.7
14.2.10 | Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофилактик | ДЖКХ | 2049997 | 2049997 | 0 | 0 | 2998349 | 2998349 | 0 | 0 | 1869400.14 | 1869400.14 | 0 | 0 | 91.1904 | 91.1904 |  |  | 31.17
|  | ДОиМП | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 1450671 | 1450671 | 0 | 0 | 969320.23 | 969320.23 | 0 | 0 | 66.8188 | 66.8188 |  |  | 66.82
|  | ККиТ | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 20032 | 20032 | 0 | 0 | 19436.92 | 19436.92 | 0 | 0 | 97.0294 | 97.0294 |  |  | 97.03
|  | КФКиС | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 96100 | 96100 | 0 | 0 | 95995.84 | 95995.84 | 0 | 0 | 99.8916 | 99.8916 |  |  | 99.89
14.3 | Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 11627152 | 9237200 | 0 | 2389952 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 7729729.64 | 5512705.97 | 0 | 2217023.67 | 66.48 | 59.6794 |  | 92.7644
14.3.1 | Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 11627152 | 9237200 | 0 | 2389952 | 3958000 | 2785700 | 0 | 1172300 | 7729729.64 | 5512705.97 | 0 | 2217023.67 | 66.48 | 59.6794 |  | 92.7644 | 50
14.4 | Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 41221737 | 0 | 0 | 41221737 | 32121190 | 0 | 0 | 32121190 | 41172190.12 | 0 | 0 | 41172190.12 | 99.8798 |  |  | 99.8798
14.4.1 | Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 21126340 | 0 | 0 | 21126340 | 16700575 | 0 | 0 | 16700575 | 21076793.12 | 0 | 0 | 21076793.12 | 99.7655 |  |  | 99.7655
|  | ДМИ | 20095397 | 0 | 0 | 20095397 | 15420615 | 0 | 0 | 15420615 | 20095397 | 0 | 0 | 20095397 | 100 |  |  | 100
Управление опеки и попечительства администрации города
15 | Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска с 2016 по 2020 годы" |  | 111974746.85 | 111974746.85 | 0 | 0 | 89754542.85 | 89754542.85 | 0 | 0 | 100748693.87 | 100748693.87 | 0 | 0 | 89.9745 | 89.9745
15.1 | Подпрограмма "Отдельные переданные полномочия по осуществлению деятельности опеки и попечительства" |  | 31856412 | 31856412 | 0 | 0 | 24001403 | 24001403 | 0 | 0 | 31519031.06 | 31519031.06 | 0 | 0 | 98.9409 | 98.9409
15.1.1 | Осуществление переданных полномочий на осуществление деятельности по опеке и попечительству | Опека | 31856412 | 31856412 | 0 | 0 | 24001403 | 24001403 | 0 | 0 | 31519031.06 | 31519031.06 | 0 | 0 | 98.9409 | 98.9409 |  |  | 98.91
15.2 | Подпрограмма "Дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям" |  | 80118334.85 | 80118334.85 | 0 | 0 | 65753139.85 | 65753139.85 | 0 | 0 | 69229662.81 | 69229662.81 | 0 | 0 | 86.4093 | 86.4093
15.2.1 | Повышение уровня благосостояния путем дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения | Опека | 27227495 | 27227495 | 0 | 0 | 23666400 | 23666400 | 0 | 0 | 27206779.81 | 27206779.81 | 0 | 0 | 99.9239 | 99.9239 |  |  | 94.05
|  | ДЖКХ | 1157005 | 1157005 | 0 | 0 | 1157005 | 1157005 | 0 | 0 | 1093115 | 1093115 | 0 | 0 | 94.478 | 94.478 |  |  | 94.48
|  | ДМИ | 51733834.85 | 51733834.85 | 0 | 0 | 40929734.85 | 40929734.85 | 0 | 0 | 40929768 | 40929768 | 0 | 0 | 79.1161 | 79.1161 |  |  | 69.23

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901