## муниципальные
Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | ПЛАН на 9 месяцев 2018 года (рублей) |  |  |  | Освоение на 01.01.2019 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану за 9 месяцев 2018 года |  |  |  | % исполнения к плану 2018 года
Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 442295730 | 67116429 | 9462153 | 365717148 | 329415007 | 42133406 | 8337183 | 278944418 | 434427207.7 | 66537234.09 | 9394353 | 358495620.61 | 131.8784 | 157.9204 | 112.6802 | 128.5187 | 98.221 | 99.137 | 99.2835 | 98.0254
Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления" |  | 316014329 | 569183 | 0 | 315445146 | 241096122 | 455352 | 0 | 240640770 | 309428484.09 | 490591.44 | 0 | 308937892.65 | 128.3424 | 107.7389 |  | 128.3814 | 97.916 | 86.1922 |  | 97.9371
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | ДДА | 77119200 | 0 | 0 | 77119200 | 56866382 | 0 | 0 | 56866382 | 76865215.27 | 0 | 0 | 76865215.27 | 135.1681 |  |  | 135.1681 | 99.6707 |  |  | 99.6707
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | ДДА | 182474876 | 0 | 0 | 182474876 | 147299397 | 0 | 0 | 147299397 | 180089056.26 | 0 | 0 | 180089056.26 | 122.2606 |  |  | 122.2606 | 98.6925 |  |  | 98.6925
Прочие мероприятия органов местного самоуправления | ДДА | 3240382 | 0 | 0 | 3240382 | 2371328 | 0 | 0 | 2371328 | 3109350.36 | 0 | 0 | 3109350.36 | 131.1227 |  |  | 131.1227 | 95.9563 |  |  | 95.9563
Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования | ДДА | 52610688 | 0 | 0 | 52610688 | 34103663 | 0 | 0 | 34103663 | 48874270.76 | 0 | 0 | 48874270.76 | 143.3109 |  |  | 143.3109 | 92.898 |  |  | 92.898
Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | ДДА | 569183 | 569183 | 0 | 0 | 455352 | 455352 | 0 | 0 | 490591.44 | 490591.44 | 0 | 0 | 107.7389 | 107.7389 |  |  | 86.1922 | 86.1922
Подпрограмма "Исполнение отдельных государственных полномочий" |  | 70317147 | 56699400 | 9462153 | 4155594 | 48261821 | 36929285 | 8337183 | 2995353 | 69742328.8 | 56311936.2 | 9394353 | 4036039.6 | 144.5083 | 152.4859 | 112.6802 | 134.7434 | 99.1825 | 99.3166 | 99.2835 | 97.123
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | ЗАГС | 14425271 | 1187000 | 9364753 | 3873518 | 11967469 | 860966 | 8337183 | 2769320 | 14126181.05 | 1007462.96 | 9364753 | 3753965.09 | 118.0382 | 117.0154 | 112.3251 | 135.5555 | 97.9266 | 84.8747 | 100 | 96.9136
Осуществление переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа | ДДА | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 521400 | 521400 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда | ДДА | 3803160 | 3777700 | 0 | 25460 | 3023036 | 3023036 | 0 | 0 | 3700195.78 | 3674735.78 | 0 | 25460 | 122.4 | 121.5578 |  |  | 97.2927 | 97.2744 |  | 100
Осуществление переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | ДДА | 4609483 | 4578900 | 0 | 30583 | 3635060 | 3635060 | 0 | 0 | 4598800.19 | 4568217.19 | 0 | 30583 | 126.5124 | 125.671 |  |  | 99.7682 | 99.7667 |  | 100
Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ДДА | 10160833 | 9934800 | 0 | 226033 | 8435856 | 8209823 | 0 | 226033 | 10066611.36 | 9840579.85 | 0 | 226031.51 | 119.3312 | 119.8635 |  | 99.9993 | 99.0727 | 99.0516 |  | 99.9993
Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | ДДА | 97400 | 0 | 97400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 29600 | 0 |  |  |  |  | 30.3901 |  | 30.3901
Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции | ДДА | 36699600 | 36699600 | 0 | 0 | 20679000 | 20679000 | 0 | 0 | 36699540.42 | 36699540.42 | 0 | 0 | 177.4725 | 177.4725 |  |  | 99.9998 | 99.9998
Подпрограмма "Развития малого и среднего предпринимательства" |  | 12273355 | 9775500 | 0 | 2497855 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 11956336.38 | 9662742.71 | 0 | 2293593.67 | 189.5708 | 211.9255 |  | 131.2459 | 97.417 | 98.8465 |  | 91.8225
Реализация мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства | ДДА | 12273355 | 9775500 | 0 | 2497855 | 6307055 | 4559500 | 0 | 1747555 | 11956336.38 | 9662742.71 | 0 | 2293593.67 | 189.5708 | 211.9255 |  | 131.2459 | 97.417 | 98.8465 |  | 91.8225
Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск |  | 43690899 | 72346 | 0 | 43618553 | 33750009 | 189269 | 0 | 33560740 | 43300058.43 | 71963.74 | 0 | 43228094.69 | 128.2964 | 38.0219 |  | 128.8055 | 99.1054 | 99.4716 |  | 99.1048
Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск | ДДА | 22705915 | 51904 | 0 | 22654011 | 17508597 | 32447 | 0 | 17476150 | 22395563.38 | 51884 | 0 | 22343679.38 | 127.9118 | 159.9038 |  | 127.8524 | 98.6332 | 99.9615 |  | 98.6301
| ДМИ | 20984984 | 20442 | 0 | 20964542 | 16241412 | 156822 | 0 | 16084590 | 20904495.05 | 20079.74 | 0 | 20884415.31 | 128.7111 | 12.8042 |  | 129.8411 | 99.6164 | 98.2279 |  | 99.6178

## ведомственная (hidden)
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2015 год по реализации ведомственных программ муниципального образования город Нефтеюганск
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2015 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 01.11.2015 (рублей) |  |  | % исполнения к плану 2015 года |  |  | Ожидаемое исполнение, руб. | Ожидаемое исполнение, %
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск на 2015 год |  | 9048313 | 0 | 9048313 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.5616 | 0 | 34.5616 | 9048313 | 100
1.1 | Договора на программное (информационные технологии) обеспечение и обслуживание | Дума города | 24540 | 0 | 24540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24540 | 100
1.2 | Прочие текущие расходы | Дума города | 9023773 | 0 | 9023773 | 3127240 | 0 | 3127240 | 34.6556 | 0 | 34.6556 | 9023773 | 100

## АИП (hidden)
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2017 год |  |  |  | ПЛАН 9 месяцев 2017 год |  |  |  | Профинансировано на 01.10.2017 |  |  |  | Кассовый расход на 01.08.2017 |  |  |  | % исполнения к плану года
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23
Всего по программам |  |  | 184652.195 | 157039.4 | 0 | 27612.795 | 165482.531 | 28216.291 | 0 | 19077.456 | 7375.1418 | 0 | 0 | 7375.1418 | 82223.7058 | 66038.5383 | 0 | 16185.1675 | 44.529 | 42.0522 |  | 58.6147
1 | Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Нефтеюганске в 2014-2020 годах |  | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2 | Станция обезжелезивания 7 мкр.57/7 реестр.№ 522074 | ДГиЗО | 26153.7 | 24846 | 0 | 1307.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 94522.269 | 89702.2 | 0 | 4820.069 | 80586.007 | 0 | 0 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 1960.504 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 41.4814 | 41.5248 | 0 | 40.6738
2.1 | Автодорога по ул.Мамонтовская (развязка перекрестка ул.Мамонтовская - ул.Молодежная) | ДГиЗО | 55313.065 | 52453.5 | 0 | 2859.565 | 11086.165 | 10437.94 | 0 | 648.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Автодорога по ул.Набережная (от перекрестка ул.Ленина - ул.Гагарина до ул.Юганская) (участок автодороги от ул.Молодежная до ул.Юганская) | ДГиЗО | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 48966.2 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39209.204 | 37248.7 | 0 | 1960.504 | 100 | 100 | 0 | 100
3 | Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска на 2014-2020 годы |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3.7.3 | "Реконструкция нежилого строения роддома. г.Нефтеюганск, 7мкр., строение № 9. (реестр. №57524)" |  | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 10266.821 | 0 | 0 | 10266.821 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 4923.624 | 0 | 0 | 4923.624 | 47.9567 |  |  | 47.9567
3 | Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске на 2014-2020 годы |  | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 48093.157 |  |  |  | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
3.1 | Крытый каток в 15 микрорайоне города Нефтеюганска | ДГиЗО | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 3100.095 | 2574 | 0 | 526.095 | 491.0138 | 0 | 0 | 491.0138 | 2807.3417 | 2316.3279 | 0 | 491.0138 | 90.5566 | 89.9894 |  | 93.3318
8 | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах |  | 50609.31 | 39917.2 | 0 | 10692.11 | 26536.546 | 28216.291 | 0 | 8810.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35283.536 | 26473.5104 | 0 | 8810.0257 | 69.7175 | 66.3211 | 0 | 82.3974
8.2.1 | Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (14 этап строительства) | ДГиЗО | 9863.4 | 7382.6 | 0 | 2480.8 | 9228.258 | 1115.94 | 0 | 905.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.3815 | 0 | 0 | 905.3815 | 9.1792 | 0 | 0 | 36.4955
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (I этап) (9 этап строительства) | ДГиЗО | 9228.289 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 9228.258 | 7382.6 | 0 | 1845.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9228.2885 | 7382.6 | 0 | 1845.6885 | 100 | 100 | 0 | 100
| Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11б с КНС. Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11 (II-IV этап) (11 этап строительства) | ДГиЗО | 3540.813 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 3642.13 | 2832.6 | 0 | 708.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.3654 | 2205.7599 | 0 | 707.6055 | 82.2796 | 77.8705 | 0 | 99.9142
| Газоснабжение коттеджной застройки в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска | ДГиЗО | 27976.808 | 22319.4 | 0 | 5657.408 | 4437.9 | 16885.151 | 0 | 5351.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22236.5006 | 16885.1505 | 0 | 5351.3501 | 79.4819 | 75.6523 | 0 | 94.5901