АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2019											№ 314-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

народного гуляния ко Дню России

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  от 15.11.2018 № 599-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2019 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.01.2019 № 3-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях поддержания всеобщего мира и согласия администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 12.06.2019 года на территории города Нефтеюганска народное гуляния ко Дню России.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска народного гуляния ко Дню России согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу народного гуляния ко Дню России согласно            приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения народного гуляния ко Дню России согласно приложению 3 к постановлению.

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 27.05.2019 № 314-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

народного гуляния ко Дню России

| Дегтярев Сергей Юрьевич Участники: Пастухов Андрей Викторович Лагойда Сергей Владимирович Метелев Андрей Андреевич Прокопович Павел Александрович Григорьева Светлана Александровна Ахмадуллин Руслан Рависович Лямова Татьяна Викторовна | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города; |
| --- | --- |
| Поливенко Наталья Николаевна | -исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; |
| Финогенов Константин Анатольевич Мамаева Светлана Владимировна | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Шестаков Евгений Борисович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 27.05.2019 № 314-п

Программа

народного гуляния ко Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета «С днём рождения, Россия!» | 12.06.2019 10.00-20.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.06.2019 10.00-20.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее - ДЭР) |
| 3. | Концертная программа духового оркестра | 12.06.2019 13.00-13.40 часов | площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | ККиТ |
| 4. | Выставка художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 12.06.2019 13.00-18.00 часов | Комсомольский бульвар | ККиТ |
| 5. | Концертная программа творческих коллективов города Нефтеюганска | 12.06.2019 13.00-20.00 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ, |
| 6. | Выставка - ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Ремесленный посад» | 12.06.2019 13.00-18.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 7. | Молодежная акция с вручением флайеров с символикой России | 12.06.2019 15.00-16.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска (далее ДОиМП) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Спортивные состязания | 12.06.2019 14.00-16.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет физической культуры и спорта (далее –КФКиС) |
| 9 | Конкурс национальной кухни, национальных подворий | 12.06.2019 14.15-17.30 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 10. | Игровые и театрализованные программы для детей | 12.06.2019 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 11. | Концертная программа ОРНИ «Самоцвет Сибири» | 12.06.2019 15.00-16.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 12. | Награждение победителей конкурсов: национальных подворий, мастеров декоративного искусства, турнира по мини-футболу среди трудовых коллективов города на Кубок главы города | 12.06.2019 18.00-18.30 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 27.05.2019 № 314-п

План

подготовки и проведения народного гуляния ко Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 30.05.2019 | ККиТ |
| 2. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 03.06.2019 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 3. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов, звукорежиссеров | до 12.06.2019 | ККиТ |
| 4 | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий |  | ОПП, отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее - ОМВД) (по согласованию) |
| 5. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 12.06.2019 | ОМВД |
| 6. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 12.06.2019 |  |
| 7. | Художественное оформление сценической площадки | до 12.06.2019 | ККиТ |
| 8. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно – развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; -участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; -работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 12.06.2019 | ККиТ |
| 9. | Проведение молодежной акции с вручением флайеров с символикой России | 12.06.2019 | ДОиМП |
| 10. | Организация работы «Нефтеюганского Арбата» | 12.06.2019 | ККиТ |
| 11. | Освещение мероприятия в СМИ | 12.06.2019 | ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания. | 12.06.2019 | ДЭР |
| 13. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания |  |  |
| 14. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 12.06.2019 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» (далее – ФГКУ «6 ОФПС») (по согласованию) |
| 15. | Ограждение территории сцены турникетами | 12.06.2019 | ККиТ ДЖКХ |
| 16. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка на площади «Юбилейная» контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 12.06.2019 | ДЖКХ |
| 17. | Организация и проведение мероприятий согласно программе (приложение 2 к постановлению) | 12.06.2019 | ККиТ ДЭР КФКиС ДОиМП |
| 18. | Демонтаж сценической площадки, палаток для артистов, звукорежиссеров | до 13.06.2019 | ККиТ |