## на 01.01.2019
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2018 год по реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Нефтеюганска в 2014-2020 годах"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2018 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 01.01.2019 (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 1932328578 | 12169811 | 1580701101 | 339457666 | 1268096558.12 | 8587975 | 1010969779.37 | 248538803.75 | 65.6253 | 70.5679 | 63.957 | 73.2164
1 | Подпрограмма I «Содействие развитию градостроительной деятельности |  | 137713261 | 0 | 9553215 | 128160046 | 125101689.35 | 0 | 9467997.01 | 115633692.34 | 90.8422 | 0 | 0 | 90.226
1.1 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ДГиЗО | 21393118 | 0 | 9344600 | 12048518 | 12813291.73 | 0 | 9344600 | 3468691.73 | 59.8945 | 0 | 0 | 28.7894
1.2 | Организационное обеспечение функционирования отрасли | ДГиЗО | 116320143 | 0 | 208615 | 116111528 | 112288397.62 | 0 | 123397.01 | 112165000.61 | 96.5339 | 0 | 0 | 96.6011
2 | Подпрограмма II «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы |  | 1780413257 | 0 | 1569185000 | 211228257 | 1132374687.77 | 0 | 999538939.36 | 132835748.41 | 63.6018 | 0 | 63.698 | 62.8873
2.1 | Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства | ДГиЗО | 5300000 | 0 | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реализация полномочий в области строительства и жилищных отношений | ДМИ | 1032637628 | 0 | 908378471 | 124259157 | 1023951239.34 | 0 | 903107493.52 | 120843745.82 | 99.1588 | 0 | 99.4197 | 97.2514
|  | ДЖКХ | 742475629 | 0 | 660806529 | 81669100 | 108423448.43 | 0 | 96431445.84 | 11992002.59 | 14.603 | 0 | 14.593 | 14.6836
3 | Подпрограмма III «Обеспечение мерами муниципальной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на 2014 - 2020 годы» |  | 14202060 | 12169811 | 1962886 | 69363 | 10620181 | 8587975 | 1962843 | 69363 | 74.7792 | 70.5679 | 99.9978 | 100
3.1 | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | ДЖКХ | 12814800 | 11990800 | 824000 | 0 | 9232921 | 8408964 | 823957 | 0 | 72.0489 | 70.1285 | 0 | 0
|  | ДОиМП | 1387260 | 179011 | 1138886 | 69363 | 1387260 | 179011 | 1138886 | 69363 | 100 | 0 | 100 | 100
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования