АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2019											№ 364-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

национального праздника «Сабантуй»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  от 15.11.2018 № 599-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2019 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.01.2019 № 3-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях сохранения традиций и популяризации культуры татарского и башкирского народов администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 15 июня 2019 года на территории города Нефтеюганска национальный праздник «Сабантуй».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального праздника «Сабантуй» согласно приложению 1 к постановлению;

2.2.Программу национального праздника «Сабантуй» согласно приложению 2 к постановлению;

2.3.План подготовки и проведения национального праздника «Сабантуй» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 03.06.2019 № 364-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска национального праздника «Сабантуй»

| Дегтярев Сергей Юрьевич Участники: Пастухов Андрей Викторович Лагойда Сергей Владимирович Метелев Андрей Андреевич Прокопович Павел Александрович Григорьева Светлана Александровна Ахмадуллин Руслан Рависович | -глава города Нефтеюганска, председатель. -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Поливенко Наталья Николаевна | -исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; |
| Финогенов Константин Анатольевич Мамаева Светлана Владимировна | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович Калаганова Александра Михайловна | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник информационно-аналитического отдела департамента по делам администрации города Нефтеюганска; |
| Шестаков Евгений Борисович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович Бадретдинов Булат Маулитович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -торгово-экономический представитель Республики Татарстан в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре; |
| Муратшина Зульфия Шаймулловна Фахертдинов Миргалим Хисматович | -председатель региональной татаро-башкирской общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Юрюзань» (по согласованию); -президент местной детско-молодежной общественной организации «Клуб ДЗЮДО-88» города Нефтеюганска (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 03.06.2019 № 364-п

Программа

национального праздника «Сабантуй»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета «Всех приглашаем к нам на Сабантуй» | 15.06.2019 11.00-13.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет культуры и туризма (далее - ККиТ) |
| 2 | Выставка - продажа предприятий торговли и общественного питания | 15.06.2019 11.00-20.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | департамент экономического развития (далее - ДЭР) |
| 3. | Праздничный пролог «Встречаем Сабантуй!» | 15.06.2019 13.00-13.15 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |
| 4. | Национальная борьба «Курэш» | 15.06.2019 13.15-17.30 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | комитет физической культуры и спорта (далее - КФКиС), МДМОО «Клуб Дзюдо – 88») (по согласованию) |
| 5. | Концертная программа «Веселый праздник Сабантуй» | 15.06.2019 13.15-14.45 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |
| 6. | Работа спортивных площадок «Нефтеюганск спортивный» | 15.06.2019 13.15-15.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | КФКиС |
| 7. | Фестиваль чак-чака «Чак-чак батл» | 15.06.2019 14.00-16.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 8. | Концерт творческих коллективов республики Татарстан, муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 15.06.2019 14.45-17.30 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | Национальные игры «А у нас играют так!» | 15.06.2019 15.00-15.45 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 10. | Фотосессия с тамтамареской «Каждый может быть Батыр» | 15.06.2019 15.00-17.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |
| 11. | Церемония награждения победителей национальной борьбы «Курэш» | 15.06.2019 17.30-18.00 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |
| 12. | Конкурс художественной самодеятельности | 15.06.2019 18.00-18.30 часов | сцена на площади Юбилейной (2а мкр.) | ККиТ |
| 13. | Танцевальная программа «До свидания, Сабантуй!» | 15.06.2019 18.30-20.00 часов | площадь Юбилейная (2а мкр.) | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 03.06.2019 № 364-п

План подготовки и проведения

национального праздника «Сабантуй»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 30.05.2019 | ККиТ |
| 2. | Подготовка сценария | до 10.06.2019 | ККиТ |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении праздника в средствах массовой информации | с 05.06.2019 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 4. | Формирование призового фонда для проведения мероприятия | до 15.06.2019 | ККиТ, региональная татаро-башкирская общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Юрюзань» (по согласованию), МДМОО «Клуб Дзюдо – 88» (по согласованию) |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | до 15.06.2019 | ККиТ |
| 6. | Организация работы ведущих, режиссура мероприятия, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 15.06.2019 | ККиТ |
| 7. | Освещение праздника в СМИ | 15.06.2019 | ДДА |
| 8. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 15.06.2019 | ДЭР |
| 9. | Организация работы по запрещению продажи алкогольной продукции |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Ограждение территории сцены и площади турникетами | 15.06.2019 | ККиТ, ДЖКХ, ОМВД (по согласованию) |
| 11. | Установка рамок-металлодетекторов на площади Юбилейной | 15.06.2019 | ККиТ, ОМВД (по согласованию) |
| 12. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 15.06.2019 | ДЖКХ |
| 13. | Организация взаимодействия с ОМВД России по городу Нефтеюганску по вопросам обеспечения охраны общественного порядка в период проведения мероприятия | до 15.06.2019 | Отдел по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее - ОПП) |
| 14. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 15.06.2019 | Отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее ОМВД) (по согласованию) |
| 15. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятия | 15.06.2019 |  |
| 16. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 15.06.2019 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска (далее - ГОиЧС) |
| 17. | Обеспечение пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 15.06.2019 | ФГКУ «6 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО – Югре» (далее ФГКУ «6 отряд ОФПС») (по согласованию) |
| 18. | Организация и проведение мероприятий согласно программе (приложение 2 к постановлению) | 15.06.2019 | ККиТ ДЭР КФКиС МДМОО «Клуб Дзюдо – 88» (по согласованию) |