АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.08.2019 |  | № 782-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятия, посвященного празднованию Дня знаний

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска  от 15.11.2018 № 599-п, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2019 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.01.2019 № 3-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях обеспечения условий для удовлетворения духовных запросов и организации досуга горожан администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 01.09.2019 на площади Юбилейной мероприятие, посвященное празднованию Дня знаний.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятия, посвящённого празднованию Дня знаний, согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу мероприятия, посвящённого празднованию Дня знаний, согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения мероприятий, посвящённого празднованию Дня знаний, согласно приложению 3 к постановлению.

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска                                                                 А.В.Пастухов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 21.08.2019 № 782-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия, посвящённого празднованию Дня знаний

| Пастухов Андрей Викторович Участники: Прокопович Павел Александрович Григорьева Светлана Александровна Ахмадуллин Руслан Рависович Лямова Татьяна Викторовна | -исполняющий обязанности главы города Нефтеюганска, председатель; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -директор департамента образования и молодежной политики администрации города; |
| --- | --- |
| Лев Ирина Юрьевна | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; |
| Финогенов Константин Анатольевич Мамаева Светлана Владимировна | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Шестаков Дмитрий Борисович | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Котомчанин Николай Николаевич | -начальник федерального государственного казенного учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» (по согласованию); |
| Мошкин Александр Владимирович | -главный врач бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 21.08.2019 № 782-п

Программа

мероприятия, посвящённого празднованию Дня знаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиогазета | 14.00-15.00 часов | площадь Юбилейная | Комитет культуры и туризма администрации города (далее - ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли | 14.00-18.00 часов | площадь Юбилейная | Департамент экономического развития администрации города (далее - ДЭР) |
| 3. | Концертная программа, выступление творческих коллективов | 15.00-18.00 часов | сцена на площади Юбилейной | ККиТ, Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП) |
| 4. | Детские игровые программы | 15.00-18.00 часов | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 5. | Спортивные состязания | 15.00-16.00 часов | площадь Юбилейная | Комитет физической культуры и спорта (далее – КФКиС) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 21.08.2019 № 782-п

План

подготовки и проведения мероприятия, посвящённого празднованию Дня знаний

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | до 20.08.2019 | ККиТ |
| 2. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 22.08.2019 | Департамент по делам администрации (далее – ДДА) |
| 3. | Установка сценической площадки, палаток для артистов, звукорежиссеров | до 01.08.2019 | ККиТ |
| 4. | Организация взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий | до 31.08.2019 | Отдел профилактики правонарушений и связям с правоохранительными органами (далее - ОПП) |
| 5. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 01.09.2019 | ДДА, ОПП |
| 6. | Установка рамок-металлодетекторов на площади Юбилейной | 01.09.2019 | ККиТ, ДОиМП, КФКиС, Отдел министерства внутренних дел (далее - ОМВД) (по согласованию) |
| 7. | Предварительное обследование мест проведения мероприятия | до 01.09.2019 | ОМВД (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение правопорядка и общественной безопасности во время проведения мероприятия | 01.09.2019 |  |
| 9. | Организация работы ведущих, звукорежиссера, музыкальное и звукотехническое сопровождение | 01.09.2019 | ККиТ |
| 10. | Обеспечение участия творческих коллективов в концертной программе | 01.09.2019 | ККиТ, ДОиМП |
| 11. | Освещение мероприятия в СМИ | 01.09.2019 | ДДА |
| 12. | Организация работы предприятий торговли | 01.09.2019 | ДЭР |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в местах проведения массовых мероприятий | 01.09.2019 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), Федеральное государственное казенное учреждение «6 отряд федеральной противопожарной службы» (далее - ФГКУ «6 ОФПС») (по согласованию) |
| 14. | Ограждение территории сцены турникетами | 01.09.2019 | ККиТ Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее-ДЖКХ) |
| 15. | Ограждение территории площади турникетами | 01.09.2019 | ДЖКХ, ОМВД (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятий, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 01.09.2019 | ДЖКХ |
| 17. | Организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 01.08.2019 | БУ ХМАО – Югры «НГ ССМП» (по согласованию) |