

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31.03.2022 | № | 552-п |

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию «Арт-резиденции» в городе Нефтеюганске

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 июля 2020 года № 70-оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в целях создания «Арт-резиденции» в городе Нефтеюганске администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию «Арт-резиденции» в городе Нефтеюганске согласно приложению к постановлению.

2.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

к постановлению

администрации города

от 31.03.2022 № 552-п

План мероприятий («дорожная карта») по созданию «Арт-резиденции»

в городе Нефтеюганске

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Передача помещения в безвозмездное пользование АНО РЦ «Сердце Югры» | 31.03.2022 | Подписан договор о передаче имущества | Департамент муниципального имущества администрации города  АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2. | Проведение подготовительных работ | 24.03.2022-  01.05.2022 | Работы завершены | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.1. | Уборка помещения | 29.03.2022 | Проведена уборка | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.2. | Организация и проведение рабочего совещания с субъектами креативной индустрии | 30.03.2022-  08.04.2022 | Проведено совещание | АНО РЦ «Сердце Югры»  Субъекты креативной индустрии города |
| 2.3. | Подготовка календарного плана мероприятий  «Арт-резиденции» | 30.04.2022 | План мероприятий | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.4. | Формирование реестра субъектов креативных индустрий города – резидентов | 28.03.2022-30.04.2022 | Реестр резидентов сформирован | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.5. | Дизайн, изготовление и установка вывески | 15.04.2022-30.04.2022 | Вывеска размещена | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.6. | Изыскание мебели, оргтехники для начала деятельности | 18.04.2022-  01.05.2022 | Мебель изыскана и размещена | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 2.7. | Открытие «Арт-резиденции» | До 26.05.2022 | Резиденция открыта | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 3. | Изыскание средств на ремонт помещения и приобретение материалов для ремонта «Арт-резиденции» | Апрель-июнь 2022 | Средства на ремонт изысканы | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 3.1. | Участие в конкурсе на предоставление субсидии НКО | Апрель 2022 | Документы поданы | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 3.2. | Участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП) | 2 квартал 2022 | Документы поданы | Субъекты креативной индустрии - СМП |
| 3.3. | Участие в конкурсах на предоставление грантов на региональном и федеральном уровне | Постоянно | Документы поданы | АНО РЦ «Сердце Югры»  Субъекты креативной индустрии |
| 4. | Предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам креативных индустрий по включению в реестр креативных индустрий ХМАО - Югры | Постоянно | 22 городских СМП в реестре креативных индустрий ХМАО - Югры | Департамент экономического развития администрации города |
| 5. | Изыскание средств на приобретение оборудования, мебели, расходных материалов для «Арт-резиденции» | Апрель – ноябрь 2022 | Приобретено оборудование, мебель, расходные материалы для «Арт-резиденции» | АНО РЦ «Сердце Югры» |
| 6. | Проведение консультационной работы со школьниками и молодежью города по включению в реестр креативных индустрий ХМАО - Югры | Постоянно | Не менее 10 консультаций | Департамент экономического развития администрации города  Департамент образования и молодёжной политики администрации города  АНО РЦ «Сердце Югры»  Субъекты креативной индустрии города |