## Лист1
Отчет
об исполнении мероприятия по реализации национальных проектов
на территории города Нефтеюганска
по состоянию на 30.04.2022
№ п/п | Региональный проект | Ответственный исполнитель | Запланированное финансирование на 2022 год (рублей) |  |  |  | Запланированное финансирование на I полугодие 2022 года |  |  |  | Освоение на 30.04.2022 (рублей) |  |  |  | % исполнения к плану на 2022 год | % исполнения к плану на I полугодие 2022 года | Целевые показатели |  |  | Примечание (мероприятия, направленные на реализацию национального проекта, причины низкого освоения)
| Запланированные мероприятия |  | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Федеральный бюджет | Окружной бюджет | Местный бюджет | Всего | Всего | План на 2022 год |  | Исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20
Национальный проект «Жилье и городская среда»
1 | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Реализация мероприятия осуществляется в рамках:
Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2021 № 476-п
Муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», утвержденной постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 602-п
1.1 | Приобретение жилья | Департамент муниципального имущества / Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1934307485 | 491033533 | 1269186189 | 174087763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, человек | 1249 | 449 | Данное мероприятие реализуется согласно адресной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы,утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2019 № 104-п. | Проведение аукционов на приобретение жилых помещений, в соответствие с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», запланировано на 2 квартал 2022 года.
1.2 | Выкуп жилых помещений у собственников |  | 792635580 | 281306367 | 439992011 | 71337202 | 160000000 | 56784000 | 88816000 | 14400000 | 152211674.98 | 54019923.31 | 84492700.92 | 13699050.75 | 19.2032 | 95.1323 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, тыс.кв.м. | 18.3525 | 6.4139 |  | На сегодняшний день заключено 33 соглашения на сумму 148 866 265,00 рублей (общей площадью 1 578,6 кв.м.), в том числе выплата выкупной стоимости по решениям об изъятии принятым в 2021 году (93% от плана). Поступил исполнительный лист на сумму 3 345 410 рублей (34,8 кв.м.). Также на 24 250 520,00 рублей направлены иски в суд с исковыми требованиями на принудительное изъятие в отношении 12-ти жилых помещений общей площадью 410,6 кв.м.
1,6134-дми