****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

06.07.2022 № 1282-п

|  |
| --- |
| г.Нефтеюганск |
|  |

**Об изменении существенных условий муниципального контракта № ЭА.2021.00146 от 09.01.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (устройство детской игровой площадки по адресу г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, площадь Юбилейная, в районе МБУДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева)**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2022 № 222-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом Протокола №4 от 27.06.2022 заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № ЭА.2021.00146 от 09.01.2022 на выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» (устройство детской игровой площадки по адресу г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, площадь Юбилейная, в районе МБУДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева) на сумму 20 548 024,77 рублей, заключённого между муниципальным казённым учреждением коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» и ООО «ГОРОДОСТРОЙ», а именно:

1.1.Внести изменение в график производства работ согласно приложению 1.

1.2.Включить график оплаты выполненных работ с разбивкой на этапы согласно приложению 2.

2.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания и действует по 31.12.2022.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города О.Г.Чурикову.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.В.Гусенков

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 06.07.2022 № 1282-п

**График производства работ**

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

*(Выполнение работ по обустройству детской игровой площадок в г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, площадь «Юбилейная», в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Начало выполнения работ | \*Окончание выполнения работ |
| 1 | **1 ЭТАП**  Подготовительные работы:  -подготовка территорий детской площадки;  - демонтажные работы;  - устройство покрытия на территории детский площадки | В течении 1 (одного) дня с момента подписания муниципального контракта | по 30.06.2022 |
| 2 | **2 ЭТАП**  Закупка малых архитектурных форм | с 01.07.2022 | по 20.07.2022 |
| 3 | **3 ЭТАП**  - устройство резинового покрытия  -установка малых архитектурных форм | с 21.07.2022 | по 25.08.2022 |
| 4 | Сдача исполнительной документации | до 31.08.2022 года. | |

\* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 06.07.2022 № 1282-п

**График оплаты выполненных работ**

Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"

*(Выполнение работ по обустройству детской игровой площадок в г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, площадь «Юбилейная», в районе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева»)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапов работ | Срок оплаты | Сумма этапов |
| 1 | **1 ЭТАП**  Подготовительные работы:  -подготовка территорий детской площадки;  - демонтажные работы;  - устройство покрытия на территории детский площадки | Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке | **1 992 278,42** (один миллион девятьсот девяноста две тысячи двести семьдесят восемь рублей 42 копейки) |
| 2 | **2 ЭТАП**  -закупка малых архитектурных форм | Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке | **11 199 517,03** ( одиннадцать миллионов сто девяносто девять тысяч пятьсот семнадцать рублей 03 копейки) |
| 3 | **3 ЭТАП**  **-**устройство резинового покрытия  -установка малых архитектурных форм | Не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке | **7 356 229,32** (семь миллионов триста пятьдесят шесть тысяч двести двадцать девять рублей 32 копейки |
| 4 | Сдача исполнительной документации | до 31.08.2022 года. | |

\* Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно завершить этапы выполнение работ.