****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

08.07.2022 № 1323-п

|  |
| --- |
| г.Нефтеюганск |
|  |

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

**№ 0187200001721001916 от 27.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ««Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2022 № 222-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 декабря 2021 года № 635-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 27 июня 2022 года № 4 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001721001916 от 27.12.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту ««Фильтровальная станция, производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (ВОС).», заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «АтомСтройПроект» (далее – контракт), с ценой контракта 1 140 000 000,00 (один миллиард сто сорок миллионов) рублей, а именно:

1.1.Установить авансовый платеж в размере 100 000 000,00 (ста миллионов) рублей на приобретение оборудования для выполнения работ по контракту.

1.2.Установить обеспечение исполнения контракта не менее размера авансового платежа в соответствии с положениями частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 2.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2022.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города М.В.Ускова.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.В.Гусенков