АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2022										          № 1795-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвященных празднованию 55-летия города Нефтеюганска

В соответствии с Уставом города Нефтеюганска, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, Положением о порядке организации и проведении развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, в целях привлечения жителей                                 к празднованию юбилейной даты со дня образования города Нефтеюганска, сохранения исторической памяти о городе администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 55-летия города Нефтеюганска, согласно приложению к постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска                                                                       Э.Х.Бугай

Приложение

к постановлению

администрации города

от 05.09.2022 № 1795-п

План

мероприятий, посвященных празднованию 55-летия города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.Благоустройство города |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт памятников и скульптур на территории города Нефтеюганска |  | 3 квартал 2022 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – ДЖКХ) |
| 1.2. | Озеленение мест общего пользования на территории города Нефтеюганска |  | 3 квартал 2022 года | ДЖКХ |
| 1.3. | Ремонт скамеек и урн, расположенных на территории города Нефтеюганска |  | 3 квартал 2022 года | ДЖКХ |
| 1.4. | Мероприятия по оформлению города к праздничным датам |  | 3 квартал 2022 года | ДЖКХ |
| 2.Художественное оформление города |  |  |  |  |
| 2.1. | Оформление здания администрации города |  | 3 квартал 2022 года | Департамент по делам администрации (далее – ДДА) |
| 2.2. | Оформление учреждений культуры |  | до 02.09.2022 | Комитет культуры и туризма администрации города (далее - ККиТ) |
| 3.Городские социально-значимые мероприятия |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования 55-летия города Нефтеюганска |  | сентябрь-октябрь 2022 года | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |
| 3.2. | Народное гуляние |  | 03.09.2022 | ККиТ |
| 3.3. | Фестиваль «БиблиоFest» к 55-летию библиотеки |  | 03.09.2022 | ККиТ |
| 3.4. | Выставка-ярмарка товаров и услуг предпринимателей и самозанятых граждан города Нефтеюганска |  | 04.09.2022 | ККиТ |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 3.5. | Фестиваль Место#и#Здания к 55-летию детской библиотеки |  | 08.10.2022 | ККиТ |
| 3.6. | Спектакль «Истории города N» (по русской классической литературе) |  | 14.09.2022-15.09.2022 | ККиТ |
| 3.7. | Праздничный концерт «Город, рожденный нефтью!» |  | 16.10.2022 | ККиТ |
| 3.8. | Музыкальный спектакль «История школы в истории города», приуроченный к 55-летию детской музыкальной школы города Нефтеюганска |  | 3-4 квартал 2022 года | ККиТ |
| 3.9. | Торжественный прием главы города Почетных граждан, ветеранов, старожилов города и гостей города |  | октябрь, декабрь 2022 года | ДДА, ККиТ |
| 4.Мероприятия учреждений культуры, образования и молодёжной политики |  |  |  |  |
| 4.1.Мероприятия учреждений культуры |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  | Масштабный пленэр «Город полон красоты» | 03.09.2022; 10.10.2022-24.10.2022 | ККиТ |
| 4.1.2. |  | «Тайны городских улиц», краеведческая квест-игра по улицам города Нефтеюганска | 17.09.2022 | ККиТ |
| 4.1.3. |  | «Судьба человека в истории города»: встречи с известными людьми. В гостях Надежда Константиновна Эскина, главный хранитель фондов Нефтеюганское городское МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» | 29.09.2022 | ККиТ |
| 4.1.4. |  | Юбилейный марафон «Я люблю свой город» - марафон с мастер-классами, играми, чтением стихотворений | октябрь 2022 года | ККиТ |
| 4.1.5. |  | Конкурс макетов и рисунков к 55-летию города «Город будущего» | 06.10.2022 | ККиТ |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 4.1.6. |  | Издательский проект Фотоальбом «55 Нефтеюганск» (фотографии современного облика города профессионалов и любителей) | 07.10.2022 | ККиТ |
| 4.1.7. |  | Городской конкурс чтецов «Горжусь, что я нефтеюганец!» | 07.10.2022 | ККиТ |
| 4.1.8. |  | Авторский выставочный проект «Нефтеюганск. Нефтяные богатства России» вице-президента ремесленной палаты Санкт-Петербурга, художника по нефти В.В.Касаткина | 13.10.2022 | ККиТ |
| 4.1.9. |  | Съемка и премьера короткометражного фильма (с национальными общественными организациями) | 16.10.2022 | ККиТ |
| 4.2.Мероприятия учреждений образования и молодёжной политики |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  | Установка доски почета лучших педагогов города с целью общественного признания и морального поощрения работников образования (20 лучших педагогов, ежегодное обновление) | 04.10.2022 | Департамент образования и молодежной политики (далее - ДОиМП) |
| 4.2.2. |  | Муниципальная награда «За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности на территории города Нефтеюганска» | декабрь 2022 года | ДОиМП |