****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.11.2022 |  | № 2313-п |
| г.Нефтеюганск | | | | |
|  | | | | |

**Об изменении существенных условий муниципального контракта**

**№ 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение**

**строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест**

**в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.05.2022 № 189-п «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 6 декабря 2019 года № 475-п «О Правилах формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам», постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.07.2022 № 1303-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 21.01.2022 № 75-п «О мерах по реализации решения Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 № 51-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации города Нефтеюганска от 13.09.2022 № 1847-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 01.04.2022 № 567-п «Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Нефтеюганска в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год», с учетом протокола заседания комиссии по вопросам социально-экономического развития города Нефтеюганска от 08.11.2022 № 9 администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 0187200001721001269 от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска», заключённого между муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства» и обществом с ограниченной ответственностью «Сибмехстрой», (далее – контракт), с ценой контракта 370 960 540 (триста семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот сорок) рублей 80 копеек, а именно:

1.1.Установить авансовый платеж в размере 34 545 814 (тридцать четыре миллиона пятьсот сорок пять тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 копеек на приобретение материалов (оборудования, конструкций, изделий и пр.), необходимых для выполнения работ по контракту.

1.2.Установить обеспечение исполнения контракта не менее размера авансового платежа в соответствии с положениями частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Постановление вступает в силу после его подписания и действует по 31.12.2022.

4.Контроль исполнения постановления возложить на директора департамента градостроительства и земельных отношений администрации города А.С.Бондаренко.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.В.Гусенков