АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.12.2022											№ 451-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») администрации города Нефтеюганска в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 08.08.2017 № 490-рп «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») по осуществлению мер по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включенных                  в единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и                          о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка» (далее - Дорожная карта) согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.)  разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Глава города Нефтеюганска						                   Э.Х.Бугай

от 07.12.2022 № 451-р

Приложение

к распоряжению

администрации города

План

мероприятий («дорожная карта») в целях завершения строительства объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка»

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятий | Ответственный за исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объект: «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка». Застройщик ООО «СЗ «Инвест-Строй». Количество квартир - 123 шт. Общая площадь квартир - 6582,71 кв.м. Количество ДДУ с гражданами – 81 шт. Строительная готовность - 82,1 %. Инвестор - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Центр Менеджмент» Доверительный Управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Сибпромстрой Югория» (далее – УК «Центр Менеджмент»). |  |  |  |
| 1 | Направить в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обращение о внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.11.2019 № 609-рп «О плане-графике («дорожной карте») по защите прав граждан - участников долевого строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | До 09.12.2022 | Администрация города Нефтеюганска |
| 2 | Разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») администрации города Нефтеюганска по формированию компенсационных земельных участков в городе Нефтеюганске | До 16.12.2022 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| 3 | Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков (компенсационных) | Согласно плану мероприятий (п.2) | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска, Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска |
| 4 | Подача заявления с прилагаемыми документами в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на предоставление земельного участка в соответствии с Порядком предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, утвержденным постановлением правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.08.2015 года № 270-п (далее - Порядок) | В течение 2 календарных дней с даты завершения мероприятий формирования последнего компенсационного участка | УК «Центр Менеджмент» |
| 5 | Проверка документов, направление запросов в исполнительные органы государственной власти, орган местного самоуправления в соответствии с Порядком | В течение 12 рабочих дней с даты подачи заявки | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 6 | Рассмотрение компенсационных земельных участков на муниципальном инвестиционном совете | В течение 3 рабочих дней с даты получения запроса | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска |
| 7 | Предоставление информации органами, указанными в строке 5 Дорожной карты | В течение 5 рабочих дней с даты получения запроса | Исполнительные органы государственной власти, орган местного самоуправления |
| 8 | Направление копии документов, копии заключения уполномоченного органа о соответствии земельного участка требованиям и копию протокола комиссии о соответствии параметров запрашиваемого земельного участка требованиям на электронную почту членов Совета при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югры | В течение 3 рабочих дней | Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 9 | Рассмотрение и принятие решения о возможности предоставления без проведения торгов земельного участка | На очередном заседании | Совет при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по вопросам развития инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийского автономного округе - Югры |
| 10 | Внесение проекта распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов | В течение 7 рабочих дней | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 11 | Принятие распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов | В течение 2 рабочих дней | Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 12 | Заключение трехстороннего соглашения между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, инвестором и администрацией города Нефтеюганска (в случае принятия положительного решения по итогам реализации мероприятия) | В течение 1 рабочего дня | Администрация города Нефтеюганска, Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, УК «Центр Менеджмент» |
| 13 | Исполнение обязательств Инвестора по соглашению с застройщиком ООО «СЗ «Инвест-Строй» |  |  |
| 13.1 | Завершение строительно-монтажных работ | До 31.08.2023 | ООО «СЗ «Инвест-Строй» совместно с техническим заказчиком ООО «Сибпромстрой - Югория» |
| 13.2 | Подача извещения об окончании строительства в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Жилстройнадзор Югры) для проведения итоговой проверки | В течение 1 рабочего дня с даты завершения строительно-монтажных работ | УК «Центр Менеджмент» |
| 14 | Проверка законченного строительством объекта | В течение 14 календарных дней с даты подачи извещения об окончании строительства в Жилстройнадзор Югры | Жилстройнадзор Югры |
| 15 | Подача застройщиком заявления о выдаче заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | В течение 2 календарных дней с даты получения акта проверки | УК «Центр Менеджмент» |
| 16 | Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов | В течение 10 рабочих дней с даты обращения застройщика или технического заказчика в орган государственного строительного надзора за выдачей заключения | Жилстройнадзор Югры |
| 17 | Подача заявления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | В течение 1 рабочего дня с даты получения заключения Жилстройнадзора Югры | УК «Центр Менеджмент» |
| 18 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | В течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления в департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска |
| 19 | Передача объекта долевого строительства застройщиком гражданам - участникам долевого строительства | В течение 3 месяцев с даты получения разрешения на ввод в эксплуатацию | ООО «СЗ «Инвест-Строй» |
| 20 | Предоставление инвестору земельного (ых) участка (ов) в соответствии с Порядком | В течение 30 рабочих дней с даты исполнения Инвестором обязательств по соглашению между Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, УК «Центр Менеджмент», администрацией города Нефтеюганска о предоставлении земельного участка | Администрация города Нефтеюганска |