АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

постановление

25.01.2023								                                 № 61-п

г.Нефтеюганск

О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ           «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского автономного      округа - Югры от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», постановлением администрации города Нефтеюганска от 28.02.2019 № 95-п «О реализации администрацией города Нефтеюганска отдельных государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год согласно приложению к постановлению.

2.Руководителям органов администрации города, муниципальных учреждений, указанных в приложении к постановлению, назначить ответственных должностных лиц за своевременное исполнение настоящего постановления.

3.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

4.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска 		  		     			  А.В.Пастухов

Приложение 
к постановлению

администрации города

от 25.01.2023 № 61-п

Комплекс мер

по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год

| № | Наименование мероприятия |  | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Нормативное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация «методического портфеля» для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления. Размещение «методического портфеля» на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска |  | департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее - департамент образования) | до 31.05.2023 |
| 1.2 | Утверждение Порядка предоставления путевок муниципальным образованием город Нефтеюганск в организации отдыха детей и их оздоровления детям, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявившим способности в сфере образования: лауреатам, победителям, дипломантам, участникам международных, российских, региональных, муниципальных фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителям детских общественных организаций | департамент образования |  | до 01.06.2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1.3 | Разработка локальных нормативных актов по обеспечению отдыха и оздоровления детей |  | департамент образования комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее - комитет культуры и туризма) комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее - комитет физической культуры и спорта) управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по городу Нефтеюганску и Нефтеюганскому району (далее - управление социальной защиты населения, опеки и попечительства) Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» (далее - Центр занятости населения) (по согласованию) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница имени В.И.Яцкив» (далее - БУ НОКБ) (по согласованию) | в течение года |
| Раздел 2.Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей муниципального образования город Нефтеюганск (далее - межведомственная комиссия) | департамент образования |  | в течение года |
| 2.2 | Выезд представителя межведомственной комиссии в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные за пределами автономного округа, с целью ознакомления с их материально-технической базой, оценки соблюдения условий муниципальных контрактов | департамент образования |  | с 01.03.2023 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.3 | Формирование межведомственного плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления, досуга и занятости детей, запланированных к проведению образовательными учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта (далее - план). Размещение плана на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования, комитета культуры и туризма, комитета физической культуры и спорта | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ (по согласованию) |  | до 20.03.2023 до 20.05.2023 до 20.10.2023 до 20.12.2023 |
| 2.4 | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 2.4.1 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в оздоровительных организациях, в том числе: -детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан; -детей, состоящих на различных видах учета, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, и детей-инвалидов; -детей коренных малочисленных народов Севера; -детей от 3 до 17 лет (включительно), попавших в трудную жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной реабилитации (воспитанники учреждений социального обслуживания населения), в том числе детей-инвалидов | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Нефтеюганска (далее - КДНиЗП) |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 2.4.2 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | департамент образования |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 2.4.3 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений | департамент образования |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 2.4.4 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере культуры и искусства | комитет культуры и туризма |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 2.4.5 | Детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере физической культуры и спорта | комитет физической культуры и спорта |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 2.4.6 | Организация санаторно-курортного лечения диспансерной группы детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно) | БУ НОКБ |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.5 | Организация отдыха и оздоровления детей на территории города Нефтеюганска |  |  |  |
| 2.5.1 | Организация лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха, палаточных лагерей на территории города Нефтеюганска. Обеспечение сохранения уровня качества предоставления муниципальных услуг при организации отдыха и оздоровления детей | департамент образования комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | в течение года в каникулярный период (весенний, летний, осенний) |
| 2.5.2 | Организация иных форм отдыха и оздоровления детей, в том числе работа досуговых, спортивных площадок, реализация программ дворовой педагогики, площадок краткосрочного пребывания детей | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 20.03.2023 до 20.05.2023 до 20.10.2023 до 20.12.2023 |
| 2.5.3 | Создание условий для развития конкуренции в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей, в том числе исполнение порядка предоставления субвенции негосударственным организациям на возмещение затрат на функционирование лагеря с дневным пребыванием детей. Включение негосударственных организаций в реестр организаций, обеспечивающих отдых детей и их оздоровление, проведение предварительного обследования условий организации лагеря, открытие лагерей с дневным пребыванием детей на базе негосударственных организаций | департамент образования комитет физической культуры и спорта |  | до 01.06.2023 |
| 2.5.4 | Организация участия в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» | департамент образования комитет физической культуры и спорта |  | до 10.09.2023 |
| 2.6 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан |  |  |  |
| 2.6.1 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Центр занятости населения МАУ «Центр молодёжных инициатив» |  | до 30.12.2023 |
| 2.6.2 | Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними, обратившимися в органы службы занятости | Центр занятости населения МАУ «Центр молодёжных инициатив» |  | с 01.06.2023 по 31.08.2023 |
| 2.7 | Организация туристских мероприятий |  |  |  |
| 2.7.1 | Формирование и размещение на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска, департамента образования реестра туристических походов, экспедиций, экскурсий с участием детей по территории автономного округа и за его пределами, его последующая актуализация | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 31.05.2023 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7.2 | Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее-туристические мероприятия) с участием детей муниципального образования город Нефтеюганск по территории автономного округа и за его пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информирование о проведении туристических мероприятий с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и контактных данных их руководителей, федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС по автономному округу» (далее - ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу) | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | с 31.05.2023 по 31.12.2023 |
| 2.7.3 | Организация взаимодействия с Главным управлением России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующего субъекта Российской Федерации при проведении туристических мероприятий с участием детей за пределами муниципального образования город Нефтеюганск | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | с 31.05.2023 по 31.12.2023 |
| 2.8 | Проведение мониторинговых процедур по вопросам организации отдыха и оздоровления |  |  |  |
| 2.8.1 | Мониторинг отдыха, оздоровления, занятости, трудоустройства детей в летний период: -состоящих на индивидуальном профилактическом учете в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в территориальном органе внутренних дел; -проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении | КДНиЗП отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее - ОМВД России по городу Нефтеюганску) |  | до 20.09.2023 |
| 2.8.2 | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровьями | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 20.09.2023 |
| 2.8.3 | Мониторинг организации отдыха детей и их оздоровления, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 25.05.2023 до 25.06.2023 до 25.07.2023 до 25.08.2023 до 25.09.2023 до 25.11.2023 |
| 2.9 | Информирование населения об организации отдыха и оздоровления детей |  |  |  |
| 2.9.1 | Организация деятельности консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период |  | департамент образования | с 09.01.2023 по 30.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.9.2 | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении, о вариантах отдыха детей и их оздоровления в муниципальном образовании (разработка памяток, буклетов, оформление информационных стендов, размещение информации на сайтах органов местного самоуправления) | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | с 03.02.2023 по 31.12.2023 |
| Раздел 3.Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно |  |  |  |
| 3.1.1 | Информирование ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу о выезде за пределы автономного округа организованных групп детей с указанием времени и пункта убытия, срока, местонахождения, численности, контактной информации для дальнейшего взаимодействия с представителями встречающей стороны | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | В период оздоровительной кампании |
| 3.1.2 | Информирование ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу о туристических маршрутах организованных групп детей с указанием времени и пункта убытия, срока, местонахождения, численности, контактной информации | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | В период оздоровительной кампании |
| 3.1.3 | Организация и проведение разъяснительной работы с сопровождающими организованных групп детей, с родителями (законными представителями), детьми: -о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей (далее - требованиях); -о правилах поведения детей, о хранении денежных средств, об использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 3.1.4 | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 3.1.5 | Обеспечение информирования (не позднее чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы муниципального образования для отдыха организованных групп детей и о туристических маршрутах с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: -ФКУ ЦУКС Главного управления МЧС по автономному округу; -Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по автономному округу (далее – Управление Роспотребнадзора по автономному округу); -органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 09.01.2023- 31.12.2023 |
| 3.1.6 | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно, всеми видами транспорта | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства ОМВД России по городу Нефтеюганску БУ НОКБ |  | до 31.12.2023 |
| 3.1.7 | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в оздоровительных организациях | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ |  | до 31.12.2023 |
| 3.2 | Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления на территории города Нефтеюганска |  |  |  |
| 3.2.1 | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания выявленных незарегистрированных туристских групп детей на территории города Нефтеюганска | межведомственная комиссия |  | 01.05.2023- 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 3.2.2 | Организация и проведение межведомственной комиссией приёмки лагерей с дневным пребыванием детей, действующих в городе Нефтеюганске (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по автономному округу, общественных организаций, профсоюзов, средств массовой информации) | межведомственная комиссия департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в городе Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и городе Пыть-Ях |  | 03.02.2023- 01.12.2023 |
| 3.2.3 | Предоставление в адрес Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уведомления о готовности организации отдыха детей и их оздоровления (индивидуального предпринимателя) к возобновлению деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чек-листа готовности к возобновлению деятельности, при возобновлении деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления автономного округа, за исключением детских лагерей палаточного типа, не позднее чем за 10 дней до их открытия | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 3.2.4 | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях отдыха и их оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии, для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства Отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО - Югре в г.Нефтеюганске, г.Пыть-Яхе, Нефтеюганском районе ОМВД России по городу Нефтеюганску организации отдыха и оздоровления детей |  | 01.05.2023 31.12.2023 не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 3.2.5 | Организация взаимодействия с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб муниципального образования город Нефтеюганск для проведения практических тренировок с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах отдыха детей и их оздоровления | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 31.05.2023 |
| 3.2.6 | Обеспечение контроля за качеством игровых и спортивных площадок, спортивного инвентаря, используемых при организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании город Нефтеюганск: -организация комплексных проверок детских игровых и спортивных площадок, с утверждением комиссионного акта (документа) о соответствии проверенных объектов требованиям безопасности для жизни и здоровья детей (с участием представителей общественных организаций, молодежных объединений); -выявление бесхозных детских игровых (спортивных) площадок, не включенных в реестр муниципальной собственности и возведенных без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления в сфере градостроительства; -назначение должностных лиц (организаций), ответственных за безопасное техническое состояние и использование игровой (спортивной) площадки | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее - департамент жилищно-коммунального хозяйства) КДНиЗП департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта общественные организации |  | 01.05.2023- 31.12.2023 01.05.2023- 01.12.2023 до 31.05.2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.7 | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб (далее-ЭОС) в организациях отдыха и оздоровления, в том числе: -размещение в свободном доступе контактных телефонов ЭОС, указание способов их набора с мобильного телефона; -проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову ЭОС | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 3.2.8 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций, при возникновении угрозы совершения террористического акта на объекте пребывания с руководителями и персоналом в организациях отдыха и оздоровления | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району | В период оздоровительной кампании |
| 3.2.9 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха и оздоровления, действующих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта ОМВД России по городу Нефтеюганску | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 3.2.10 | Обеспечение взаимодействия с собственниками организаций отдыха детей и их оздоровления различных форм собственности и ведомственной принадлежности по вопросам их использования по прямому назначению, сохранения и развития материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 3.2.11 | Организация и проведение информационно-разъяснительных мероприятий детьми и их родителями (законными представителями) с привлечением средств массовой информации, представителей общественных объединений по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства | до 31.12.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2.12 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение безнадзорности и правонарушений детей | КДНиЗП ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ | с 01.06.2023 по 30.09.2023 |
| 3.2.13 | Проведение оперативно-профилактической операции «Внимание, дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта | с 01.05.2023 по 30.09.2023 |
| 3.3 | Обеспечение безопасности и профилактическая работа по предупреждению происшествий на объектах повышенной опасности и автодорогах |  |  |
| 3.3.1 | Подготовка бассейнов к летней оздоровительной кампании расположенных на базе учреждений физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска | комитет физической культуры и спорта | до 01.06.2023 |
| 3.3.2 | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства БУ НОКБ отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям) | 01.05.2023- 31.12.2023 |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.3 |  | Обеспечение постоянного контроля за соблюдением установленных требований по безопасности детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не аттестованных и не принятых в эксплуатацию в установленном порядке: -в организациях отдыха и оздоровления детей, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и расположенных на территории муниципального образования город Нефтеюганск; -в организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в каникулярный период | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 01.05.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.4 |  | Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | Организация медицинского обеспечения организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории муниципального образования | БУ НОКБ |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.4.2 |  | Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами муниципального образования город Нефтеюганск, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы) | БУ НОКБ департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.4.3 |  | Организация медицинской реабилитации детей, состоящих на диспансерном учете, в том числе посещающих лагеря с дневным пребыванием, в медицинских организациях муниципального образования город Нефтеюганск | БУ НОКБ |  | 01.05.2023- 01.09.2023 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 3.5 |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 3.5.1 |  | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления: -исполнение предписаний; -проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц организаций отдыха и оздоровления детей; -своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; Обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: -сотрудников пищеблоков; -сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; -обеспечение обследования сотрудников пищеблоков на носительство вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, энтеровирусные инфекции, при поступлении на работу; -проведение дезинфекции, дезинсекции, акарицидной, дератизационной обработок территорий и лаврицидной обработки водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей, с обязательным контролем качества проведенных обработок; -уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очистка вентиляционных решеток непосредственно перед началом функционирования. | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства департамент жилищно-коммунального хозяйства |  | 03.02.2023- 01.12.2023 |  |
| 3.5.2 |  | Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.5.3 |  | Информирование территориальных органов Роспотребнадзора о планируемых сроках заездов детей, их количестве, режиме работы за 2 месяца до открытия каждого сезона в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях не позднее чем за 1 месяц до начала смен в организациях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей, лагерей труда и отдыха. | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 3.6 |  | Обеспечение противопожарной безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 3.6.1 |  | Проверка противопожарного состояния объектов, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району |  | до 31.05.2023 |  |
| 3.6.2 |  | Организация и проведение: -практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации персонала и детей; -инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; -занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 30.06.2023 до 31.07.2023 до 31.08.2023 |  |
| 3.6.3 |  | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий в лагерях дневного пребывания детей: -конкурсы детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; -учебно-познавательные занятия с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лесных массивах | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 31.08.2023 |  |
| 3.6.4 |  | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин из числа работников оздоровительных лагерей, дружин юных пожарных | департамент образования комитет физической культуры и спорта |  | до 31.08.2023 |  |
| 3.6.5 |  | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи | отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району департамент образования |  | 01.05.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.7 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном образовании город Нефтеюганск |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 3.7.1 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: -организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; -оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуации детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росгвардии) | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства оздоровительные организации БУ НОКБ |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.7.2 |  | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства отдел государственного пожарного надзора по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск, Нефтеюганскому району ОМВД России по городу Нефтеюганску |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |  |
| 3.7.3 |  | Проведение инструктажей с: -сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющих охрану мест (объектов) детского отдыха; -руководителями и персоналом оздоровительных организаций о порядке эвакуации при возникновении угрозы совершения террористического акта; -проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, с детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства оздоровительные организации |  | 03.02.2023- 01.12.2023 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 3.7.4 | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: -повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; -недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; -тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость |  |  | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства оздоровительные организации |  | 03.02.2023- 01.12.2023 |
| 3.7.5 | Представление в ОМВД России по городу Нефтеюганску, УМВД России по автономному округу, с целью проверки по учетам, списков сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления, организаций, осуществляющих охрану и обслуживание (питание, уборка, ремонтные работы и т.д.) с указанием их анкетных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, места работы и должности) |  |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску организации отдыха и оздоровления детей организации, осуществляющие физическую охрану объектов детского отдыха организации, осуществляющие организацию питания на объектах детского отдыха |  | 01.05.2023- 31.12.2023 |
| 3.7.6 | Проверка работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае проведения ремонтных работ на объектах в период отдыха детей |  |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта организации отдыха детей и их оздоровления |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |
| 3.7.7 | Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том числе на детских игровых сооружениях, расположенных в детских развлекательных комнатах, кафе и иных организациях всех форм собственности |  |  | ОМВД России по городу Нефтеюганску КДНиЗП |  | до 31.08.2023 |
| Раздел 4.Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Утверждение плана курсовой подготовки кадров, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, имеющих место жительства в муниципальном образовании город Нефтеюганск |  |  | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | до 01.05.2023 |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 4.2 | Участие представителей межведомственной комиссии в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей |  |  | межведомственная комиссия департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта |  | 01.05.2023- 31.12.2023 |
| 4.3 | Участие в учебно-методическом семинаре секретарей муниципальных межведомственных комиссий, представителей исполнительных органов государственной власти - организаторов отдыха и оздоровления детей |  |  | межведомственная комиссия департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта |  | до 25.05.2023 |
| 4.4 | Участие в обучающих семинарах (курсов повышения квалификации, тренингов, вебинаров) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения комплексной безопасности в период детской оздоровительной кампании |  |  | межведомственная комиссия департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства оздоровительные организации |  | до 31.05.2023 |
| 4.5 | Комплектование организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих в муниципальном образовании город Нефтеюганск, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее-педагогические, медицинские кадры, персонал пищеблоков) |  |  | департамент образования комитет культуры и туризма комитет физической культуры и спорта управление социальной защиты населения, опеки и попечительства |  | 03.02.2023- 31.12.2023 |