

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

27.03.2023 № 105-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по расселению и сносу (ликвидации) строений,**

**приспособленных для проживания**

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в собственности города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города от 08.06.2022 № 166-VII:

 1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по расселению и сносу (ликвидации) строений, приспобленных для проживания, согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы города Нефтеюганска П.В.Гусенков

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 27.03.2023 № 105-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по расселению и сносу (ликвидации) строений, приспособленных для проживания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Планирвемые сроки исполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1. | Оформление и направление заявки на снос приспособленных для проживания строений в НГ МКУ КХ «СЕЗ» (5 строений) | не позднее 30.03.2023 | ДМИ |
| 2. | Определение источника финансирования и финансирование мероприятий по сносу строений приспособленных для проживания (5 строений) | не позднее 05.04.2023 | ДГиЗОДЖКХДФНГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 3. | Заключение муниципального контракта на снос приспособленных для проживания строений (5 строений) | не позднее 15.05.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 4. | Снос (ликвидация) приспособленных для проживания строений (5 строений) | не позднее 30.07.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 5. | Предоставление меры государственной поддержки в виде жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования (2 строения) | не позднее 15.05.2023 | ДМИ |
| 6. | Оформление и направление заявки на снос приспособленных для проживания строений в НГ МКУ КХ «СЕЗ» (2 строения) | не позднее 25.05.2023 | ДМИ |
| 7. | Определение источника финансирования и финансирование мероприятий по сносу строений приспособленных для проживания (2 строения) | не позднее 30.05.2023 | ДГиЗОДЖКХДФНГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 8. | Заключение муниципального контракта на снос приспособленных для проживания строений (2 строения) | не позднее 30.06.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 9. | Снос (ликвидация) приспособленных для проживания строений (2 строения) | не позднее 30.07.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 10. | Оформление и направление заявки на снос приспособленных для проживания строений в НГ МКУ КХ «СЕЗ» на основании решений суда об освобождении самовольно занятых земельных участков (6 строений) | не позднее 20.03.2023 | ДМИ |
| 11. | Определение источника финансирования и финансирование мероприятий по сносу строений приспособленных для проживания (6 строений) | не позднее 25.03.2023 | ДГиЗОДЖКХДФНГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 12. | Заключение муниципального контракта на снос приспособленных для проживания строений (6 строений) | не позднее 15.05.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 13. | Снос (ликвидация) приспособленных для проживания строений (6 строений) | не позднее 30.07.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 14. | Завершение судебно-претензионной работы по освобождению самовольно занятого земельного участка (1 строение)  | не позднее 01.07.2023 | ДГиЗО |
| 15. | Оформление и направление заявки на снос приспособленных для проживания строений в НГ МКУ КХ «СЕЗ» на основании решений суда об освобождении самовольно занятых земельных участков (1 строение) | не позднее 10.07.2023 | ДМИ |
| 16. | Определение источника финансирования и финансирование мероприятий по сносу строений приспособленных для проживания (1 строение) | не позднее 15.07.2023 | ДГиЗОДЖКХДФНГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 17. | Заключение муниципального контракта на снос приспособленных для проживания строений (1 строение) | не позднее 15.08.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 18. | Снос (ликвидация) приспособленных для проживания строений (1 строение) | не позднее 01.09.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |