АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31.05.2023 |  | № 667-п |
| --- | --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска праздничных мероприятий, посвященных Дню России

В соответствии с положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, постановлением администрации города Нефтеюганска «Об утверждении годового плана официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2023 году» от 27.12.2022 № 2721-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, Уставом города Нефтеюганска, в целях поддержания всеобщего мира и согласия администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 12.06.2023 на территории города Нефтеюганска праздничные мероприятия, посвященные Дню России.

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню России, согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу праздничных мероприятий, посвященных Дню России, согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России, согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить в период проведения праздничных мероприятий торговлю и пронос алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия в местах проведения праздничных мероприятий, согласно приложению 2 к постановлению.

5.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска	                                                  		        Э.Х.Бугай

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 31.05.2023 № 667-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий, посвященных Дню России

| Бугай Эльвира Хакимьяновна Пастухов Андрей Викторович Поливенко Наталья Николаевна Члены комитета: Гусенков Павел Владимирович Пайвин Дмитрий Викторович | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Мельников Дмитрий Владимирович | -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Невердас Дарья Юрьевна | -директор департамента экономического развития администрации города; |
| Журавлев Владислав Юрьевич Линник Инна Алексеевна | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -временно исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нефтеюганска; |
| Комарницкий Александр Александрович Мамаева Светлана Владимировна | -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич | -начальник 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Сковбель Ирина Александровна | -временно исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 31.05.2023 № 667-п

Программа

праздничных мероприятий, посвященных Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Радиогазета «С днём рождения, Россия!» | 12.06.2023 13.00-15.00 | Историко-архитектурный комплекс и благоустройство мкр-на 2А г.Нефтеюганска (IV, V зона) (далее – площадь Юбилейная) | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ) |
| 2. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 12.06.2023 10.00-20.00 | площадь Юбилейная | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |
| 3. | Концертная программа духового оркестра и оркестра русских народных инструментов «Самоцвет Сибири» | 12.06.2023 14.00-15.30 | площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | ККиТ |
| 4. | Акция «Россия – Родина моя» | 12.06.2023 15.00-16.00 | площадь Юбилейная | Департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее – ДО) МАУ «Центр молодежных инициатив» (далее – ЦМИ) |
| 5. | Выставка художественного творчества и декоративно-прикладного искусства, мастер-классы | 12.06.2023 15.00-18.00 | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 6. | Народное гуляние | 12.06.2023 15.00-20.00 | площадь Юбилейная | ККиТ ДО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Интеллектуальная площадка «Литературные гонки» | 12.06.2023 15.30-16.30 | площадь у спортивного комплекса «Сибиряк» | ККиТ |
| 8. | Игровые, театрализованные программы, показ интерактивного спектакля | 12.06.2023 15.30-17.30 | площадь Юбилейная | ККиТ |
| 9. | Спортивные состязания «Тебе, Россия, достиженья!» | 12.06.2023 15.30-17.30 | площадь Юбилейная | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 31.05.2023 № 667-п

План

подготовки и проведения праздничных мероприятий,

посвященных Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | по графику | ККиТ |
| 2. | Формирование списка автотранспорта и водителей, задействованных в мероприятии | до 28.05.2023 | ККиТ Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 01.06.2023 | ДДА |
| 4. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов | до 12.06.2023 | ККиТ |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | 12.06.2023 | ККиТ |
| 6. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 12.06.2023 | ККиТ |
| 7. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места, организация детских аттракционов | 12.06.2023 | ДЭР |
| 8. | Организация акции с вручением флайеров с символикой России, ленточек «триколор» | 12.06.2023 | ДО ЦМИ |
| 9. | Общая организация мероприятия: -проведение игровых, театрализованных программ, показ интерактивного спектакля; -организация концертной программы на сцене; -участие творческих коллективов в концертной программе на сцене -организация работы выставок, мастер-классов, фотозоны; -работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 12.06.2023 | ККиТ |
| 10. | Организация участия творческих коллективов в концертной программе | 12.06.2023 | ДО |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Организация спортивных показательных выступлений на сцене, спортивных состязаний | 12.06.2023 | КФКиС |
| 12. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 12.06.2023 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) НГ МКУ КХ «СЭЗ» |
| 13. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 12.06.2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) |
| 14. | Организация обеспечения безопасности | 12.06.2023 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности (далее – ОВОБ); Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД); Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны; 6 ПСО ФПС; ДЖКХ, ДДА; ДЭР; ККиТ; Народная дружина |
| 15. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 12.06.2023 | ОМВД |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения мероприятия |  |  |
| 16. | Демонтаж сценической площадки, палаток | 12.06.2023- 13.06.2023 | ККиТ |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»