АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.06.2023											№ 749-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении фестиваля молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвящённого Дню молодёжи России

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 30.03.2023 № 334-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2022 № 2294-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие гражданского общества», Уставом города Нефтеюганска, в целях привлечения внимания к празднованию Дня молодежи России администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 24 июня 2023 года на территории города Нефтеюганска фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвящённый Дню молодёжи России (далее – Фестиваль).

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу Фестиваля согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения Фестиваля согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить в период проведения праздничных мероприятий торговлю и пронос алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия в местах проведения праздничных мероприятий, согласно приложению 2 к постановлению.

5.Департаменту по делам администрации города (Журавлев В.Ю.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы города П.В.Гусенкова.

Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 16.06.2023 № 749-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению

фестиваля молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой»,

посвящённого Дню молодёжи России

| Бугай Эльвира Хакимьяновна | -глава города Нефтеюганска, председатель |
| --- | --- |
| Гусенков Павел Владимирович Чертова Лариса Васильевна Члены комитета: Пастухов Андрей Викторович Журавлев Владислав Юрьевич Поливенко Наталья Николаевна Комарницкий Александр Александрович Линник Инна Алексеевна Невердас Дарья Юрьевна Мельников Дмитрий Владимирович Филинова Наталья Владимировна Мамаева Светлана Владимировна Чертов Вячеслав Александрович Коростелев Максим Сергеевич Граблев Андрей Евгеньевич Сковбель Ирина Александровна Старкова Светлана Николаевна | -первый заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -начальник отдела молодежной политики управления общественных связей, коммуникаций и молодежной политики департамента по делам администрации города Нефтеюганска, секретарь. -заместитель главы города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -временно исполняющий обязанности директора департамента образования администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -начальник управления общественных связей, коммуникаций и молодежной политики департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); -заместитель начальника 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); -временно исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -председатель молодежного парламента при Думе города Нефтеюганска (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 16.06.2023 № 749-п

Программа

фестиваля молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой»,

посвящённого Дню молодёжи России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работа интерактивных площадок: -знакомство с книгой, -детективная игра | 24.06.2023 15:00-17:00 | Площадка перед МБУК «Городская библиотека» | Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее – ККиТ) МБУК «Городская библиотека» |
| 2. | Работа площадки для творческой молодежи «Открытый микрофон» | 24.06.2023 15:00-17:00 | Площадка перед МБУК «Городская библиотека» | ККиТ, МБУК «Городская библиотека» |
| 3. | Спортивные соревнования для работающей молодежи: -разминка для участников соревнований; -проведение соревнований | 24.06.2023 15:00-17:00 | площадь Юбилейная | Департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее – ДО) МАУ «Центр молодежных инициатив» (далее – ЦМИ), Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 4. | Концертная программа: -награждение активистов в области молодежной политики и победителей спортивных соревнований; -выступление творческих коллективов (творческая молодежь города Нефтеюганска, приглашенные коллективы); -дискотека для молодежи города | 24.06.2023 17:30-22:00 | площадь Юбилейная | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | Работа молодежных площадок: -проект «Люди в студии», -фото- и видеозоны, -добровольческая площадка, -площадка для молодых семей, -настольные игры | 24.06.2023 18.00-20.30 | площадь Юбилейная | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 6. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 24.06.2023 15.00-22.00 | площадь Юбилейная | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 16.06.2023 № 749-п

План

подготовки и проведения фестиваля молодёжных инициатив

«Нефтеюганск молодой», посвящённого Дню молодёжи России

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания оргкомитета | по графику | ДДА |
| 2. | Подготовка сценария Фестиваля | До 19.06.2023 | ДО, ЦМИ, ККиТ |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, задействованных в мероприятии | До 20.06.2023 | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 4. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | С 07.06.2023 | ДДА |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | 24.06.2023 | ДО, ЦМИ, |
| 6. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 24.06.2023 15.00-22.00 | ДЭР |
| 7. | Организация работы по запрету продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 24.06.2023 | ДЭР |
| 8. | Общая организация мероприятия: -организация работы интерактивных и молодежных площадок, «Открытого микрофона»; -организация и проведение спортивных мероприятий для работающей молодежи; -организация концертной программы на сцене; -участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; -организация работы мастер-классов, фото- и видеозон; -организация и проведение дискотеки; -работа ведущих | 24.06.2023 15.00-22.00 | ДО, ЦМИ, ДДА, ККиТ, МБУК «Городская библиотека» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Организация работы музыкального и звукотехнического сопровождения | 24.06.2023 | ККиТ |
| 10. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 24.06.2023 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) НГ МКУ КХ «СЭЗ» |
| 11. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 24.06.2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) (по согласованию) |
| 12. | Установка 4-х рамок металлодетектеров | 24.06.2023 | ККиТ |
| 13. | Расстановка и уборка ограждений (фан-барьеров) по периметру проведения Фестиваля | 24.06.2023 | ДЖКХ |
| 14. | Организация обеспечения безопасности | 24.06.2023 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности (далее – ОВОБ); отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД); Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны; 6 ПСО ФПС; ДЖКХ, ДДА; ДЭР; ККиТ; Народная дружина |
| 15. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 24.06.2023 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения мероприятия |  |  |
| 16. | Монтаж демонтаж сценической площадки | 24.06.2023- 25.06.2023 | ККиТ |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»