АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2023										         № 1055-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении фестиваля уличной

культуры и спорта «Тепло» в городе Нефтеюганске

В соответствии с постановлениями администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303-п «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска», от 30.03.2023 № 334-п «О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 09.11.2022 №2294-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие гражданского общества», Уставом города Нефтеюганска, в целях поддержки и развития молодежных инициатив администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 26 августа 2023 года в городе Нефтеюганске фестиваль уличной культуры и спорта «Тепло» (далее – Фестиваль).

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу Фестиваля согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения Фестиваля согласно приложению 3                       к постановлению.

3.Руководителям органов и структурных подразделений администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных                        в приложениях 2, 3 к постановлению.

4.Запретить в период проведения праздничных мероприятий торговлю и пронос алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного                              и огнестрельного оружия в местах проведения праздничных мероприятий, согласно приложению 2 к постановлению.

5.Департаменту по делам администрации города (Белякова С.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы города П.В.Гусенкова.

Глава города Нефтеюганска                                                                        Э.Х.Бугай

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 22.08.2023 № 1055-п

Состав

организационного комитета по подготовке

и проведению Фестиваля

| Бугай Эльвира Хакимьяновна | -глава города Нефтеюганска, председатель |
| --- | --- |
| Гусенков Павел Владимирович Чертова Лариса Васильевна Члены комитета: Пастухов Андрей Викторович Пайвин Дмитрий Викторович Белякова Светлана Викторовна Линник Инна Алексеевна Чуркина Ольга Анатольевна Комарницкий Александр Александрович Ильина Юлия Витальевна Мельников Дмитрий Владимирович Чертов Вячеслав Александрович Мамаева Светлана Владимировна Коростелев Максим Сергеевич Граблев Андрей Евгеньевич Дибиров Рамазан Закарижаевич Сковбель Ирина Александровна Старкова Светлана Николаевна | -первый заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -начальник отдела молодежной политики управления общественных связей, коммуникаций и молодежной политики департамента по делам администрации города Нефтеюганска, секретарь. -заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; -временно исполняющий обязанности директора департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -временно исполняющий обязанности директора департамента образования города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности председателя комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска; -председатель комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; - исполняющий обязанности директора департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); -начальник 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (по согласованию); -временно исполняющий обязанности главного врача БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -председатель молодежного парламента при Думе города Нефтеюганска (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 22.08.2023 № 1055-п

Программа Фестиваля

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Мастер-класс от представителей культурно-спортивного кластера «Спортзавод» г.Сургут | 26.08.2023 14.00-16.00 | Скейт-парк 16 мкр. | Департамент образования администрации города Нефтеюганска (далее – ДО) МАУ «Центр молодежных инициатив» (далее – ЦМИ), Департамент по делам администрации города Нефтеюганска (далее – ДДА) |
| 2. | Мастер-классы от представителей уличной культуры: граффити (роспись арт- объекта, роспись по эскизам) -площадка брейк-данса -спортивные батуты -фаер-шоу(светодиоды) -дворовые игры (резиночки, городки) -настольные игры | 26.08.2023 16.00-20.00 | Историко-архитектурный комплекс и благоустройство мкр-на 2А г.Нефтеюганска (далее - площадь Юбилейная) | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 3. | Концертная программа -торжественная часть/игра со зрителями/ выступление гостей -кавер-группа 1 -кавер-группа 2 -приглашенный артист -работа диджеев | 26.08.2023 17.00-22.00 | площадь Юбилейная | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 4. | Выставка-продажа предприятий торговли и общественного питания | 26.08.2023 15.00-22.00 | площадь Юбилейная | Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска (далее – ДЭР) |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 22.08.2023 № 1055-п

План

подготовки и проведения Фестиваля

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания организационного комитета | по графику | ДДА |
| 2. | Подготовка сценария Фестиваля | до 20.08.2023 | ДО, ЦМИ |
| 3. | Формирование списка автотранспорта и водителей, задействованных в мероприятии | до 20.08.2023 | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 4. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 18.08.2023 | ДДА |
| 5. | Художественное оформление сценической площадки | 26.08.2023 | ДО, ЦМИ |
| 6. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания | 26.08.2023 | ДЭР |
| 7. | Организация работы по запрету продажи алкогольной продукции предприятиями торговли и общественного питания | 26.08.2023 | ДЭР |
| 8. | Общая организация Фестиваля: -мастер–класс от представителей культурно-спортивного кластера «Спортзавод» г.Сургут; -организация работы интерактивных и молодежных площадок уличной культуры: -граффити (роспись арт- объекта, роспись по эскизам); -площадка брейк-данса -спортивные батуты; -фаер-шоу (светодиоды); -дворовые игры (резиночки, городки); -организация концертной программы на сцене; -организация и проведение дискотеки; -работа диджеев | 26.08.2023 14.00-22.00 | ДО, ЦМИ, ДДА |
| 9. | Предоставление помещения для артистов в муниципальном бюджетном учреждении центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» | 26.08.2023 | Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (далее- КФКиС) |
| 10. | Организация работы музыкального и звукотехнического сопровождения (Скейт–парк 16 мкр.) | 26.08.2023 | ККиТ |
| 11. | Обеспечение уборки территории (площадь Юбилейная, Скейт-парк 16 мкр.) до и после мероприятия, установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов | 26.08.2023 | Нефтеюганское городское муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба Единого Заказчика» (далее - НГ МКУ КХ «СЕЗ») |
| 12. | Обеспечение доставки с места хранения, расстановка и уборка ограждений (фан-барьеров) по периметру территории проведения Фестиваля | 26.08.2023 | НГ МКУ КХ «СЕЗ» |
| 13. | Обеспечение контроля за уборкой и подготовкой территории (площадь Юбилейная, Скейт–парк 16 мкр.) проведения Фестиваля | до 26.08.2023 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее – ДЖКХ) |
| 14. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 26.08.2023 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) (по согласованию) |
| 15. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 26.08.2023 | ККиТ |
| 16. | Проведение проверки готовности сил и средств медицинских, аварийно-спасательных и дежурных служб города Нефтеюганска к действиям при чрезвычайных ситуациях | до 26.08.2023 | ГОиЧС |
| 17. | Организация обеспечения безопасности | 26.08.2023 | ЦМИ; Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности (далее – ОВОБ); отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (далее – ОМВД); Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны; Народная дружина |
| 18. | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения Фестиваля | 26.08.2023 | ОМВД (по согласованию) |
| 19. | Организация взаимодействия по обеспечению Фестиваля скорой медицинской помощью | 26.08.2023 | ДО, ЦМИ Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» |
| 20. | Монтаж, демонтаж сценической площадки | 25.08.2023 26.08.2023 27.08.2023 | ККиТ, ЦМИ |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»