АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.08.2023											№ 302-р

г.Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)                                         по передаче автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в подведомственность администрации города Нефтеюганска

В соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», в целях передачи подведомственного департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»                      в подведомственность администрации города Нефтеюганска с 01.01.2024:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по передаче автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в подведомственность администрации города Нефтеюганска согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы города Нефтеюганска Гусенкова П.В., заместителя главы города Нефтеюганска А.С.Бондаренко.

Глава города Нефтеюганска 			                                                 Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 04.08.2023 № 302-р

План мероприятий («дорожная карта»)

по передаче автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в подведомственность администрации города Нефтеюганска

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 03.08.2017 № 126-нп «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска» с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024 | до 05.08.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр Расчет объема финансового обеспечения муниципального задания на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 05.08.2023 В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп (в процессе формирования бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период), приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 05.07.2023 № 56 «Об утверждении мероприятий по составлению проекта бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский |
| 3 | Формирование муниципального задания для автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в соответствии с предусмотренными в уставе видами основной деятельности в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | до 05.08.2023 В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп (в процессе формирования бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период), приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 05.07.2023 № 56 «Об утверждении мероприятий по составлению проекта бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 4 | Подготовка и утверждение Положения о системе оплаты труда для автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» (с указанием даты вступления в силу с 01.09.2023) | до 05.08.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска департамент по делам администрации города Нефтеюганска юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 5 | Внесение изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Нефтеюганска от 09.11.2022 № 2294-п | до 16.09.2023 В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп (в процессе формирования бюджета города Нефтеюганска на очередной финансовый год и плановый период), приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 05.07.2023 № 56 «Об утверждении мероприятий по составлению проекта бюджета города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 6 | Направление информации в департамент по делам администрации города Нефтеюганска о представителях департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска для включения в состав наблюдательного совета | до 01.09.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 7 | Подготовка и утверждение правового акта «Об утверждении состава наблюдательного совета автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» (с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024) | до 01.10.2023 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска |
| 8 | Подготовка и утверждение приказов, распоряжений департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска о признании утратившими силу приказов, распоряжений, регулирующих правоотношения учредителя и подведомственного автономного учреждения (с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024), в том числе: -Об определении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Нефтеюганска, подведомственных администрации города Нефтеюганска, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учёта заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера); -Об утверждении Типового положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд подведомственного департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска автономного учреждения; -Об утверждении Стандарта качества выполнения муниципальных работ «Производство и распространение радиопрограмм», «Производство и распространение радиопрограмм» автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении перечня муниципальных работ, выполняемых автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении Регламента проведения департаментом имущественных и земельных отношений администрации города Нефтеюганска ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; -Об утверждении Регламента проведения департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска ведомственного контроля закупочной деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальным работ автономных учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении Положения о порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственного автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении состава Комиссии по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевой управленческой должности в автономном учреждении города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества. -О назначении уполномоченных лиц на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -О назначении уполномоченных лиц на осуществление ведомственного контроля закупочной деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр». Подготовка и утверждение решения учредителя автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» признании утратившим силу решения учредителя автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» от 11.10.2022 об утверждении должностной инструкцией директора автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» (с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024) | до 01.11.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 9 | Подготовка и утверждение правовых актов, регулирующих правоотношения учредителя и подведомственного учреждения (с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024) в том числе: -Типового положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд подведомственного департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска автономного учреждения; -Стандарта качества выполнения муниципальных работ «Производство и распространение радиопрограмм», «Производство и распространение радиопрограмм» автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Перечня муниципальных работ, выполняемых автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Регламента проведения администрацией города Нефтеюганска ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд; -Регламента проведения администрацией города Нефтеюганска ведомственного контроля закупочной деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Порядка определения нормативных затрат на выполнение муниципальным работ автономных учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -состава Комиссии по формированию резерва управленческих кадров для замещения целевой управленческой должности в автономном учреждении города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -О назначении уполномоченных лиц на осуществление ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -О назначении уполномоченных лиц на осуществление ведомственного контроля закупочной деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -Должностной инструкции директора автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» | до 01.11.2023 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 10 | Внесение изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 18.03.2019 № 68-нп «Об определении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Нефтеюганска, подведомственных администрации города Нефтеюганска, формируемой за счёт всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год и среднемесячной заработной платы работников этих организаций (без учёта заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей и главного бухгалтера)» (с указанием даты вступления в силу с 01.01.2024) | до 01.11.2023 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска юридическо-правовое управление администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 11 | Внесение изменений в Устав автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр», утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска от 08.02.2017 №36-р | 20.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 12 | Внесение изменений в Положение о департаменте муниципального имущества администрации города Нефтеюганска, утвержденное решением Думы города Нефтеюганска от 01.06.2022 №163-VII | 20.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 13 | Подача заявления в органы ФНС о государственной регистрации изменений в Устав автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» | 22.12.2023 | автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 14 | Подача заявления в органы ФНС о государственной регистрации изменений Положения о департаменте муниципального имущества администрации города Нефтеюганска | 22.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 15 | Проведение инвентаризации с включением в инвентаризационную комиссию представителей департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска и представителей администрации города Нефтеюганска в том числе: -нефинансовых активов; -финансовых активов и обязательств | до 25.12.2023 до 12.01.2024 | автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 16 | Утверждение муниципального задания для автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в соответствии с предусмотренными в уставе видами основной деятельности в порядке, установленном муниципальными правовыми актами администрации города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | в сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | департамент по делам администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 17 | Заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | департамент по делам администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 18 | Утверждение Плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» в соответствие с Порядком составление и утверждение планов финансово хозяйственной деятельности в муниципальных учреждений подведомственных администрации города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.05.2020 № 82-нп | в сроки, установленные бюджетным законодательством, Порядком формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп | департамент по делам администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 19 | Передача департаментом муниципального имущества администрации города Нефтеюганска и приемка департаментом по делам администрации города Нефтеюганска документов: -копия трудовой книжки и личное дело директора автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр»; -копия карточки формы Т-2; -Устав автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр», утвержденный распоряжением администрации города Нефтеюганска от 08.02.2017 № 36-р (с изменениями) | 29.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска департамент по делам администрации города Нефтеюганска |
| 20 | Закрытие лицевых счетов | 29.12.2023 | автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 21 | Открытие лицевых счетов | 29.12.2023 | автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» администрация города Нефтеюганска |
| 22 | Направление извещения о передаче вложений в недвижимое и особо ценное движимое имущество автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» | 29.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 23 | Внесение изменений в срочный трудовой договор с директором автономного учреждения города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» (в части изменения наименования работодателя) | в первый рабочий день января 2024 | департамент по делам администрации города Нефтеюганска автономное учреждение города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» |
| 24 | Внесение изменений в муниципальную программу города Нефтеюганска «Развитие гражданского общества», утвержденную постановлением администрации Нефтеюганска от 09.11.2022 № 2294-п (в части изменения исполнителя – ГРБС) | до 29.12.2023 | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска департамент по делам администрации города Нефтеюганска |
| 25 | Предоставление консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2023 год | в сроки, установленные приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска «О сроках предоставления годовой консолидированной бюджетной отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности муниципальных и автономных учреждений за 2023 год, квартальной и месячной отчетности в 2024 году» | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 26 | Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных работ автономным учреждением города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» за 2023 год | до 01.03.2024 в соответствии с приказом департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 02.09.2024 № 80 «Об утверждении методики оценки эффективности, результативности выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска |
| 27 | Передача в департамент по делам администрации города Нефтеюганска балансовых показателей | после сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год | департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска департамент по делам администрации города Нефтеюганска |