****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

01.09.2023 № 341-р

г.Нефтеюганск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по повышению эффективности мер, направленных на реализацию механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере**

В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.04.2021 № 470-п «О [план](consultantplus://offline/ref=C29139CF297DF88E85DD6FD2856E83EB9FFF5693832235F04BFC551A55B27D453C2AD48E1EC0A03505C065C1A256G)е мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2021-2025 годы», во исполнение пункта 4.6 протокола совместного заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.07.2023 № 7/270:

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению эффективности мер, направленных на реализацию механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере, согласно приложению к распоряжению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить распоряжение на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

3.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы города Нефтеюганска А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска Э.Х.Бугай

Приложение

к распоряжению

администрации города

от 01.09.2023 № 341-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению эффективности мер, направленных на реализацию механизма поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания муниципальных услуг (работ) в социальной сфере

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель рейтинга  (в соответствии с нумерацией показателей рейтинга Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/spravochnaya-informatsiya/reyting-munitsipalnykh-obrazovaniy-khanty-mansiyskogo-avtono/) | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Наличие в муниципальном образовании ресурсного центра развития социально ориентированных некоммерческих организаций, сертифицированного Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» | Сертификация АНО РЦ «Сердце Югры»  Проведение реструктуризации МАУ «Центр молодежных инициатив» в части создания отдела по поддержке СОНКО и переименовании учреждения в МАУ «Центр гражданских и молодежных инициатив» | ДДА  ДО | До 31.12.2023 |
| 2. | Доля ассигнований бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО и/или социальных предпринимателей, включая ресурсные центры СОНКО, центры инноваций социальной сферы, добровольческие центры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | Анализ расходов в целях рассмотрения возможности увеличения доли бюджета города на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по формированию инфраструктуры поддержки СОНКО и/или социальных предпринимателей | ДДА  ДЭР | До 01.11.2023 |
| 3.1. | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) СОНКО в течение года | Проведение мониторинга заключенных договоров в целях рассмотрения возможности заключения в 2023 году новых договоров на новый срок.  Заключение договоров безвозмездного пользования (ссуды) муниципальным имуществом в приоритетном порядке с социально ориентированными некоммерческими организациями, оказывающими населению услуги в социальной сфере  Предоставление в аренду (безвозмездное пользование) негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги (выполняющим работы) социальной сферы, помещений (муниципальной собственности), находящихся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений | ДМИ  ДО  КФКиС  ККиТ | До 01.11.2023 |
| 3.2. | Доля площади помещений, фактически переданных во владение (пользование) СОНКО, в общей площади помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО | Принятие мер к передаче во владение (пользование) СОНКО всех помещений, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение (пользование) СОНКО | ДМИ | До 01.11.2023 |
| 4.1. | Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям в течение года | Заключение договоров передачи муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетном порядке социальным предпринимателям  Проведение анализа состояния помещений, находящихся в муниципальной собственности (включенных и не включенных в перечень), в целях выявления перспективы для передачи СП.  При наличии помещений, не включенных в перечень, и СП, готовых их занять, включение помещений в перечень и их передача СП  Проведение индивидуальных консультаций с СП на тему имущественной поддержки и наличия свободных помещений муниципальной собственности, предназначенной для передачи СП | ДМИ | До 01.11.2023 |
| 4.2. | Доля площади помещений, переданных во владение (пользование) социальным предпринимателям, в общей площади помещений, переданных во владение (пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства | Проведение анализа состояния всех помещений муниципальной собственности, не включенных в перечень, в целях выявления перспективы на передачу МСП, с дальнейшим включением | ДМИ | До 01.11.2023 |
| Проведение анализа состояния всех помещений муниципальной собственности, не включенных в перечень, в целях выявления перспективы на передачу СП, с дальнейшим включением  Проведение анализа состояния помещений (включенных и не включенных в перечень), возможных для передачи СП. При наличии помещений, не включенных в перечень, и СП готовых их занять, включение помещения в перечень и передача СП  Проведение индивидуальных консультаций с СП на тему имущественной поддержки и наличия свободных помещений муниципальной собственности, предназначенной для передачи СП | ДМИ |  |
| 5. | Количество СОНКО, осуществляющих деятельность в муниципальном образовании | Содействие в организации обучения сотрудников негосударственных организаций в социальной сфере управленческим методикам осуществления деятельности (оказания услуг) в социальной сфере, в том числе с применением дистанционных технологий, посредством:  - их участия в методических совещаниях, организуемых исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;  - их информирования об образовательных мероприятиях, участие в которых осуществляется на безвозмездной основе или за счет средств грантов, предоставляемых из окружного и федерального бюджета | ДДА  ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
| 6. | Количество СОНКО, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа | Рассмотрение возможности и изыскание денежных средств на передачу дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта, разработка и принятие нормативных правовых актов по реализации механизмов поддержки СОНКО  Формирование и актуализация на официальных сайтах органов местного самоуправления города Нефтеюганска специализированных разделов, посвященных деятельности негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере, предусматривающих, в том числе: - информационные и методические материалы о лучших практиках в сфере обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере к предоставлению услуг в социальной сфере; - сведения о мерах поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций в социальной сфере; - информацию о проведении обучающих мероприятий для представителей негосударственных (немуниципальных) организаций | ДО  ККиТ  КФКиС  ДДА | До 01.11.2023 |
| 9. | Предоставление теле- и радио эфира, газетных полос в местных средствах массовой информации для информирования о мерах поддержки СОНКО и социальных предпринимателей, обеспечения доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Информирование СОНКО и социальных предпринимателей о необходимости предоставления сведений о планируемых к проведению мероприятиях, иной информации, требующей освещения/размещения в СМИ для включения в медиаплан на неделю/месяц  Разработка медиаплана  Информирование населения в средствах массовой информации о мерах поддержки, об «историях успеха», достижениях в сфере оказания услуг населению некоммерческими организациями и социальными предпринимателями, с целью увеличения количества размещенной информации  Актуализация и размещение информации на официальном сайте администрации города Нефтеюганска, разделы «Поставщикам социальных услуг» и «Социальное предпринимательство» | ДДА  ДЭР | В течение года |
| 10. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании | Передача на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта | КФКиС | До 01.11.2023 |
| 11. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании автономного округа, получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования | Проведение круглых столов, рабочих встреч и индивидуальных консультаций с негосударственными (немуниципальными) организациями, зарегистрированными на территории города, с потенциальными поставщиками услуг социальной сферы | ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
| 12. | Доля фактов получения гражданами услуг (работ) у негосударственных (немуниципальных) поставщиков в социальной сфере, в общей численности фактов получения гражданами услуг (работ) в социальной сфере | Пересмотр показателя численности фактов получениягражданами услуг (работ) в сфере культуры (в случае передачи услуги по организации и проведению мероприятий, количество получателей существенно увеличится)  Передача услуг в сфере физической культуры и спорта  Рассмотрение возможности увеличения финансового обеспечения социальных сертификатов на получение образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
| 13. | Доля средств бюджета муниципального образования, выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования автономного округа, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере | Анализ расходов в целях рассмотрения возможности увеличения доли бюджета города, выделенных негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования автономного округа, выделенных на предоставление услуг (работ) в социальной сфере | ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
|  |
| 14.1. | Количество СОНКО, заключивших договоры аренды (в том числе почасовой аренды) площади помещений муниципальной собственности, находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе | Формирование актуального перечня имущества муниципальных предприятий и учреждений, находящегося в оперативном управлении, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  Предоставление в приоритетном порядке негосударственным организациям в социальной сфере в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование помещений, в том числе для проведения краткосрочных мероприятий (единичные мероприятия, почасовое предоставление и другое), находящихся в пользовании муниципальных учреждений  Передача в аренду негосударственным организациям, предоставляющим услуги в социальной сфере, муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении в учреждениях города (в том числе в почасовую аренду)  Провести мониторинг заключенных договоров (копии подтверждения во всех учреждениях)  Учёт договоров аренды между негосударственными (немуниципальными) организациями и учреждениями образования и молодежной политики | ДМИ  ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
| 14.2. | Количество социальных предпринимателей, заключивших договоры аренды (в том числе почасовой аренды) площади помещений муниципальной собственности, находящейся на праве хозяйственного ведения или оперативного управления у муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений на льготной или коммерческой основе | Формирование перечня имущества муниципальных предприятий и учреждений, находящегося в оперативном управлении, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование социальным предпринимателям  Организация проведения учёта предоставления помещений, в том числе с почасовой оплатой, заключаемых муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями с социальными предпринимателями.  Включение в основные коэффициенты, применяемые для определения размера арендной платы, утверждённые постановлением администрации города от 13.10.2017 №169-нп, коэффициента для социальных предпринимателей.  Разработка и принятие Правил предоставления имущественной поддержки в виде передачи муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), во владение и (или) пользование на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям и социальным предпринимателям.  Информирование субъектов МСП, имеющих статус «Социального предприятия», об аренде на льготных условиях | ДМИ  ДО  ККиТ  КФКиС | До 01.11.2023 |
| 15. | Количество негосударственных (немуниципальных) организаций получивших финансовую поддержку из бюджета муниципального образования автономного округа на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | Обеспечение мер, направленных на оказание информационной, методической, консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере механизма получения финансовой поддержки из бюджета муниципального образования на реализацию проектов в области внутреннего и въездного туризма, в том числе этнографического, событийного туризма | ККиТ  ДЭР | До 01.11.2023 |
| 16. | Доля негосударственных (немуниципальных) организаций в общем количестве организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы в муниципальном образовании | Рассмотрение возможности и изыскание денежных средств на передачу дополнительных услуг в сфере физической культуры и спорта, разработка и принятие нормативных правовых актов по реализации механизмов поддержки СОНКО | КФКиС | До 01.11.2023 |
| 19. | Количество некоммерческих организаций - исполнителей общественно-полезных услуг (ИОПУ) | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки некоммерческим организациям по получению статуса ИОПУ    Проведение информационной кампании для некоммерческих организаций по получению статуса ИОПУ | ДО  ККиТ  КФКиС | В течение года |
| 20. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по получению статуса социального предприятия  Проведение информационных кампаний  Проведение учета социальных предпринимателей 1 раз в квартал  Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» | ДЭР | Ежеквартально |
| 21. | Число граждан (в том числе зарегистрированных в качестве плательщиков налога на профессиональный доход), индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, осуществляющих креативную деятельность в социальной сфере, включенных в Реестр субъектов креативных индустрий в автономном округе | Проведение информационных кампаний    Проведение ярмарочных мероприятий с участием субъектов креативных индустрий, в том числе путем организации стрит-ритейла | ДЭР | В период проведения городских праздничных мероприятий |