Отчет по Плану мероприятий

по реализации стратегии социально-экономического развития

муниципального образования город Нефтеюганск на 2022-2024 годы

за январь-сентябрь 2023 года

| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, год | Ответственный исполнитель | Механизм реализации (муниципальная программа) | Исполнение по состоянию  на 01.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Направление 1. Формирование «умной экономики» | | | | |
| 1.1 | Задача 1. Повышение эффективности топливно-энергетического комплекса | | | | |
| 1.1.1. | Повышение энергоэффективности в отраслях экономики | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В рамках муниципальной программы в 2023 году запланированы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 4 957,2 тыс. рублей. В настоящее время освоено 4 798,3 тыс. рублей (установка энергосберегающих светильников, внедрение автоматического регулирования, замена окон) |
| 1.2 | Задача 2. Развитие несырьевых видов деятельности | | | | |
| 1.2.1. | Содействие развитию агропромышленного комплекса | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | За 9 месяцев 2023 года с целью получения поддержки в виде субсидий в рамках Программы АПК в администрацию города Нефтеюганска обратились 6 субъектов агропромышленного комплекса, имеющих статус индивидуального предпринимателя-глав крестьянских (фермерских) хозяйств, основными видами деятельности которых являются животноводство (разведение крупного рогатого скота, лошадей, свиней, сельскохозяйственной птицы) и растениеводство.  Финансовая поддержка предоставлена сельхоз товаропроизводителям на общую сумму 11 535, 3 тыс. рублей, из них:  - 2 706, 7 тыс. рублей выплачено на поддержку и развитие малых форм хозяйствования;  - 12 859,2 тыс. рублей выплачено на поддержку и развитие животноводства, и содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных. |
| 1.3 | Задача 3. Развитие новых видов деятельности (маркетинг-ориентированные отрасли) | | | | |
| 1.3.1. | Содействие развитию предпринимательства, ориентированного на потребление в сфере нефтегазодобычи  (производство «бизнес для бизнеса») | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» | Между администрацией города Нефтеюганска и Акционерным обществом «Управляющая компания «Промышленные парки Югры» заключено соглашение о взаимодействии (№ 82 от 09.11.2020 года).  Основной целью деятельности является обеспечение резидентов современной инфраструктурой и сопровождение инвестиционных проектов.  Специализация Индустриального парка «Нефтеюганский» – нефтесервис.  Объекты комплекса в объеме 16 259,8 кв. метров переданы в аренду предприятиям, предоставляющим услуги нефтедобывающим компаниям.  Действующими резидентами являются:  1. Общество с ограниченной ответственностью «Ойлпамп Сервис» (Бейкер Хьюз) – восстановление нефтепогружного кабеля, ремонт и испытания электроприводного центробежного насоса;  2. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Дриллинг Тулз» - производство оборудования и инструментов для бурения нефтяных и газовых скважин;  3. Общество с ограниченной ответственностью «Платинум –сервис» - сервисное обслуживание нефтяных и газовых скважин;  4. Общество с ограниченной ответственностью «ИПП Новые - технологии» - производство измерительных установок в том числе КИПиА;  5. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИОМ» - производство строительных и отделочных материалов, в том числе производство жидких обоев, мраморной штукатурки, гибкого кирпича, изделия из пенопласта.  В индустриальном парке «Нефтеюганский» создано 101 рабочее место.  В настоящее время Парк располагает тремя земельными участками в собственности суммарной площадью 61 353,8 кв. метров.  В целях обеспечения информационно-аналитической, информационно-просветительской и организационно правовой поддержки в отношении Парка администрация города Нефтеюганска оказывает содействие в информационном освещении деятельности посредством размещения информации на официальном сайте органов местного самоуправления, светодиодном экране в центре города, подготовки видеосюжетов с участием резидентов.  Департаментом экономического развития администрации города Нефтеюганска на постоянной основе ведется информационная работа с промышленными предприятиями города, с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью привлечения потенциальных резидентов Парка.  В соответствии с Решением Думы города Нефтеюганска от 22.12.2021 года № 54-VII «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О земельном налоге» в отношении Парка применяется льгота в размере 50 процентов при уплате земельного налога с 01.01.2022 года.  В целях развития индустриального парка ведутся работы по его реконструкции:  -завершено устройство открытых площадок первых 4 очередей и ведутся работы по устройству 5 очереди для складирования с твердым покрытием;  -выполнены работы по присоединению к наружным сетям холодного водоснабжения;  -выполнен капитальный ремонт 1 очереди производственных корпусов № 1, №2, №3, №4;  -выполнен капитальный ремонт производственного корпуса №1  -ведутся работы по подготовке ПСД на капитальный ремонт производственных корпусов №1, №2, №3 вторая очередь (по истечению 6 месяцев).  -осуществлен капитальный ремонт объекта вспомогательного назначения к корпусу №4;  -ведутся работы по строительству производственного корпуса №5 срок сдачи объекта 3 квартал 2024 года. |
| 1.3.2. | Развитие внутреннего туризма, формирование привлекательного образа города Нефтеюганска на туристском рынке | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях развития внутреннего туризма, формирования привлекательного образа города Нефтеюганска НГ МАУК «Музейный комплекс» представляет объекты туристического показа:  -стационарные и временные экспозиции структурных подразделений «Музей реки Обь»;  -Художественная галерея «Метаморфоза»;  -Культурно-выставочный центр «Усть-Балык». Представлены выставки: «Югорское наследие», «Природа реки Обь», «Город, рождённый нефтью», «Русский коч. Освоение Сибири» и др.  Также на базе НГ МАУК «Музейный комплекс» организованы к проведению пешеходные экскурсии по городу Нефтеюганску (по предварительной записи).  По состоянию на 01.10.2023 в структурных подразделениях Музейного комплекса:  -проведено экскурсий - 582;  -экскурсионных посещений – 12 115;  -общая посещаемость – 26 766 (493 иногородних жителя). |
|  | Задача 4. Снижение инфраструктурных ограничений роста | | | | |
| 1.4.1. | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | Строительство объекта «Автодорога по ул.Нефтяников (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Набережная)», ответственный исполнитель ДГиЗО срок завершения работ декабрь 2023 год;  Строительство объекта «Автодорога по ул.Набережная (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников), ответственный исполнитель ДГиЗО, срок завершения работ 2024 год. В настоящее время заключены муниципальные контракты. Мероприятия реализуются в рамках подпрограммы II «Автомобильные дороги», основное мероприятие 2.1 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения», муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» |
| 1.4.2. | Обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном жилье, жилищно-коммунальных услугах, комфортной и благоустроенной среде | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  Департамент муниципального имущества администрации города | «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»,  «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», администрацией города Нефтеюганска на 2023 год запланирован показатель «Объем жилищного строительства» - 68,5 тыс.кв.м.  В 2023 году запланирован ввод следующих многоквартирных жилых домов:  - Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 17-й», площадью 31 473,1 кв.м.;  - «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 11 «В» микрорайон, ул. Коммунальная, земельный участок 1 (строительный)», площадью 30 384,6 кв.м. (введен в эксплуатацию);  - «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями социального назначения. Корпус 49-2 по адресу: микрорайон № 5, участок 17, город Нефтеюганск, Тюменской области. Корректировка» площадью 6 708,0 кв.м. (введен в эксплуатацию).  По состоянию на 01.10.2023 введено 42 050,6 кв.м., в том числе 35 индивидуальных жилых домов общей площадью 4 958,0 кв.м., что составляет 61,38% от запланированного показателя.  2.В рамках реализации МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»  2.1.В целях обеспечения потребности населения в комфортной и благоустроенной среде с ИП Донских Павел Геннадьевич 14.06.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Главная площадь г.Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана)», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 2 и 3 микрорайоны, главная площадь.  ПСД разработана. Ведется работа по загрузке документации в экспертизу.  2.2.В целях обеспечения потребности населения в жилищно-коммунальных услугах с ООО ТАПМ «Саратовархпроект» 17.05.2022 заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «КНС с резервуарами-усреднителями сточных вод, расположенный по адресу: г.Нефтеюганск, Проезд 5П, район КОС-50 000 м3/сут.».  Срок выполнения работ - 250 календарных дней (III квартал 2023 года). Документация на экспертизе, полученные замечания устраняются. Отрабатываются выставленные замечания с АО "ЮВК".  Для реализации мероприятия по приобретению жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2023 год выделены денежные средства в сумме 3 332 668 254,00 рубля.  В рамках доведенных лимитов за период с января по октябрь 2023 года заключено 460 муниципальных контрактов на приобретение 460 жилых помещений (квартир), расположенных в городе Нефтеюганске.  По результатам исполнения муниципальных контрактов, заключённых в 2023 году все 460 квартир приняты в муниципальную собственность, право собственности муниципального образования город Нефтеюганск зарегистрировано.  Дополнительно в ноябре планируется разместить 63 электронных аукциона на приобретение квартир, планируемые сроки заключения муниципальных контрактов декабрь 2023 года.  Всего планируется к приобретению 523 жилых помещения.  Также, по результатам исполнения муниципальных контрактов, заключенных в 2022 году, в муниципальную собственность принято 99 квартир, право собственности муниципального образования город Нефтеюганск зарегистрировано.  В 2023 году на территории города Нефтеюганска выполнено благоустройство 2-х общественных территорий в рамках федерального проекта  «Формирование комфортной городской среды».  1.Общественная территория 13 микрорайона, в районе дома 63 (устройство детской площадки).  2.Благоустройство общественной территории «Променад» 16-16А микрорайон (устройство Памп-трека). |
| 1.4.3. | Реализация договора концессии в коммунальной сфере | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | в рамках текущей деятельности | По состоянию на 01.10.2023 заключенные концессионные соглашения в коммунальной сфере в муниципальном образовании отсутствуют. В настоящее время не планируется заключение концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности в порядке конкурса. Объекты водоснабжения и водоотведения, числящиеся в реестре муниципальной собственности, переданы АО «Юганскводоканал» по договорам долгосрочной аренды |
| 1.4.4. | Повышение качества оказания услуг водоснабжения посредством строительства (модернизации существующих) станций водоочистки и приведения в нормативное состояние водопроводных сетей | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В целях выполнения строительно-монтажных работ по объекту «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» 27.12.2021 с ООО «АтомСтройПроект» заключен муниципальный контракт. Срок исполнения МК – 30.11.2023. Выдано разрешение на строительство от 23.09.2021 № 86-ru86304000-24-2021. Строительная готовность – 94%  Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.  Срок завершения работ 2023 год.  В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в ОЗП2023-2024, согласно которому в 2023 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту 1,76 км сетей водоснабжения. В настоящее время выполнено 1,376 м. |
| 1.4.5. | Обеспечение инженерной инфраструктурой территории (земельные участки), на которых планируется строительство объектов жилищной и социальной сферы, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления согласно статьям 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»,  «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» | В рамках реализации МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» 10.10.2022 заключены муниципальные контракты со сроком выполнения работ 320 календарных дней (III квартал 2023 года) с ООО «СтройРесурс» на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства в отношении следующих объектов:  -«Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А микрорайоне г.Нефтеюганска»;  -«Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод к жилому поселку УМ-4, г.Нефтеюганска».  В рамках реализации МП «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» продолжается выполнение мероприятий в отношении следующих объектов:  -«Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4.Реестр № 529125 (участок от ТК 1-15 мкр. до МК 14-23 Неф)».  С ИП Скоров Николай Сергеевич 27.12.2021 заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации. 11.09.2023 получено положительное заключение повторной гос.экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости №86-1-1-2-053942-2023.  15.09.2023 в адрес ДСиЖКК ХМАО направлено предложение о перераспределении финансовых средств 2023 года на мероприятие по приобретению жилья в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, в рамках субсидии на реализацию полномочий в области строительства и жилищных отношений ГП «Развитие жилищной сферы».  Реализация объекта в рамках ГП «Развитие жилищной сферы» запланирована на 2023 год;  -«Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г.Нефтеюганска».  С ООО «СТРОЙУСЛУГА» (г.Сургут) 17.05.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта. Срок выполнения работ - 550 календарных дней (IV квартал 2023 года). |
| 1.4.6. | Создание условий для развития информационно-телекоммуникационных технологий в органах исполнительной власти муниципального образования город Нефтеюганск | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города, | в рамках текущей деятельности | Приобретено:  системный блок – 20 шт;  монитор – 17 шт.;  МФУ – 6 шт. |
| 1.4.6.1. | Формирование и реализация единой политики в области информатизации | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Перечень информационных систем, используемых в органах, структурных подразделениях администрации города:  Система электронного документооборота СЭД «Дело».  Платформа обратной связи (ПОС).  Обеспечение доступа к информационным системам:  Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);  Автоматизированное рабочее место «Муниципал» (АРМ Муниципал);  Федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр записей актов  гражданского состояния» (ФГИС «ЕГР ЗАГС»);  Сетевой справочный телефонный узел обращения граждан (ССТУ);  Территориальная информационная система ХМАО-Югры (ТИС ЮГРЫ);  ГИС «Электронный архив Югры»;  ЕАИС Программный комплекс «Архивный фонд»;  ЕАИС программный комплекс «Фотокатолог»;  ТИС Югры «АИС «Статистика по делам  архивов»;  Государственная автоматизированная система «Управление» (ГАС Управление);  ПК «Учет обращения граждан и организаций»;  ПК «Календарь знаменательных дат»;  ПК «Местонахождение документов по личному составу»;  Региональный сегмент Единый  информационной аналитической системы  расчета прогнозирования и анализа РСД  ЕИАС ХМАО – ЮГРЫ;  Информационно-аналитическая  платформа Visiology ХМАО-ЮГРЫ;  Система оперативного управления  «Эталон»;  Автоматизированная информационная  система «Дороги Югры»;  Общедоступная информационная  система контроля за формированием  и использованием средств дорожных  фондов всех уровней;  Автоматизированная информационная  система управления автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку пассажиров и багажа;  Государственная информационная система Единый реестр проверок (ГИС ЕРП);  Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);  ГИС Энергоэффективность;  АИС Реформа ЖКХ;  Сайт региональной информационной системы в сфере закупок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Закупки Югры);  Информационная система управления проектами;  АИС «Система мониторинга и анализа  реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город»;  Информационная система Удостоверяющий центр Федерального казначейства»;  Информационная система "Мой Арбитр»;  1С: Бухгалтерия;  1С:Зарплата;  1С:Реестр муниципального имущества;  1С: Предприятие;  Контур-Экстерн;  WEB- Планирование;  WEB- Исполнение;  WEB- Консолидация;  Система удаленного финансового документооборота (СУФД);  ГИС ГМП;  АИС Мониторинг;  официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях Bus.gov;  ГИС Государственный заказ;  ЕИС Закупки;  ГИС Государственный заказ;  РТС-тендер;  Инвестиционная карта Югры;  ГИС торги;  Единая информационная платформа «Национальная система управления данными»;  Интернет портал для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти (regulation.admhmao.ru);  Информационная система управления  проектной деятельности;  Информационная система по оценке проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  Государственная информационная система  «Югра открытая»;  Государственная информационная система  промышленность;  Инвестиционный портал города Нефтеюганск;  АИС «Состояние условий и охраны труда в ХМАО-Югры»;  АИС «Агропромышленный комплекс;  Цифровая платформа МСП;  Единый реестр субъектов малого и среднего  предпринимательства -получателей поддержки;  АИС формирования списка кандидатов в присяжные заседатели «Зодиак»;  Система мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений;  ИАС «БАРС.Web»;  Локальное автоматизированное рабочее место в Единой сети по работе с обращениями граждан;  ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий»;  Единый реестр видов контроля;  Программный комплекс для автоматизации деятельности административных комиссий (admcom);  Система исполнения регламентов (СИР);  Справочно правовая система Гарант;  Региональный реестр государственных услуг (РРГУ);  Система сбора отчетности ФСГС (госстатистика);  "ГИС образование Югры";  ФГИС "Моя школа";  АИС Мониторинг;  ИС «Электронный бюджет»;  АИС «Электронный Детский сад»;  АИС "Персонифицированное дополнительное образование";  ГИС «Управление кадрами»;  Общероссийская база вакансий и резюме (trudvsem.ru) |
| 1.4.6.1.1. | Подготовка и принятие нормативных правовых актов и организационно-методических документов по вопросам развития электронного муниципалитета | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города, | в рамках текущей деятельности | Мероприятий не запланировано |
| 1.4.6.2. | Содействие реализации мероприятий Административной реформы посредством применения информационных технологий | 2022-2024 | Департамент по делам администрации | в рамках текущей деятельности | Мероприятия не запланированы |
| 1.4.6.2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) Российской Федерации | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города,  Департамент экономического развития администрации города | в рамках текущей деятельности | В департаменте по делам администрации города настроено рабочее место для оказания МСЗУ «Предоставление архивных справок, архивных выписок, архивных документов» |
| 1.4.6.3. | Развитие специальных и типовых информационных систем в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | В рамках полномочий департамента по делам администрации города обеспечивается развитие системы электронного документооборота ДЕЛО путем подключения подведомственных учреждений к системе. Ежегодно осуществляется обновление СЭД ДЕЛО |
| 1.4.6.3.1. | Сопровождение и администрирование официального сайта администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Сопровождение и администрирование официального сайта органов местного самоуправления города Нефтеюганска осуществляется на постоянной основе информационно-аналитическим отделом департамента по делам администрации г. Нефтеюганска в рамках текущей деятельности и согласно положения об отделе. |
| 1.4.6.3.2. | Обеспечение доступа уполномоченных сотрудников администрации города к системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Проводится регулярный выпуск и продление электронно-цифровых подписей для сотрудников структурных подразделений администрации города Нефтеюганска |
| 1.4.6.3.3. | Сопровождение автоматизированной системы электронного документооборота в органах муниципального образования | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | На постоянной основе ведется работа по обновлению системы электронного документооборота СЭД «Дело» (557 пользователей). |
| 1.4.6.4. | Развитие муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Обеспечение сотрудников структурных подразделений администрации города интернетом – 100% |
| 1.4.6.4.1. | Информационное и техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Департаментом по делам администрации города на постоянной основе ведутся работы по обслуживанию компьютерной техники и периферийного оборудования в структурных подразделениях администрации города, включая организацию и проведение работ по их ремонту (в том числе приобретение запасных частей и расходных материалов). Заключены муниципальные контракты со сроком действия до 31.12.2023. Организованы работы (услуги) по утилизации компьютерной техники и периферийного оборудования. Ведется сопровождение информационных систем. |
| 1.4.6.4.2. | Модернизация и администрирование локальной вычислительной сети администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Мероприятия не запланированы |
| 1.4.6.4.3. | Приобретение системного и прикладного программного обеспечения | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Приобретение системного программного обеспечения не осуществлялось |
| 1.4.6.4.4. | Приобретение и продление лицензий на программное обеспечение (сертификаты электронно-цифровых подписей, антивирусные программы, серверное программное обеспечение, организация защищенных каналов передачи данных) для администрации города Нефтеюганска | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | В 3-м квартале проведен аукцион на оказание услуг по продлению лицензии на антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-стандартный Russian Edition |
| 1.4.6.5. | Создание благоприятных условий для повышения грамотности населения в области использования информационных технологий | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Популяризация сайта <https://цифровойгражданинюгры.рф/> |
| 1.4.6.5.1. | Организация центров обслуживания по регистрации, подтверждению личности в единой системе идентификации аутентификации Единого портала государственных и муниципальных услуг | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Организованы точки оказания регистрации, подтверждения и восстановления учетных записей на портале Госуслуги. |
| 1.4.6.5.2. | Обучение муниципальных служащих администрации города Нефтеюганска использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | Регулярное содействие в обучении работе в СЭД «Дело» с сотрудниками администрации города Нефтеюганска. |
| 1.4.6.5.3. | Популяризация муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде населению | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города  Департамент экономического развития администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях организации популяризации массовых социально значимых услуг распоряжением администрации города Нефтеюганска от 13.04.2023 № 135-р «О перечне массовых социально значимых услуг в администрации города Нефтеюганска, в отношении которых проводится публикация информации о возможности получения массовых социально значимых услуг посредством Единого портала государственных услуг (функций) и о назначении должностных лиц, ответственных за публикацию информации о возможности получения массовых социально значимых услуг посредством Единого портала государственных услуг (функций)» (далее – распоряжение от 13.04.2023 № 135-р) определен перечень массовых социально значимых услуг в администрации города Нефтеюганска.  Еженедельно органами и структурными подразделениями администрации города Нефтеюганска на сайте администрации города Нефтеюганска, на официальных страницах «Одноклассники», «ВК», а также в газете «Здравствуйте, нефтеюганцы» публикуется информация о возможности получения муниципальных услуг с помощью Единого портала государственных услуг. |
| 2. | Направление 2. Создание условий для повышения конкурентоспособности человеческого капитала | | | | |
| 2.1 | Задача 1. Улучшение демографической ситуации | | | | |
| 2.1.1. | Создание условий для формирования здорового образа жизни (профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и заболевания ВИЧ-инфекцией) | 2022-2024 | Департамент образования администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка,  профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  в городе Нефтеюганске» | В целях профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ образовательными организациями города Нефтеюганска проведено:  -распространение агитационных материалов, направленных на ведение здорового образа жизни «Защити себя от наркотиков», «Трезвые родители – здоровые дети», «Бодрость взаймы», «Наркотики. Гепатит. СПИД» и др.;  -беседа сотрудников ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с учащимися об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (охват – 2 437 чел.);  -лекция специалистов БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» «Полезный разговор о вредных привычках» (охват – 2 157 чел.);  -беседа с несовершеннолетними на темы ЗОЖ и профилактики употребления опасных и запрещенных веществ, алкогольной продукции, а также применение и последствия курительных и жевательных смесей, потребления табака, вэйпов, электронных сигарет, профилактика употребления спиртосодержащих напитков (охват – 4 932 чел.);  -беседы сотрудников ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с просмотром видеоролика по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике потребления табака, вэйпов, электронных сигарет, профилактике употребления спиртосодержащих напитков (охват – 5 629 чел.);  -распространение наглядно-информационного материала на тему: «Осторожно, электронная сигарета!», «Осторожно психоактивные вещества»; «Электронная сигарета - не дай себя обмануть» (охват - 7 360 чел.);  -информирование родителей (законных представителей) учащихся об ответственности, предусмотренной ст.5.35 части 1 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (охват – 4 355 чел.);  -родительские собрания специалистами МАУ «ЦМИ» на тему: «Сниффинг. Что необходимо знать родителям?» среди родителей (законных представителей) учащихся 9-10 классов (охват - 2 198 чел.).  В период с 26 мая по 26 июня организовано участие образовательных организаций месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках месячника проведены:  -индивидуальное консультирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), находящихся в социально-опасном положении, о здоровом образе жизни;  -психологические тренинги антинаркотической направленности с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении;  -конкурс плакатов, рисунков, направленных на формирование здорового образа жизни «Нефтеюганск – территория ЗОЖ»;  -выставки рисунков, направленных на формирование здорового образа жизни;  -игровые программы, конкурсы рисунков на асфальте для воспитанников детских оздоровительных лагерей.  В учреждениях подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска проведены:  -беседы с несовершеннолетними на темы: «Профилактика травматизма», «Профилактика алкоголизма», «Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-контроля»;  -оформлены информационные стенды по профилактике алкоголизма;  «Профилактика табакокурения»;  -проводились беседы с медицинским психологом БУ ХМАО-Югра «НОКБ им. В.И. Яцкив» Гимазетдиноой А.А. на тему «Профилактика распространения ВИЧ-инфекции среди населения. Эпидситуация в г. Нефтеюганске. Толерантное отношение к людям с ВИЧ-инфекцией»  -распространение информационных листовок, буклетов по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ;  - профилактическая информация по токсикомании, алкоголизму и заболеванию ВИЧ-инфекцией размещена на официальных сайтах учреждений, а также «Памятка о соблюдении правил поведения в общественных местах», «Телефон доверия» в ХМАО - Югре проводит акцию; «Памятка для родителей о привлечении к административной ответственности», «Для родителей правила по предотвращению потребления психотропных веществ ребёнком», «Комплексная безопасность несовершеннолетних» Также ежегодно в Учреждениях проводятся спортивно-массовые мероприятия профилактической направленности:  -онлайн-флешмобе Мы за ЗОЖ! (в рамках Месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории г.Нефтеюганска)  -посвящение в юные спортсмены;  - «День защиты детей»;  - мероприятия, посвященные 78-летию Великой Победы, участвовали в городском мероприятии «Рекорд Победы»;  -чествование выпускников школы «Звезды Сибиряка» 2023, на котором чествуют лучших спортсменов школы по итогам спортивного сезона;  Согласно регламенту, за 9 месяцев 2023 года проведено 3 заседания Антинаркотической комиссии города Нефтеюганска (далее – Комиссия, где рассмотрено 12 вопросов, заслушано 27 должностных лиц. По итогам работы заседания было выработано 48 решений. Протокол заседания Комиссии размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Безопасность» в подразделе «Антинаркотическая комиссия» и направлен в установленные сроки в Департамент региональной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 2.1.2. | Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | 100% образовательных организаций соответствуют современным требованиям обучения: 100% обучающимся обеспечена возможность пользоваться оборудованными спортзалами и спортивными площадками. Численность занимающихся физической культурой и спортом в образовательных организациях составляет 12 221 ребенок, из них 9 760 школьного возраста, 2 461 дошкольного возраста. В целях активизации физкультурно - спортивной работы в школе, развития детско-юношеского спорта и приобщения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом в 3 общеобразовательных организациях созданы школьные спортивные клубы (далее - ШСК), на базе которых организована работа спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол», «Легкая атлетика», «Киберспорт», «Русский хоккей», «Игровое ГТО», «Шахматы», «Юный спасатель», «Будущие олимпийцы», «ОФП «Быстрее, выше, сильнее» (охват – 1 053 чел.).  В целях пропаганды здорового образа жизни, совершенствования физического развития учащихся проведены:  -конкурс по физической культуре «Быстрее, выше, сильнее» для учащихся 3-6 классов (охват - 133 чел.);  -месячник оборонно-массовой и спортивной работы (охват – 15 647 чел.);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 170 чел.);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 50 чел.);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» среди Юнармейцев Нефтеюганского местного отделения ВВП ОД «Юнармия» (охват - 50 чел.);  -участие в пятидневных учебных сборах на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» (охват - 210 чел.).  С целью профилактики и предупреждения употребления несовершеннолетними и молодежью наркотических средств, психоактивных веществ, формирования законопослушного поведения, духовно-нравственных качеств, проведены:  -мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, в том числе в формате онлайн (охват – 7 819 чел.);  -классные часы и профилактические беседы с учащимися с участием социальных педагогов, специалистов системы профилактики с раздачей буклетов (охват – 5 547 чел.);  -участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Здоровье» (охват - 122 чел.);  -встречи с инспекторами ОДН ОМВД РФ по г. Нефтеюганску в рамках проведения ОПМ «Подросток» в сентябре (охват – 5 378 чел.).  С целью развития образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске на базе МАУ «ЦМИ» были проведены следующие мероприятия:  -профилактический лекторий «День ЗОЖ», приуроченный ко «Дню Здорового Образа Жизни» (охват составил 40 чел.).  -Проведен квиз, приуроченный к Всемирному дню здоровья со студентами ИНДИ ЮГУ И НПК. Участие приняли 20 студентов  -проведено оперативно - профилактическое мероприятие "Твой выбор", в рамках которого прошла беседа с представителями ОДН ОМВД России по городу Нефтеюганску, общее количество участников составило 54 человека.  -популяризация ЗОЖ в молодежной среде. Вожатые провели соревнования между детьми на дворовых площадках и рассказали о правильном питании и хороших привычках. Количество участников: 49 человек;  Проведены профилактические мероприятия:  -всероссийский День трезвости - день, который был установлен для популяризации здорового и трезвого образа жизни, отказа от вредных привычек, в частности, употребления алкоголя и избавления от алкогольной зависимости.  Совместно с обществом «[Здравие](https://m.vk.com/uganskzdravie)» Российское движение детей и молодёжи «Движение Первых Нефтеюганск» провели квест-игру «Мы за ЗОЖ», а ЦФКиС «[Жемчужина Югры](https://m.vk.com/pearl__ugra)» помог организовать работу творческой площадки «Будь здоров!» Более 100 человек приняли участие. |
| 2.1.3. | Разработка концепции Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (диагностики и консультирования) | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) от 28.03.2017 № 533), где обучается 39 учащихся с ОВЗ, из них 30 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.  В образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, работают 22 консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями.  На базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка», МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка», МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» функционируют региональные площадки по реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного образования «Инклюверсариум» в ХМАО-Югре, позволяющего создать социально-психологические условия для успешного образования и развития детей с особыми образовательными потребностями. |
| 2.1.4. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления услуг дошкольного образования (в т.ч. открытие индивидуальными предпринимателями дополнительных групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с общим охватом до 800 чел.) | 2022-2024 | Департамент образования | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В систему дошкольного образования успешно интегрированы 3 частных детских сада (ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»), которые посещают 970 детей в возрасте от года до восьми лет, из них в возрасте до трёх лет – 358 детей.  Заключены договоры на оказание услуг негосударственного сектора:  -программы социально-педагогической направленности: ООО «Инновационные образовательные технологии» (Афанасьева Е.А.), ООО «Сибирский лекарь» (Башкирова Е.С.), ИП Сибагатуллин Д.А., АНО ДОД «Стартум» (Кеня Н.А.);  -программы по изучению информатики - ИП Бутаков Анатолий Николаевич «Алгоритмика»;  -программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры». |
| 2.2 | Задача 2. Развитие физической культуры и спорта | | | | |
| 2.2.1. | Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В соответствии с мероприятием 1.4.2 «Развитие сети спортивных объектов шаговой доступности» и порядком предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности приложения 22 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году выделено 1 627 263,00 рублей, которые направлены МАУ "СШ "Сибиряк" на приобретение уличных силовых тренажеров, гимнастический ковер 14х14.  С целью развития инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 года № 471-п (далее – государственная программа, автономный округ), за счет средств государственной программы «Сотрудничество», приобретены уличные спортивные площадки круглогодичного использования (далее – спортивные площадки) (три комплексные площадки и две тренажерные площадки) для занятий хоккеем, футболом, баскетболом, воркаутом.  В настоящее время установлены тренажеры и оборудованы тренажерные площадки каждая площадью 400 кв.метров в 8 микрорайоне, между жилыми домами 21,23,16, в 11А микрорайоне, районе конечной остановки п. Звездный . На каждой площадке установлены 8 тренажеров, футбольная панна для мини футбола, брусья гимнастические, спортивный комплекс. В ближайшее время подрядчиком будет подключена электроэнергия для освещения площадок и «Умного столба» с видеокамерой и раздачей wi-fi.  По заключенным муниципальным контрактам между МКУ «Управление капитального строительства» и подрядными организациями установлены спортивные площадки (площадь одного корта составляет 1539 кв.метров) в 11Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ №14»), в 16 микрорайоне, вблизи домов 23, 27, 29. На данных спортивных площадках предусмотрено проведение игровых видов спорта (баскетбол, футбол), в зимний период предусмотрено покрытие льдом для свободного катания. Приемка площадки территория МБОУ «СОШ №14» проведена 09.10.2023 с представителями общественности города.  Ведутся работы по установке комплексной площадки по адресу г.Нефтеюганск, 2 микрорайон, вблизи СОШ № 5. Между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО СК «ПРАЙД» 02.10.2023 заключен муниципальный контракт № 0187300012823000746 на выполнение работ по обустройству спортивной площадки по объекту «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» на сумму 10 825 558,64 рублей сроком на 1 месяц. В настоящее время проведен демонтаж старого оборудования. Ведутся подготовительные работы для укладки асфальта  В рамках реализации МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»:  -30.12.2022 заключены два муниципальных контракта на выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций несущих сводов (работы выполнены, ведется приемка работ) и на выполнение работ по мониторингу строительных конструкций в отношении здания Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», находящегося по адресу: г.Нефтеюганск, 2А микрорайон, строение 4;  -04.07.2023 заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту бассейнов здания «МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры». Завершение работ в IV квартале.  -Завершено проектирование в целях сноса (демонтажа) объекта «Сооружение хоккейного корта», расположенного по адресу: микрорайон 2, около жилого дома №13.  - 02.10.2023 с ООО СК "ПРАЙД" заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству спортивной площадки. Срок выполнения работ: в течение 1 месяца с даты заключения (02.11.2023) |
| 2.2.1.1 | Строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» | 2021-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие физической культуры и спорта»  МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | «Многофункциональный спортивный комплекс в г.Нефтеюганске»  1)31.07.2020 с ООО «СМУ-18» был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.  С 21.12.2020 подрядная организация прекратила выполнять строительно-монтажные работы.  За период с 12.08.2020 года по 21.12.2020 года строительства объекта выполнены следующие работы:  -Забивка свай в количестве 583 шт. (60% от проектных решений);  -Бетонирование ростверков в количестве 78 шт. (35% от проектных решений);  -Изготовление и установка арматурных каркасов, устройство опалубки в количестве 82 шт. (35% от проектных решений).  Строительная готовность объекта – 6,5%.  Ввиду нарушения подрядчиком срока выполнения работ заказчиком принято решение о его расторжении в одностороннем порядке.  С 24.05.2021 муниципальный контракт считается расторгнутым.  2)В октябре 2021 года на объекте проведены мероприятия по консервации незавершенного строительством объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске.  3)Во исполнение поручения Губернатора ХМАО-Югры распоряжением администрации города Нефтеюганска от 24.09.2021 №253-р разработан план мероприятий («дорожная карта») по строительству объекта. Выполнен расчет стоимости корректировки сметной документации и прохождения повторной государственной экспертизы сметной стоимости. 12.05.2022 с ООО «Проектный институт «Градъ» заключен контракт на сумму 1 363 542,00 рубля на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию. Срок выполнения работ - 120 календарных дней.  4)Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийский автономный округ – Югры в настоящее время ведется разработка дорожной карты (плана мероприятий) по передаче функций заказчика на региональный уровень.  Разработан комплекс мероприятий, обеспечивающих консервацию объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г.Нефтеюганске» и объект законсервирован. Заключен договора на оказание услуг по сохранности имущества, находящегося на строительной площадке в пределах территории объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске» С ООО «Проектный институт «Градъ» 12.05.2022 заключен контракт на сумму 1 363,542 тыс.рублей на выполнение работ по внесению изменений в ПСД.  По результатам входного контроля загруженной документации, 15.02.2023 заключен договор №12/02/23-Д с государственной экспертизой, согласно пункту 45(13) Положения Правительства РФ от 05.03.2007 №145 в части внесения изменения в сметную документацию без изменений физических объемов работ, и других проектных решений. Договор заключен на сумму 115 734,00 руб., оплата прошла 22.02.203. Срок проведения проверки документации – 30 рабочих дней с даты оплаты.  06.03.2023 государственной экспертизой выданы замечания в адрес Подрядчика.  В мае 2023 года ожидается получение заключения о достоверности определения сметной стоимости строительства объекта.  С ООО ЧОО "ПОЛЮС" (г.Нефтеюганск) 29.12.2022 заключен Договор № 23-22 на сумму 595,200 ыс.рублей на обеспечение мероприятий по сохранности имущества, находящегося на строительной площадке в пределах территории объекта. Период с 23.01.2023 по 26.05.2023.  В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 17.05.2023 №608-п «Об осуществлении закупки услуг для обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска у единственного исполнителя» Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» определено заказчиком, который вправе осуществить закупку на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске», в целях обеспечения муниципальных нужд города Нефтеюганска, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, с единственным подрядчиком.  С учетом решения, принятого 04.05.2023 на заседании Оперативного штаба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 29.05.2023 заключен муниципальный контракт №22/05/2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г.Нефтеюганске» с единственным подрядчиком ООО Специализированный застройщик «Юграстройпартнер». Срок исполнения контракта- 24 месяца. Цена контракта – 1 630 775 107,00 рублей.  01.06.2023 земельный участок (строительная площадка) передана по акту приёма-передачи застройщику, проектно-сметная документация направлена в электронном виде подрядчику.  На сегодняшний день ведутся работы по выполнению мероприятий обустройства строительной площадки (установка опор освещения, устройство временных проездов, и т д). Забивка свай выполнено – 100%; Устройство бетонной подготовки выполнено – 100%; Заливка бетоном М350 монолитных ростверков – 128,5 м3. Отсыпка песком произведена – 2500 м3. Строительная готовность – 8 %. |
| 2.2.1.2 | Развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» выделены финансовые средства в размере 1 180 947,00 рублей, из них: средства федерального бюджета – 504 900,00 рублей; средства окружного бюджета – 617 000,00 рублей; средства местного бюджета – 56 9047,00 рублей. Финансовые средства выделены муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» (далее-МБУ ДО «СШОРпоЗВС»). Приобретены: Лыжероллеры Elva Classic 57-50R – 40 пар, Лыжероллеры Elva Skate 70R – 40 пар; Лыжи беговые STC-70 пар; Палки лыжные STC Cyber-70 пар; Лыжи беговые ONSKI RACE COMBI - 2пары; лыжы Atomic Redstar Carbon S9 в количестве 4 пары.  В рамках государственной поддержки физкультурно-спортивных организаций муниципальных образований, осуществляющих подготовку спортивного резерва учреждениями приобретены:  МБУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта" Лыжный комплект 54 шт. объем средств 995,00 тыс.рублей;  МБУ ДО "Спортивная школа "Спартак" приобретение экипировки, инвентаря трико для тяжелой атлетики (32), скакалка(50), сетка для переноса мячей(2), лестница координационная(2), стойка для обводки (10), сетка волейбольная (1), коврик гимнастический (35), Латексная петля (7), перчатки боксерские (21), боксерский шлем (18.), форма боксерская (6), борцовское трико (10), спортивный костюм (20), бейсболка (20), 234 шт; приобретение оборудования (спин-байк, штанга для аэробики, стойка для штанги, беговая дорожка, волейбольные стойки) 24 шт. объем средств 1 159,993 тыс.рублей;  ЦФКиС "Жемчужина Югры" приобретена экипировка для отделения мотокроса. |
| 2.2.2 | Усиление социальной направленности муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 58 885 человек в возрасте от 3 до 79 лет. Из них занимаются: в возрасте 3-15 лет -18 225 человека; 16-18 лет – 4 294 человека, в возрасте 19-29 лет – 14 816 человек; в возрасте 30-54 (женщины), 30-59 (мужчины) лет – 19 128 человек; в возрасте 55-79 (женщины), 60-79 (мужчины) лет – 2 402 человек; старше 80– 20 человек.  28 некоммерческих учреждений активно принимают участие в реализации программ физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Охват 2 273 человека. |
| 2.2.3. | Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | В целях агитации и пропаганды физической культуры и спорта, комитет физической культуры и спорта города в своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации, регулярно освещая спортивную жизнь муниципального образования в телекоммуникационной сети интернет, телевидении, радио, периодических печатных изданиях, из них: ТРК «Юганск», радио Европа+, газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», журнал «Про Лучшее», официальный сайт органов местного самоуправления город Нефтеюганск.  На сайтах Учреждений регулярно обновляется информация, направленная на пропаганду здорового образа жизни на вкладках «Новости», о достижениях спортсменов Учреждений физической культуры и спорта, «Для детей и родителей», «Безопасность и здоровье». В учреждениях имеется страница в социальных сетях «ВК», которая является прекрасной платформой для проведения онлайн мероприятий, конкурсов, знакомства с Учреждениями, распространение новостей, размещением видеотрансляций спортивно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых в Учреждениях, проведение опросов и привлечения новых участников.  Создаются условия, ориентирующие граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта. В МБУ «СШОР «Спартак» проводятся занятия физкультурно-оздоровительных групп по мини-футболу, волейболу, большому теннису, сайкл-аэробики, работа тренажерного зала. В МАУ «СШ «Сибиряк» созданы группы по оздоровительному плаванию, также проводятся занятия на площадках придомовых территорий. В МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» имеются две спортивные площадки:  спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 14, между жилыми домами № 47,48.49, включает: футбольное поле, баскетбольную площадку, волейбольную площадку;  спортивная площадка, расположенная по адресу: г.Нефтеюганск, 14 микрорайон, между домами № 50,53,54,56,58,59, включает в себя: мини-футбол и уличные тренажеры. На всех площадках проводятся занятия для граждан.  В МБУ «СШОР по ЗВС» находится многофункциональная спортивная площадка (футбол, баскетбол), расположенная на территории городской лыжной базы.  Также занятия граждан проходят на 7 турниковых комплексах STREET WORKOUT, расположенных на территории города Нефтеюганска.  На сегодняшний день готовится проект строительства лыжного стадиона, который предусматривает также освещение трассы на Лыжной базе.  В целях создания условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризация массового спорта реализован проект **«**Зарядка с чемпионом». Еженедельно, каждую субботу возле входа в СК «Сибиряк» проходили фитнес занятия, в котором принимали участие все желающие жители города. Проведено 15 фитнес занятий, в которых приняли участие более 400 человек. Фитнес занятия проводили: мастера спорта России по дзюдо, самбо, мастер спорта России по спортивной акробатике; представители клубов: «Йога центр», «PaNaMa@). |
| 2.2.4. | Совершенствование физического воспитания населения города, в том числе лиц, нуждающихся в социальной поддержке, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2022-2024 | Комитет физической культуры и спорта администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях поддержки семей имеющих 3-х и более детей в рамках реализации статьи 5.1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 года № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», принято Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.12.2013 года № 574-п «О Порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», распоряжением комитета физической культуры и спорта от 27.01.2014 № 04-р «О порядке бесплатного посещения многодетными семьями спортивных сооружений учреждений спортивной направленности, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска», утверждены льготы в сфере физической культуры и спорта для многодетных семей, в соответствии с которыми они обладают правом на бесплатное посещение спортивных учреждений. В муниципальном образовании город Нефтеюганск 1 149 человек занимаются адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, из них в возрасте от 4 до 18 лет – 646 человек, в возрасте от 60 лет и старше – 119 человек.  В 2023 году заключено 13 Соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с организациями и службами города по вопросам, направленным на обеспечение жителям Нефтеюганска возможностей в реализации спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, обеспечение последовательности, комплексности и непрерывности в осуществлении реабилитации посредством физической культуры и спорта. Сформирован банк данных лиц, занимающихся адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, в котором зарегистрировано 125 лиц с интеллектуальными нарушениями, в том числе с ментальными нарушениями - 21 человек, из них 4 взрослых (заявленных медицинским учреждением на конец года, 17 несовершеннолетних). Из общего числа зарегистрированных лиц с интеллектуальными нарушениями – 45 несовершеннолетних.  Одним из самых приоритетных направлений в организации реабилитации инвалидов, детей-инвалидов средствами физической культуры и спорта является обеспечение их прав к беспрепятственному доступу к спортивным сооружениям.  В центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» созданы комфортные условия пребывания людей с ограниченными возможностями здоровья. Учреждение располагает современной материально-технической базой и инфраструктурой, обеспечивающей тренировочный, физкультурно-оздоровительный и соревновательный процессы.  Специальными адаптированными автобусами на 9 мест и 11 мест, регулярно осуществляются транспортные перевозки инвалидов к месту занятий и к местам проведения выездных мероприятий. В штатном расписании отделения адаптивной физической культуры и адаптивного спорта функционирует должность «Сопровождающий спортсмена – инвалида первой группы инвалидности».  В 2023 года спортсмены отделения адаптивного спорта приняли участие в следующих мероприятиях:  -Чемпионат и первенство по пауэрлифтингу среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в рамках тренировочного процесса) (г.Нефтеюганск), приняло участие 13 человек. Заняли призовые 1 место-12 человек, 2 место – 1 человек.  -Чемпионат и первенство по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями (г.Нефтеюганск). Приняли участие 20 занимающихся: 1 место-7 человек, 2 место – 4 человека, 3 место- 3 человека.  -Бочча, посвященное Дню защитника Отечества среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (г.Нефтеюганск). Приняли участие 18 занимающихся: 1 место-6 человек, 2 место – 3 человека, 3 место 3 человека.  -Зимняя Специальная Спартакиада ХМАО-Югры среди детей и подростков, лыжные гонки, бег на снегоступах (г.Ханты-Мансийск). Приняли участие 6 занимающихся: 1 место-2 человека, 2 место – 3 человека.  Реализуемый комплекс мер, полное обеспечение доступности спортивных сооружений, полное комплектование спортивным оборудованием спортивных залов позволило увеличить количество занимающихся, а также улучшить результаты и достижения нефтеюганских спортсменов и лиц с инвалидностью |
| 2.3 | Задача 3. Развитие образования | | | | |
| 2.3.1. | Развитие сети образовательных учреждений и их материально-технической базы | 2022-2024 | Департамент образования администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | ГП ХМАО-Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В системе образования осуществляют образовательную деятельность:  -15 муниципальных общеобразовательных организаций, а также 1 частная общеобразовательная организация «Нефтеюганская православная гимназия»;  -15 муниципальных дошкольных образовательных организаций, а также 3 частные организации ООО «Семь гномов», ООО «Детский сад 7 гномов», ООО «Центр развития семьи»;  -2 муниципальные организации дополнительного образования.  В рамках реализации МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» продолжается выполнение мероприятий в отношении следующих объектов образования:  -«Нежилое строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10»).  С ООО «Первая кадастровая компания» 14.12.2018 заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ со сроком выполнение работ 170 дней. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. ПД разработана, и находится на согласовании у заказчика. Ведется претензионная работа;  -«Строение детского сада №6», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 5-й, д.15.  В апреле 2023 года с ООО ГК «ПРОЕКТ ЦЕНТР» заключен МК на выполнение ПИР в целях выполнения капитального ремонта объекта. Завершение работ – IV квартал 2023 года; ПСД на экспертизе, заключение ожидается в октябре 2023 года  -«Спортивная комплексная площадка в 11Б икрорайоне, ул.Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ №14»)».  23.05.2023 с ООО «Городострой» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству спортивной площадки. Срок выполнения работ – 4 месяца. Работы завершены. Исполнительная документация на проверке у заказчика  Также в рамках МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» ООО «АЛЬФА-ИНЖИНИРИНГ» выполнены работы по наружному освещению и благоустройству территории МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка», расположенное по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 8а, здание №29.  12.10.2023 размещена закупка по определению подрядчика на выполнение работ по строительству объекта «Здание детского сада №7 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание №64». Прием заявок до 23.10.2023 |
| 2.3.1.1 | Строительство детского сада на 320 мест в 5 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2020; 2025-2026 | Департамент муниципального имущества,  Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Разработана проектно-сметная документация по объекту. Внесена информация по объекту в ПО «Оценка инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Создание предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п  С ООО «СИБМЕХСТРОЙ» 07.09.2021 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ детского сада. Срок исполнения - 31.12.2023. Строительная готовность объекта - 24%. |
| 2.3.1.2 | Строительство детского сада на 300 мест в 16 микрорайоне, предусматривающее при проектировании энергоэффективные технологии (энергоэффективные стеклопакеты, светильники, системы естественного освещения, многофункциональная система «погодного регулирования» отопления и вентиляции, системы очистки и обеззараживания воздуха) | 2021-2023 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Заключен муниципальный контракт [№ 3860400113921000013](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3860400113921000013) от 07.09.2021 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска». Готовность объекта 23%. Завершены работы по цокольному этажу. Ведется укладка кирпичной кладки 1 этажа, армопоясов, монтаж опорных подушек, устройство фундаментарных входных групп.  В отношении объекта муниципальной собственности:  -«Детское дошкольное учреждение», общей площадью 1 976,1 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 17-й мкр., строен 11А, кадастровый номер 86:20:0000077:3474, реестровый номер Н00111114, по результатам торгов заключен договор аренды с социальным предприятием ООО «Семь гномов» от 17.07.2023 № 9, сроком действия 5 лет с 17.07.2023 по 16.07.2028. |
| 2.3.1.3. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне на 1600 мест (общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 2025-2027 | Департамент муниципального имущества,  Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 17 микрорайоне г.Нефтеюганска (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) на 1600 мест предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 468-п, срок реализации 2025-2028 годы на период до 2030 года.  Разработан и утверждён план мероприятий («дорожная карта») по созданию данного объекта (распоряжение администрации города Нефтеюганска от 19.02.2021 № 35-р).  Земельный участок, сформированный под строительство объекта, обеспечен инженерной инфраструктурой со стороны ул.Набережная. |
| 2.3.1.4. | Создание объекта Средняя общеобразовательная школа в 11В микрорайоне на 1200 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2025-2027 | Департамент муниципального имущества,  Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Строительство Средней общеобразовательной школы в 11В микрорайоне на 1200 мест (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) предусмотрено в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31.10.2021 № 468-п. |
| 2.3.1.5. | Строительство пристроя к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» в микрорайоне 2 на 400 мест (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 2025-2026 | Департамент муниципального имущества,  Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Принято решение об исключении объекта из перечня объектов капитального строительства. |
| 2.3.1.6. | Нежилые помещения для размещения «Билдинг – сада» на 120 мест | 2022-2023 | Департамент муниципального имущества,  Департамент образования администрации города | ГП ХМАО - Югры «Развитие образования»,  МП «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Объект введен в эксплуатацию. Мощность объекта – 120 мест, общая площадь 1976,1кв.м., этажность 3. Адрес: 17 мкр., строение 11а  Механизм реализации – приобретение в публичную собственность в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования»  Стоимость приобретённого объекта – 250 млн. 025 тыс.руб. Передан в аренду немуниципальной дошкольной организации.  Проект реализован |
| 2.3.2. | Развитие негосударственного сектора в сфере предоставления образовательных услуг | 2022-2024 | Департамент образования администрации города,  Департамент по делам администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Осуществляется развитие услуг негосударственного сектора в сфере образования по направлениям:  -программы социально-педагогической направленности: ООО «Инновационные образовательные технологии» (Афанасьева Е.А.), ООО «Сибирский лекарь» (Башкирова Е.С.), ИП Сибагатуллин Д.А., АНО ДОД «Стартум» (Кеня Н.А.);  -программы по изучению информатики - ИП Бутаков Анатолий Николаевич «Алгоритмика»;  -программы спортивно-оздоровительной направленности и спортивной подготовки: спортивно-оздоровительный клуб «Грация», МБУ ЦФКИС «Жемчужина Югры».  В соответствии с «дорожной картой» по поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, утверждённой постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.04.2021 № 470-п «О плане мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в муниципальном образовании город Нефтеюганск на 2021-2025 годы» установлены и выполнены целевые показатели:  -доля средств местного бюджета, выделяемых негосударственным организациям в общем объёме средств местного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере – 28% (план 2023 г. – 17%);  -доля негосударственных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших поддержку из средств регионального и муниципального бюджетов, в общей численности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы – 58% (план 2023 г. – 40%).  В 2023 году прием заявок на конкурс среди некоммерческих организаций на предоставление субсидий из бюджета города на реализацию социально значимых проектов осуществлялся на официальном сайте конкурса нефтеюганскгрантгубернатора.рф в период с 10.04.2023 по 25.05.2023.  В рамках заседания конкурсной комиссии 07.06.2023 осуществлено публичное представление 26 общественно значимых проектов, социально ориентированных некоммерческих организаций.  По результатам конкурса в номинации деятельность в области образования, просвещения и молодежной политики, науки, культуры и туризма победителями признаны: Частное общеобразовательное учреждение «Нефтеюганская православная гимназия» (300 тыс. рублей) и Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Федерация хоккея» (400 тыс. рублей).  С победителями конкурса заключены соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города и произведены соответствующие выплаты. |
| 2.3.3. | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Организовано участие в реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» в рамках Национального проекта «Образование».  Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» обеспечен фактический охват 19 104 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеразвивающими программами (83,5%).  В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 № 2005-п «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» (с изм. от 07.09.2023 [№ 1124-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2023/09/1124.doc)) реализуется проект по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей. В реестре поставщиков Нефтеюганска, оказывающих услуги по сертификату персонифицированного финансирования, состоят 16 организаций – 4 муниципальных и 12 негосударственных.  На портале персонифицированного дополнительного образования находится 320 программ дополнительного образования, прошедших сертификацию. Поставщиками услуг являются организации дополнительного образования в сфере образования, культуры и спорта.  С 01.09.2023 в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей произошли изменения, связанные, с распространением норм закона о социальном заказе на сферу дополнительного образования (Федеральный закон от 13.07.2020 №189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»). На 01.10.2023 услуги по социальному сертификату получают 3 515 детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| 2.3.4. | Обеспечение условий для развития профессиональной компетентности педагогов и руководителей образовательных организаций | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | С целью повышения профессионального уровня педагогов работают 28 городских методических объединения, организовано проведение методических семинаров с включением в деятельность 100% педагогических работников. Работают 3 федеральных инновационных площадки, 14 региональных инновационных площадок.  Осуществляется активная апробация и внедрение новых элементов системы научно-методического сопровождения: продолжено масштабное повышение квалификации учителей (36,1% педагогических работников образовательных организаций города прошли курсы повышения квалификации), проведена диагностика учительских дефицитов, составлены индивидуальные образовательные маршруты педагогов.  По итогам отбора квалифицированных учителей с высоким уровнем методической компетентности ив соответствии с приказом Департамента образования и науки ХМАО – Югры от 20.05.2022 № 10-П-945 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14 декабря 2022 года № 10-П-2861 «О реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и о признании утратившим силу приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 7 июня 2021 года № 10-П-764 «О реализации проекта по созданию единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 6 педагогических работников МБОУ «СОКШ № 4», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Школа развития №24» вошли в состав методического актива педагогов автономного округа. В мае организовано участие членов методического актива в контрольных экспертных выездах в муниципальные образования для оценки готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных федеральных государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.  На 01.10.2023 55,7% педагогических работников общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации в центре непрерывного повышения профессионального мастерства ХМАО – Югры (план 2023 г. – 46,4%).  С целью внедрения инновационных педагогических и информационно-коммуникационных технологий в управление и образовательный процесс на базе 33 образовательных организаций реализуется деятельность ресурсных центров.  Продолжается межмуниципальное взаимодействие по совершенствованию коммуникаций, созданию единой информационной научно-образовательной среды и партнёрства в сфере образования, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества:  -реализуются Меморандум о намерениях сотрудничества между администрацией г.Нефтеюганска и Департаментом образования г.Москвы, договор о сотрудничестве между Департаментом образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска и АУ ПО ХМАО - Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж»;  -организовано участие в межмуниципальном проекте «Школы городов России-партнеры Москвы», организовано участие образовательных организаций в проекте «Взаимообучение городов».  В рамках реализации регионального проекта «Современная школа», организации работы методического объединения молодых педагогов 100% учителей в возрасте до 35 лет (120 чел.) вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы.  Для организации успешной подготовки педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства систематически проводятся методические семинары по повышению профессионального мастерства (охват - 88 чел.).  В соответствии с Указом Президента РФ от 27.06.2022 № 401 «О проведении в Российской Федерации Года педагога и наставника», в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность организованы:  -церемония открытия Года педагога и наставника (охват - 250 чел.);  -городской форум классных руководителей (охват - 150 чел.);  -мероприятия региональной акции «Дорога просвещения» (охват - 250 чел.);  -городской обучающий семинар «Организационно-методическое сопровождение деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» (охват - 45 чел.);  -образовательный марафон в рамках проекта «Флагманы образования-2023» (охват – 15 команд образовательных организаций, 60 чел.);  -обучающий семинар «Навигатор мер поддержки» (о предоставлении грантов в форме субсидий федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательных организаций) (охват - 45 чел.).  -августовское совещание руководящих и педагогических работников «Единое образовательное пространство как механизм развития муниципальной системы образования» (охват - 250 чел.);  -участие педагогических работников в:  -региональном этапе Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «ДНК-науки» (физика, химия, биология) – призёр учитель физики МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»;  -окружном конкурсе на звание лучшего педагога Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в номинациях: «Лучший педагог (преподаватель) общеобразовательной организации», «Лучший педагог (преподаватель) дополнительного образования детей», «Лучший педагог (воспитатель) дошкольной образовательной организации» (охват - 9 чел.);  -региональном конкурсе на присуждение премий лучшим учителям образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из средств федерального бюджета (охват – 6 чел.);  -региональном конкурсе на лучшую акцию в формате флешмоба просветительской акции для молодых педагогов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Вектор наставничества: от идеи до реализации» (охват - 11 образовательных организаций, призёр (2 мест) - МБОУ «СОШ №14»);  -конкурсе «Лучшие педагогические практики», реализуемом Институтом гуманитарного образования и информационных технологий при поддержке Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального Собрания РФ (победитель - педагог МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»);  -муниципальном этапе проекта «Золотые имена России» (победитель - МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»;  -Всероссийском финале конкурса «Первый учитель» (представитель МБОУ «СОШ №1»);  -конкурсе на присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры победителям конкурса «Педагог-новатор» (охват - 3 чел.);  -региональном полуфинале конкурса «Флагманы образования» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2023 году (охват - 3 чел.). |
| 2.3.4.1. | Развитие единой муниципальной информационной системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение IT- технологий в образовании, в том числе дистанционного обучения (разработка предложений ММЦ по эффективному использованию IT-технологий в образовании) | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие системы цифровой образовательной среды в городе Нефтеюганске осуществляется в соответствии с основными направлениями реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»: создание и внедрение в образовательных организациях цифровой образовательной среды, обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению образовательных организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности.  Для решения поставленных задач в образовательных организациях внедрена единая муниципальная информационная система по учету контингента обучающихся, используются электронные журналы и электронные дневники, интегрированные с Единым порталом государственных и муниципальных услуг.  100% общеобразовательных организаций подключены к единой сети передачи данных (ЕСПД), обеспечены высокоскоростным Интернетом со скоростью не менее 100 Мбит/с, используют ресурсы цифровых образовательных платформ. Официальные сайты образовательных организаций приведены в соответствие с Правилами размещения на официальном сайте в сети «Интернет», имеют единое портальное решение и единую централизованную концепцию сайта и хостинга. 100% сайтов общеобразовательных организаций переведены на платформу «ГосWeb»(опытно-промышленная эксплуатация конструктора сайтов на базе единого портала государственных и муниципальных услуг). В 2023 году запланирована работа по переводу на платформу «ГосWeb» сайтов дошкольных образовательных организаций.  Государственная информационная система Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ГИС Образование Югры)» внедрена в 100% образовательных организаций.  В МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой» функционирует узловой информационно - библиотечный центр, цель которого – развитие системы библиотечного делопроизводства в образовательных организациях города, внедрение инновационных технологий работы с информацией, распространение лучших практик работы с программным обеспечением для самообразования. Четыре образовательные организации входят в сеть информационно-библиотечных центров: МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «СОШ № 13». В МБОУ «СОШ № 13» организована деятельность 100-ого филиала Президентской библиотеки.  В 100% общеобразовательных организаций осуществляется электронное обучение учащихся с применением дистанционных образовательных технологий. Образовательный процесс организован с использованием возможностей региональной цифровой образовательной платформы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Государственная информационная система «Образование Югры», выбранных образовательных контентов, интегрированных в данную платформу.  Достигнуты фактическиезначения показателей по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на 01.10.2023:  -доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целяхвнедрения цифровой образовательной среды – 86,66% (план 2023 г. – 81,25%);  -доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды – 54,76% (план 2023 г.- 55%);  -доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды - 62% (план 2023 г. – 75%);  -доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования – 100% (план – 100%). |
| 2.3.4.2. | Организация деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» организована работа муниципального опорного центра дополнительного образования (постановление администрации города Нефтеюганска от 20.09.2019 № 957-п «О создании муниципального (опорного) центра дополнительного образования» (с изм. от 20.11.2020 №2013-п) (далее - Центр):  -проведены методические семинары для педагогов дополнительного образования, работающих в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях в рамках проекта «Методическая среда» (еженедельно);  -организовано проведение муниципального этапа регионального конкурса лучших практик дополнительного образования «Педагогический потенциал Югры», подготовка к региональному этапу данного конкурса (апрель);  -разработана муниципальная модель выявления и сопровождения талантов города Нефтеюганска. |
| 2.3.5. | Улучшение качества услуг в сфере образования | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с решением Думы города от 24.12.2014 №938-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения размера платы за их оказание», Департаментом организовано предоставление 8 муниципальных услуг в электронной форме, в том числе 4 услуги предоставляются непосредственно Департаментом, 8 услуг оказываются муниципальными образовательными организациями.  С целью информационной открытости для родителей (законных представителей) учащихся, граждан (получателей услуг) в 2023 году Департаментом организовано проведение интерактивного опроса населения по вопросу удовлетворенности качеством образования в городе. По результатам интерактивного опроса удовлетворены качеством образования: дошкольного – 95,4%, общего – 89,3%, дополнительного – 92,3% респондентов, в целом деятельностью системой образования – 92,3% (план 2023 г. в соответствии с п.10 перечня ответственных лиц за достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска, утверждённых распоряжением администрации города Нефтеюганска от 31.01.2022 № 24-р «Об утверждении перечня ответственных лиц за достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» значение целевого показателя «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) (%)» – 91%).  Ежеквартально в образовательных организациях организовано проведение опроса родителей (законных представителей) обучающихся, по результатам которых определяются проблемные вопросы, а также комплекс мер, необходимый для их решения. |
| 2.3.6. | Развитие государственно-общественного принципа управления на всех этапах образовательного процесса | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | Для решения задач, связанных с реализацией закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.10.2006 № 104-оз «О государственно-общественном управлении в сфере общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», а также в осуществлении государственно-общественного характера управления образованием, организована деятельность Общественного совета по развитию образования города Нефтеюганска |
| 2.3.6.1. | Организация работы Общественного совета по вопросам образования, управляющих советов образовательных организаций | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | Деятельность Общественного Совета по развитию образования города Нефтеюганска осуществляется на основании постановления администрации города Нефтеюганска от 23.03.2022 №498-п «Об утверждении Положения об общественном совете по развитию образования в городе Нефтеюганске» (с изм. от 21.06.2022 № 1187-п).За январь-сентябрь 2023 года проведено три заседания, рассмотрено 15 вопросов. В 100% образовательных организаций осуществляют деятельность органы государственно-общественного управления (в 27 образовательных организациях - Управляющие советы, в 5 дошкольных автономных образовательных организациях – Наблюдательные советы, в ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия – Попечительский совет»).  В сентябре региональными экспертами уполномоченной организации проведена выездная независимая оценки качества образования 16 общеобразовательных организаций города.  В целях содействия в реализации государственной семейной политики на территории города Нефтеюганска в 33 образовательных организациях созданы Советы отцов из представителей родительской общественности, информация о деятельности размещается в группе «Совет отцов Югры» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club182303573, на официальном сайте образовательной организации. |
| 2.3.7. | Развитие инклюзивного образования | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | В городе дошкольное образование получают 139 детей с ОВЗ (2022 г. – 105 детей c ОВЗ, 52 ребенка - с инвалидностью), 40 детей имеют статус «инвалид». В 8 дошкольных образовательных организациях функционируют:  -16 групп компенсирующей направленности: 4 группы для детей с нарушением зрения, 1 группа для детей с нарушением речи, 2 группы для детей с умственной отсталостью, 5 групп для детей с задержкой психического развития, 4 группы для детей с расстройствами аутистического спектра;  -6 групп комбинированной направленности для детей с ОВЗ.  В целях реализации прав родителей (законных представителей) детей, не посещающих дошкольные образовательные организации, на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», работают 22 консультационных центра, 3 лекотеки для родителей (законных представителей) детей с особыми образовательными потребностями.  В общеобразовательных организациях в 2023-2024 учебном году обучаются 315 несовершеннолетних с ОВЗ в возрасте от 7 до 18 лет (2022-2023 уч. г. – 373 чел.), в том числе 115 детей-инвалидов (2022-2023 уч. г. – 143 чел.), открыты 15 классов для учащихся с задержкой психического развития в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 10», МБОУ «Школа развития № 24», 3 класса для детей с нарушениями слуха.  Постановлением администрации города Нефтеюганска от 19.11.2020 №2005-п «Об утверждении программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Нефтеюганске» (с изм. от 07.09.2023 [№ 1124-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2023/09/1124.doc)) определены количество и номинал сертификатов персонифицированного финансирования для детей с ОВЗ.  Доступность общего образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов составляет 100%. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по адаптированным образовательным программам и индивидуальным учебным планам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 24 образовательные организации предоставляют образовательную услугу в форме инклюзивного образования (приказ Департамента от 29.08.2016 № 450-п).  Департаментом разработан план мероприятий (дорожная карта) на 2022-2023 годы по проблеме «Организация получения общего образования и создание условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, проживающих на территории муниципального образования города Нефтеюганск», определены алгоритмы порядка формирования отдельных классов (групп) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в зависимости от нозологической группы, проводится оценка условий обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе инклюзивной образовательной среды в образовательных организациях.  Опорным образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми с ОВЗ, является МБОУ «СОШ № 8» (приказ Департамента образования и молодёжной политики ХМАО-Югры (далее – ДОиМП ХМАО - Югра) от 28.03.2017 № 533), где обучается 39 учащихся с ОВЗ, из них 30 учащихся с ОВЗ, имеющие статус «инвалид». Охвачены разными формами дистанционного образования 100% детей-инвалидов.  В рамках реализации муниципальной программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске» (постановление администрации города Нефтеюганска от 23.03.2022 №497-п (с изм. от 16.08.2023 [№ 1028-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2023/08/1028.doc)) в образовательных организациях установлены пандусы, роллопандусы, подъемные устройства, оборудованы поручни, расширенные дверные проемы, звуковые и тактильные средства, специализированные туалетные комнаты, кнопка вызова помощника с функцией видеосвязи, приобретены ступенькоходы. В 87,8% общеобразовательных организаций создана универсальная безбарьерная среда по оказанию инклюзивного образования, в 100% образовательных организаций разработаны паспорта доступности зданий и помещений.  Учащиеся с ОВЗ включены в социально-значимую деятельность и активно участвуют в мероприятиях международного, федерального и регионального уровней. С целью создания условий для развития детей с ОВЗ обеспечивается шахматное образование для 16 учащихся с ОВЗ и 2 детей-инвалидов. Успешно вовлечены в работу волонтёрского объединения «Созидатели» МБОУ «СОШ № 8» 102 учащихся, из них 4 учащихся с ОВЗ и 2 ребёнка-инвалида. Реализуются социальные проекты: экологический проект «Твой след на Земле», здоровьесберегающий проект «Здоровые переменки» и добровольческий проект «Воины в тылу». Организовано участие в проведении акций «Собери ребенка в школу», «Посылка солдату», «Коробка добра». Очень активно принимали участие в школьном мероприятии «Осенняя ярмарка». Результаты: учащиеся, имеющие статус тотально слепых, являются победителями всероссийских спортивных соревнований по легкой атлетике, лауреатами городского конкурса на призы главы города в номинации «Компетентностный обучающийся образовательной организации».  Организована работа территориальной психолого-медико-педагогической комиссии города Нефтеюганска (далее - ТПМПК). В период с января по сентябрь проведено 26 заседание, обследованы 242 несовершеннолетних по обращению родителей (законных представителей), всем выданы заключения, содержащие рекомендации образовательного маршрута и видов помощи, из них 218 обучающихся получили заключение ТПМПК по адаптированной основной общеобразовательной программе. Рекомендации по прохождению государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена получили 5 учащихся 9 классов и 3 учащихся 11 классов с ОВЗ.  В городе созданы условия для получения детьми с ОВЗ дополнительного образования на базе дошкольных образовательных организаций, МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №14», МБУ ДО «Дом детского творчества», ООО «Сибирский лекарь». Реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по запросу (заявлению) родителей (законных представителей) учащихся для 382 детей с ОВЗ и детей-инвалидов (80%). МБУ ДО ЦДО «Поиск» разработана и с 01.01.2023 реализуется дополнительная общеразвивающая программа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 12-16 лет «Медиашкола», МБУ ДО «Дом детского творчества» - программа «Студия развития моторики «АйДаЯ» для детей 5 - 7 лет. |
| 2.3.8. | Развитие вариативных форм дошкольного образования | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях функционирует 22 консультационных центра с охватом 120 детей. Открыты 3 группы кратковременного пребывания детей (54 места). |
| 2.3.9. | Развитие форм и методов выявления и поддержки талантливых и способных детей | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-827) (далее - Концепция) реализуется Межведомственный муниципальный Комплекс мер, организована работа координационного совета по поддержке одарённых детей и молодёжи по направлениям:  1.Развитие интеллектуального творчества учащихся:  На базе МБУК «Городская библиотека» организована деятельность городского интеллектуального клуба (далее – Клуба). В IX Чемпионате по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» (далее - Чемпионат) принимает участие 17 команд из 9 образовательных организаций, в январе-марте проведено 2 завершающие игры Чемпионата, по итогам которого команды приглашены к участию в Окружном чемпионате по интеллектуальным играм, по итогам которого завоевали 5 призовых мест в двух возрастных группах (МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой»). Включившись в реализацию проекта «Интеллектуальные игры «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война», в сентябре 78 учащихся 7-9 классов приняли участие в игре «Огненная дуга», посвящённой 80-летию Курской битвы.  С целью развития шахматного образования и выявления одарённых шахматистов, на базе МБУ ДО «ДДТ» работает шахматный клуб с охватом 298 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Воспитанники шахматного клуба принимают участие в муниципальных, региональных и Всероссийских этапах шахматных первенств, отмечены призовыми местами в личном и командном зачётах, очных и дистанционных соревнованиях, матчевых встречах и турнирах. В январе-сентябре проведено 4 шахматных турнира: первенство, посвящённое Дню защитника Отечества (охват - 81 чел.), семейный турнир по шахматам (охват – 21 команд, 42 чел.), отборочный турнир среди юношей и девушек (охват – 18 чел.), по итогам которого 4 учащихся приняли участие в первенстве автономного округа по шахматам среди юношей и девушек, в зачёт XVII Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвящённом 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организовано участие в окружном турнире «Белая ладья» (МБОУ «СОШ № 9»), первенстве автономного округа по шахматам в зачёт V Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спортивные таланты Югры» в г.Ханты-Мансийске.  Организовано участие обучающихся в международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее-2023», посвящённом 135-летию со дня рождения авиаконструктора А.Н.Туполева (1 победитель - МБУ ДО «Дом детского творчества», 1 лауреат III степени - МБУ «МБОУ «СОШ №7», специальный диплом РТУ МИРЭА-МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная»).  2.Формирование лидерских качеств, активной гражданской позиции учащихся.  В целях исполнения Федерального закона от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указа Президента от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», с целью реализации государственной политики в интересах детей и молодёжи, участия в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовки к полноценной жизни в обществе к Российскому движению детей и молодёжи (далее - РДДМ) подключено 100% образовательных организаций города.  В рамках деятельности РДДМ организованы и проведены:  -церемонии открытия первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват – 1 448 чел. из 16 образовательных организаций);  -городской слет первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват - 89 участников из 16 образовательных организаций);  -мероприятия Всероссийского фестиваля детства и юности «Фестиваль Первых» (охват - 368 чел.);  -мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДДМ» (региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование») (охват – 1 375 чел. из 16 образовательных организаций);  -организовано участие представителя первичного отделения РДДМ МБОУ «СОШ №1» в дополнительной общеобразовательной программе «Время первых» в Международном детском центре «Артек»;  -организовано участие семей в спортивном семейном фестивале «Семейная команда» (количество семей – 9 ед.);  -организовано участие членов первичных отделений образовательных организаций в региональном форуме «МедиаШкола» (охват - 5 чел.).  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», приказом департамента образования администрации города Нефтеюганска от 12.09.2023 года № 608-п «О проведении цикла слётов лидеров социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России» в 2023-2024 учебном году» в 100% образовательных организациях реализуется Всероссийская программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».  С целью создания условий для развития способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, поддержки лидерских компетенций организовано участие обучающихся и наставников в слете победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», который состоялся на базе Всероссийского образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус» (охват - 6 обучающихся, 4 педагога). В период с 15 по 19 августа 10 обучающихся 9-11 классов приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» Уральского федерального округа 2023 года а по итогам участия в финале среди школьников 5-7 классов на базе Международного детского центра «Артек», учащийся МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная» принял участие в образовательном железнодорожном путешествии по маршруту «Владивосток – Санкт-Петербург».  С целью создания условий для развития способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, поддержки лидерских компетенций организовано участие обучающихся и наставников в слете победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», который состоялся на базе Всероссийского образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус» (охват - 6 обучающихся, 4 педагога).  Большое внимание уделяется развитию социальной и проектной деятельности: проведён муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (охват - 66 чел., 11 социальных проектов, реализация которых в настоящее время продолжается), проводится работа по подготовке к участию в региональном и Всероссийском этапах акции (направлено для участия в региональном этапе 6 проектов). По итогам отборочного тура федерального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» трое воспитанников МБУ ДО ЦДО «Поиск» приняли участи в очной части финала акции во Всероссийском детском центре «Смена» (г.Анапа).  3.Развитие художественного творчества:  Задачу выявления и поддержки лучших детских коллективов и творчески одарённых детей решает городской ресурсный центр художественно-эстетического развития – МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Поиск».  В рамках XV городской фестиваль детского и юношеского творчества «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» проводится под девизом «Крепкая и дружная семья – надежда и оплот страны» в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства на основании Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» с января по март проведены: городской конкурс декоративно-прикладного искусства «Чудеса народных промыслов» (охват – 102 чел.), городской конкурс народной песни «Родные напевы» (охват – 230 чел.), городские конкурсы народной хореографии «Югорский хоровод дружбы» и эстрадной хореографии «Юганская весна» (охват – 520 чел.), II муниципальный медиафорум ««Мир дому твоему: традиции и обычаи» (охват – 52 чел.), конкурс народного творчества «Танцуй и пой, златая Русь!» (вокал - охват 99 чел., хореография – охват 73 чел.), конкурс современной хореографии «Юганская весна» (охват – 256 чел.), гала- концерт победителей Фестиваля «Созвездие юных талантов Нефтеюганска» (охват – 150 чел.).  В рамках социального партнёрства с МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В.Андреева» реализуется сетевой образовательный проект «Детская филармония «Твой друг-музыка» (охват - более 1 000 учащихся 1-5 классов, в феврале-марте проведено 2 занятия), в рамках образовательного проекта для старшеклассников «Наше наследие» проведено занятие, посвящённое 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (охват – 230 учащихся 7-10 классов).  Организованы и проводятся конкуры, направленные на развитие творческой одарённости обучающихся:  -муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (охват - 44 учащийся 5-11-х классов из 12 общеобразовательных организаций), для участия в региональном этапе направлено видеоматериалы 3 победителей;  -всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций», по итогам учащиеся МБОУ «СОШ № 9» стали призерами Фестиваля, в номинации декоративно прикладное творчество.  На базе муниципального опорного центра (далее – МОЦ), ставшего региональным оператором Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», проведён региональный этап фестиваля, победителями и призёрами которого определены 16 обучающихся из образовательных организаций города, работы направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса.  Организациями дополнительного образования (МБУ «Дом детского творчества», МБУ ДО ЦДО «Поиск») организовано участие в региональном этапе Всероссийского Фестиваля историй успеха обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы «Открытия – 2030», из 15 участников победителя стали 3 воспитанника данных учреждений.  На базе зрительного зала ЦКИД «Триумф», МБОУ «СОШ № 9» для детей, занимающихся в школьных театральных кружках, в марте и мае проведены мастер-классы заслуженного артиста Российской Федерации И.П.Кравченко, актера театра и кино Сергея Бердинского (г.Екатеринбург), участников театральной студии «Чайка» (руководитель Мирославина Л.В.).  4.Военно-патриотическое воспитание  В целях военно-патриотического воспитания обучающихся в муниципальном образовании город Нефтеюганск в январе-феврале организован месячник оборонно-массовой и спортивной работы, посвященный Дню защитника Отечества, в рамках которого проведены:  -уроки мужества, посвященные воинской доблести и бессмертному подвигу советских и российских солдат (встречи с представителями общественной организации «Офицеры России», Нефтеюганского городского казачьего общества, городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана, выпускниками школы, окончившими службу в рядах ВС РФ) (охват – 15 688 чел.);  -классные часы по темам «Армия нашей страны», «Защитники Отечества в моей семье», «Блокадный Ленинград», «Есть такая профессия Родину защищать» и др. (охват – 15 688 чел.);  -конкурсы плакатов, рисунков, фотоколлажей и декаротивно-прикладного искусства (охват – 1 274 чел.);  -муниципальный этап смотра строя и песни имени С.В.Андреева (охват – 638 чел.);  -муниципальный этап военно-спортивной игры «Орленок» (охват – 120 чел.);  -фестиваль военной песни «Песни из кинофильмов», «Непобедимая и легендарная», «Песни военных лет» (охват - 480 чел.).  Организовано участие обучающихся образовательных организаций в муниципальном и региональном этапах Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» (26 участников муниципального этапа, 3 – регионального этапа). По итогам регионального этапа победителем в возрастной категории «10-11класс» определён учащийся МБОУ «Лицей № 1».  Развивается кадетское движение на базе МБОУ «СОКШ № 4», которая ежегодно подтверждает свой статус лидера кадетского движения в ХМАО – Югре и в десятый раз определена победителем регионального смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский класс», а также регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох».  Организована работа муниципального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в рамках деятельности которого в период марте проведены учебные сборы для 210 учащихся 10-х классов общеобразовательных организаций города.  С целью формирования ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству, способствующих развитию умений строить коммуникацию, отношения в обществе, расти здоровыми гармонично развитыми личностями, во всех образовательных организациях успешно реализуется Всероссийский проект «Разговоры о важном», 107 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по теме: «Разговоры о важном»: система работы классного руководителя (куратора)». |
| 2.3.9.1. | Обеспечение условий для реализации федеральных государственных требований к основной общеобразовательной программе дошкольного образования, федеральных государственных образовательных стандартов | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Образовательный процесс в соответствии с обновлёнными ФГОС на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в штатном режиме в 100% общеобразовательных организаций. Для реализации задач по внедрению ФГОС и обеспечения доступного качественного образования организована деятельность:  -3 федеральных инновационных площадок;  -14 региональных инновационных площадок.  В целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ОВЗ, в общеобразовательных организациях города организована работа по реализации обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ООО, СОО).  Осуществляется деятельность по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций города. С этой целью в общеобразовательных организациях города организовано:  -обучение педагогических работников по программе повышения квалификации «Школа современного учителя: достижения российской науки» для учителей математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, русского языка и литературы, истории и обществознания (охват – 42 чел.);  -внедрение в образовательный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»;  -участие педагогических работников города в еженедельных методических совещаниях по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций ХМАО-Югры (руководители городских методических объединений, педагогический актив, ответственные за сопровождение направлений по функциональной грамотности (общее количество мероприятий -8 ед., охват - 264 чел.);  -участие педагогических работников города в региональном практико-ориентированном семинаре «Формирование функциональной грамотности обучающихся» (представили опыт педагогические работники МБОУ «СОШ №3 им.А.А.Ивасенко», МБОУ «Начальная школа №15», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОКШ №4», МБОУ «Школа развития №24»).  В дошкольных образовательных организациях разработаны образовательные программы в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Создана современная развивающая предметно-пространственная среда: центры Монтессори, шахматные студии, центры робототехники и ЛЕГО конструирования, мини-музеи, детские экспериментальные лаборатории, центры науки, метеорологические станции, мини-обсерватории, творческие мастерские. 100% педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС ДО. В целях обеспечения единых базовых объемов и содержания дошкольного образования, планируемых результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного образования, организована работа по осуществлению образовательной деятельности по реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 01.09.2023.  Функционирует муниципальная система оценки качества образования. Мониторинг качества общего образования, проводимый в течение года, обеспечивает независимую оценку качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, способствует повышению качества результатов ГИА. Организовано участие учащихся общеобразовательных организаций в мониторинговых процедурах:  -федерального уровня: всероссийские проверочные работы (100% учащихся 11-х классов по предметам, не выбранным для сдачи ГИА (режим апробации);  -муниципального уровня: репетиционные экзамены по учебным предметам, обязательным для сдачи, с выходом в пункты проведения экзамена (100% обучающихся 9-х классов по учебному предмету «Математика», 42% обучающихся 11-х классов по учебному предмету «Математика» (профильный уровень).  В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА), с целью проведения технической подготовки, контроля технической готовности пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ) организовано участие в федеральных тренировочных мероприятиях по предметам «Английский язык» (устная и письменная часть), «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме (17.02.2023), «Английский язык» (устная и письменная часть), «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме, «Биология» (10.03.2023), «Русский язык», «Английский язык» (устная часть), «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме (17.05.2023) с участием обучающихся 11-х классов, региональных тренировочных мероприятиях – по предмету «Литература», «Английский язык» (устная часть) (16.03.2023) с участием обучающихся 11-х классов,  во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» (24.03.2023), с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов по учебному предмету «Русский язык».  В соответствии с нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня на территории города организована ГИА в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) на базе 3 ППЭ (МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №10»), в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) на базе 6 ППЭ (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2 им. Исаевой А.И.», МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №6», МБОУ «СОШ №10, МБОУ «Лицей №1»).  4 выпускника МБОУ «СОШ №5 «Многопрофильная», МБОУ «Лицей №1», МБОУ «СОШ №2 им. А.И. Исаевой», МБОУ «СОШ №14» получили максимальный результат 100 баллов по учебным предметам «химия», «физика», «русский язык», «физика», «история» (2022 г. – 10 чел., 2021 г. – 1 чел., 2020 г. – 4 чел.).  В сравнении с 2023 годом отмечен рост среднего тестового балла по истории, физике, обществознанию, стабильны результаты по физике, биологии, географии, информатике, химии. При этом по сравнению с 2022 годом, отмечается снижение среднего тестового балла по русскому языку, истории, литературе, обществознанию.  Результаты ГИА в форме ОГЭ по сравнению с 2022 годом показывают незначительное увеличение результатов по русскому языку и математике:  -русский язык: на 0,5% повысилась доля учащихся, набравших минимальное количество баллов для сдачи ОГЭ (успеваемость 2023 г. – 98,2% (2022 г. – 97,7%), на 6% снизилась доля учащихся, показавших качество результатов («4», «5») ( 2023 г. – 69%, 2022 г. – 75%);  -математика: на 1% сократилась доля учащихся, показавших неудовлетворительные результатов по математике (2023 г. - 3%, 2022 г. – 4%), на 1,3% увеличилась доля учащихся, улучшивших качество результатов по математике (2023 г. – 32%, 2022 г. – 30,71%).  Основной период проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году проведен в соответствии с требованиями, нарушений не выявлено.  С целью оценки механизмов управления качеством образования организовано участие в мониторинге системы управления качеством образования на муниципальном уровне, организована работа по двум показателям (механизмам), представленным в виде восьми направлений (систем): «Механизмы управления качеством образовательных результатов», «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»:  В 100% общеобразовательных организаций реализуется проект «Школа Минпросвещения России», в рамках которого в 100% создан школьный театр, в 43,75% - школьный спортивный клуб. |
| 2.3.9.2. | Проведение ежегодного городского бала выпускников «Россия - страна возможностей» | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 06.06.2023 № 688-п «Об организации и проведении городского бала «Выпускник 2023» в городе Нефтеюганске» 20.06.2023 проведён городской выпускной бал для 502 выпускников 11-х классов города Нефтеюганска с торжественным вручением аттестатов о среднем общем образовании. |
| 2.3.9.3. | Организация и проведение научной сессии для старшеклассников в рамках совместного плана взаимодействия с высшими профессиональными учреждениями | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Научная сессия для старшеклассников в рамках сотрудничества с Югорским физико-математическим лицеем запланирована к проведению в IV квартале 2023 года |
| 2.3.10. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности учащихся осуществляется в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование».  Фактическое исполнение целевого показателя «Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», процент» по итогам реализации национального проекта «Образование» в третьем квартале 2023 году – 13,6% (план – 25,4%).  Организованы:  -участие 3 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 10», МБУ ДО «Дом детского творчества» в региональном (очном) этапе Всероссийского конкурса научно-технологических проектов для отбора к участию в образовательной смене «Большие вызовы» (март);  -муниципальный фестиваль научно-технического творчества и прикладного искусства «От замысла к творчеству» (конкурсы, мастер-классы, выставки, соревнования) (охват - 294 чел. из 16 образовательных организаций);  -участие учащихся: в региональных образовательных интенсивах «Промышленный инжиниринг», «Промышленный инжиниринг – подготовка к Национальной технологической олимпиаде» в г. Сургуте для учащихся 8-10 классов (охват – 8 учащихся МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», «СОШ № 5 «Многопрофильная», «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко», ЧОУ «НПГ»);  -XII Неделя высоких технологий и технопредпринимательства совместно с Детским технопарком «Кванториум» (АУ ХМАО-Югры «РМЦ») на базе образовательных организаций, цель: повышение интереса школьников к передовым российским разработкам в области новых материалов, искусственного интеллекта, альтернативной, атомной энергетики и гидроэнергетики, освоения космоса, медицины, фармацевтической индустрии (охват – 2 309 учащихся 7-10 классов) (март);  -участие в проектных школах на базе СУрГУ «Интенсив 1.0: Цифровой лесничий (в поле)» «Интенсив 1.0: Геномное редактирование» (МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»);  -детско-молодежном форуме «Джуниор-IT» на базе ЮГУ (МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «Лицей № 1»);  -образовательного интенсива «Геномное редактирование» на базе СУрГУ (МБОУ «СОШ № 2 им.А.И.Исаевой»);  -интенсив региональной дополнительной общеобразовательной программы «Научная медиажурналистика» на базе СУрГУ (МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная»).  По результатам командного этапа Детско-молодежного форума «Джуниор IT» обучающийся из МБОУ «СОШ № 2 имени А. И. Исаевой» определён призёром по направлению«Информационная безопасность». |
| 2.3.10.1. | Развитие технического творчества, инженерно-изобретательской деятельности обучающихся - реализация Комплекса мер (дорожной карты) по развитию научно-технического творчества учащихся в подведомственных образовательных организаций | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | МБУ ДО «Дом детского творчества», являясь сетевой экспериментальной площадкой Лаборатории интеллектуальных технологий «Линтех» при Российской академии образования по теме «Машинное зрение для беспилотного транспорта» (№88.32 от 24.01.2020), региональным ресурсным инженерным центром сквозных компетенций «STEAMS/SkoolSkills» (приказ инновационного центра «Сколково» Лаборатории интеллектуальных технологий «ЛИНТЕХ» от 24.01.2020 № 54), муниципальным центром развития технического творчества, реализует программы «Основы компьютерной грамотности», «Начальное техническое моделирование» «3D моделирование», «Аниматроника», «Образовательная робототехника», «Школа юных пилотов». На его базе организовано проведение муниципальных конкурсов по развитию научно-технического творчества учащихся. Осуществляется проект модульной сетевой программы научно-технической направленности «Инженер будущего».  Организовано взаимодействие с АУ ХМАО-Югры «Технопарк «Кванториум». Для 300 учащихся общеобразовательных организаций на его базе ежегодно реализуются современные дополнительные общеразвивающие программы технической направленности. Учащиеся на современном оборудовании осваивают и реализуют собственные проекты в области физики, химии, биологии, робототехники. 6 051 учащихся охвачены общебразовательными программами естественнонаучной и технической направленности на базе общеобразовательных организаций. |
| 2.3.11 | Проведение профориентационной работы в муниципальных общеобразовательных организациях | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | С целью создания системы профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков способности к профессиональному самоопределению с учетом социально-экономических запросов рынка труда ХМАО-Югры, на базе МБУ ДО «ЦДО «Поиск» организована работа Ресурсного центра по профессиональной ориентации учащихся образовательных организаций города, которым проводятся мероприятия в рамках профориентационного портфеля «Profкомпас»:  -ток-шоу «профессии XXI века» - дискуссионная площадка. Профессии техносферы (охват - 90 чел.);  -городской конкурс агитбригад «ПрофГид» (охват - 9 команд из общеобразовательных организаций, 120 чел.);  -городской конкурс «PROFинтерактив» (охват - 35 чел.);  -центриУМ «ТехноЛИДЕР»: Кластер «Промышленный инжиниринг» (охват - 12 чел.).  С целью популяризации нефтегазовой науки и повышения престижа нефтегазового образования, выявления и поддержки талантливой молодежи в области подготовки кадров для нефтегазовой промышленности города в рамках сетевого взаимодействия организована работа с ОО РН-Юганскнефтегаз по реализации инновационного проекта «НаСТРОЙсянаБУДУЩЕЕ» (охват – 230 чел.) (2022-2023 уч. г. - 90 чел.). Проведены:  -квест-игра «Нефтяная лихорадка» (охват - 55 чел.);  -квест-игра «МатематикаФизикаХимия» (охват - 50 чел.);  -образовательный интенсив «Я строю будущее Югры», «Я-РН-классник» «Моя будущая профессия», (охват - 55 чел.).  Программы профильного уровня реализуются для 72% учащихся 10-11 классов, открыто 29 профильных классов. С 01.09.2023 открыто 5 предпрофессиональных классов: МБОУ «СОШ № 2 им. А.И.Исаевой» - медицинский класс и бизнес класс, МБОУ «СОШ №10» - медиа класс, МБОУ «СОШ № 9» - психолого-педагогический класс, МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» - IT класс (охват – 125 чел.).  Осуществляется взаимодействие образовательных организаций с высшими учебными заведениями городов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Ханты-Мансийск по вопросам поступления в высшие учебные заведения в 2023 году, организованы встречи с представителями ВУЗов, онлайн-экскурсии, «Дни открытых дверей».  С целью повышения финансовой грамотности, эффективного управления личными финансами, формирования предпринимательских навыков организовано участие обучающихся в онлайн – уроках, конкурсах, семинарах, конференциях по финансовой грамотности (охват – 15 754 чел). (100%).  Обучающиеся 8-11 классов принимают участие в проекте по предоставлению школьникам возможности прохождения дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования (охват - 35 чел.).  В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» к 2024 году 45% учащихся ежегодно должны участвовать в мероприятиях, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее». За период январь-сентябрь 1 365 учащихся 1-11 классов общеобразовательных организаций (16%) приняли дистанционное участие в открытых онлайн-уроках проектов «Проектория», «Открытые уроки», «Уроки настоящего», иных проектах, направленных на раннюю профориентацию учащихся с участием ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров на портале «Открытые уроки.рф». |
| 2.4 | Задача 4. Реализация культурного потенциала | | | | |
| 2.4.1 | Развитие сети учреждений культуры и их материально-технической базы в соответствии с современными требованиями | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | 1.В НГ МАУК «Музейный комплекс» выполнен расчет проектно-изыскательских работ для реконструкции объекта «Нежилое помещение», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 10 мкр., зд.14 на сумму 2 193 462 рублей.  В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация, срок окончания – декабрь 2023.  2.В МБУК «Культурно-досуговый комплекс» завершены работы по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу г. Нефтеюганск мкр.10, зд.32 на сумму 25 146 519,18 рублей, а также выполнены следующие мероприятия:  - работы по устройству покрытий на цементном растворе из керамической плитки лестничных маршей на сумму 692 387,39 рублей;  - монтаж структурированной кабельной системы в сумме 840 086,23 рублей;  - работы по монтажу системы уличного видеонаблюдения на сумму 383 986,00 рублей;  - монтаж системы видеонаблюдения внутри здания на сумму 588 382,00 рублей.  - работы по установке системы контроля и управления доступом (СКУД) на сумму 738 706,96 рублей.  Запланированы денежные средства в размере 3 636 233,25 на выполнение работ по монтажу, установке и пусконаладочным работам автоматической пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения (АПС и АСПТ); монтаж, установка и пуско-налодочные работы системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).  По состоянию на 01 октября 2023 ведется работа по подготовке документации для проведения аукциона в электронной форме. Денежные средства будут освоены до 31.12.2023 года.  3.В МБУК «Центр национальных культур» на сумму 9 909 488 рублей выполнен текущий ремонт помещения № 3 (Библиотека семейного чтения), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 11 мкр.,зд. 62.  Проведен текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на сумму 338 669,00 рублей  4.В МБУК «Городская библиотека» выполнены следующие мероприятия:  -замена стеклопакета на сумму 4759,57 руб.;  -демонтаж вывесок на фасаде здания на сумму 80 000,000руб.;  -текущий ремонт части нежилого помещения (помещение 59 на 1 этаже) на сумму 200 000,00 руб.;  -текущий ремонт системы дымоудаления на сумму 40 000,00 руб.;  -текущий ремонт лотков ливневой канализации на сумму 551 508,95 руб.  -текущий ремонт сетей ливневой канализации на сумму 228 000,00 руб.  4.В МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» выполнен капитальный ремонт кровли на сумму 7 263 320,00 рублей. В рамках данного контракта также проведена работа по обновлению складов, художественной мастерской, костюмерной, вентиляционной, пострадавших от протекания кровли.  В рамках исполнения гарантийных обязательств контрактов прошлых лет произведен ремонт кровли складского помещения, фасада здания.  5.В МБУ ДО «Детская школа искусств» выполнен текущий ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на сумму 145 597,00 рублей.  6.МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» выполнен ремонт фойе на сумму 349 732,89 рублей.  7.В комитете культуры и туризма администрации города Нефтеюганска выполнены следующие мероприятия:  -текущий ремонт помещений № 17 и 46 на сумму 145 453,86 руб.;  -текущий ремонт помещения № 45 на сумму 69 287,54 руб.;  -текущий ремонт помещения № 43 на сумму 88 865,46 руб. |
| 2.4.2 | Формирование информационных ресурсов и модернизация общедоступных библиотек | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объем документного фонда МБУК «Городская библиотека» на 01.10.2023 года составляет 235 905 экземпляров. Новых поступлений - 880 экземпляров.  Количество оцифрованных документов – 4 наименования.  Архив оцифрованных документов составляет 271 наименование. |
| 2.4.3 | Развитие системы внестационарного и удаленного библиотечного обслуживания | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | МБУК «Городская библиотека» оказывает муниципальную услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». В целях приближения услуг и привлечения пользователей удаленных районов осуществляется обслуживание читателей во внестационарных пунктах выдачи литературы:  -в библиотечных пунктах, организованных в МБДОУ Нефтеюганска «Детский сад № 9» «Радуга» (мкр.14, зд. 43) и МБДОУ Детский сад № 17 «Сказка» (мкр.9, зд. 32), АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «Вектор».  В практике работы библиотеки распространены передвижные (сервисные) формы: обслуживание лиц преклонного возраста, инвалидов; надомное обслуживание; выездные мероприятия.  За 9 месяцев 2023 года количество пользователей, охваченных надомным библиотечным обслуживанием – 2, количество посещений – 58, количество доставленных экземпляров литературы – 359.  Всего за отчетный период внестационарным библиотечным обслуживанием охвачено: количество читателей – 2 человека, посещений – 7 139 человек, количество массовых мероприятий – 157, посещение массовых мероприятий – 7 081 человек.  Дистанционное обслуживание осуществляется путем доступа пользователей к электронной библиотеке Литрес: читателей – 45, посещений – 11 888, книговыдача – 1 478. Выполнено виртуальных справок и индивидуальных консультаций на сайте, платформе Zoom, Литрес – 1 798. |
| 2.4.4 | Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия, повышение качества культурных услуг | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Объектов нематериального культурного наследия в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма не имеется. |
| 2.4.5 | Внедрение новых культурно-просветительных программ и проектов | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В феврале состоялся 2 открытый городской конкурс красоты национальных культур «Этнокраса», который обрел совершенно новую форму. Участниками конкурса стали женщины 60+, это позволило расширить целевую аудиторию - дети, молодежь, взрослые пришли поддержать своих мам, бабушек и просто знакомых. Люди разных национальностей образовали одну большую семью России.  В апреле реализован новый проект - фестиваль «Z.O.V\_Героев» - форма работы с молодежью, направленная воспитание патриотизма и любви к Родине.  В сентябре состоялась премьера спектакля «[#ЧУЧЕЛО](https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9B%D0%9E)». История травли школьницы приобрела новое звучание — тема подросткового буллинга особенно актуальна.  МБУК «Городская библиотека» самостоятельно выпущен комплект авторской просветительской настольной игры в рамках проекта «Истинная Россия» по ресурсам Президентской библиотеки. За 9 месяцев проведено 2 игры. |
| 2.4.6 | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе подведомственных учреждений | 2022-2024 | Департамент образования администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»  «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» | Отдых, оздоровление, занятость детей реализуется в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 25.01.2023 № 61-п «О комплексе мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске, на 2023 год», распоряжением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 477-р «О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города Нефтеюганска в каникулярные периоды 2023 года».  В Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления ХМАО-Югры включены 19 организаций отдыха детей и их оздоровления, созданных на базе образовательных организаций и МАУ «Центр молодёжных инициатив».  На базе образовательных организаций организована работа в весенний каникулярный период 17 лагерей с дневным пребыванием детей (охват - 2 200 чел.), на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив» - городская школа вожатского мастерства «По дороге к лету», акции и мероприятия.  В летний каникулярный период на территории города организованы 14 лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций с охватом 1 720 чел., в том числе: 1 смена – 8 ДОЛ (охват - 1008 чел.), 1 лагерь труда и отдыха МАУ «Центр молодёжных инициатив» на базе МБОУ «СОШ №8» (охват - 15 чел.), 2 смена – 5 ДОЛ (542 чел.), 3 смена – 1 ДОЛ (170 чел.).  Работа лагерей осуществляется в соответствии с оздоровительно - воспитательными программами, содержание которых имеет профильную направленность: «Орлята России», «РДДМ», гражданско-патриотическая, профориентационная, творческая, духовно-нравственную, а также мероприятия, направленные на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе, профилактические мероприятия.  Программа РДДМ представлена в 2 лагерях на базе МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ЦДО «Поиск», программа «Орлята России» - в 5 пришкольных лагерях (МБОУ «СОШ 3 им. А.А.Ивасенко», МБОУ «Начальная школа № 15», МБОУ «Школа развития № 24», МБОУ «СОШ №13»).  Лагеря с дневным пребыванием детей посещали дети различной льготной категории:  -несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики – 15 чел.;  -дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 164 чел.;  -дети, участников СВО – 25 чел..  В рамках заключенных муниципальных контрактов Департаментом на оказание услуг по организации и обеспечению отдыха детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), имеющих место жительства на территории города, реализовано 475 путёвок, из них:  -в весенний каникулярной период – 69 путёвок, в том числе по следующим направлениям: Тюменская область Ишимский район д.Синицына ООО ДСОЛ «Дружба» - 36 путёвок; Свердловская область г.Первоуральск санаторий «Соколиный камень» - 33 путёвки;  -в летний каникулярный период – реализовано 406 путёвок, в том числе по следующим направлениям: Тюменская область, ООО детский спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба» - 238 путёвок; Свердловская область, МАУ загородный оздоровительный лагерь «Медная горка» - 71 путёвка; Свердловская область, Санаторий «Маян» - 21 путёвка; Новосибирская область, ООО Санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец» - 76 путёвок.  Одним из видов поощрения детей, достигших наилучших результатов в обучении, победителей и призёров Всероссийских, региональных и муниципальных олимпиад, конкурсов, является награждение путёвками, предоставленными ДОиН ХМАО-Югры по итогам 9 месяцев в количестве – 39 путёвок, в том числе:  -Краснодарский край ФГБОУ «ВДЦ «Орленок» - 3 путёвки;  -Краснодарский край ВДЦ «Смена» – 2 путёвки;  -Краснодарский край, Детский оздоровительный комплекс «Спутник» - 10 путёвок;  -Республика Крым МДЦ «Артек» - 18 путёвок;  -Республика Алтай, Детский оздоровительный лагерь «Кедровый» - 6 путёвок.  Информирование населения об организации отдыха детей и молодёжи осуществляется на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в разделе «Каникулы 2023» (<http://www.admugansk.ru/category/657>). Организована работа консультационного центра по вопросам организации отдыха, оздоровления, занятости детей, имеющих место жительства в городе Нефтеюганске.  Отдых, оздоровление, занятость детей реализуется в соответствии с распоряжением администрации города Нефтеюганска от 22.12.2022 № 477-р «О деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления, действующих на территории города Нефтеюганска в каникулярные периоды 2023 года».  В 2023 году Комитетом физической культуры и спорта администрации города организована лагеря с дневным пребыванием детей на базе 4 подведомственных учреждений: летний период (368 человек) и осенний период (261 человек). Кроме того, со 02.06.2023 по 22.06.2023 организован выездной отдых детей в санаторно-оздоровительный комплекс «Родник», Краснодарского края, г.Анапа, п.Сукко за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (37 человек человека)  В период с 27.10.2023 по 03.11.2023 запланирована организация лагеря с дневным пребыванием детей на базе 4 подведомственных учреждений работа 4, охват составит 261 человек |
| 2.4.7 | Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержка одаренных детей | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях совершенствования системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства, поддержки одаренных детей в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма организована концертно-конкурсная деятельность.  За отчётный период 1 810 человек приняли участие в 128 конкурсах и фестивалях. |
| 2.4.8 | Обеспечение равного доступа к объектам культурной сферы населения для различных категорий граждан | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | За отчетный период учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма был обеспечен равный доступ к получению культурных услуг всеми категориями граждан. |
| 2.4.9 | Вовлечение жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В целях вовлечения жителей в широкое участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей учреждениями, подведомственными комитету культуры и туризма, проведены мероприятия различных форм, такие как: конкурсы, акции, заседания в клубах по интересам, концертные программы, развлекательные программы, театрализованные квартирники, игровые программы, вечера отдыха, тематические выставки, виртуальные видео экскурсии, виртуальные мастер-классы, конференции, церемонии награждения, церемонии возложения цветов, фестивали и другие.  Всего за 9 месяцев 2023 года организовано и проведено:  -офлайн мероприятий – 2 930, охвачено – 149 216;  -онлайн мероприятий – 585, просмотров – 150 093. |
| 2.4.10 | Региональный проект «Культурная среда» | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» |  |
| 2.4.10.1 | Реконструкция объекта «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Нефтеюганск, 11 мкр. стр. 115 «Строение школы искусств № 2» | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | Проектно-сметная документация по объекту «Строение школы искусств №2» разработана в полном объеме, получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 02.09.2021 № 86-1-1-3-049880-2021.  Информация по включению объекта в государственную программу автономного округа отсутствует. Комитетом культуры и туризма администрации города Нефтеюганска направлена заявка о выделении субсидии из федерального бюджета и бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для реконструкции объекта «Нежилое помещение», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 11 мкр., стр. 115 «Строение школы искусств № 2» (далее – Объект). При положительном решении о выделении субсидии реконструкцию Объекта планируется провести в 2024 году. |
| 2.4.11 | Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры | 2022-2024 | Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации МП «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» продолжается выполнение мероприятий в отношении объекта  «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск, мкр-н 10, д.14, пом.2  С ООО «ПЕРВАЯ КАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ» (г.Нефтеюганск) 12.09.2022 заключен муниципальный контракт на выполнение проектных работ. Завершение работ планируется во IV квартале 2023 года.  Также ООО «АРС-ТРЭЙД» выполнен капитальный ремонт объекта «Нежилое здание музыкальной школы, расположенное по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1».  В МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» проведена реконструкция входной группы на сумму 2 123 528 руб., а также капитальный ремонт фасада здания на сумму 30 829 532 руб.  В МБУК «КДК» завершены работы по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу г.Нефтеюганск, мкр.10, зд.32 на сумму 25 146 519,18 рублей.  В МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» выполнен капитальный ремонт кровли на сумму 7 263 320,00 рублей. В рамках данного контракта также проведена работа по обновлению складов, художественной мастерской, костюмерной, вентиляционной, пострадавших от протекания кровли.  В рамках исполнения гарантийных обязательств контрактов прошлых лет произведен ремонт кровли складского помещения, фасада здания. |
| 2.5 | Задача 5. Сохранение системы традиционных российских семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи | | | | |
| 2.5.1 | Сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества | 2022-2024 | Департамент образования администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города, | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,  Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске»,  «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске»  в рамках текущей деятельности | За 2023 года проведено более 48 мероприятий, направленных на сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, общий охват составил 11 520 человек, роздано 800 лент «Триколор», 80 листовок на акции «Блокадный хлеб», 70 бумажных звезд в День Героев России, 1000 красных гвоздик, 8000 георгиевских лент.  Также продолжается реализация проектов «Связь поколений», «Забота памятникам», «Ветеран живет рядом».  Также были проведены:  -Акция, посвященная 9 мая;  -Всероссийский онлайн флэш-моб «Улыбка Гагарина»  - Интеллектуальная всероссийская игра РИСК «Космос»  - Кинопросмотр «Время первых».  - Уроки памяти в образовательных учреждениях «Георгиевская лента – символ воинской славы».  Всего за отчетный период организовано и проведено 193 мероприятия, с охватом 26 283 человека. |
| 2.5.2 | Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках деятельности Клуба молодых семей организованы и проведены мастер-классы:  - изготовлению скворечников (10 человек),  - подарки для пап к 23 февраля (14 человек),  - сладкие букеты для мам (14 человек).  В рамках «Полезной субботы»  организовано посещение этнодеревни для изучения быта коренных жителей народов Севера (15 человек).  Члены клуба молодых семей приняли участие во Всероссийском конкурсе творческих проектов «Моя семейная реликвия».  Творческая мастерская провела мастер-класс для детей клуба молодых семей по украшению Георгиевской ленты. Волонтеры рассказали детям историю Георгиевской лены и как правильно ее носить.  Проведены Акции приуроченные:  - к Дню семьи, любви и верности.  - ко Дню защиты детей: игровая эстафета, конкурс рисунков на асфальте, обмен игрушками, мыльные пузыри.  Проведен опрос молодых семей в социальных сетях в ВК «Клуб молодых семей» г. Нефтеюганск, с целью изучения необходимых потребностей молодых семей, для дальнейшей организации работы Клуба.  С 3 по 7 июля 2023 года состоялась Семейная неделя добра, в рамках которой были проведены следующие мероприятия:  -флеш-моб «Символ любви»,  -акция «Семейные пикники»,  -флеш-моб «Встанем»,  -акция «Семейный субботник»,  -акция «Добрая почта»,  -акция «Древо моей семьи»,  -акция «Готовься в школу летом».  Также с целью развития традиционных семейных 24 сентября 2023 года состоялся городской фестиваль молодых семей «Мир, в котором мы живем» с общим охватом в 78 человек. |
| 2.5.3 | Создание условий для развития молодежных общественных организаций и объединений, развития волонтерского, юнармейского, кадетского движения | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В целях исполнения Федерального закона от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указа Президента от 14.07.2022 № 261-ФЗ «О российском движении детей и молодежи», с целью реализации государственной политики в интересах детей и молодёжи, участия в их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, подготовки к полноценной жизни в обществе к Российскому движению детей и молодёжи (далее - РДДМ) подключено 100% образовательных организаций города.  В рамках деятельности РДДМ организованы и проведены:  -церемонии открытия первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват – 1 448 чел. из 16 образовательных организаций);  -городской слет первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (охват - 89 участников из 16 образовательных организаций);  -мероприятия Всероссийского фестиваля детства и юности «Фестиваль Первых» (охват - 368 чел.);  -мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи РДДМ» (региональный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование») (охват – 1 375 чел. из 16 образовательных организаций);  -организовано участие представителя первичного отделения РДДМ МБОУ «СОШ №1» в дополнительной общеобразовательной программе «Время первых» в Международном детском центре «Артек».  В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2016 № 478-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» в 5 образовательных организациях (МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой», МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Школа развития №24») реализуется Всероссийская программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России».  С целью создания условий для развития способностей старшеклассников и активного включения их в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, поддержки лидерских компетенций организовано участие обучающихся и наставников в слете победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», который состоялся на базе Всероссийского образовательного центра поддержки одарённых детей «Сириус» (охват - 6 обучающихся, 4 педагога). В период с 15 по 19 августа 10 обучающихся 9-11 классов приняли участие в полуфинале Всероссийского конкурса «Большая перемена» Уральского федерального округа 2023 года.  Большое внимание уделяется развитию социальной и проектной деятельности: проведён муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России» (охват - 66 чел., 11 социальных проектов, реализация которых в настоящее время продолжается), проводится работа по подготовке к участию в региональном и Всероссийском этапах акции (направлено для участия в региональном этапе 6 проектов). По итогам отборочного тура федерального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России» 3-е воспитанников МБУ ДО ЦДО «Поиск» приняли участи в очной части финала акции во Всероссийском детском центре «Смена» (г.Анапа).  В МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» реализуются воспитательные практики кадетского образования. На протяжении нескольких лет школа становится победителем регионального этапа смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа», регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий Сполох» (2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) и подтверждает эти результаты на всероссийском уровне.  В третьем квартале 2023 года волонтеры активно участвовали в мероприятиях «Семейной неделе добра в Югре», которая проходила с 3 по 9 июля. Приняли участие 35 волонтеров.  24.08.2023 г. в рамках реализации инициативного проекта «Тепло» волонтеры помогали в организации работы интерактивных площадок, подготовке и уборке территории проведения фестиваля. В мероприятии было задействовано 45 волонтеров.  В период июль-сентябрь 2023 года волонтеры помогали в погрузке и отправке посылок участникам СВО и «Добрых посылок» жителям ЛНР и ДНР. Приняло участие 9 волонтеров.  24.09.2023 года на территории Аллеи новобрачных прошел фестиваль молодых семей «Мир, в котором мы живем». 15 волонтеров приняли участие в проведении мероприятия. |
| 2.5.4 | Развитие молодежного самоуправления – реализация программы «Кадровый резерв общественных лидеров» по подготовке активистов, лидеров молодежных общественных объединений | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» |  |
| 2.5.5 | Реализация социального проекта занятости детей в каникулярное время «Дворовая педагогика» | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании проведена «Городская школа вожатского мастерства», в рамках которой в период весенней сессии организовано обучение, проведены образовательные и практические модули (охват - 80 чел.).  В период с июня по август на территории города Нефтеюганска организована работа дворовых площадок «Команда нашего двора». Для тех несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, которые в летний период остаются в городе, на дворовых площадках микрорайонов Нефтеюганска организован интерактивный отдых.   Специалисты МАУ «Центр молодежных инициатив», старшеклассники-вожатые, прошедшие обучение в городской Школе вожатского мастерства, в рамках проекта «Команда нашего двора» проводят самые различные досуговые мероприятия по всевозможным направлениям.   В программе: игры, конкурсы, спортивные состязания, эстафеты, викторины по краеведению, экологии, профилактике травматизма, патриотическому воспитанию и многое другое |
| 2.5.6 | Поддержка социально-значимых проектов и программ по вовлечению молодежи в жизнь общества - организация и проведение:  -городского конкурса проектов в сфере молодежной политики (согласно номинациям) | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Проведение мероприятия планируется в четвертом квартале. |
| 2.5.7 | Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества – участие молодежи города во всероссийских, межрегиональных и окружных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, слетах, форумах и иных мероприятиях | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | За отчетный период активная молодежь города Нефтеюганска приняла участие в следующих мероприятиях:  -Мастерская управления «Сенеж» (1 человек),  -Конкурс профессионального мастерства среди работников в сфере молодежной политики (4 человека),  -Стратегическая сессия «Смотри за горизонт» (2 чел.),  -Северная Лига КВН (3 команды),  -Северный Вайб (1 участник, победитель в номинации «Вокал»),  -Окружной хакатон «Новатон» (5 чел.),  -Центр знания «Машук» (1 чел.),  -форум «Пик возможностей» (1 чел.),  -посещение Государственной Думы (12 членов Молодежного парламента),  -НеФорум (2 чел.).  Также 5 заявок подано на конкурс «Точки притяжения», проведены 2 рабочие встречи в рамках агломераций ХМАО-Югры, организована и проведена школа КВН с общим охватом 82 чел., проведен первый муниципальный форум «Моя карьера с Единой Россией», обучающий семинар для потенциальных участников премии #МыВместе (80 человек), 2 обучающие встречи по участию в конкурсе Росмолодежь. Гранты 1 сезон (70 человек всего).  Приняли участие во Всероссийских грантовых конкурсах:  -Росмолодежь. Микрогранты - 10 человек,  -Росмолодежь. Гранты – 20 человек.  Организовано участие в форумной кампании:  -Территория смыслов  -Истоки  -Таврида Арт,  -Территория смыслов (18 заявок, 4 участника),  -Истоки (11 заявок, 2 участника),  -Машук (13 заявок, 3 участника),  -Амур (11 заявок, 1 участник),  -Берега (10 заявок, 3 участника),  -Каспий (21 заявок, 1 участник),  -Всероссийский патриотический форум (8 заявок, 1 участник),  -Бирюса (8 заявок, 4 участника),  -ФИЧА (2 заявки, 1 участник). |
| 2.5.8 | Проведение мероприятий и акций, посвященных памятным датам и официальным праздникам России | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города, Департамент образования администрации города | «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»,  «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске»,  «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» | За 9 месяцев 2023 года проведены мероприятия и акции, посвященные памятным датам и официальным праздникам России, социально-значимые мероприятия:  04 февраля – Встреча с учащимися МБОУ СОШ № 14 с участниками хора «Ветеран», посвященная 80-ти летней годовщине в Сталинградской битве», охвачено 200 человек;  04 февраля - 2 открытый городской конкурс красоты национальных культур «Этнокраса», охвачено 250 человек;  15 февраля - Церемония возложения цветов и венков, посвящённая выводу войск из Афганистана, охвачено 330 человек;  18 февраля - состоялся благотворительный концерт участников клуба бардовской песни «Дорога» под руководством Сергея Чернеева в поддержку российских солдат, добровольцев и мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО, охвачено 95 человек;  20 февраля - Праздничный концерт «Слава защитникам Отечества», посвящённый Дню защитника Отечества, охвачено 200 человек;  22 февраля – Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества», охвачено 250 человек;  22 февраля – Поздравительная программа, посвящённая Дню защитника Отечества, охвачено 50 человек;  23 февраля – Церемония возложения цветов, посвящённая Дню защитника Отечества, охвачено 150 человек;  26 февраля - народное гуляние «Масленица», охвачено 2 200 человек;  18 марта - Торжественное мероприятие, посвящённое воссоединению Крыма с Россией, охвачено 160 человек;  26 апреля - Церемония возложения цветов и венков, посвященная Международному дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, охвачено 80 человек.  Организовано участие в традиционных патриотических акциях: «Георгиевская лента», «Окна Победы», «Письма Победы», «Стена памяти», приуроченные празднованию Дня Победы в ВОв. Охват – 280 человек.  4 мая – Торжественная встреча главы города с ветеранами и детьми войны, посвящённая празднованию Дня Победы в ВОв «Гармонь Победы, охвачено 80 человек.  9 мая - Торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю», охвачено 190 человек.  9 мая - Праздничный концерт в КЦ «Юность» «Поклонимся великим тем годам!», праздничный концерт в ЦКиД «Триумф» «Этот день Победы», охвачено 300 человек;  8, 9 мая – работа фронтовых агитбригад «В дороге с гармонью», охвачено 1 238 человек.  13 мая - благотворительный концерт участников клуба бардовской песни «Дорога» под руководством С.Чернеева в поддержку российских солдат, добровольцев и мобилизованных граждан, принимающих участие в СВО, охвачено 100 человек;  12 июня - народное гуляние, посвященные Дню России, охвачено 3 000 человек;  17 июня - национальный праздник «Сабантуй», охвачено 2 000 человек;  22 июня - Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, охват – 220 человек.  23 июня - Вечер памяти, посвящённый В.А. Петухову, «Есть только миг…», охвачено 120 человек.  26 июня – Торжественное мероприятие, посвященное памяти всенародно избранного мэра В.А. Петухова, охвачено 200 человек.  01 июля – Торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Верным сынам Отечества», посвященная Дню ветеранов боевых действий, охвачено 120 человек.  Ко Дню семьи любви и верности прошло 10 мероприятий, с участием 327 человек.  02 августа - Торжественное мероприятие, посвященное 93-й годовщине со дня образования Воздушно-Десантных войск, охвачено 170 человек.  Ко Дню Государственного флага России прошло 18 мероприятий, охвачено 650 человек, 2 000 просмотров.  Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло 15 мероприятий, охвачено 1 362 человека.  Ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией прошло 6 мероприятий с участием 66 человек, количество просмотров – 1 975.  Ко Дню пожилого человека учреждениями культуры проведено 11 мероприятий, охвачено 817 человек. |
| 2.5.9 | Реализация муниципальных социально значимых мероприятий:  -муниципальный молодёжный форум «Нефтеюганск - территория возможностей»;  -фестиваля молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященного Дню молодёжи России;  -обновление имён молодых граждан города Нефтеюганска на доску почёта «Молодёжь – гордость Нефтеюганска» | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» | Муниципальный молодёжный форум «Нефтеюганск – территория возможностей» состоялся 29 апреля, в программе которого работали 4 площадки:  -Территория медиа,  -Территория бизнес и НКО,  -Территория творчества,  - Территория добровольчества.  Общий охват составил 200 чел.  Фестиваль молодёжных инициатив «Нефтеюганск молодой» прошел на площади Юбилейная 24 июня. Молодежи города были представлены спортивные соревнования, а также творческие мастерские. Общий охват составил более 500 чел.  24.06.2023 состоялся фестиваль молодежных инициатив «Нефтеюганск молодой», посвященный празднованию Дня молодежи России.  В рамках фестиваля проведены командные спортивные соревнования «Гонка героев», (4 команды работающей молодежи по 6 человек), концертная программа; работа интерактивных площадок; награждение активной молодежи главой города и председателем Думы. Охват составил 500 участников, 20 волонтеров.  24.08.2023 состоялся фестиваль уличной культуры и спорта "Тепло", в рамках которого была организована работа следующих площадок: мастер-классы по граффити, стрит-арту, уличному театру и танцам, фаер шоу, уличному футболу и играм. Для организации работы интерактивных площадок также были приглашены гости: «Не Школа барабанов» (г. Сургут), мастер-класс по хипхопу (г.Москва), мастер-класс по ВМХ-спорта (Спортзавод, г.Сургут)  На главной сцене фестиваля состоя концерт местных и приглашенных артистов, а также выступление диджеев (г.Санкт-Петербург).  06.09.2023 состоялось торжественное мероприятие по занесению имен молодых горожан на Доску Почёта "Молодёжь - гордость Нефтеюганска". 20 лучших активистов в возрасте от 14 до 35 лет в сферах образования, культуры и искусства, общественной деятельности и молодежной политики; здравоохранения и физической культуры стали лауреатами. |
| 2.6. | Задача 6. Формирование диверсифицированной сферы занятости | | | | |
| 2.6.1 | Создание условий для увеличения количества рабочих мест на основе прогрессивного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности города и развития предприятий малого и среднего бизнеса | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В 2023 году подпрограмма включает в себя:  -региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 5 981,3 тыс.рублей;  -региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» - 526,2 тыс.рублей.  -мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» выделено 830,0 тыс. рублей из средств бюджета города.  По состоянию на 01.10.2023 освоение бюджетных средств в рамках реализации региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» составляет 100%.  По мероприятию «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие» предоставлены субсидии на возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений в размере 414,9 тыс. рублей, что составляет 49,9%. |
| 2.6.2 | Развитие системы управления охраной труда | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города | «Социально - экономическое развитие города Нефтеюганска» | В рамках исполнения переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда 2023 году проведена уведомительная регистрация: 22 - коллективного договора, 86 - дополнений и изменений в коллективный договор.  В соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2022 № 2713-п «О городском конкурсе «Лучший специалист по охране труда муниципального образования город Нефтеюганск» состоялся городской конкурс (далее – Конкурс).  Конкурс проводился в три этапа:  первый этап – оценка показателей работы организации в области охраны труда за предыдущий год;  второй этап – Визитная карточка;  третий этап - оказание первой доврачебной помощи.  В Конкурсе приняли участие 18 специалистов по охране труда из 17 организаций города. Подведение итогов Конкурса состоялось 30.06.2023.  Победителем признана представитель общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз».  В рамках методического руководства работой служб охраны труда разработаны методические пособия, материалы справочно-информационного характера по вопросам труда, охраны труда - 14.  Приняли участие в расследовании несчастных случаев, связанных с производством - 6, из них: тяжелых несчастных случаев – 5, смертельных - 1. Не связанных с производством - 6.  В 2023 году заключено 512 трудовых договоров с работниками, что составляет 67 % от контрольного показателя, определенного распоряжением Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об организации работы, направленной на снижение уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2022 – 2024 годы.  Организованно и проведено 6 семинаров-совещаний (вебинаров):  27.09.2023 рабочая группа по легализации трудовых отношений (организатор Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре).  27.09.2023 семинар «Привлечение иностранных работников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (организаторы Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, департаментом экономического развития администрации города). В семинаре приняли участие 16 организаций города.  29.08.2023 на Общественном совете города Нефтеюганска, 18.09.2023 на координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города Нефтеюганска рассмотрен и одобрен проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на 2024 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» (далее - проект). Замечания и предложения от организаций города (индивидуальных предпринимателей) не поступали.  Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нефтеюганску данный проект поддерживает, замечания (дополнения) отсутствуют.  Еженедельно с участием сотрудников ОМВД по городу Нефтеюганску проводятся индивидуальные встречи с иностранными гражданами по месту проживания об упрощенном получении гражданства (участие в СВО). По состоянию на 21.09.2023 проведены встречи с 80 организациями (индивидуальными предпринимателями) с охватом 648иностранных работников (Таджикистан - 221, Узбекистан - 127, Беларусь - 210, Азербайджан - 41, Китай - 12, Казахстан - 24, Киргизия - 7, Молдова - 6). Выдан раздаточный материал (Указ Президента РФ от 30.09.2023 № 690, лифлет, памятка, анкета).  С 29.06.2023 года по 30.07.2023 среди жителей города Нефтеюганска проводился онлайн-опрос «Ограничение трудовой деятельности мигрантов-иностранных граждан». Опрос ориентирован, прежде всего, на работодателей и работников, занятых в отдельных видах экономической деятельности. Результаты опроса будут учтены исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при принятии решения о продлении запрета на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности.  С 19 июля 2023 до 25 августа 2023 года проводилось анкетирование на тему «Неформальная занятость». В опросе приняли участие - 284 человека.  Созданы информационные площадки профессионального сообщества по охране труда:  -социальная сеть «ВКонтакте» сообщество «Охрана труда Нефтеюганск» (https://vk.com/public211814761);  -в мессенджере «Viber» «Охрана труда в Нефтеюганске».  В средствах массовой информации размещено 58 материалов по вопросам охраны труда.  В соответствии с планом проверок утверждённым постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.08.2022 № 1585-п «Об утверждении Плана проведения плановых проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2023 год» в отчетном периоде проведено 12 плановых проверок. |
| 2.6.3 | Сохранение стабильной ситуации на рынке труда и предотвращение роста безработицы | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | За 9 месяцев 2023 года за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1 682 жителя города Нефтеюганска, что на 4,8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (далее-АППГ – 1767). Из числа ищущих работу граждан при содействии Нефтеюганского центра занятости населения было трудоустроено 1294 человека, что на 5,6% больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 1225). Уровень трудоустройства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возрос и составляет 76,9 % (АППГ – 69,3%). Из числа зарегистрированных официально признаны безработными 117 человек, что на 42,4% меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 203).  На 01.10.2023 в банк вакансий по городу Нефтеюганску заявлено 2843 рабочих места, из них по рабочим профессиям (специальностям) – 1 606. Количество заявленных вакансий увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,06 раза (АППГ – 2 674 / 1 574).  Коэффициент напряженности по городу Нефтеюганску по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился и составляет 0,03% (АППГ – 0,04%).  Центром занятости ежедневно осуществляется мониторинг обратившихся граждан и граждан, состоящих на учете, уровня регистрируемой безработицы, количества заявленных вакансий и коэффициента напряженности на рынке труда. Организована адресная работа с ищущими и безработными гражданами, используются все возможности повышения (сохранения) мотивации к труду безработных граждан. Безработным гражданам, предлагаются государственные услуги по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда. Проводятся занятия по проведению успешного собеседования с работодателем и самопрезентации, по формированию индивидуального плана поиска работы. Предлагаются все возможные варианты трудоустройства, в том числе в рамках государственной программы «Поддержка занятости населения», участие в мероприятиях активной политики занятости.  В каждом конкретном случае специалистами устанавливаются конкретные причины (обстоятельства) препятствующие трудоустройству безработных, разрабатываются варианты устранения препятствий для скорейшего решения вопроса трудовой занятости.  По состоянию на 01.10.2023 на учете в органах службы занятости зарегистрированы 75 жителей незанятой категории, в том числе безработных – 41. Уровень регистрируемой безработицы по городу Нефтеюганску составляет 0,06% (АППГ-0,09%). |
| 2.6.4 | Развитие гибких форм занятости и самозанятости граждан | 2022-2024 | Департамент экономического развития администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | Организована разъяснительная работа с работодателями о необходимости создания рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.  Работодатели, предоставляющие сведения о потребности в работниках, адресно информируются о необходимости создания ими рабочих мест с особым режимом работы для трудоустройства родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей. В ходе проведения мероприятий с работодателями в формате индивидуального консультирования, совещаний освещается данная проблематика.  За 9 месяцев 2023 годав рамках государственной программы «Поддержка занятости населения» по мероприятию «Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет» постоянные рабочие места для женщины, осуществляющей уход за ребенком в возрасте до 3 лет, не создавались.  За 9 месяцев 2023 годапредоставлена единовременная финансовая помощь при государственной регистрации в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход семи безработным гражданам ("Профессиональная фотостудия", "Студия звукозаписи", "Юридическое сопровождение жизненных ситуаций", "Предоставление услуг репетиторства для школьников с первого по одиннадцатый класс", "Предоставление услуг в сфере красоты - косметические процедуры», «Транспортные услуги», «Услуги маникюра»), двум безработным, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей (ОКВЭД 45.20-техническон обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 96.02.2-предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты). |
| 2.6.5 | Интеграция в трудовую деятельность лиц с ограниченными возможностями | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города,  Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский центр занятости населения» | ГП ХМАО - Югры «Поддержка занятости населения» | 30.06.2023 состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов при главе г. Нефтеюганска. Рассмотрены, в том числе, вопросы: об исполнении работодателями законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты, о мерах, принимаемых в муниципальных учреждениях, по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, о мерах, принимаемых органами службы занятости населения, направленных на трудоустройство инвалидов в городе, о реализации мер, направленных на профессиональное обучение граждан с инвалидностью, в том числе молодого возраста, о проблемах, возникающих при трудоустройстве граждан с инвалидностью В заседании Координационного совета приняли участие и заслушаны руководители муниципальных учреждений (8 организаций), не исполняющих квоту по трудоустройству инвалидов.  Вопрос о соблюдении законодательства по созданию (выделению) рабочих мест для инвалидов в пределах установленной квоты оставлен на контроле, подлежит обсуждению на следующем заседании Координационного совета.  За 9 месяцев 2023 годаза содействием в поиске подходящей работы обратились 76 граждан с инвалидностью – жителей г.Нефтеюганска (АППГ- 73), из которых было трудоустроено 39 человек (АППГ- 46), что составляет 51,3% от числа обратившихся и меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 63,0%).  По состоянию на 01.10.2023 на учете состоят 12 инвалидов, с которыми проводится работа в рамках действующего законодательства.  В банк вакансий КУ «Нефтеюганский центр занятости населения» 43 работодателями заявлена потребность на 146 свободных рабочих места для трудоустройства инвалидов в городе Нефтеюганске, из них 32 – специальное рабочее место (СРМ) |
| 2.7. | Задача 7. Обеспечение безопасности населения | | | | |
| 2.7.1 | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города | 2022-2024 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  в городе Нефтеюганске» | Постановлением администрации г.Нефтеюганска от 15.11.2018 №596-п утверждена муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».  В рамках п.1.2 муниципальной программы «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города».  Объем финансирования на данное мероприятие составил 3 051 тыс.рублей (бюджет города). Главным распорядителем бюджетных средств является департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города в лице МКУ «ЕДДС».  По итогам 9 месяцев 2023 года освоено 290 107 рублей.  Финансирование по данному мероприятию направлено: - на содержание и обслуживание городской системы видеонаблюдения; - предоставление радиочастот (услуги связи).  После проведения аукциона на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения сложилась экономия - 2 955 тыс. рублей.  После проведения аукциона на техническое обслуживание городской системы видеонаблюдения сложилась экономия - 2 955 тыс. рублей.  Заключен прямой договор на закупку 16 жестких дисков, заключен контракт на сумму 312 тыс. рублей. Прямой договор на сумму 525 тыс. рублей на модернизацию штабного автобуса на базе Газель; планируется закупка и установка в серверную комнату дополнительной системы кондиционирования с зимним пакетом для поддержания требуемых параметров микроклимата для серверного оборудования на сумму 150 тыс. рублей.  Кроме того, на реализацию данного мероприятия предусмотрены переходящие остатки с 2022 года, в размере 13 339 тыс. рублей.  Запланированы денежные средства на модернизацию городской системы видеонаблюдения и организацию канала связи и настройка передачи данных с мест массового пребывания людей, а также запланировано.  На которые планируются организовать замену 50 видеокамер; замену видеосерверов в количестве 2-х единиц, в связи долгим временем эксплуатации и не удовлетворительными техническими характеристиками; организацию канала связи и настройка передачи данных с мест массового пребывания людей.  Видеоизображение будет выводится в реальном времени в КУ «Центр обработки вызовов». |
| 2.7.2 | Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» | Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения» мероприятие 3.1 «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» - 1 422,24 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за III квартал 2023 года - 1 422,24 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года.  Мероприятие включает в себя:  -обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения – 486,82 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за 2023 год – 486,82 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года;  -устройство ограждения на территории города Нефтеюганска – 483,14 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за 2023 год – 483,14 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года;  -услуги связи для работы в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения - 452,2 тыс. рублей на III квартал 2023 года, исполнено за 2023 год – 452,28 тыс. рублей, что составляет 100 % от общего объема финансирования на III квартал 2023 года. |
| 2.7.3 | Усиление межведомственного взаимодействия в вопросах раннего предупреждения семейного неблагополучия, социального сиротства, профилактики безнадзорности и правонарушений | 2022-2024 | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города | в рамках текущей деятельности | С целью эффективности деятельности служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 3 квартала 2023 года отделом по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города подготовлены проекты постановлений по вопросам: -«О проведении оперативно-профилактического мероприятия «Подросток»: 1 этапа - «Право ребенка», 2 этапа - «Всеобуч» (принято постановление № 33 от 06.07.2023);  -«Об уровне подростковой преступности и правонарушений, в том числе совершенных лицами, не достигшими возраста административной и уголовной ответственности за 1 полугодие 2023 года» (принято постановление № 35 от 27.07.2023); -«Об итогах проведения оперативно – профилактического мероприятия «Право ребенка» - 1 этапа» (принято постановление № 37 от 27.07.2023);  -«О принимаемых мерах по предупреждению неформальных, экстремистских групп с участием несовершеннолетних, в том числе об угрозах вовлечения обучающихся в молодежные течения противоправной направленности и мерах по противодействию таким угрозам» (принято постановление № 42 от 21.09.2023). |
| 2.7.4 | Осуществление просветительской работы с населением, направленной на профилактику немедицинского употребления наркотиков, злоупотребления алкогольными напитками | 2022-2024 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города,  Департамент образования администрации города, Комитет культуры и туризма администрации города, Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ  в городе Нефтеюганске»,  в рамках текущей деятельности | Деятельность Комиссии широко освещается в средствах массовой информации на городском уровне. Заседание комиссии, различные видеоматериалы и социальные ролики по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения размещены в эфире ТРК «Юганск», на страницах газет «Здравствуйте, Нефтеюганцы!», на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.  В группах «Официальный Нефтеюганск», «Это Юганск, детка», «Типичный Нефтеюганск», «Безопасный Нефтеюганск» социальной сети «ВКонтакте» размещались серии социальных видеороликов, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в молодежной среде.  В целях профилактики потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ образовательными организациями города Нефтеюганска проведено:  -распространение агитационных материалов, направленных на ведение здорового образа жизни «Защити себя от наркотиков», «Трезвые родители – здоровые дети», «Бодрость взаймы», «Наркотики. Гепатит. СПИД» и др.;  -беседа сотрудников ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с учащимися об ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (охват – 2 437 чел.);  -лекция специалистов БУ ХМАО-Югры «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» «Полезный разговор о вредных привычках» (охват – 2 157 чел.);  -беседа с несовершеннолетними на темы ЗОЖ и профилактики употребления опасных и запрещенных веществ, алкогольной продукции, а также применение и последствия курительных и жевательных смесей, потребления табака, вэйпов, электронных сигарет, профилактика употребления спиртосодержащих напитков (охват – 4 932 чел.);  -беседы сотрудников ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску с просмотром видеоролика по пропаганде здорового образа жизни, по профилактике потребления табака, вэйпов, электронных сигарет, профилактике употребления спиртосодержащих напитков (охват – 5 629 чел.);  -распространение наглядно-информационного материала на тему: «Осторожно, электронная сигарета!», «Осторожно психоактивные вещества»; «Электронная сигарета - не дай себя обмануть» (охват - 7 360 чел.);  -информирование родителей (законных представителей) учащихся об ответственности, предусмотренной ст.5.35 части 1 КоАП «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» (охват – 4 355 чел.);  -родительские собрания специалистами МАУ «ЦМИ» на тему: «Сниффинг. Что необходимо знать родителям?» среди родителей (законных представителей) учащихся 9-10 классов (охват - 2 198 чел.).  В период с 26 мая по 26 июня организовано участие образовательных организаций месячнике антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В рамках месячника проведены:  -индивидуальное консультирование несовершеннолетних и их родителей (законных представителей), находящихся в социально-опасном положении, о здоровом образе жизни;  -психологические тренинги антинаркотической направленности с несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении;  -конкурс плакатов, рисунков, направленных на формирование здорового образа жизни «Нефтеюганск – территория ЗОЖ»;  -выставки рисунков, направленных на формирование здорового образа жизни;  -игровые программы, конкурсы рисунков на асфальте для воспитанников детских оздоровительных лагерей;  -встречи с инспекторами ОДН ОМВД РФ по г.Нефтеюганску в рамках проведения ОПМ «Подросток» в сентябре (охват – 5 378 чел.).  В целях реализации «Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года на территории города Нефтеюганска» за 9 месяцев 2023 года учреждениями культуры организовано и проведено 112 мероприятий, охвачено 7 108 человек, количество просмотров – 12 433, распространено тематических памяток – 1 422 экз.  Основные формы профилактических мероприятий: классные часы, игровые программы, акции, реализация творческих проектов, беседы, выставки, демонстрация видеороликов по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ, размещение на официальных сайтах учреждений культуры и в официальных группах в социальной сети «ВКонтакте» тематических памяток и роликов, рассылка тематических информационных материалов в чате мессенджеров WhatsApp и Viber.  В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» в отчетном периоде 2023 года учреждениями культуры проведено 3 мероприятия на общую сумму 126,44 руб.:  -творческий проект «Юность выбирает творчество», организованный МБУК «Культурно-досуговый комплекс», 89 участников;  -творческий конкурс «Траектория жизни» в рамках реализации творческого проекта «Мечтай, танцуй, зажигай» в КЦ «Юность», организованный МБУК «Культурно-досуговый комплекс», 100 участников;  -общегородское мероприятие «Антинаркотический десант», организованное МБУК «Центр национальных культур», охвачено 170 человек.  В рамках муниципальной программы «Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики» Комитетом физической культуры и спорта администрации города проведен Велопробег «Нефтеюганск-территория ЗОЖ», приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией (охват участников составил 108 человек).  Тренерами учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска организованы и проведены беседы с несовершеннолетними и родителями (законными представителями), направленная на профилактику вредных привычек, формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи и взрослого населения города».  Проведены социально-значимые спортивно-массовые мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, в том числе на профилактику зависимостей:  1.ХLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2023» в городе Нефтеюганске (охват составил 957 человек);  2.Открытое первенство и чемпионат города Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона» (охват составил 225 человек).  3.Соревнования, посвящённые Международному дню защиты детей (охват участников 121 человек).  4.В период с 26 по 27 июня 2023 года на городском стадионе «Нефтяник» проведена спартакиада среди детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей «Малые олимпийские игры». Общий охват участников составил 114 человек.  5. 03.08.2023 года на городском стадионе «Нефтяник» проведен физкультурно-спортивный праздник «Спортивный город». Мероприятие проведено совместно с 54-й Пожарной частью Федерального государственного казённого учреждения «6 отряд федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре и Первичным отделением общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» города Нефтеюганска (охват участников составил 150 человек).  6. 12.08.2023 на городском стадионе «Нефтяник» проведены соревнования, посвящённые Дню физкультурника. В программу соревнований были включены спортивные мероприятия:Отдельные виды нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соревнования по пляжному волейболу, по стритболу; физкультурные мероприятия: Зарядка с чемпионом «Начни день бодро!», Быстрые шахматы, Скандинавская ходьба, Бочче и Настольные игры: Шаффлборд Джакколо для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Общий охват участников мероприятия составил 249 человек.  7.Всероссийский день бега «Кросс Нации» в городе Нефтеюганске , охват 984 участника. |
| 2.7.5 | Проведение в образовательных организациях мероприятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» за 9 месяцев 2023 года учреждениями культуры организовано и проведено 24 мероприятия, охвачено 6 307 человек; реализованы финансовые средства в размере 83 16 тыс. руб., в том числе окружной бюджет – 12,00 тыс. руб., местный бюджет – 71,16 тыс. руб.:  НГ МАУК «Музейный комплекс» организована:  -работа 3-х выставок: «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», «Русский коч XVII века. Освоение Сибири». Общее количество посетителей – 3 220 человек;  -в рамках проекта «Судьбоносное открытие» в КВЦ «Усть-Балык» проведено 1 мероприятие, 15 человек;  -акция ко Дню России, 30 участников;  МБУК «Культурно-досуговый комплекс»:  -оказано содействие Местной религиозной организации православный Приход храма Святого Духа г.Нефтеюганска ХМАО - Югры Тюменской области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви в проведении городского Рождественского концерта, охвачено 240 человек;  -оказано содействие ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» в организации и проведении городского пасхального концерта, охвачено 150 человек;  -организованы концертные программы «Образцового художественного коллектива» вокального ансамбля «Казачок» и вокального ансамбля казачьей песни «Раздолье», «Заслуженного коллектива народного творчества» вокального ансамбля «Родная песня», всего охвачен 665 человек;  -выставка «Мой дом – моя Югра» «Народной самодеятельной студии» «Мастерилка», «Рукодельница», количество посетителей 100 человек;  -торжественное мероприятие ко Дню государственного флага РФ, охвачено 220 человек.  МБУК «Центр национальных культур» проведены:  -концертная программа ко Дню России, 250 человек;  -конкурс рисунков «Мир без конфликтов», 170 человек;  -открытая городская интеллектуальная игра «Через культуру к миру и согласию», 60 участников;  -викторина «Я русский бы выучил только за то…», 100 участников.  МБУК «Городская библиотека»:  -ко Дню русского языка прошел марафон «Пушкинский день в России» с участием 84 человек;  -ко Дню славянской письменности и культуры организована выставка, 38 посетителей;  в целях реализации мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан:  -обеспечен доступ 263 иностранным гражданам к информационным и коммуникационным ресурсам и сервисам сети Интернет, включая организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам;  -консультирование по поиску информации и получению государственных (муниципальных) услуг получили 161 человек;  -оформлено 60 справок об административно-территориальных изменениях;  -выпущен информационный буклет «Выплаты переселенцам в 2023 году при участии в госпрограмме», информационная листовка «Правила и нюансы оказания медпомощи иностранным гражданам». Среди иностранных граждан распространен 91 экземпляр.  МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» проведена выставка ко Дню славянской письменности и культуры, охвачено 300 человек.  МБУ ДО «Детская школа искусств» проведен Городской хоровой фестиваль «К сокровищам родного слова», посвященный Дню славянской письменности и культуры, охвачено 178 человек, освоены финансовые средства в размере 40,00 тыс.руб.  В учебный план общеобразовательных организаций введено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) в 4-х классах в объеме 34 учебных часа в год.  В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия курса «Социокультурные истоки» в 1-4 классах, курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах.  В соответствии с приказом ДОиМП ХМАО – Югры от 19.02.2016 № 230 «Об организации деятельности муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей – мигрантов», приказом Департамента от 03.03.2016 № 85-п, на базе МБОУ «СОШ № 7» функционирует центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов. Реализуются программа «Адаптация и социализация детей мигрантов в социальное и культурное пространство ХМАО – Югры», программа воспитания «Мир во всем мире и я в этом мире», проекты «Музей мира» как средство гармонизации межэтнических отношений» и «Наш край – Россия» как средство межкультурного воспитания учащихся.  В рамках реализации указанных программ организовано и проведено:  -конкурс познавательных рассказов о культуре и творческих представителей разных национальностей «Рассказы о Родине» в рамках внеурочной деятельности по курсу «Русский язык как иностранный» (охват - 42 обучающихся, из них 6 детей-мигрантов);  -участие в межведомственном культурно-образовательном проекте «Культура для школьников» при участии МБУ ДО «Детская школа искусств» (охват - 70 обучающихся, из них 5 детей-мигрантов);  -родительское собрание по вопросам духовно-нравственного воспитания с участием отца Артемия православного храма г. Нефтеюганска, на котором рассмотрены вопросы духовно-нравственного воспитания и безопасного поведения детей, секреты воспитания и гармоничных отношений в семье (охват - 120 родителей, из них 7 родители (законные представители) детей-мигрантов);  -праздник «Масленица весела, всех на праздник созвала» в дошкольных группах с целью приобщения к народным традициям нашей страны (охват - 108 воспитанников, из них 4 дети-мигранты);  -викторина по произведению Ушинского К.Д. «Как в поле рубашка выросла» и интеллектуальная игра «Константин Ушинский – флагман педагогики», направленные на популяризацию русского языка, как языка межнационального общения (охват - 22 обучающихся 9-х классов);  -защита социального проекта «Школьная служба безопасности: на страже закона» в рамках муниципального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России», содержащий три значимых направления работы с обучающимися: шефство над обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, открытие мемориальной доски Аверину Сергею, участнику Чеченской войны, погибшему и награжденному Орденом мужества, проведение мероприятий, направленных на поддержание культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, противодействие социально опасному поведению посредством «равный-равному»;  -участие в городском фестивале «Созвездие юных талантов в конкурсах «Родные напевы», «Хоровод дружбы», «Улыбки детства» (охват - 28 учащихся, из них 2 детей - мигрантов).  В общеобразовательных организациях функционируют Школьные службы примирения, в рамках которых проводятся профилактические мероприятия по культуре мирного поведения и обучению навыкам бесконфликтного общения (проведено 76 профилактических мероприятий, охват – 14 134 чел., их них 2 844 родителей (законных представителей), 614 педагогов, 10 676 обучающихся). Проведены примирительные программы со школьниками 2-х-9-х классов (15 конфликтных случаев: 15 - в образовательных организациях, 13 из которых разрешились за примирением сторон. В ходе примирения произошло понимание причин конфликта, примирение сторон, подростки проявить раскаяние в совершенной конфликтной ситуации);  -литературные дебаты «Дети Сократа» на базе МБОУ «СОШ № 14» (охват - 28 обучающихся 10-11 класса). |
| 2.7.5.1 | Проведение городского форума «Жить в мире с собой и другими» | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С 25 по 31 марта на базе МБУ ДО «Дом детского творчества» проведен городской форум «Жить в мире с собой и другими» для актива первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение первых». В рамках Форума проведены: интерактивная викторина «В единстве наша сила», акция «Все мы разные, все мы равные», «Классная встреча РДДМ» с иереем прихода Храма в честь Святого Праведного Иова Многострадального Фёдором Максимовым.  Мероприятия проводятся с целью формирования толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в молодежной среде и содействию обеспечения атмосферы межнационального мира и согласия, принципов демократии и гражданского равенства (охват - 250 обучающихся). |
| 2.7.6 | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности | 2022-2024 | Комитет культуры и туризма администрации города,  Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности:  -тематические беседы с обучающимися о толерантности «Мы разные, но МЫ Все вместе» (охват - 1389 обучающихся);  -тренинги для подростков по формированию толерантного и антиэкстремистского поведения (охват - 368 обучающихся);  -посещение выставки «Человеческий потенциал России» (охват – 1 100 обучающихся);  -родительское собрание по вопросам духовно-нравственного воспитания с участием Отца Артемия православного храма г. Нефтеюганска (охват - 120 родителей (законных представителей) обучающихся, из них 7 родители детей-мигрантов, посещающих «Центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов» на базе МБОУ «СОШ № 7»);  -профилактическая беседа «Мир без границ» (охват - 47 учащихся);  -беседа «Час общения с представителем духовенства» (охват - 138 обучающихся);  -викторина по произведению Ушинского К.Д. «Как в поле рубашка выросла» и интеллектуальная игра «Константин Ушинский – флагман педагогики», направленные на популяризацию русского языка, как языка межнационального общения (охват - 22 обучающихся 9-х классов);  -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (охват - 44 обучающихся);  -участие в конкурсе чтецов «Открытая книга» на базе МБУК «Городская библиотека» (охват - 11 обучающихся МБОУ «СОШ № 7»);  -профилактическая беседа «Мир без границ» с участием Отца Федора служителя православного храма города Нефтеюганска (охват - 47 учащихся МБОУ «СОШ № 9»);  -экскурсии «Честь и слава павших», «Герои среди нас» в Школьный музей «Боевой славы имени Н.И. Кузнецова» (охват – 1 725 обучающихся МБОУ СОШ № 3 им. А.А. Ивасенко», МБОУ «СОШ №6»);  -игры - викторины «Дети имеют права» (охват - 569 обучающихся);  -городской форум «Жить в мире с собой и другими» (охват - 250 учащихся);  -коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», с целью обучения навыкам конструктивного взаимодействия с представителями разных национальностей (охват 54 учащихся);  -организация и проведение просветительских бесед, лекций для учащихся с участием инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску на темы «Патриотическое воспитание. Противодействие экстремизму, терроризму. Надлежащее поведение в общественных местах», «Профилактика экстремизма в подростковой среде. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. Интернет - безопасность» (охват – 3 588 учащихся);  -в рамках семинара-тренинга "Азбука Единства", состоялся круглый стол "Мир. Дружба. Согласие" на котором были затронуты темы ответственности за разжигание межнациональной розни, размещения противоправного контента в сети интернет, возбуждение ненависти и вражды. Количество участников – 18  -молодежный форум «Все свои». Направленный на профилактику экстремизма. Обсуждались актуальные вопросы по гармонизации межэтнических отношений, а также предупреждения экстремистских проявлений в молодёжной среде.  Спикером форума выступил Старостин Алексей Николаевич (г. Екатеринбург) российский историк, этнолог, исламовед, общественный деятель и журналист, специалист по миграционным процессам, межнациональным и межконфессиональным отношениям в Уральском и Сибирском регионах. Количество участников: 50 человек;  -повышение квалификации педагогических работников по теме «Проведение индивидуальной работы с работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности», АНО ДПО «Гуманитарно-Технический институт» (охват - 1 педагог). |
| 2.7.6.1 | Организация и проведение городского фестиваля национальных культур, направленного на социализацию и адаптацию детей мигрантов «Нефтеюганск - город дружбы» | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | Городской фестиваль национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы» запланирован к проведению в период с 14-17 ноября 2023 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7».  Утвержден приказ департамента образования администрации города Нефтеюганска от 31.05.2023 № 432-п «О проведении городского фестиваля национальных культур «Нефтеюганск - город дружбы», направленного на формирование толерантных отношений среди учащихся, межэтнического диалога в детско-юношеской среде». |
| 2.7.6.2 | Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города, | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью повышения профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработку и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма, организовано:  -проведение семинара для классных руководителей «Предупреждение распространения в подростковой среде национальной, расовой и религиозной вражды», направленного на повышение правовой и педагогической грамотности педагогических работников по снижению рисков возможного возникновения экстремистских проявлений в образовательной среде (охват - 60 чел.);  -повышение квалификации педагогических работников по теме «Проведение индивидуальной работы с работниками по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной деятельности», АНО ДПО «Гуманитарно-Технический институт» (охват - 1 педагог). |
| 2.7.6.3 | Реализация проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи (интерактивные тренинги, диспуты, конкурсы) | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | С целью реализации проектов и программ по межкультурному воспитанию детей и молодёжи, формированию толерантного отношения к разным народам и религиям, воспитанию межкультурных и межэтнических отношений проведены:  -тренинги для подростков и по формированию толерантного и антиэкстремистского поведения (охват - 368 чел.);  -тематическая беседа «Мы разные, но МЫ Все вместе» (охват – 1 389 обучающихся);  -муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (охват - 44 обучающихся);  -встреча трёх поколений «Живая память сердец» (охват - 100 обучающихся 1-11 классов МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко»);  -конкурс-фестиваль патриотической песни «О Родине! О Чести! О Славе!» (охват - 576 учащихся 1-11-х классов МБОУ «СОШ № 8»);  -акции «Уроки Добра», «Посылка солдату», «Окопные свечи» (охват - 7487 обучающихся);  -правовой практикум «Общие цели - общий выбор» в рамках работы городского правого клуба «Твой выбор» (охват - 30 обучающихся)  -участие в конкурсе чтецов «Открытая книга» на базе МБУК «Городская библиотека» (охват - 11 обучающихся МБОУ «СОШ № 7»);  -профилактическая беседа «Мир без границ» с участием Отца Федора служителя православного храма города Нефтеюганска (охват - 47 учащихся МБОУ «СОШ № 7»);  -коммуникативный тренинг «Этно-калейдоскоп», направленный на обучение подростков и молодежи навыкам конструктивного взаимодействия с представителями разных национальностей (охват - 54 учащихся);  -ежегодная конференция «Семья – основа государства», где были представлены родительские доклады на тему опыта воспитания детей в семьях различных национальностей;  -всероссийская акция «День единых действий. Без срока давности» (охват - 15 волонтеров);  -патриотическая акция «Мы - граждане России!» по вручению паспортов 14-летним подросткам и активизации ответственной гражданской позиции (охват – 8 чел.);  -торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты 2023» (охват - 234 учащихся);  -мероприятие «Смотр строя и песни» (охват - 562 учащихся);  -профилактическая беседа «Жить в мире с собой и другими» с настоятелем Храма Святого Духа протоийреем Николаем Матвейчук (охват - 182 учащихся 9-х и 11-х классов);  -информационное зеркало, телевизионная видео - панорама «Толерантность – дорога к миру» (охват - 828 учащихся 1-11 классов и их родителей (законных представителей);  - школьный этап «Я гражданин России» (охват - 471 учащихся);  -флешмоб «Встанем», акция «МЫвместе» с целью активизации активной гражданской позиции среди молодежи (охват - 647 учащихся);  -час общения «И мы сохраним тебя русская речь, Великое русское слово» (охват - 154 учащихся). |
| 2.7.6.4 | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске, с использованием информационных материалов | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В соответствии с приказом Департамента от 28.02.2023 № 179-п «О реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в 2023 году» в образовательных организациях регулярно проводятся мероприятия, направленные на укрепление межнациональных отношений и воспитание толерантности  -размещены информационные материалы по профилактике экстремизма, укреплению толерантности в городе Нефтеюганске на сайтах образовательных организаций;  -работает центр культурно-языковой адаптации детей – мигрантов (далее – Центр) на базе МБОУ «СОШ № 7» (приказы ДОиМП ХМАО - Югры от 19.02.2016 № 230, Департамента от 27.05.2021 № 377-п), эффективно реализуется комплекс мероприятий, услуги в Центре получают 53 учащихся по разным направлениям;  -реализуются предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего образования) в рамках основной образовательной программы для 100% учащихся;  -проводятся профилактические, культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, а также мероприятия с участием представителей общественных и религиозных организаций;  -организовано проведение разъяснительных бесед с учащимися, их родителями (законными представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений, в том числе экстремистской и террористической направленности;  -систематически проводятся межведомственные встречи с представителями ОДН ОМВД России по г.Нефтеюганску.  С целью сотрудничества в сфере образования, духовного просвещения, укрепления нравственных устоев продолжается работа по ранее заключенным соглашениям:  -местной религиозной организацией православный Приход храма Святого Духа, в рамках которого за каждой образовательной организацией закреплён священнослужитель одного из православных приходов города, подписан договор о совместной деятельности;  -местной религиозной мусульманской религиозной организацией (от 20.09.2019); по запросу образовательных организаций индивидуальную профилактическую работу и консультации оказывает имам-хатыб Нефтеюганской соборной мечети Усманхазрат Печорин;  -местной мусульманской религиозной организацией г. Нефтеюганска;  -региональной татаро-башкирской общественной организаций ХМАО - Югры «Юрюзань»;  -местной общественной организацией киргизов г. Нефтеюганска «Манас»;  -местной общественной организацией г. Нефтеюганска «Центр Азербайджанской национальной культуры «Бирлик»;  -региональной общественной организацией ХМАО - Югры социально-культурного развития и патриотического воспитания «Дом дружбы - Дагестан»;  -общественной организацией национально-культурной автономии чувашей г. Нефтеюганска «Юханшыв» и др. |
| 2.7.6.5 | Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи, в том числе в сети Интернет (обучающие семинары, круглые столы, диспуты и т.д.) с применением наглядной атрибутики | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В образовательных организациях города организована работа по информационному противодействию распространения идей экстремизма:  -проведены профилактические беседы с представителями отдела по делам несовершеннолетних ОМВД по г. Нефтеюганску на тему «Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. АУЕ. Интернет - безопасность», «Профилактика экстремизма в подростковой среде. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. Интернет - безопасность», «Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества»; «Административная и уголовная ответственность за совершение правонарушений и преступлений экстремистской направленности»; «Право и закон», «Знаем и соблюдаем», «Немного об ответственности - уголовные аспекты экстремизма» (охват – 2 013 чел.), «О ложных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах торговли, образования и транспорта», «С какого периода наступает уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма-экстремизма», «Митинги. Ответственность несовершеннолетних» (охват - 7 450 чел.).  В период третьего квартала, в социальной сети ВК, в группе «Мирное время» были размещены профилактические видеоролики на темы:  «Профилактика терроризма» Охват: 65 просмотров;  «Что такое экстремизм» Охват: 38 просмотров;  «Чем грозит распространение экстремистских материалов» Охват: 41 просмотр;  «День солидарности в борьбе с терроризмом» Охват: 35 просмотров. |
| 2.7.6.6 | Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни с распространением печатной продукции (памятки, буклеты) | 2022-2024 | Департамент образования и молодёжной политики администрации города,  Комитет культуры и туризма администрации города,  Комитет физической культуры и спорта администрации города | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» | В рамках просветительской акции «Мирное время», направленной на формирование у обучающихся знаний об ответственности за участие в экстремисткой деятельности, разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, организована раздача памяток и буклетов среди обучающихся образовательных организаций (охват - 500 чел).  Организованы и проведены просветительские беседы, лекции для учащихся с участием инспекторов ОДН ОМВД России по г. Нефтеюганску на темы «Патриотическое воспитание. Противодействие экстремизму, терроризму. Надлежащее поведение в общественных местах», «Профилактика экстремизма в подростковой среде. Профилактика вовлечения несовершеннолетних в криминальные субкультуры и суицидальные сообщества в социальных сетях интернета. Интернет - безопасность» с раздачей листовок с профилактической информацией (охват – 3 588 чел.).  В учреждениях спорта, имеющих техническую возможность (телевизоры в стадионе «Нефтяник», спортивный комплекс «Олимп»), постоянно демонстрируются информационные ролики по профилактике (предупреждению) экстремизма.  Во всех учреждениях на информационных стендах в доступных местах имеется агитационный материал: плакаты, буклеты антиэкстремистской направленности с разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей  религиозно-политического экстремизма, межнациональной розни. На официальных сайтах учреждений спорта размещены видеоролики по правилам поведения молодежи и школьников в сети «Интернет» и теме  «Экстремизм в молодежной среде». Тренерами постоянно ведется работа по профилактике и предотвращению межрасовых конфликтов посредством проведения различных бесед и дискуссий. |
| 2.7.7 | Предупреждение и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций, информирование населения города по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2022-2024 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» | -совместно с представителями 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре и отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г.Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району) ГУ МЧС РФ по ХМАО – Югре проведены рейдовые мероприятия (с раздачей агитационных материалов) по местам проживания многодетных семей, по жилым домам с низкой противопожарной устойчивостью;  -совместно с инспекторами Нефтеюганского инспекторского отделения Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, службами ОМВД организовано проведение рейдовых мероприятий по водным объектам города в местах возможного выхода на лед (в зимний период), местах купания (в летний период), с проведением разъяснительной работы о мерах безопасного нахождения на водоемах;  -в средствах массовой информации города организовано регулярное опубликование памяток, статей и репортажей о мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действиях, при возникновении ЧС;  -в местах у водоемов установлены запрещающие знаки «Выход (выезд) на лед запрещен!» в зимний период, в летний период в местах возможного купания людей установлены запрещающие знаки «Купание запрещено!»;  -информирование детей и родительской общественности о способах защиты от опасностей, организовано через учреждения образования, культуры и спорта, посредством СМС-рассылок в мессенджеры и социальные сети Интернет;  -организовано доведение информации до руководителей управляющих организаций, председателей садовых и огороднических кооперативов с описанием обстановки с пожарами на территории города, основными причинами пожаров и требованиями правил пожарной безопасности в период пожароопасного сезона;  -на информационных стендах муниципальных учреждений и в многоквартирных домах города организовано размещение агитационных материалов по действиям по предотвращению ЧС |
| 2.7.8 | Информационное обеспечение мероприятий по противодействию коррупции | 2022-2024 | Департамент по делам администрации города | в рамках текущей деятельности | За январь-сентябрь 2023 года в СМИ города Нефтеюганска и информационно-телекоммуникационной сети Интернет вышло в эфир / опубликовано / размещено на официальном сайте:  Всего – 37 информационных материалов о мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.  В т.ч. в ТВ-эфире – 6; в печатных изданиях – 9; на сайтах и в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 17; радиопрограмм – 2; в виде социальной рекламы – 3. |
| 3. | Направление 3. Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды | | | | |
| 3.1 | Задача 1. Внедрение современных технологий обращения с отходами | | | | |
| 3.1.1 | Строительство комплексного межмуниципального полигона для захоронения (утилизации) бытовых и промышленных отходов для городов Нефтеюганск и Пыть-Ях, поселений Нефтеюганского района | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | ГП ХМАО-Югры «Экологическая безопасность» | Комплексный межмуниципальный полигон для размещения, обезвреживания и обработки твердых коммунальных отходов для городов Нефтеюганска и Пыть-Яха, поселений Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры начал прием ТКО и КГО с декабря 2022 года |
| 3.2 | Задача 2. Организация природовосстановительной деятельности | | | | |
| 3.2.1 | Рекультивация эксплуатируемого полигона ТБО (после его закрытия), закрытой санкционированной свалки твердых бытовых отходов | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города,  ООО «Спецкоммунсервис» | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | 1.Региональный проект «Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов» (Чистая страна) - это «Рекультивация земельного участка, на котором расположена свалка твердых бытовых отходов, на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут».  Контракт на выполнение работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут №ЭА.2022.00007 с подрядной организацией ООО СК «ЮВиС» заключен 31.03.2022).  Срок действия контракта 31.12.2024  Сроки выполнения работ 30.08.2024  Цена контракта 314 742, 55 тыс. руб.  В соответствии с условиями муниципального контракта в 2022 году подрядной организацией выполнены работы 1-4 этапы работ в полном объёме. Средства в сумме 124 610,07 тыс.руб. оплачены.  В соответствии с план-графиком в 2023 году предусмотрено выполнение 5-16 этапов работ с 01.04.2023 года (на сумму 154 922,66 тыс. руб.).  В настоящее время выполнены работы 5-14 этапов на сумму 140 947,44 тыс. руб. (оплачены): выравнивающий и защитный слой из песка, устройство противофильтрационного экрана, экскавация отходов на массив, срезка загрязненного грунта, водоотводная канава, укрепление откосов георешеткой, планировка прилегающей территории, устройство плодородного слоя, устройство дегазационных скважин, монтаж бентонитовых матов, планировке (из песка), устройство защитного слоя из песка.  В 2023 году осталось выполнить этапы 15-16 на сумму 13 975,22 тыс. руб.: устройство плодородного слоя, устройство ограждения.  В 2024 году запланировано выполнить этапы 17-19 на сумму 35 209,82 тыс. руб.: устройство плодородного слоя, рекультивация биологическая.  В настоящее время:  На прилегающей территории ведутся работы:  - отсыпка торфа, внесение удобрений и посев трав;  - устройство ограждения.  2.С 01.01.2023 прекращен прием отходов на полигон ТБО, расположенном на земельном участке по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, 24 км. автодороги Нефтеюганск-Пыть-Ях  В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. |
| 3.2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок и восстановление нарушенных земель | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | Администрацией города Нефтеюганска совместно с Нефтеюганским управлением по контролю и надзору в сфере окружающей среды объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры проведена сверка и актуализация данных реестра мест несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования г. Нефтеюганск.  По итогам актуализации реестров с Природнадзором на 01.01.2023 года на территории города установлено фактическое размещение 26 несанкционированных свалок (в том числе объект «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде. Рекультивация свалки ТБО 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут»).  Всего за 10 месяцев текущего года дополнительно выявлено 38 несанкционированных свалок. Общее количество составила 64 выявленных свалки.  В рамках муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и расчистки захламленных участков на территории города Нефтеюганска (на сумму 6 050,28 тыс. руб., от 26.06.2023 № ЭА.2023.00032, срок исполнения 15 октября 2023 г) ликвидировано всего 24 свалок (в рамках данного контракта планируется ликвидировать 25 свалок).  По состоянию на 12 октября 2023 года ликвидировано 52 свалки в рамках МК, проведения субботников, экологических мероприятий и акций |
| 3.2.3 | Участие в реализации социально значимого проекта «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» | 2022-2024 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» | В 2023 году муниципальное образование город Нефтеюганск принял участие в юбилейной ХХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить».  В учреждениях культуры и общеобразовательных учреждениях в период проведения акции «Спасти и сохранить» в 2023 году согласно плану прошли экологические мероприятия.  Данными мероприятиями охвачено около 23 183 обучающихся средних общеобразовательных и дошкольных учреждений, родителей, педагогов, а также воспитанников и сотрудников подведомственных организаций комитета культуры и туризма.  В рамках ХХ международной акции «Спасти и сохранить» в учреждениях культуры было проведено 84 разнообразных по форме и содержанию экологических мероприятий, из них — 16 конкурсов и выставок, 17 классных часов и презентаций, 3 видеопоказа фильма, 8 игровых познавательных программ, проведен экозабег и экологический-трудовые десанты, в рамках акции «Аллея выпускников» произведена высадка 16 деревьев. Охвачено около 15 700 человек.  В рамках XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» образовательные организации участвуют в акциях «Добрые крышечки» и «Сдавайте батарейки в Югре» на постоянной основе. В 2023 году собрано более 50 кг крышечек, 508 кг батареек.  На территории города Нефтеюганска одним из основных практических мероприятий в рамках Акции является организация и проведение субботников по очистке (в рамках исполнения регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов) и озеленение территории города.  В соответствии с постановлениями администрации города от 11.04.2023 № 405-п «О проведении мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории города Нефтеюганска» (с изм. от 21.04.2023 № 493-5, от 13.06.2023 №739-п), от 04.08.2023 № 975-п «О проведении в рамках экологической акции «Чистое дело» субботника по санитарной очистке в районе скважины Р63 береговой зоны протоки «Юганская Обь» и от 08.09.2023 № 1133-п «О проведении мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории города Нефтеюганска» на территории города с 28.04.2023 по 11.10.2023 организованы и проведены общегородские субботники по санитарной очистке и озеленения территории города Нефтеюганска.  В мероприятии приняли участие около 13 000 человек: трудовые коллективы Думы города, структурные подразделения и органы администрации города, ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО СК «ЮВиС», АО «Юра-Экология», управляющие компании, образовательные организации, подведомственные Департаменту образования, общественные организации и другие активные жители города.  В результате субботника по санитарной очистке, очищено 27 мест, убрана территории площадью более 13,3 га, собрано более 470 м3 мусора.  Также в рамках проведения субботников очищены прибрежные зоны водных объектов протяженностью 5,3 км.  Очистка прибрежных зон водных объектов проводились в рамках проведенных экологических акций:  1)10 июня 2023 года в рамках Всероссийской акции «Вода России» на территории береговой зоны водных объектов: протока Акопас протяженностью 1,2 км. проведено мероприятие по очистке от мусора берегов водных объектов. В акции приняли участие 10 человек.  2)25 августа 2023 года «Чистое дело» проведен субботник по уборке территории в районе скважины Р63 береговой зоны протоки «Юганская Обь». В акции приняли участие 34 человека, убрано более 2 га, собрано 36 м3 мусора.  3)09 сентября 2023 года в рамках корпоративного экофестиваля «Чистые берега» ООО «РН-Юганскнефтегаз» проведен субботник. В фестивале приняли участие более 500 человек, от мусора убрано более 500 м берегов зоны протоки «Юганская Обь», собрано 12 м3 мусора.  Итого: Общая протяженность очищенных прибрежных зон водных объектов в рамках регионального проект «Сохранение уникальных водных объектов» составила 8,08 км.  Вывоз отходов осуществляется региональным оператором АО «Югра-Экология». Согласно дислокации мест проведения субботника, была проведена санитарная очистка береговой зоны водных объектов г.Нефтеюганска, в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», а также очистка территории по периметру жилой застройки города Нефтеюганска:  В рамках юбилейной XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» – «Зеленая волна» проведен субботник по высадке:  - 78 сиреней по адресу: 14 микрорайон, во дворе домов 50, 51, 53, 54, 56;  - 24 черемух «Маака» по адресам: 9 микрорайон, возле дома № 17, 16 микрорайон, возле дома № 32.  Информирование жителей города о наиболее значимых проводимых мероприятиях в рамках XX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» осуществлялось в период их проведения в средствах массовой информации: на канале местного телевидения, на радио, в городской еженедельной газете «Здравствуйте, нефтеюганцы!», а также на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска и на сайтах муниципальных учреждений, активно участвовавших в проведении мероприятий Акции. |
| 3.2.4 | Проведение для учащейся молодежи конкурсов по реализации совместных научных и природоохранных проектов | 2022-2024 | Департамент образования администрации города | в рамках текущей деятельности | В соответствии с приказом Департамента от 20.02.2023 № 164-п «О проведении муниципального этапа окружного экологического детского фестиваля «Экодетство» в 2023 году» в рамках экологического марафона во всех образовательных организациях проведены различные мероприятия экологической направленности: конкурсы, выставки, акции, флеш-мобы, квесты, открытые уроки, мастер-классы и деловые игры (охват - 12 394 учащихся, 441 воспитанник).  За период с января по сентябрь учащиеся образовательных организаций принимали участие в различных конкурсах:  -региональный этап Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут всё!»: номинация «Скажем нет урону природе» II место МБУ ДО «Центр детского творчества», «Воробьинообразные насекомоядные птицы – как показатель экологической обстановки (на примере г. Нефтеюганска)»; номинация «Цветущая планета» III место МБОУ «Начальная школа №15» «Цветочная клумба»;  -открытый региональный конкурс исследовательских проектов «Югра. Экология. Таланты!»: исследовательский проект МБОУ «СОШ № 3 им.А.А.Ивасенко» рекомендован к участию в очном этапе конкурса «Югра. Экология. Таланты.» в г.Ханты-Мансийске;  -конкурс экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры»;  -экологический трудовой десант школьников с целью, приобщения обучающихся к активной позиции в деле охраны окружающей среды (охват – 2 670 чел.);  -экологический субботник «Зеленая волна», предполагающий мероприятия по уборке прилегающей территории с целью укрепления традиций в деле воспитания трудовой и экологической культуры, оказание практической помощи природе, привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды и проблемам обращения с отходами (охват – 3 294 чел.)  -экологические уроки («Zero waste» \* - для обучающихся 9-11 классов, «Здоровая окружающая среда - залог жизни на Земле» - для 5-8 классов, «Экологический калейдоскоп» - 1 - 4 классов);  - классные часы и беседы: «Береги свой край!», «Экологические проблемы современности»;  - мероприятиях в дошкольных образовательных организациях в рамках окружного экологического фестиваля «Эколята Югры-друзья и защитники уникальной Природы Севера!»;  -мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения и экологии «#ВместеЯрче»;  -окружная акция «Сдавайте батарейки в Югре».  Общий хват – 15 754 учащихся, 1 594 воспитанника.  В соответствии с приказом Департамента от 12.01.2023 № 56-п «О проведении цикла слётов лидеров социальной активности учащихся начальной школы «Орлята России» в I полугодии 2023 года» во всех образовательных организациях реализован трек «Орлёнок – Эколог» в рамках проекта «Орлята России», направленный на формирование у младших школьников основ экологической культуры, в рамках реализации которого проведены: экологический квест «Ключи природы», игра по станциям «Путешествие в природу», коллективно-творческое дело «Шагая в будущее – помни о планете», «Знаю, умею, действую».  В соответствии с приказом Департамента от 26.05.2023 года № 423-п «Об организации и проведении мероприятий Всероссийского фестиваля детства и юности «Фестиваль Первых»» учащиеся образовательных организаций приняли участие в работе площадки «Экология и охрана природы «БЕРЕГИ ПЛАНЕТУ». |