## 2023
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы, структурного элемента | ГРБС | Первоначальный план на 2023 год, руб. | План на 2023 год (рублей) | План на 1 полугодие 2023 года | Исполнение на 01.01.2024 | Отклонение от первоначального плана, руб. (гр.2-гр.5) | Отклонение от уточненного плана, руб. (гр.3-гр.5) | Отклонение от плана 1 квартала 2023 года, руб. (гр.4-гр.5) | % исполнения к первоначаль-ному плану (гр.5/гр.2)*100 | % исполнения к плану на 2023 год | Причины неполного освоения
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6
15 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске" |  | #REF! | 11807542 | 2707447 | 11803468.66 | #REF! | 4073.34 | -9096021.66 | #REF! | 99.9655
15.1 | Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | ДО |  | 28000 | 20000 | 28000 |  |  |  |  | 100
|  | ККиТ |  | 50960 | 59600 | 48860 |  |  |  |  | 95.8791
|  | КФКиС |  | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 100
15.2 | Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов | ДО |  | 7963606 | 1494847 | 7961633.7 |  |  |  |  | 99.9752
|  | ККиТ |  | 2775476 | 633000 | 2775474.96 |  |  |  |  | 100
|  | КФКиС |  | 969500 | 480000 | 969500 |  |  |  |  | 100