Приложение к письму комитета культуры и туризма

от ________  № ____________

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

за 1 полугодие 2024 года

(отчётный период)

Таблица № 1

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Ответственный за достижение показателя | Результат реализации муниципальной программы | Отклонение | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |  |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ВДЛ | возрастание | тыс.единиц | Комитет культуры и туризма (далее ККиТ) | 547 | 282,8 | -264,2 | -48,3 | Показатель является годовым, прокси –показатель на отчетный период выполнен |
|  | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры | ВДЛ |  | человек | ККиТ | 1969 | 1442 | -527 | -26,7 | Показатель является годовым |
|  | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ВДЛ |  | услуг | ККиТ | 1 | 2 | +1 | 100 |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | ВДЛ |  | % от числа опрошенных | ККиТ | 86 | 93 | 164 | 7 |  |
|  | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | возрастание | % от числа опрошенных | ККиТ | 65 | 79 | 396 | 9 |  |
|  | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ВДЛ |  | единиц | ККиТ | 1 | 1 | - | - |  |

Таблица 2

Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Ответственный за достижение показателя | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», ед. измерения по ОКЕИ |
| 1.1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | возрастание | тыс.единиц | Поливенко Наталья Николаевна, председатель ККиТ | 273,6 | 282,8 |  |

Таблица 3

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объём финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (6 месяцев) | фактическое значение | Отклонение |
|  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 286,20700 | 286,20700 | 0,00000 | 100 |
| 2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | 246,80000 | 246,68420 | -0,11580 | 100 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | 15 746,66216 | 14 637,81405 | -1 108,84811 | 93 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | 266 837,03100 | 259 795,45665 | -7 041,57435 | 97 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» | 130 979,32200 | 129 202,21379 | - 1 777,10821 | 99 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» | 2 544,52450 | 2 544,52450 | 0,00000 | 100 |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | - |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» | 300,99900 | 300,99900 | -300,99900 | 100 |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» | 48,63900 | 48,63900 | 0,00000 | 100 |
|  | Всего | 416 990,18466 | 407 062,53819 | -9 927,64647 | 98 |

| Руководитель структурного подразделения администрации города Нефтеюганска - ответственного исполнителя программы: | Н.Н. Поливенко | ____________________ |
| --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер: | Н.И. Кочкина | ____________________ |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность, телефон) | О.А.Чуркина, заместитель председателя (276324) | ____________________ |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» за 1 полугодие 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 599-п (с последними изменениями от 31.05.2024 № 1064-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2024 год составляет 845 186,991 тыс. руб.:

Исполнение по состоянию на 01.07.2024 года – 151 302,05982 тыс. руб., что составляет 98 % к плану за 6 месяцев, в том числе по направлениям, структурным элементам:

Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» - 100% (план 286,207 тыс. руб., факт 286,207 тыс. руб.).

Региональный проект «Развитие искусства и творчества» - 100 % (план 246,8 тыс. руб., факт 246,68420 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» - 93 % (план 6 997,622 тыс. руб., факт 6 136,94285 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» - 97 % (план 266 837,03100	тыс. руб., факт 259 795,45665 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» - 99 % (план 130 979,322 тыс. руб., факт 129 202,213790 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» - 100% (план 2 544,52450 тыс. руб., факт 2 544,52450тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» - денежные средства на 2024 финансовый год не запланированы.

Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» - 100% (план 300,999 тыс. руб., факт 300,999 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» - 100% (план 48,639 тыс. руб., факт 48,639 тыс. руб.).

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели:

-увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс. единиц), показатель достигнут на 51,7%;

-количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц), показатель достигнут на 100 %;

-количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (единиц). Показатель достигнут, на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца» передана одна услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», показатель достигнут на 100 %;

-удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры (% от числа опрошенных), показатель достигнут и составляет 93 % от числа опрошенных;

-повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти, показатель достигнут и составляет 79 % от числа опрошенных.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека»

Основные показатели деятельности учреждения за 1 полугодие 2024 года:

-количество посещений в стационарных условиях составило 147 018 единиц;

-количество посещений вне стационара – 4 588 единиц;

-количество посещений удаленно, через сеть Интернет – 21 316 единицы;

-число пользователей – 21 786 человек, из них пользователей до 14 лет – 12 057 человек;

-книговыдача 340 147 единицы;

- проведено 1 499 массовых мероприятий, число посещений составило 45 480;

-объем документного фонда учреждения составляет 237 785 экземпляров;

-количество новых поступлений книг – 1 217 экземпляров;

-количество пользователей ЦОДов – 1 254, число посещений – 3276, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 2 108.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», проведено 27 уроков, посещений – 168, обучено 12 человек.

В целях организации полноценного отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних, и «группы риска» в каникулярный период проводятся познавательные и игровые занятия, уроки творчества и чтения, профилактические занятия по безопасности жизнедеятельности детей, в т.ч. Интернет. Всего, за I полугодие 2024 года для детей и подростков провели 693 тематических мероприятия, выставок, обзоров, в которых приняли участие 17 922 человека.

В отчетный период проводились следующие мероприятия: серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие 251 человек; акция «Дарите книги с любовью», количество участников 241 человек, 1692 просмотров; конкурс чтецов среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Открытая книга», охвачено 32 человека; праздничная программа «Молодежный микс», количество участников 126 человек; Всероссийская акция «Библионочь – 2024», на площадках для жителей города развернулось 28 разнообразных локаций, с участием 3212 человек; Акция «Читаем детям о войне», в которой приняли участие 34 человека; состоялись конкурсы «Читаем сердцем», количество участников – 104 человека, «О подвигах, о доблести, о славе…» с участием 49 человек; праздник «Книжное лето», количество участников – 49 человек.

В Центральной детской библиотеке состоялась творческая встреча детскими писателями Андреем Усачёвым и Галиной Дядиной в которой приняли участие 280 юных жителей города.

В Городской библиотеке состоялась презентация издательского проекта «Юрий Вэлла. Избранное», посвящённого 75-летию со дня рождения писателя и реализованного в рамках гранта губернатора Югры по развитию гражданского общества с участием 86 человек.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, в рамках реализации государственной программы «Пушкинская карта» прошли познавательно-развлекательные программы: «Противостояние», «QI-шоу литературный портал», «НаСТОЛка», Литературный портрет «Островский», «Мораль сей басни такого…», «Гоголь vs По», «Лови момент». Всего в рамках реализации программы прошло 30 мероприятий, 653 участников.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

С января по март 2024 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественная галерея «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа, местом проведения массовых культурно-просветительных мероприятий. Кроме того, в залах галереи на постоянной основе экспонируются коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса, художественные выставки, представленные другими музеями, из частных коллекций. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование крупногабаритных экспонатов – коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века. Открытое хранение (выставка) «Русский коч. Освоение Сибири» вызывает большой интерес у жителей, гостей города.

В отчётный период в художественной галерее открылась фондовая выставка «Линии и образы». На выставке представлено более 100 графических работ автором которых является Татьяны Бреславцева - изобретатель авангардной смешанной техники живописи акрилами, бронзами и глиттерами по мокрому холсту – MADEFACTU M. С апреля по июнь работали выставки из частных коллекций «Примеряя эпохи», «Мангазея: Вчера. Сегодня. Завтра».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», временные фондовые выставки, представляющие коллекции Музейного комплекса (этнографии, фотографий, документов, приборов, печатной продукции), коллекции из частных собраний. В отчётный период состоялось открытие выставок «Предметы ушедшей эпохи» в рамках выставочного проекта «Мир советской семьи» и выставка из частной коллекции «Советский фарфор. Женские образы».

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-хх гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. В отчётный период в КВЦ «Усть-Балык» открылись выставки «Пока мы помним - мы живем» ко Дню защитника Отечества и «Доска Почета. Часть 1», «Моё советское детство», «Чемоданное настроение», «Родники народные» из фондов Музейного комплекс и частной коллекции.

Также в отчетный период состоялась встреча «Живая память» с ветеранами боевых действий и прошел ряд викторин «Не ради славы, а ради долга» для школьников среднего и старшего звена. Проводились Дни открытых дверей, 18 мая в структурных подразделениях Музейного комплекса была проведена акция «Ночь музеев»: «Из поколения в поколения. Семейные реликвии».

Число посещений на конец 1 полугодия 2024 года составило 14 731 человек.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец 1 полугодия 2024 года насчитывают 50 451 единицу хранения, основной фонд – 29 739 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 075 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 50 451 единица. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 15 653 экспоната. В Государственном музейном каталоге представлено 26 335 предметов. Оцифровано 34 451 предмет, основного фонда – 26 828 единиц.

В феврале 2024 года сотрудники Музейного комплекса, в составе делегации от города Нефтеюганска, представили муниципалитет на международной выставке - форуме «Россия» в городе Москве. Гостям предлагалось поучаствовать в мастер-классе по нефтяной живописи, собрать пазлы с видами Нефтеюганска, поучаствовать в викторине о городе. На представленной фотозоне каждый желающий мог примерить на себя сах и малицу - одежду народа ханты.

На официальном сайте Музейного комплекса - http://museum86.ru представлены две виртуальные экскурсии: по стационарным выставкам структурных подразделений «Музей реки Обь» и КВЦ «Усть-Балык».  Количество посещений официального сайта за январь - июнь 2024 года составило 12 729 единиц. Для информирования о деятельности музея в сети Интернет также используются социальные сети, порталы культуры, сайты других учреждений (hmao-museums.ru, mkrf.ru, culture.ru).

МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» является показ спектаклей.

В 1 полугодии 2024 года было организованно и проведено 205 мероприятий, из них 198 - очных, которые посетили 19 078 человек, в том числе:

-спектакли - 130 единиц, охвачено 7 109 человек;

-театрализованные квартирники для взрослой аудитории – 17, охвачено 1 743 человека;

-театрализованные игровые программы – 7 единиц, охвачено 777 человек;

-творческие встречи – 12 единиц, охвачено – 593 человека;

-дистанционные мероприятия – 7 единиц, 2 723 просмотра.

В репертуаре театра на отчётный период 30 прокатных спектаклей:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня», «Муравейка», «Алиса»;

-для детей от 3 до 6 лет: «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Гуси-лебеди», «Машенька и Медведь», «Коза – Дереза»;

-для детей от 6 лет: «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Загадка курочки Рябы», «Маленький Мук», «Гадкий Утёнок», «Огниво», «Страшная сказка», «Маланья-голова баранья», «Новогодние проделки Наперекосячки», «Осторожно: Дети!»;

-для молодёжи (12+): «Тайны тёмного леса», «Ай да Пушкин!»;

-для взрослой аудитории: «8 женщин» (18+).

2 марта прошли премьерные показы детского мюзикла о правилах дорожного движения «Осторожно: Дети!» (6+), по пьесе А.Богачёвой, режиссёр-постановщик - Ирина Сумская (г.Новоуральск).

8 марта на выездной площадке в подарок для жителей города был показан театральный квартирник «Однажды в 80-х», охвачено 756 человек.

В социальных группах учреждения прошёл онлайн цикл «Письма блокадного Ленинграда», посвящённый празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, где артисты Театра читали письма и стихи – 2723 просмотра.

На основании постановления Губернатора ХМАО-Югры от 01.03.2024 № 27 художественному руководителю Театра Романовой Евгении Ивановне присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югра».

В мае Диплом Союза театральных деятелей РФ в номинации «За служение театральному искусству ХМАО-Югры» вручён художественному руководителю Театра Евгении Романовой.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

В 1 полугодии в учреждениях культурно-досугового типа проведено 427 мероприятий с общим охватом 59 378 человек.

На конец отчетного периода осуществляют работу 56 клубных формирований, в том числе 2 инклюзивных, число их участников – 1 245 человек.

На платной основе осуществляют свою деятельность 5 детских коллективов, которые посещают 119 человек.

На конец 1 полугодия 2024 года в МБУК «КДК» и МБУК «ЦНК» работает 15 творческих коллективов, имеющие звания, с общим числом участников – 387 человек:

- 1 заслуженный коллектив народного творчества, с общим числом участников – 36 человек;

-3 народных самодеятельных коллектива, с общим числом участников – 40 человека;

-5 народные самодеятельные студии, с общим числом участников – 110 человек;

-6 образцовых художественных коллективов, с общим числом участников – 201 человек.

В отчетный период участники творческих коллективов учреждений приняли участие в 51 конкурсе и фестивале в которых завоевали 295 диплома.

В январе 2024 года участники «Образцового художественного коллектива» студии вокала «Аура» посетили IV Международный многожанровый новогодний конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов - 2023», результат - Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» 9-10 лет.

В марте в Москве состоялся второй тур III Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Ансамбль и солисты Заслуженного коллектива народного творчества вокального ансамбля «Родная песня» второй год успешно выступили в этом масштабном проекте и стали Лауреатами I степени.

В мае состоялся гастрольный тур победителей Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов «Русь» по Ханты-Мансийскому району, участником которого был «Заслуженный коллектив народного творчества» вокальный ансамбль «Родная песня». Солисты из Нефтеюганска были удостоены открыть гала-тур песней «Матушка-Россия». Помимо выступлений, у артистов была прекрасная возможность познакомиться с традиционной культурой среднеобских хантов в Шеркальском этнографическом музее.

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Контингент обучающихся в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» и в МБУ ДО «Детская школа искусств» составляет 1 394 человека, в том числе 1 232 человека по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 162 человека.

На базе школ работает 41 творческий коллектив, которые посещают 887 человек, из них: 35 детских коллективов, которые посещают 743 человека.

За 1 полугодие 2024 год было организовано и проведено 147 мероприятий, в которых приняли участие 1 188 учащихся и зрителей 16 725 человек.

В отчетный период 489 учащихся школ приняли участие в 100 конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе в дистанционном и заочном форматах. Завоевано 611 дипломов лауреата, дипломанта, победителя.

2 марта на сцене КЦ «Юность» в рамках регионального творческого проекта «Во Славу героев России» и II Городского фестиваля искусств «Мы выбираем МИР!» были проведены мастер-классы заслуженного деятеля искусств России Сергея Пименова. Кульминацией проекта стало исполнение шедевра мировой музыки кантаты "Gloria" А. Вивальди учащихся Детской школы искусств городов Нефтеюганска, Сургута и концертный хор мальчиков и юношей Свердловского мужского хорового колледжа.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий в 1 квартале 2024 года проведены социально-значимые мероприятия:

15 февраля у памятника «Верным сынам Отечества» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию выводу советских войск из Афганистана, в котором приняли при поддержке и взаимодействии с общественными организациями города, при участии волонтеров Победы, юных армейцев, учащихся кадетских классов организовано мероприятие, посвященное 35-летию выводу советских войск из Афганистана. Охват 160 человек.

21 февраля в КЦ «Юность» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На сцене КЦ «Юность» была представлена яркая концертная программа, прозвучали слова поздравления от представителей администрации города. Охвачено 200 человек.

10 марта состоялось народное гуляние «Проводы русской зимы», которое включало концертную программу, игровые программы для детей, работу лотошников, хороводы и угощение. Охвачено 2500 человек.

25 марта состоялось торжественная церемония награждения, посвященная Дню работника культуры. В КЦ «Юность» наградили свыше 80 сотрудников учреждений культуры ведомственными и другими наградами.

26 апреля – у памятника «Верным сынам Отечества» прошла церемония возложения цветов и венков, посвященная Международному дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Охват – 160 человек.

8-9 мая в городе Нефтеюганске прошли мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: встреча с ветеранами и детыми войны, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (охват 50 человек), были организованы для жителей города концертные программы в КЦ «Юность» (охват 427 человек), в микрорайонах города выступили фронтовые бригады (охвачено 2394 человека), торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю» (охват 49 человек).

12 июня состоялся праздничный концерт «Вперед, Россия!», который посетили 180 человек.

22 июня состоялось памятное мероприятие, приуроченное Дню памяти и скорби; организованы акции «Минута молчания», «Свеча памяти». Общий охват – 240 человек.

26 июня состоялись мероприятия, посвященные памяти всенародно избранного мэра В.А. Петухова: панихида и церемония возложения цветов к памятнику В.А. Петухова. В мероприятиях принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Руслан Николаевич Кухарук. Охват 290 человек.

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп:

-муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на исполнение передана Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска»;

-муниципальная услуга «Организация проведения мероприятий» передана на исполнение: Общественной организации «Федерация спортивного танца г. Нефтеюганска», Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Территория культуры и успеха», Местной общественной организации по защите прав и интересов граждан города Нефтеюганска «Общество старожилов города Нефтеюганска».

# Footnotes

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения за отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года

Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения за отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года