## Сентябрь 2024
Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на 30.09.2024 г
№ п/п | ЦСР | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | ПЛАН на 9 месяцев (рублей) |  |  |  |  | ПЛАН на 2024 год (рублей) |  |  |  |  | Освоение на 30.09.2024 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 9 месяцев 2024 года (рублей) |  |  |  |  | % исполнения к плану на 2024 года (рублей)
|  |  | ГРБС | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 29
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО в том числе: | 4449170456.19 | 932872850.13 | 3409227370.89 | 107070235.17 | 0 | 6336430721 | 1267972623 | 4921823898 | 146634200 | 0 | 3746583262.93 | 733544481.64 | 2924895551.61 | 88143229.68 | 0 | 84.2086 | 78.6328 | 85.7935 | 82.3228 |  | 59.1277 | 57.8518 | 59.4271 | 60.111
|  |  | ДО | 4252262251.19 | 831785445.13 | 3313406570.89 | 107070235.17 | 0 | 6011404463 | 1133249765 | 4731520498 | 146634200 | 0 | 3721113836.47 | 708075055.18 | 2924895551.61 | 88143229.68 | 0 | 87.509 | 85.1271 | 88.2746 | 82.3228 |  | 61.9009 | 62.4818 | 61.8172 | 60.111
|  |  | ДГиЗО | 196908205 | 101087405 | 95820800 | 0 | 0 | 325026258 | 134722858 | 190303400 | 0 | 0 | 25469426.46 | 25469426.46 | 0 | 0 | 0 | 12.9347 | 25.1954 | 0 | #DIV/0! |  | 7.8361 | 18.9051 | 0 | #DIV/0!
|  | Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1 |  | Направление (подпрограмма) «Дошкольного, общего и дополнительного образования детей» |  | 4295686079.19 | 818857349.13 | 3369758494.89 | 107070235.17 | 0 | 6126725743 | 1106246143 | 4873845400 | 146634200 | 0 | 3596013739.59 | 622307732.38 | 2885562777.53 | 88143229.68 | 0 | 83.7122 | 75.9971 | 85.6311 | 82.3228 |  | 58.6939 | 56.254 | 59.2051 | 60.111
1.1. |  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 3553344 | 36396 | 2144095 | 1372853 | 0 | 4125152 | 41252 | 2491200 | 1592700 | 0 | 3096110.63 | 30961.35 | 1869741.81 | 1195407.47 | 0 | 87.1323 | 85.068 | 87.2042 | 87.0747 | #DIV/0! | 75.0545 | 75.0542 | 75.0539 | 75.0554
| 021ЕB51790 | «На проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета» |  | 3553344 | 36396 | 2144095 | 1372853 | 0 | 4125152 | 41252 | 2491200 | 1592700 | 0 | 3096110.63 | 30961.35 | 1869741.81 | 1195407.47 | 0 | 87.1323 | 85.068 | 87.2042 | 87.0747 | #DIV/0! | 75.0545 | 75.0542 | 75.0539 | 75.0554
1.2. |  | Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 170576561 | 74755761 | 95820800 | 0 | 0 | 294808241 | 104504841 | 190303400 | 0 | 0 | 719848.23 | 719848.23 | 0 | 0 | 0 | 0.42201 | 0.96293 | 0 | #DIV/0! |  | 0.24418 | 0.68882 | 0 | #DIV/0!
| 02 5 01 82090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей за счет средств бюджета автономного округа» |  | 95820800 | 0 | 95820800 | 0 | 0 | 190303400 | 0 | 190303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
| 02 5 01 S2090 | Создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» |  | 11689189 | 11689189 | 0 | 0 | 0 | 21144900 | 21144900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 5 01 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 63066572 | 63066572 | 0 | 0 |  | 83359941 | 83359941 | 0 | 0 | 0 | 719848.23 | 719848.23 | 0 | 0 | 0 | 1.1414 | 1.1414 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0.86354 | 0.86354 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | 02 4 11 00000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» (всего), в том числе: | ДО | 4060464644.06 | 686773377 | 3267993884.89 | 105697382.17 | 0 | 5750870383 | 928681383 | 4677147500 | 145041500 | 0 | 3543574869.29 | 575753915.2 | 2880873131.88 | 86947822.21 | 0 | 87.2702 | 83.8346 | 88.1542 | 82.2611 |  | 61.6181 | 61.9969 | 61.5947 | 59.9469
| 02 4 11 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 674291077.23 | 674291077.23 | 0 | 0 | 0 | 911828923 | 911828923 | 0 | 0 | 0 | 568156705.52 | 568156705.52 | 0 | 0 | 0 | 84.2599 | 84.2599 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 62.3096 | 62.3096 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 L3030 | На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 74197385 | 0 | 0 | 74197385 | 0 | 93744000 | 0 | 0 | 93744000 | 0 | 64695670.93 | 0 | 0 | 64695670.93 | 0 | 87.194 | #DIV/0! | #DIV/0! | 87.194 |  | 69.0131 | #DIV/0! | #DIV/0! | 69.0131
| 02 4 11 L0500 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 156253 | 0 | 0 | 156253 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 02 4 11 61804 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1016160 | 1016160 | 0 | 0 | 0 | 249003 | 249003 | 0 | 0 | 0 | 49.8006 | 49.8006 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 24.5043 | 24.5043 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 82470 | На создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований за счет средств бюджета автономного округа |  | 39696000 | 0 | 39696000 | 0 | 0 | 48000000 | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 37824000 | 0 | 37824000 | 0 | 0 | 95.2842 | #DIV/0! | 95.2842 | #DIV/0! |  | 78.8 | #DIV/0! | 78.8 | #DIV/0!
| 02 4 11 82480 | На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств окружного бюджета |  | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 572700 | 0 | 572700 | 0 | 0 | 276888 | 0 | 276888 | 0 | 0 | 89.3187 | #DIV/0! | 89.3187 | #DIV/0! |  | 48.3478 | #DIV/0! | 48.3478 | #DIV/0!
| 02 4 11 84030 | Осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета автономного округа |  | 183418731 | 0 | 183418731 | 0 | 0 | 261254700 | 0 | 261254700 | 0 | 0 | 141900833 | 0 | 141900833 | 0 | 0 | 77.3644 | #DIV/0! | 77.3644 | #DIV/0! |  | 54.3151 | #DIV/0! | 54.3151 | #DIV/0!
| 02 4 11 84050 | Осуществление переданных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования за счет средств бюджета автономного округа |  | 52321440 | 0 | 52321440 | 0 | 0 | 72091000 | 0 | 72091000 | 0 | 0 | 47202144.24 | 0 | 47202144.24 | 0 | 0 | 90.2157 | #DIV/0! | 90.2157 | #DIV/0! |  | 65.4758 | #DIV/0! | 65.4758 | #DIV/0!
| 02 4 11 84301 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 767754748 | 0 | 767754748 | 0 | 0 | 1202411100 | 0 | 1202411100 | 0 | 0 | 709307479.62 | 0 | 709307479.62 | 0 | 0 | 92.3872 | #DIV/0! | 92.3872 | #DIV/0! |  | 58.9904 | #DIV/0! | 58.9904 | #DIV/0!
| 02 4 11 84302 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 252288772 | 0 | 252288772 | 0 | 0 | 304942400 | 0 | 304942400 | 0 | 0 | 242533625.05 | 0 | 242533625.05 | 0 | 0 | 96.1333 | #DIV/0! | 96.1333 | #DIV/0! |  | 79.5342 | #DIV/0! | 79.5342 | #DIV/0!
| 02 4 11 84303 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 1910873225 | 0 | 1910873225 | 0 | 0 | 2682050300 | 0 | 2682050300 | 0 | 0 | 1649971192.08 | 0 | 1649971192.08 | 0 | 0 | 86.3464 | #DIV/0! | 86.3464 | #DIV/0! |  | 61.519 | #DIV/0! | 61.519 | #DIV/0!
| 02 4 11 84304 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счет средств бюджета автономного округа |  | 18828600 | 0 | 18828600 | 0 | 0 | 29266700 | 0 | 29266700 | 0 | 0 | 18128755.77 | 0 | 18128755.77 | 0 | 0 | 96.2831 | #DIV/0! | 96.2831 | #DIV/0! |  | 61.9433 | #DIV/0! | 61.9433 | #DIV/0!
| 02 4 11 85060 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счет средств бюджета автономного округа |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 33.3333 | #DIV/0! | 33.3333 | #DIV/0!
| 02 4 11 99990 | Реализация мероприятий |  | 2008182 | 2008182 | 0 | 0 | 0 | 3045900 | 3045900 | 0 | 0 | 0 | 1731468.08 | 1731468.08 | 0 | 0 | 0 | 86.2207 | 86.2207 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 56.8459 | 56.8459 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 11 L3040 | На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств местного бюджета, за счет средств бюджета автономного округа, за счет средств федерального бюджета |  | 83470230.83 | 9974117.77 | 42152368.89 | 31343744.17 | 0 | 139471500 | 12790400 | 76008600 | 50672500 | 0 | 61247104 | 5616738.6 | 33378214.12 | 22252151.28 | 0 | 73.376 | 56.3131 | 79.1847 | 70.9939 |  | 43.9137 | 43.9137 | 43.9137 | 43.9137
| 02 4 11 L0500 | Ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций за счет средств федерального бюджета |  | 156253 | 0 | 0 | 156253 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| 02 4 11 85160 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры за счет средств автономного округа |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0!
1.4. | 02 4 12 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Персонифицированное финансирование дополнительного образования» (всего), в том числе: | ДО | 30861171.13 | 30861171.13 | 0 | 0 | 0 | 42234000 | 42234000 | 0 | 0 | 0 | 20968429.37 | 20968429.37 | 0 | 0 | 0 | 67.9444 | 67.9444 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 49.6482 | 49.6482 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 12 99990 | Реализация мероприятий |  | 30861171.13 | 30861171.13 | 0 | 0 | 0 | 42234000 | 42234000 | 0 | 0 | 0 | 20968429.37 | 20968429.37 | 0 | 0 | 0 | 67.9444 | 67.9444 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 49.6482 | 49.6482 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. | 02 4 13 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий "Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» (всего), в том числе: | ДО | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 81.8182 | 81.8182 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40.9091 | 40.9091 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 13 99990 | Реализация мероприятий |  | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 88000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 81.8182 | 81.8182 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 40.9091 | 40.9091 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6. | 02 4 14 0000 | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» (всего), в том числе: | ДО | 3799715 | 0 | 3799715 | 0 | 0 | 4326950 | 423650 | 3903300 | 0 | 0 | 2819903.84 | 0 | 2819903.84 | 0 | 0 | 74.2136 | #DIV/0! | 74.2136 | #DIV/0! |  | 65.1707 | 0 | 72.2441 | #DIV/0!
| 02 4 14 84305 | Осуществление переданных полномочий на обеспечение государственных гарантий на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена и на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена за счет средств бюджета автономного округа |  | 3799715 | 0 | 3799715 | 0 | 0 | 3903300 | 0 | 3903300 | 0 | 0 | 2819903.84 | 0 | 2819903.84 | 0 | 0 | 74.2136 | #DIV/0! | 74.2136 | #DIV/0! |  | 72.2441 | #DIV/0! | 72.2441 | #DIV/0!
| 02 4 14 99990 | Реализация мероприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423650 | 423650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.7. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» (всего), в том числе: | ДО | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 89.0909 | 89.0909 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.0909 | 89.0909 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 15 99990 | Реализация мероприятий |  | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 89.0909 | 89.0909 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 89.0909 | 89.0909 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Структурный элемент »Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 26331644 | 26331644 | 0 | 0 | 0 | 30218017 | 30218017 | 0 | 0 | 0 | 24749578.23 | 24749578.23 | 0 | 0 | 0 | 93.9918 | 93.9918 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.9034 | 81.9034 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 18 42110 | Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности |  | 8974056 | 8974056 | 0 | 0 |  | 9540430 | 9540430 | 0 | 0 | 0 | 7401879.7 | 7401879.7 | 0 | 0 | 0 | 82.4809 | 82.4809 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.5843 | 77.5843 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 18 99990 | Реализация мероприятий |  | 17357588 | 17357588 | 0 | 0 |  | 20677587 | 20677587 | 0 | 0 | 0 | 17347698.53 | 17347698.53 | 0 | 0 | 0 | 99.943 | 99.943 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.8961 | 83.8961 | #DIV/0! | #DIV/0!
2. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |  | 42326197 | 42043897 | 282300 | 0 | 0 | 65646464 | 65364164 | 282300 | 0 | 0 | 42223795.8 | 41941495.8 | 282300 | 0 | 0 | 99.7581 | 99.7564 | 100 | #DIV/0! |  | 64.32 | 64.1659 | 100 | #DIV/0!
2.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе: | ДО | 42326197 | 42043897 | 282300 | 0 | 0 | 65646464 | 65364164 | 282300 | 0 | 0 | 42223795.8 | 41941495.8 | 282300 | 0 | 0 | 99.7581 | 99.7564 | 100 | #DIV/0! |  | 64.32 | 64.1659 | 100 | #DIV/0!
| 02 4 01 02040 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  | 42043897 | 42043897 | 0 | 0 | 0 | 65364164 | 65364164 | 0 | 0 | 0 | 41941495.8 | 41941495.8 | 0 | 0 | 0 | 99.7564 | 99.7564 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 64.1659 | 64.1659 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 01 85150 | Расходы за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за исключением расходов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 282300 | 0 | 282300 | 0 | 0 | 282300 | 0 | 282300 | 0 | 0 | 282300 | 0 | 282300 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0!
3. |  | Направление (подпрограмма) «Летний отдых и оздоровление» |  | 53507066 | 14320490 | 39186576 | 0 | 0 | 63712296 | 16016098 | 47696198 | 0 | 0 | 53239257.07 | 14188782.99 | 39050474.08 | 0 | 0 | 99.4995 | 99.0803 | 99.6527 | #DIV/0! |  | 83.562 | 88.5908 | 81.8733 | #DIV/0!
3.1. | 02 4 16 00000 | Структурный элемент «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» (всего), в том числе: | ДО | 53507066 | 14320490 | 39186576 | 0 | 0 | 63712296 | 16016098 | 47696198 | 0 | 0 | 53239257.07 | 14188782.99 | 39050474.08 | 0 | 0 | 99.4995 | 99.0803 | 99.6527 | #DIV/0! |  | 83.562 | 88.5908 | 81.8733 | #DIV/0!
| 02 4 16 20010 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей |  | 9452296 | 9452296 | 0 | 0 | 0 | 9625100 | 9625100 | 0 | 0 | 0 | 9365963.58 | 9365963.58 | 0 | 0 | 0 | 99.0867 | 99.0867 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 97.3077 | 97.3077 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 16 82050 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств бюджета автономного округа |  | 14604559 | 0 | 14604559 | 0 | 0 | 19172998 | 0 | 19172998 | 0 | 0 | 14468459.8 | 0 | 14468459.8 | 0 | 0 | 99.0681 | #DIV/0! | 99.0681 | #DIV/0! |  | 75.4627 | #DIV/0! | 75.4627 | #DIV/0!
| 02417S2050 | На организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14-17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием за счет средств муниципального образования |  | 4868194 | 4868194 | 0 | 0 | 0 | 6390998 | 6390998 | 0 | 0 | 0 | 4822819.41 | 4822819.41 | 0 | 0 | 0 | 99.0679 | 99.0679 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 75.4627 | 75.4627 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 16 84080 | Осуществление переданных полномочий на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счет средств бюджета автономного округа |  | 24582017 | 0 | 24582017 | 0 | 0 | 28523200 | 0 | 28523200 | 0 | 0 | 24582014.28 | 0 | 24582014.28 | 0 | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | #DIV/0! |  | 86.1825 | #DIV/0! | 86.1825 | #DIV/0!
4. |  | Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» |  | 57651114 | 57651114 | 0 | 0 | 0 | 80346218 | 80346218 | 0 | 0 | 0 | 55106470.47 | 55106470.47 | 0 | 0 | 0 | 95.5861 | 95.5861 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 68.5863 | 68.5863 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1. |  | Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» (всего), в том числе: | ДО | 57651114 | 57651114 | 0 | 0 | 0 | 80346218 | 80346218 | 0 | 0 | 0 | 55106470.47 | 55106470.47 | 0 | 0 | 0 | 95.5861 | 95.5861 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 68.5863 | 68.5863 | #DIV/0! | #DIV/0!
| 02 4 17 00590 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 57651114 | 57651114 | 0 | 0 | 0 | 80346218 | 80346218 | 0 | 0 | 0 | 55106470.47 | 55106470.47 | 0 | 0 | 0 | 95.5861 | 95.5861 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 68.5863 | 68.5863 | #DIV/0! | #DIV/0!

## Пояснение
Причины низкого исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие образования в городе Нефтеюганске» на 30.09.2024 год
Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  | Освоение на 31.08.2024 года (рублей) | % исполнения к плану на 9 месяцев 2024 года (рублей) | Пояснение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе: | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 3746583262.93 | 84.2086
Направление (подпрограммы) 1.«Дошкольное, общее и дополнительное образование детей» | ДО, ДГиЗО, в том числе: | 3596013739.59 | 83.7122
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | ДО | 3096110.63 | 87.1323 | Остаток образовался по страховым взносам, за счет листов временной нетрудоспособности
Региональный проект «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» | ДГиЗО | 719848.23 | 0.42201 | В рамках данного финансирования запланированы следующие мероприятия по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г.Нефтеюганска»: -средства в сумме 293 645 476,00 (190 303 400,00-окружной бюджет, 21 144 900,00-местный бюджет, 82 197 176,00-средства ООО «РН-ЮНГ») предусмотрены для заключения муниципального контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту. 27.09.2024 состоялась процедура подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Заключение муниципального контракта с учетом регламентных сроков проведения процедуры планируется в срок не ранее 08.10.2024 и не позднее 14.10.2024. -на сумму 597 956,00 в апреле 2024 года произведена оплата за выполненные работы по корректировке проектной документации по объекту в рамках договора №01 от 29.12.2022. -на сумму 564 808,84 заключен договор №1408-АН от 14.08.2023 на выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта. Оплата производится поэтапно, пропорционально выполненным работам и принятым комплексам строительно-монтажных работ. На отчетную дату по условиям договора произведена оплата в сумме 121 942,23 рублей.
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» | ДО | 3543574869.29 | 87.2702 | Остаток денежных средств по фонду заработной платы и фонду руководителя образовался в связи с отсутствием выплат социального характера, по начислениям на выплаты по оплате труда и по фонду руководителя начислены и выплачены пропорционально начисленным выплатам. По льготному проезду и компенсацией санаторно-курортного лечения в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом компенсации стоимости проезда к отпуску и обратно и правом на компенсацию санаторно-курортного лечения. Остаток по коммунальным услугам и расходам на содержание имущества образовался в связи с тем, что оплата производятся по фактическим показателям потребления услуг, отличных от запланированных в проекте бюджет после получения счетов-фактур. Остаток по расходам на приобретение материальных запасов образовался в связи с тем, что оплата будет произведена за фактически поставленный товар.
Комплекс процессных мероприятий «Персонифицированное финансирование дополнительного образования» | ДО | 20968429.37 | 67.9444 | Оплата производилась в соответствии с действующими договорами и согласно выставленным счетам для оплаты образовательных услуг по сертификатам. Остаток образовался в МБОУ ДОД «ДДТ», МБОУ ДОД «ЦДОД «Поиск», в связи с некорректным распределением бюджетных ассигнований по кварталам
Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по педагогическим специальностям» | ДО | 36000 | 81.8182 | Остаток образовался, в связи с академическим отпуском студентов, а также отчислением
Комплекс процессных мероприятий «Качество образования» | ДО | 2819903.84 | 74.2136 | Заработная плата начислена по ведомости учета рабочего времени и количества проверенных работ экспертом, оплата по факту до 12.10.2024
Комплекс процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных органзаций» | ДГиЗО | 93.9918 | 93.9918 | По следующим объектам выполнены строительно-монтажные работы: -на сумму 1 430 044,29 рублей в апреле 2024 года произведена оплата за выполненные работы по объекту «Здание детского сада №7 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 6, здание №64»; -на сумму 2 825 790,54 рублей по объекту «Здание детского сада № 10» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 3, здание №18». Также по данному объекту на сумму 6 238,00 рублей исполнен договор на технологическое присоединение; -на сумму 3 132 805,87 рублей по объекту «Здание детского сада №25» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, мкр-н 12, здание №22». Также по данному объекту на сумму 7 001,00 рубль исполнен договор на технологическое присоединение. Сумма 566 374,00 рублей – переходящие лимиты на ранее заключенный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Нежилое строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10»). Муниципальный контракт расторгнут 22.07.2024. На сумму 19 974 133,01 рублей 10.06.2024 с ООО «ЭЛИОН» заключен муниципальный контракт выполнение капитального ремонта объекта «Строение детского сада №6», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск, мкр. 5-й, д 15. Выполнение работ в течении 4,2 месяцев. Кассовое освоение – 17 347 698,53 рублей. Также на сумму 39 000,00 рублей по данному объекту 19.08.2024 заключен договор по ведению авторского надзора за капитальным ремонтом объекта. Оплата производится после подписания акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» | ДО | 49000 | 89.0909 | Остаток образовался по суточным и проживанию сопровождающего, в связи с проведением мероприятия «Безопасное колесо» в городе Сургут
Направление (подпрограммы) 2.«Ресурсное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» | ДО | 42223795.8 | 99.7581
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДО | 42223795.8 | 99.7581
Направление (подпрограммы) 3.«Летний отдых и оздоровление» | ДО | 53239257.07 | 99.4995
Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» | ДО | 53239257.07 | 99.4995
Направление (подпрограммы) 4.«Ресурсное обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 55106470.47 | 95.5861
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования казённого учреждения» | ДО | 55106470.47 | 95.5861 | Остаток по льготному проезду образовался в связи с тем, что не все сотрудники воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к отпуску. Оплата производилась по фактически предоставленным документам, согласно договорным обязательствам, на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных работ