Приложение к письму

комитета культуры и туризма

от ________  № ____________

ОТЧЁТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»

за 9 месяцев 2024 года

(отчётный период)

Таблица № 1

Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Ответственный за достижение показателя | Результат реализации муниципальной программы |  | Отклонение |  | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (+/-) | относительное значение (%) |  |
|  | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | ВДЛ | возрастание | тыс.единиц | Комитет культуры и туризма (далее ККиТ) | 547 | 412,2 | -134,8 | -24,7 | Показатель является годовым, прокси –показатель на отчетный период выполнен |
|  | Охват детей дополнительным образованием в сфере культуры | ВДЛ |  | человек | ККиТ | 1969 | 1868 | -101 | -5,1 | Показатель является годовым |
|  | Количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | ВДЛ |  | услуг | ККиТ | 1 | 2 | +1 | 100 |  |
|  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры | ВДЛ |  | % от числа опрошенных | ККиТ | 86 | 92,8 | 122 | 6,8 |  |
|  | Повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти | ВДЛ | возрастание | % от числа опрошенных | ККиТ | 70 | 79,2 | 258 | 9,2 |  |
|  | Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска | ВДЛ |  | единиц | ККиТ | 1 | 1 | - | - |  |

Таблица 2

Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование прокси-показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Ответственный за достижение показателя | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показатель муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий | возрастание | тыс.единиц | Поливенко Наталья Николаевна, председатель ККиТ | 410,4 | 412,2 |  |

Таблица 3

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы

| № п/п | Наименование структурного элемента | Объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое значение (9 месяцев) |  | фактическое значение | Отклонение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | абсолютное значение (+/-) |  | относительное значение (%) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1. | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» | 953,41400 |  | 836,44800 | -116,96600 |  | 88 |  |
| 2. | Региональный проект «Развитие искусства и творчества» | 597,70000 |  | 246,68420 | -351,01580 |  | 41 |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | 24 198,70516 |  | 22695,57697 | -1 503,12819 |  | 94 |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» | 383 564,67052 |  | 364 053,51936 | -19 511,15116 |  | 95 |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» | 166 953,48300 |  | 162 812,40314 | - 4 141,07986 |  | 98 |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» | 3 066,78675 |  | 3 066,78675 | 0,00000 |  | 100 |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 |  | - |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» | 300,99900 |  | 300,99900 | 0,00000 |  | 100 |  |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» | 48,63900 |  | 48,63900 | 0,00000 |  | 100 |  |
|  | Всего | 579 684,39743 |  | 554 061,05642 | -25 623,34101 |  | 96 |  |
| Руководитель структурного подразделения администрации города Нефтеюганска - ответственного исполнителя программы: |  |  | Н.Н. Поливенко |  |  | ____________________ |  |  |
| Главный бухгалтер: |  |  | Н.И. Кочкина |  |  | ____________________ |  |  |
| Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность, телефон) |  |  | О.А.Чуркина, заместитель председателя (276324) |  |  | ____________________ |  |  |

Информация о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» за 9 месяцев 2024 года

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» (далее – программа) утверждена постановлением администрации г. Нефтеюганска от 15.11.2018 года № 599-п (с последними изменениями от 06.08.2024 № 1437-п).

Общий плановый объем финансирования программы на 2024 год составляет 883 502,632 тыс. руб.:

Исполнение по состоянию на 01.10.2024 года – 554 061,05642 тыс. руб., что составляет 96 % к плану за 9 месяцев, в том числе по направлениям, структурным элементам:

Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия» - 88% (план 953 414,0 тыс. руб., факт 836 448,0 тыс. руб.). Низкое исполнение программного мероприятия связано с продолжительной процедурой федерального и окружного финансирования (не менее 14 рабочих дней). Ожидаемая оплата до 15.10.2024.

Региональный проект «Развитие искусства и творчества» - 41 % (план 597 700,0 тыс. руб., факт 246 684,2 тыс. руб.). Низкое исполнение программного мероприятия связано с продолжительной процедурой федерального и окружного финансирования (не менее 14 рабочих дней). Ожидаемая оплата до 15.10.2024.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» - 94 % (план 24 198,70516 тыс. руб., факт 22 695,57697 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» - 95 % (план 383 564,67052	тыс. руб., факт 364 053,51936 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования» - 98 % (план 166 953,483 тыс. руб., факт 162 812,40314 тыс. руб.).

Комплекс процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» - 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма города Нефтеюганска» - денежные средства на 2024 финансовый год не запланированы.

Комплекс процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» - 100%.

Комплекс процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» - 100%.

Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели:

-увеличение числа посещений культурных мероприятий (тыс. единиц), показатель достигнут на 75,3%;

- охват детей дополнительным образованием в сфере культуры (человек), показатель достигнут на 94,9%;

-количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Нефтеюганска (единиц), показатель достигнут на 100 %. Показатель достигнут, участие в Международной выставке - форуме «Россия» в городе Москве;

-количество услуг в сфере культуры, переданных на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (единиц). Показатель достигнут, на исполнение Общественной организации «Федерация спортивного танца» передана одна услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества», показатель достигнут на 100 %;

-удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в сфере культуры (% от числа опрошенных), показатель достигнут и составляет 93 % от числа опрошенных;

-повышение уровня информированности населения о реализации национального проекта «Культура» на территории города Нефтеюганска с целью определения доверия к органам власти, показатель достигнут и составляет 79 % от числа опрошенных.

«Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел»

МБУК «Городская библиотека»

Основные показатели деятельности учреждения за 9 месяцев 2024 года:

-количество посещений в стационарных условиях составило 206 024 единиц;

-количество посещений вне стационара – 7 239 единиц;

-количество посещений удаленно, через сеть Интернет – 25 866 единицы;

-число пользователей – 29 350 человек, из них пользователей до 14 лет – 16 086 человек;

-книговыдача 494 491 единица;

-проведено 1 912 массовых мероприятий, число посещений составило 52 338 единиц;

-объем документного фонда учреждения составляет 237 785 экземпляров;

-количество новых поступлений книг – 1 217 экземпляров;

-количество пользователей ЦОДов – 1 769, число посещений – 4 850, обращений к сайтам органов власти разных уровней – 3 120.

В рамках формирования информационной культуры пользователей и реализации программ «Электронный гражданин», проведено 27 уроков, посещений – 168, обучено 15 человек.

В целях организации полноценного отдыха, занятости и досуга несовершеннолетних, и «группы риска» в каникулярный период проводятся познавательные и игровые занятия, уроки творчества и чтения, профилактические занятия по безопасности жизнедеятельности детей, в т.ч. Интернет. Всего, за 9 месяцев 2024 года для детей и подростков провели 920 тематических мероприятия, выставок, обзоров, в которых приняли участие 23 153 человека.

В отчетный период проводились следующие мероприятия: серия интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», в которых приняли участие 251 человек; акция «Дарите книги с любовью», количество участников 241 человек, 1692 просмотров; конкурс чтецов среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Открытая книга», охвачено 32 человека; праздничная программа «Молодежный микс», количество участников 126 человек; Всероссийская акция «Библионочь – 2024», на площадках для жителей города развернулось 28 разнообразных локаций, с участием 3212 человек; Акция «Читаем детям о войне», в которой приняли участие 34 человека; состоялись конкурсы «Читаем сердцем», количество участников – 104 человека, «О подвигах, о доблести, о славе…» с участием 49 человек; праздник «Книжное лето», количество участников – 49 человек, игровые программы «День ромашки», к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, в которых приняли участие 202 человек, «Большой книжный фестиваль в ТРЦ «Рандеву», с участием более 500 человек.

В Центральной детской библиотеке состоялась творческая встреча детскими писателями Андреем Усачёвым и Галиной Дядиной в которой приняли участие 280 юных жителей города.

В Городской библиотеке состоялась презентация издательского проекта «Юрий Вэлла. Избранное», посвящённого 75-летию со дня рождения писателя и реализованного в рамках гранта губернатора Югры по развитию гражданского общества с участием 86 человек.

В целях привлечения внимания к чтению и литературе, пропаганде ценности чтения и книги, в рамках реализации государственной программы «Пушкинская карта» прошли познавательно-развлекательные программы: «Противостояние», «QI-шоу литературный портал», «НаСТОЛка», Литературный портрет «Островский», «Мораль сей басни такого…», «Гоголь vs По», «Лови момент». Всего в рамках реализации программы прошло 33 мероприятий, 718 участников.

НГ МАУК «Музейный комплекс»

С января по сентябрь 2024 года во всех структурных подразделениях НГ МАУК «Музейный комплекс» экспозиционно-выставочная деятельность развивалась по различным направлениям, соответствующим основным аспектам научной, исследовательской, фондовой деятельности учреждения.

Музейный комплекс включает в себя три структурные единицы: Художественная галерея «Метаморфоза», «Музей реки Обь», Культурно-выставочный центр «Усть-Балык».

Художественная галерея «Метаморфоза» является постоянной выставочной площадкой для художников города и округа, местом проведения массовых культурно-просветительных мероприятий. Кроме того, в залах галереи на постоянной основе экспонируются коллекции живописи, графики, декоративно-прикладного искусства из фондов Музейного комплекса, художественные выставки, представленные другими музеями, из частных коллекций. Часть выставочного зала галереи отведена под хранение и экспонирование крупногабаритных экспонатов – коллекции судовых деталей русского парусно-гребного судна XVII века. Открытое хранение (выставка) «Русский коч. Освоение Сибири» вызывает большой интерес у жителей, гостей города.

В отчётный период в художественной галерее открылась фондовая выставка «Линии и образы». На выставке представлено более 100 графических работ автором которых является Татьяны Бреславцева - изобретатель авангардной смешанной техники живописи акрилами, бронзами и глиттерами по мокрому холсту – MADEFACTU M. С апреля по июнь работали выставки из частных коллекций «Примеряя эпохи», «Мангазея: Вчера. Сегодня. Завтра».

«Музей реки Обь» специализируется на изучении культурного и природного наследия бассейна Оби. В отчетном периоде в музее функционировали стационарные выставки «Природа реки Обь», «Страницы истории судоходства на Оби», «Югорское наследие», «Русские старожилы Западной Сибири», временные фондовые выставки, представляющие коллекции Музейного комплекса (этнографии, фотографий, документов, приборов, печатной продукции), коллекции из частных собраний. В отчётный период состоялось открытие выставок «Предметы ушедшей эпохи» в рамках выставочного проекта «Мир советской семьи» и выставка из частной коллекции «Советский фарфор. Женские образы».

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык» представляет экспозиции по истории г.Нефтеюганска, промышленного освоения региона – «Интерьер 60-хх гг.», «Город, рождённый нефтью», сменные выставки разнообразной тематической направленности. В отчётный период в КВЦ «Усть-Балык» открылись выставки «Пока мы помним - мы живем» ко Дню защитника Отечества и «Доска Почета. Часть 1», «Моё советское детство», «Чемоданное настроение», «Родники народные» из фондов Музейного комплекс и частной коллекции.

Также в отчетный период состоялась встреча «Живая память» с ветеранами боевых действий и прошел ряд викторин «Не ради славы, а ради долга» для школьников среднего и старшего звена. Проводились Дни открытых дверей, 18 мая в структурных подразделениях Музейного комплекса была проведена акция «Ночь музеев»: «Из поколения в поколения. Семейные реликвии».

Число посещений на конец сентября 2024 года составило 24 900 человек.

Фондовая работа включает в себя систематизацию, научное описание, обработку и хранение фондовых коллекций. Фондовые коллекции НГ МАУК «Музейный комплекс» на конец 9 месяцев 2024 года насчитывают 50 563 единицы хранения, основной фонд – 29 850 единиц. Экспонирование основного фонда составило 2 490 единиц. Общее количество единиц хранения, внесённых в Комплексную автоматизированную музейную информационную систему КАМИС – 50563 единицы. В сети Интернет через объединённый музейный портал Югры представлено 15 953 экспоната. В Государственном музейном каталоге представлено 26 889 предметов. Оцифровано 34 909 предметов, основного фонда – 27 285 единиц.

В феврале 2024 года сотрудники Музейного комплекса, в составе делегации от города Нефтеюганска, представили муниципалитет на международной выставке - форуме «Россия» в городе Москве. Гостям предлагалось поучаствовать в мастер-классе по нефтяной живописи, собрать пазлы с видами Нефтеюганска, поучаствовать в викторине о городе. На представленной фотозоне каждый желающий мог примерить на себя сах и малицу - одежду народа ханты.

На официальном сайте Музейного комплекса - http://museum86.ru представлены две виртуальные экскурсии: по стационарным выставкам структурных подразделений «Музей реки Обь» и КВЦ «Усть-Балык». Количество посещений официального сайта за январь - сентябрь 2024 года составило 16 371 единица. Для информирования о деятельности музея в сети Интернет также используются социальные сети, порталы культуры, сайты других учреждений (hmao-museums.ru, mkrf.ru, culture.ru).

МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта»

Основным направлением в работе МБУК Театр Кукол и Актера «Волшебная флейта» является показ спектаклей.

За 9 месяцев 2024 года было организованно и проведено 234 мероприятия, из них 227 - очных, которые посетили 21 458 человек, в том числе:

-спектакли - 157 единиц, охвачено 8 897 человек;

-театрализованные квартирники для взрослой аудитории – 17, охвачено 1 743 человека;

-театрализованные игровые программы – 7 единиц, охвачено 777 человек;

-творческие встречи – 12 единиц, охвачено – 593 человека;

-выездные мероприятия -11 единиц, охвачено – 4 620 человек;

-дистанционные мероприятия – 7 единиц, 2 723 просмотра.

В репертуаре театра на отчётный период 31 прокатный спектакль:

-спектакли для самых маленьких (от 1 года): «Сказка из клубочка», «Пряничная сказка», «Снежные человечки», «Сказочка из сундучка», «Сказочка из мешочка», «Жихарка», «Истории Ладошкиных», «Волшебная кухня», «Муравейка», «Алиса»;

-для детей от 3 до 6 лет: «Чур, я!», «За лесами, за горами», «Привет, Красная шапочка!», «Бука», «Гуси-лебеди», «Машенька и Медведь», «Коза – Дереза»;

-для детей от 6 лет: «По зелёным холмам океана», «День Енота», «Загадка курочки Рябы», «Маленький Мук», «Гадкий Утёнок», «Огниво», «Страшная сказка», «Маланья-голова баранья», «Новогодние проделки Наперекосячки», «Осторожно: Дети!», «Как Быбы Яги сказку спасали»;

-для молодёжи (12+): «Тайны тёмного леса», «Ай да Пушкин!»;

-для взрослой аудитории: «8 женщин» (18+).

2 марта прошли премьерные показы детского мюзикла о правилах дорожного движения «Осторожно: Дети!» (6+), по пьесе А.Богачёвой, режиссёр-постановщик - Ирина Сумская (г.Новоуральск).

8 марта на выездной площадке в подарок для жителей города был показан театральный квартирник «Однажды в 80-х», охвачено 756 человек.

22 июня в День памяти и скорби прошёл театральный квартирник «Муза в солдатской шинели», охвачено 59 человек.

В социальных группах учреждения прошёл онлайн цикл «Письма блокадного Ленинграда», посвящённый празднованию 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, где артисты Театра читали письма и стихи – 2 723 просмотра.

На основании постановления Губернатора ХМАО-Югры от 01.03.2024 № 27 художественному руководителю Театра Романовой Евгении Ивановне присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югра».

В мае Диплом Союза театральных деятелей РФ в номинации «За служение театральному искусству ХМАО-Югры» вручён художественному руководителю Театра Евгении Романовой.

МБУК «Культурно-досуговый комплекс» и МБУК «Центр национальных культур»

За 9 месяцев 2024 года в учреждениях культурно-досугового типа проведено 551 мероприятие с общим охватом 92 646 человек.

На конец отчетного периода осуществляют работу 51 клубных формирований, в том числе 2 инклюзивных, число их участников – 1 085 человек.

На платной основе осуществляют свою деятельность 5 детских коллективов, которые посещают 119 человек.

На конец сентября 2024 года в МБУК «КДК» и МБУК «ЦНК» работает 14 творческих коллективов, имеющие звания, с общим числом участников – 362 человека:

- 1 заслуженный коллектив народного творчества, с общим числом участников – 36 человек;

-3 народных самодеятельных коллектива, с общим числом участников – 41 человека;

-3 народные самодеятельные студии, с общим числом участников – 48 человек;

-7 образцовых художественных коллективов, с общим числом участников – 237 человек.

В отчетный период участники творческих коллективов учреждений приняли участие в 61 конкурсе и фестивале в которых завоевали 323 диплома.

В январе 2024 года участники «Образцового художественного коллектива» студии вокала «Аура» посетили IV Международный многожанровый новогодний конкурс «Новогодний калейдоскоп талантов - 2023», результат - Лауреат I степени в номинации «Эстрадный вокал» 9-10 лет.

В марте в Москве состоялся второй тур III Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей «МиР — Музыка и Развитие». Ансамбль и солисты Заслуженного коллектива народного творчества вокального ансамбля «Родная песня» второй год успешно выступили в этом масштабном проекте и стали Лауреатами I степени.

В мае состоялся гастрольный тур победителей Межрегионального фестиваля фольклорных коллективов «Русь» по Ханты-Мансийскому району, участником которого был «Заслуженный коллектив народного творчества» вокальный ансамбль «Родная песня». Солисты из Нефтеюганска были удостоены открыть гала-тур песней «Матушка-Россия». Помимо выступлений, у артистов была прекрасная возможность познакомиться с традиционной культурой среднеобских хантов в Шеркальском этнографическом музее.

В августе 2024 года «Образцовый художественный коллектив» студия хореографии «АнтрЕ» и хореографический коллектив «Конфетти» приняли участие в XVI Международном заочном конкурсе хореографического искусства «Собираем таланты» Творческого движения «Вдохновение», где завоевали дипломы Лауреата 1 степени. Творческие номера представили 1 578 коллективов из Беларусии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, России.

За заслуги в области культуры и искусства 3 участницам клубных формирований МБУК «КДК» вручили Свидетельства о занесении на Доску Почёта «Молодёжь - гордость Нефтеюганска».

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Контингент обучающихся в МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» и в МБУ ДО «Детская школа искусств» составляет 1 420 человек, в том числе 1 299 человек по муниципальному заданию, на платной образовательной основе занимается 121 человек.

На базе школ работает 40 творческий коллектив, которые посещают 895 человек, из них: 33 детских коллективов, которые посещают 756 человек.

За 9 месяцев 2024 год было организовано и проведено 161 мероприятие, в которых приняли участие 1 253 учащихся и зрителей 19 430 человек, через социальные сети мероприятия посмотрели свыше 10 000 человек.

В отчетный период 495 учащихся школ приняли участие в 103 конкурсах и фестивалях различного уровня, в том числе в дистанционном и заочном форматах. Завоевано 617 дипломов лауреата, дипломанта, победителя.

2 марта на сцене КЦ «Юность» в рамках регионального творческого проекта «Во Славу героев России» и II Городского фестиваля искусств «Мы выбираем МИР!» были проведены мастер-классы заслуженного деятеля искусств России Сергея Пименова. Кульминацией проекта стало исполнение шедевра мировой музыки кантаты "Gloria" А. Вивальди учащихся Детской школы искусств городов Нефтеюганска, Сургута и концертный хор мальчиков и юношей Свердловского мужского хорового колледжа.

На конец сентября 2024 года 10 выпускников поступили в профильные ССУЗы и ВУЗы.

«Развитие культурно-досуговой деятельности, массового отдыха населения, организация отдыха и оздоровления детей»

В рамках реализации муниципальной программы, в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий за 9 месяцев 2024 года проведены социально-значимые мероприятия:

15 февраля у памятника «Верным сынам Отечества» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 35-летию выводу советских войск из Афганистана, в котором приняли при поддержке и взаимодействии с общественными организациями города, при участии волонтеров Победы, юных армейцев, учащихся кадетских классов организовано мероприятие, посвященное 35-летию выводу советских войск из Афганистана. Охват 160 человек.

21 февраля в КЦ «Юность» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На сцене КЦ «Юность» была представлена яркая концертная программа, прозвучали слова поздравления от представителей администрации города. Охвачено 200 человек.

10 марта состоялось народное гуляние «Проводы русской зимы», которое включало концертную программу, игровые программы для детей, работу лотошников, хороводы и угощение. Охвачено 2500 человек.

25 марта состоялось торжественная церемония награждения, посвященная Дню работника культуры. В КЦ «Юность» наградили свыше 80 сотрудников учреждений культуры ведомственными и другими наградами.

26 апреля у памятника «Верным сынам Отечества» прошла церемония возложения цветов и венков, посвященная Международному дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Охват – 160 человек.

8-9 мая в городе Нефтеюганске прошли мероприятия, посвященные празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов: встреча с ветеранами и детыми войны, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне (охват 50 человек), были организованы для жителей города концертные программы в КЦ «Юность» (охват 427 человек), в микрорайонах города выступили фронтовые бригады (охвачено 2394 человека), торжественная церемония возложения цветов, венков и гирлянд к подножию памятника «Воину-освободителю» (охват 49 человек).

12 июня состоялся праздничный концерт «Вперед, Россия!», который посетили 180 человек.

22 июня состоялось памятное мероприятие, приуроченное Дню памяти и скорби; организованы акции «Минута молчания», «Свеча памяти». Общий охват – 240 человек.

26 июня состоялись мероприятия, посвященные памяти всенародно избранного мэра В.А. Петухова: панихида и церемония возложения цветов к памятнику В.А. Петухова. В мероприятиях принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Николаевич Кухарук, охвачено 290 человек.

22 августа в честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации на площадке культурного центра «Юность» состоялось торжественное мероприятие «Флаг Державы – символ Славы!», охвачено 200 человек.

31 августа состоялось народное гуляние, посвящённое Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – «Город, рождённый нефтью». Праздничные мероприятия прошли сегодня на больших и малых площадках города. Охват 4089 человек.

Усиление социальной направленности культурной политики

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 23.09.2019 № 161-нп:

-муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» на исполнение передана Общественной организации «Федерация спортивного танца города Нефтеюганска»;

-муниципальная услуга «Организация проведения мероприятий» передана на исполнение: Общественной организации «Федерация спортивного танца г. Нефтеюганска», Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Территория культуры и успеха», Местной общественной организации по защите прав и интересов граждан города Нефтеюганска «Общество старожилов города Нефтеюганска».

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения за отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года

Указывается на основании данных паспорта муниципальной программы

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения за отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года