## август
Отчет об исполнении сетевого плана-графика на 2024 год по реализации муниципальной программы "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2024 год (рублей) |  |  |  | Кассовый расход на 30.11.2024 год (рублей) |  |  |  | % исполнения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | федеральный бюджет | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ИТОГО по муниципальной программе |  |  | 718196463 | 4476400 | 331628400 | 382091663 | 401749005.03 | 2298168.98 | 222150424.8 | 177300411.25 | 55.9386 | 51.3397 | 66.9878 | 46.4026
1 | Направление (подпрограмма) 1 «Стимулирование жилищного строительства» |  | 295991359 | 0 | 84378600 | 211612759 | 83995214.11 | 0 | 32949853.03 | 51045361.08 | 28.3776 | 0 | 39.05 | 24.1221
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 8091238 | 0 | 1063500 | 7027738 | 4379538 | 0 | 891800 | 3487738 | 54.1269 | 0 | 83.8552 | 49.6282
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДЖКХ | 177099744 | 0 | 37876400 | 139223344 | 79227497.11 | 0 | 32058053.03 | 47169444.08 | 44.7361 | 0 | 84.6386 | 33.8804
|  | ДГиЗО | 1319568 | 0 | 0 | 1319568 | 250863 | 0 | 0 | 250863 | 19.011 | 0 | 0 | 19.011
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 95889800 | 0 | 45438700 | 50451100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» (всего), в том числе: | ДМИ | 13591009 | 0 | 0 | 13591009 | 137316 | 0 | 0 | 137316 | 1.0103 | 0 | 0 | 1.0103
2 | Направление (подпрограмма) 2«Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 142946230 | 0 | 0 | 142946230 | 104429750.46 | 0 | 0 | 104429750.46 | 73.0553 | 0 | 0 | 73.0553
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска (всего), в том числе: | ДГиЗО | 95854730 | 0 | 0 | 95854730 | 71293493.41 | 0 | 0 | 71293493.41 | 74.3766 | 0 | 0 | 74.3766
2.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе: | ДГиЗО | 47091500 | 0 | 0 | 47091500 | 33136257.05 | 0 | 0 | 33136257.05 | 70.3657 | 0 | 0 | 70.3657
3 | Направление (подпрограмма) 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  | 13586020 | 4476400 | 8491300 | 618320 | 10552235.4 | 2298168.98 | 7682025.43 | 572040.99 | 77.6698 | 51.3397 | 90.4694 | 92.5154
3.1 | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего), в том числе: | ДМИ | 6028600 | 448800 | 5278300 | 301500 | 5104562.4 | 379998.98 | 4469335.3 | 255228.12 | 84.6724 | 84.67 | 84.6738 | 84.6528
3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | ДМИ | 4037200 | 4027600 | 9600 | 0 | 1927530 | 1918170 | 9360 | 0 | 47.7442 | 47.6256 | 97.5 | 0
3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятие по предоставлению субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящими на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность», в том числе: | ДМИ | 3520220 | 0 | 3203400 | 316820 | 3520143 | 0 | 3203330.13 | 316812.87 | 99.9978 | 0 | 99.9978 | 0
4 | Направление (подпрограмма) 4 « Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда » |  | 265672854 | 0 | 238758500 | 26914354 | 202771805.06 | 0 | 181518546.34 | 21253258.72 | 76.3239 | 0 | 76.026 | 78.9663
4.1. | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего), в том числе: | ДМИ | 262371979 | 0 | 238758500 | 23613479 | 199470930.06 | 0 | 181518546.34 | 17952383.72 | 76.026 | 0 | 76.026 | 76.026
4.2. | Комплекс процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» (всего), в том числе: | ДМИ | 3300875 | 0 | 0 | 3300875 | 3300875 | 0 | 0 | 3300875 | 100 | 0 | 0 | 100
* кассовый расход с учетом исполнения переходящего финансирования