|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет об исполнении сетевого плана-графика по реализации программ муниципального образования город Нефтеюганск и программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2025 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента | ГРБС | План на 2024 год | Исполнение на 01.01.2025 | % исполнения к плану на 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |
| **7** | **"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске"** | | **33632 892,00** | **23901 864,46** | **71,1** |  |
| 7.1 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города | ДДА | 174 221,00 | 174 218,61 | 100,0 |  |
| ДГиЗО | 9562 905,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| ДЖКХ | 183 433,00 | 110 059,80 | 60,0 |  |
| 7.2 | Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города | ДДА | 846 780,00 | 813 942,50 | 96,1 |  |
| ДМИ | 137 093,00 | 135 516,00 | 98,8 |  |
| ДО | 12189 351,00 | 12150 889,53 | 99,7 |  |
| ККиТ | 8080 949,00 | 8080 948,02 | 100,0 |  |
| КФКиС | 2073 200,00 | 2068 044,00 | 99,8 |  |
| ДГиЗО | 114 547,00 | 106 140,00 | 92,7 |  |
| ДЖКХ | 270 413,00 | 262 106,00 | 96,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |