АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

Постановление

18.02.2025											 № 167-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении народного гуляния

«Масленица»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска                             от 07.06.2011 № 1303, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2024 № 2131-п (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Нефтеюганска от 13.02.2025 № 145-п), муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, в целях сохранения народных традиций администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Провести 2 марта 2025 года на площади Юбилейной народное гуляние «Масленица».

2.Утвердить:

2.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» согласно приложению 1 к постановлению.

2.2.Программу проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложению 2 к постановлению.

2.3.План подготовки и проведения народного гуляния «Масленица» согласно приложению 3 к постановлению.

3.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3                                 к постановлению.

4.Запретить торговлю и пронос на территорию площади Юбилейной в период проведения народного гуляния «Масленица» алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия.

5.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

6.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска							   Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 18.02.2025 № 167-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица»

| Чекунов Юрий Васильевич Члены комитета: Гусенков Павел Владимирович Пастухов Андрей Викторович Халезова Наталья Сергеевна | -глава города Нефтеюганска, председатель. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -заместитель главы города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Поливенко Наталья Николаевна Беспрозванных Василий Иванович | -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь; -директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Бородин Дмитрий Викторович Филинова Наталья Владимировна Ильина Юлия Витальевна | -директор департамента образования администрации города Нефтеюганска; -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -директор департамента экономического развития администрации города Нефтеюганска; |
| Суркова Оксана Владимировна Мамаева Светлана Владимировна | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич | -начальник 6 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию); |
| Дибиров Рамазан Закарижаевич Аталикова Эльвира Арсланбековна Джанаева Елена Николаевна | -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); -исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); -руководитель местного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 18.02.2025 № 167-п

Программа

проведения народного гуляния «Масленица»

| п/п | Наименование мероприятия | Время проведения, час. | Место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Работа предприятий торговли и общественного питания | 10.00-17.00 | Историко-архитектурный комплекс и благоустройство мкр-на 2А г. Нефтеюганска (IV, V зона) (далее – площадь Юбилейная) | Департамент экономического развития администрации города (далее - ДЭР) |
| 2. | Радиогазета с анонсом программы народного гуляния «Масленица» и фонограммами русских народных песен | 11.00-13.00 | площадь Юбилейная | Комитет культуры и туризма администрации города (далее - ККиТ), МБУК «Центр национальных культур» (далее – МБУК «ЦНК») |
| 3. | Народное гуляние «Масленица» | 13.00-17.00 | площадь Юбилейная | ККиТ, МБУК «ЦНК» |
| 3.1. | Пролог «Русские праздники» | 13.00-13.25 | сцена, площадь Юбилейная | ККиТ, МБУК «ЦНК» |
| 3.2. | Выступление - поздравление почетных гостей и официальных лиц | 13.25-13.30 | сцена, площадь Юбилейная | ККиТ |
| 3.3. | Концертная программа | 13.30-16.45 | сцена, площадь Юбилейная | ККиТ, МБУК «ЦНК», МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (далее – МБУК «КДК»), Департамент образования администрации города (далее – ДО) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.4. | Развлекательные, игровые программы для детей | 13.30-16.30 | площадь Юбилейная | ККиТ, МБУК «ЦНК», МБУК «КДК», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |
| 3.5. | Спортивные игровые программы для детей | 14.00-16.00 | площадь Юбилейная | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее - КФКиС) |
| 3.6. | Спортивные состязания | 14.00-16.00 | площадь Юбилейная | КФКиС |
| 3.7. | Работа «лотошников» с изделиями народных художественных промыслов | 14.00-16.30 | площадь Юбилейная | ККиТ, МБУК «ЦНК» |
| 3.8. | Обряд сжигания чучела Масленицы, закрытие праздника | 16.45-17.00 | площадь Юбилейная, снежная горка с чучелом Масленицы | ККиТ, МБУК «ЦНК» |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 18.02.2025 № 167-п

План

подготовки и проведения народного гуляния «Масленица»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация заседания организационного комитета по подготовке и проведению народного гуляния «Масленица» | до 20.02.2025 | Комитет культуры и туризма администрации города (далее - ККиТ) |
| 2. | Подготовка сценария народного гуляния «Масленица» | до 20.02.2025 | ККиТ, МБУК «Центр национальных культур» (далее – МБУК «ЦНК») |
| 3. | Размещение информации о проведении народного гуляния «Масленица» в средствах массовой информации | с 21.02.2025 | ККиТ, Департамент по делам администрации города (далее - ДДА) |
| 4. | Монтаж - демонтаж сценической площадки, установка палаток | 28.02.2025-02.03.2025 | ККиТ, МБУК «Культурно-досуговый комплекс» (далее – МБУК «КДК»), МБУК «ЦНК» |
| 5. | Расчистка снега, уборка территории площади Юбилейной, автостоянки у Городской библиотеки по ул. Гагарина до и после проведения народного гуляния. Установка контейнеров для сбора мусора | 01.03.2025-02.03.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - ДЖКХ) |
| 6. | Организация работы по формированию снежной горки для установки чучела Масленицы | до 02.03.2025 | ДЖКХ |
| 7. | Расчистка снега, уборка территории у ЦФКиС «Жемчужина Югры» | до 02.03.2025 | Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее - КФКиС) |
| 8. | Художественное оформление сцены, площади Юбилейной | 02.03.2025 | ККиТ, МБУК «ЦНК» |
| 9. | Освещение народного гуляния «Масленица» в СМИ | 02.03.2025 | ДДА |
| 10. | Организация работы выставки-продажи предприятий торговли и общественного питания | 02.03.2025 | Департамент экономического развития администрации города (далее - ДЭР) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Организация работы ведущих, музыкального и звукотехнического сопровождения | 02.03.2025 | ККиТ, МБУК «ЦНК», МБУК «КДК» |
| 12. | Установка 4-х рамок металлодетекторов | 02.03.2025 | ККиТ, МБУК «КДК» |
| 13. | Организация проведения концертной программы, участия творческих коллективов | 02.03.2025 | ККиТ, Департамент образования администрации города (далее – ДО), МБУК «ЦНК», МБУК «КДК» |
| 14. | Организация спортивных состязаний (армреслинг, поднятие гири, перетягивание каната и т.п.) | 02.03.2025 | КФКиС |
| 15. | Предоставление помещений в ЦФКиС «Жемчужина Югры» для размещения коллективов художественной самодеятельности | 02.03.2025 | КФКиС |
| 16. | Организация проведения развлекательных, спортивных и игровых программ | 02.03.2025 | ККиТ, КФКиС, МБУК «КДК», МБУК «ЦНК», Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» (по согласованию) |
| 17. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения народного гуляния «Масленица» | 02.03.2025 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее – ГОиЧС), 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 6 ПСО ФПС) (по согласованию) |
| 18. | Организация обеспечения безопасности | 02.03.2025 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города (далее |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | – ОВОБ), отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее – ОМВД), Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны, 6 ПСО ФПС, ДЖКХ, ДДА, ДЭР, ККиТ, Народная дружина |
| 19. | Предварительное обследование места проведения народного гуляния «Масленица» | 02.03.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния «Масленица» |  |  |
| 20. | В случае необходимости организация незамедлительного выезда бригады скорой медицинской помощи | 02.03.2025 | БУ ХМАО - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

1.Проект разработан:

начальником отдела культуры и туризма комитета культуры и туризма С.В.Кутолкиной.

Телефон: 8 (3463) 22 19 62

2.Рассылка:

Комитет культуры и туризма

ИАО ДДА

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»