****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

**постановление**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.03.2025 |  | № 257-п |

г.Нефтеюганск

**О внесении изменений в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 10.11.2023 № 553-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.01.2023 №27-п «О региональной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы», решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 458-VII «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года», постановлением администрации города Нефтеюганска от 18.04.2019 № 77-нп «О модельной муниципальной программе города Нефтеюганска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Нефтеюганска, их формирования, утверждения и реализации», в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 605-п «Об утверждении муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Нефтеюганска от 20.02.2019 № 77-п, от 26.03.2019 № 130-п, от 24.04.2019 № 209-п, от 20.05.2019 № 256-п, от 19.06.2019 № 480-п, от 05.09.2019 № 877-п, от 11.10.2019 № 1096-п, от 14.11.2019 № 1274-п, от 19.12.2019 № 1456-п, от 25.12.2019 [№ 1482-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2019/12/1482.docx), от 17.02.2020 [№ 245-п](http://www.admugansk.ru/uploads/2020/02/245.docx), от 24.03.2020 № 451-п, от 17.04.2020 № 598-п, от 25.05.2020 № 834-п, от 18.06.2020 № 937-п, от 23.09.2020 № 1578-п, от 14.10.2020 № 1750-п, от 20.11.2020 № 2017-п, от 21.12.2020 № 2232-п, от 23.03.2021 № 388-п, от 19.04.2021 № 532-п, от 02.06.2021 № 821-п, от 22.06.2021 № 988-п, от 07.07.2021 № 1111-п, от 21.09.2021 № 1583-п, от 06.10.2021 № 1692-п, от 23.11.2021 № 1979-п, от 25.11.2021 № 1996-п, от 30.12.2021 № 2263-п, от 12.01.2022 № 17-п, от 31.01.2022 № 124-п, от 16.03.2022 № 432-п, от 08.04.2022 № 630-п, от 12.05.2022 № 852-п, от 20.05.2022 № 931-п, от 23.06.2022 № 1218-п, от 02.08.2022 № 1539-п, от 30.08.2022 № 1741-п, от 03.10.2022 № 1996-п, от 14.10.2022 № 2103-п, от 08.11.2022 № 2278-п, от 21.11.2022 № 2368-п, от 20.12.2022 № 2644-п, от 30.12.2022 № 2739-п, от 14.02.2023 № 140-п, от 21.03.2023 № 287-п, от 25.04.2023 № 513-п, от 19.05.2023 № 627-п, от 14.06.2023 № 743-п, от 10.07.2023 № 866-п, от 22.08.2023 № 1056-п, от 19.09.2023 № 1192-п, от 13.10.2023 № 1332-п, от 09.11.2023 № 1474-п, от 27.12.2023 № 1874-п, от 29.12.2023 № 1886-п, от 15.02.2024 № 283-п, от 03.04.2024 № 640-п, от 15.05.2024 № 933-п, от 19.06.2024 № 1171-п, от 23.07.2024 № 1385-п, от 28.08.2024 № 1555-п, от 26.09.2024 № 1674-п, от 17.10.2024 № 1767-п, от 12.12.2024 № 2027-п, от 12.12.2024 № 2041-п, от 26.12.2024 № 2134-п, от 24.01.2025 № 54-п), а именно: в приложении к постановлению:

1.1.Строки «Куратор муниципальной программы», «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» и «Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Региональный проект/Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» таблицы 2 «Общие положения» паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (далее – паспорт муниципальной программы) изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее-ДЖКХ)  Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска Беспрозванных Василий Иванович |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 9 964 647,41025 тыс.руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Региональный проект/ Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | Национальная цель Российской Федерации:  «Комфортная и безопасная среда для жизни»  Национальный проект Российской Федерации «Инфраструктура для жизни»  -Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  -Государственная программа ХМАО-Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды»  - Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  -Государственная программа ХМАО-Югры «Строительство» |

».

1.2.Таблицу 3 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 4 «План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году» паспорта муниципальной программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.4.Таблицу 5 «Структура муниципальной программы»» паспорта муниципальной программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.Таблицу 6 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска.

Глава города Нефтеюганска Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 10.03.2025 № 257-п

Таблица 3

Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| *Цель 1 «Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество реконструированных объектов коммунального значения | ГП |  | Шт. | - | 2022 | 1 | - | - | - | - | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | Департамент градостроительства и земельных отношений (далее-ДГиЗО) |  |  |
| 1.2 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Решение Думы города Нефтеюганска от 25.04.2012 № 276-V «О дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в городе Нефтеюганске» | ДЖКХ |  |  |
| 1.3 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 1.4 | Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска |  | Возрастания | Км. | 0 | 2022 | 0,112 | - | - | - | 3,06 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДГиЗО |  |  |
| 1.5 | Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пп.4 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 1.6 | Увеличение протяженности построенных сетей |  |  | метр |  | 2022 | - | 608 | - | - | - | Распоряжение администрации города Нефтеюганска № 279-р от 22.10.2021. | ДГиЗО |  |  |
| *Цель 2 «Повышение доступности и качества жилищных услуг»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  |  | шт | 20 | 2022 | 31 | 18 | 9 | 9 | 9 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.3 ст. 156 ЖК РФ, ч.4 ст.155 ЖК РФ | ДЖКХ  Департамент муниципального имущества (далее-ДМИ) |  |  |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ч.1 ст. 14 ЖК РФ | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 3 «Энергосбережение»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 96,4 | 2022 | 97,50 | 100,0 | 100,0 | 100 | 100 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | Департамент по делам администрации (далее-ДДА)  Департамент образования (далее-ДО)  Комитет физической культуры и спорта (далее-КФКиС)  Комитет культуры и туризма (далее-ККиТ)  ДЖКХ  ДМИ  ДГиЗО  Организации коммунального комплекса (далее-ОКК)  Управляющие компании товарищества собственников жилья  (далее-УК и ТСЖ)  Ресурс снабжающие организации (далее-РО) |  |  |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 82,6 | 2022 | 83,20 | 85,0 | 85,0 | 85 | 85 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 93,4 | 2022 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 84,5 | 2022 | 85,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | Возрастания | % | 97,0 | 2022 | 97,0 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДЖКХ  ОКК  УК и ТСЖ  РО |  |  |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | кВт\*ч/м² | 48,5 | 2022 | 48,44 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | Гкал/м² | 0,22 | 2022 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | Убывания | м³/чел. | 4,75 | 2022 | 4,73 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  |  | м³/чел | 0,66 | 2022 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДЖКХ ДМИ  ДГиЗО |  |  |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Убывания | Гкал/м² | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ ОКК  РО |  |  |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 30,6 | 2022 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | Убывания | м³/чел. | 15,17 | 2022 | 15,16 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | 15,10 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  | кВт\*ч/м² | 40,7 | 2022 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | УК и ТСЖ  ОКК  РО |  |  |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | Убывания | % | 9,36 | 2022 | 9,36 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | Убывания | % | 13,1 | 2022 | 13,1 | 13,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | Убывания | кВт\*ч/куб.м | 0,34 | 2022 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | Постановление Правительства РФ от 11.02.2021 № 161. | ОКК |  |  |
| 3.17 | Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |  |  | % | - | 2022 | - | 75 | - | - | - | Постановление администрации города Нефтеюганска от 24.05.2024 №1024-п, | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 4 «Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  |  | тыс. м2 | 1 977,73 | 2022 | 1 977,73 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | 2 275, 83753 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  |  | тыс. м2 | 591,56 | 2022 | 1 151,650 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | Возрастания | Шт. | 180 | 2022 | 215 | 130 | 130 | 130 | 130 | Закон ХМАО – Югры от 10.12.2019 №89-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельным государственным полномочием ХМАО-Югры по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | ДЖКХ |  |  |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 246 | 270 | 270 | 270 | 270 | Ст. 231 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ | ДЖКХ |  |  |
| 4.5 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | Убывания | тонн. | 1010 | 2022 | 10 000 | 7 200 | 92,30 | 92,30 | 92,30 | пп.11,24 п.1 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.6 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  |  | тыс. м2 | 4436 | 2022 | 4436 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | Закон ХМАО-Югры от 23.12.2016 №102-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ханты-мансийского автономного округа – югры отдельными государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-мансийском автономном округе – Югре» | ДЖКХ |  |  |
| 4.7 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | п.11, п.15 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.8 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  |  | км | 5,3 | 2022 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2023 №566-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного круга – Югры «Экологическая безопасность» | ДЖКХ |  |  |
| 4.9 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | 16 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.10 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | 0 | 18 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 279,54 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.12 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | Возрастания | м2 | 0 | 2022 | 95 | 166,372 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.13 | Количество установленных детских игровых площадок |  |  | Шт. | 5 | 2022 | 2 | 3 | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.14 | Количество установленных спортивных площадок |  | Возрастания | Шт. | 0 | 2022 | - | - | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.15 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | Возрастания | Шт. | 10/300 | 2022 | 310/300 | 110/860 | 30/860 | 30/860 | 30/860 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.16 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и  иллюминации в городе Нефтеюганске |  |  | % | 95 | 2022 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | п.4 ст.16 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.17 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде |  | Убывания | га | 0 | 2022 | 11 | - | - | - | - | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ |  |  |
| 4.18 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | Убывания | шт | 15 | 2022 | 5 | 3 | - | - | - | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»  Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 553-п | ДЖКХ  ДГиЗО | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4.19 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды | НП |  | % | 17 | 2022 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | Указ президента РФ от 07 мая 2024 года № 309  «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | ДЖКХ | Национальный проект «Инфраструктура для жизни» |  |
| 4.20 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  |  | шт | 0 | 2022 | 25 | 49 | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.21 | Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер) |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 15 | - | - | - | - | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.22 | Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации |  |  | Наличие/  отсутствие | 0 | 2022 | Наличие | - | - | - | - | ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.23 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 165 | 739 | 739 | 739 | 739 | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.24 | Приобретение и установка урн для мусора |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 97 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.25 | Приобретение контейнеров для накопления ТКО |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 200 | - | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.26 | Устройство ледовых городков |  |  | Шт. | 0 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». | ДЖКХ |  |  |
| 4.27 | Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |  |  | Шт. | 0 | 2022 | - | 731/8 | - | - | - | Ст. 210 ч. 1 ГК РФ  Ст.45.1 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | Возрастания | % | 60 | 2022 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | Распоряжение Правительства ХМАО – Югры от 15.03.2013 N 92-рп | ДЖКХ |  |  |
| *Цель 6 «Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | Возрастания | % | 2,6 | 2022 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п  Постановление ХМАО-Югры от 20.01.2023 №27-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  |  | % | 100 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХ |  |  |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  | % | 0 | 2022 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление ХМАО-Югры от 10.11.2023 № 561-п | ДЖКХ  ДГиЗО |  |  |
| *Цель 7 «Эффективное осуществление использования, защиты, охраны и обустройства городских лесов, а также создание условия для безопасного отдыха населения»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Устройство минерализованной полосы |  |  | Км. | 0 | 2022 | 2,2 | - | - | - | - | Решение думы города Нефтеюганска от 23.12.2013 №727 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования город Нефтеюганск» | ДЖКХ |  |  |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 10.03.2025 № 257-п

Таблица 4

План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Цели/показатели  муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. |
| 1. | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за м ерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод). |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Увеличение протяженности построенных сетей |  | метр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 1.4 | Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |  | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Повышение доступности и качества жилищных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| 2.2 | Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3. | Энергосбережение | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,0 |
| 3.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |
| 3.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,0 |
| 3.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,5 |
| 3.6 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,0 |
| 3.7 | Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |
| 3.8 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,73 |
| 3.9 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |  | м³/чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |
| 3.10 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
| 3.11 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,5 |
| 3.12 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) |  | м³/чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,10 |
| 3.13 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  | кВт\*ч/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7 |
| 3.14 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |
| 3.15 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,1 |
| 3.16 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды |  | кВт\*ч/куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |
| 3.17 | Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
| 4. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию |  | тыс. м2 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 | 2 275,83753 |
| 4.2 | Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период |  | тыс. м2 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |  |  |  |  |  | 1 836,83759 | 1 836,83759 | 1 836,83759 |
| 4.3 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |
| 4.4 | Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности |  | шт | 226 | 230 | 234 | 238 | 242 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 |
| 4.5 | Площадь проведенной дезинфекции, дератизации |  | тыс. м2 |  |  |  |  | 4 815 | 4 815 |  | 4 815 |  |  |  | 4 815 |
| 4.6 | Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ) |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.7 | Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |
| 4.8 | Количество высаженных деревьев и кустарников |  | шт |  |  |  |  | 80/0 |  |  |  | 30/  860 |  |  | 110/860 |
| 4.9 | Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и  иллюминации в городе Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 4.10 | Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО (ежемесячно) |  | шт | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| 4.11 | Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 |  |  | 1 050 |
| 4.12 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | НП | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 4.13 | Ликвидация несанкционированных свалок |  | тонн |  |  |  |  | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |  | 7 200 |
| 4.14 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды | НП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
| 4.15 | Устройство ледовых городков |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4.16 | Количество отремонтированных спортивных площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  | 18 |
| 4.17 | Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |  | шт |  |  | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 | 731/8 |
| 4.18 | Количество отремонтированных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 4.19 | Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт) |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,372 |  |  | 166,372 |
| 4.20 | Количество установленных детских игровых площадок |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 4.21 | Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| 5. | Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) | ВДЛ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
| 6. | Обеспечение надежности и качества поставки коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | ГП | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,9 |
| 6.2 | Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию) |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 6.3 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 10.03.2025 № 257-п

Таблица 5

Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | |
| 1.1 | Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов»  Куратор: | | |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Срок реализации (2024) | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Количество реконструированных объектов коммунального значения |
| 1.2 | Региональный проект «Чистая вода»  Куратор: | | |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | Срок реализации (2024) | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества строительства реконструкции (модернизации) систем водоотведения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» | | |
|  | департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития | 1.Обеспечение газоснабжением территории города Нефтеюганска  2. Увеличение протяженности построенных сетей |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» | | |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов |  | 1. Обеспечение вывоза бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и  не подключенных к сетям  централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска (не менее 100% домов от количества домов, предусмотренных графиком откачки и вывоза бытовых сточных вод.  2. Процент обеспечения помывок льготных категорий граждан (не менее 100%) от всех обратившихся за мерами социальной поддержки в виде льготного пользования услугами городской бани  3. Обеспечение бесперебойной работы объекта «Фильтровальная станция» |
|  | Задача №2 Обеспечение предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, пользующихся услугами городской бани | Обеспечение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и развития |
| 2. | Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» | | |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент муниципального имущества администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обновление жилищного фонда, улучшение технического состояния жилых помещений, снижения количества аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домов | Повышение доступности и качества жилищных услуг | 1.Обеспечение выполнения минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме (не менее 100%) от работ и услуг, предусмотренных договором (управления или содержания).  2.Исполнение запланированных работ по проведению капитального ремонта в МКД вследствие возникновения неотложной необходимости.  3. Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда. |
|  | Задача №2 Взаимодействие с собственниками помещений в многоквартирных домах, а также Югорским фондом капитального ремонта многоквартирных домов, в целях эффективного проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов за счет средств собственников и различных механизмов государственной и муниципальной поддержки |
| 3. | Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» | | |
|  | Департамент по делам администрации  департамент образования администрации города, комитет физической культуры и спорта администрации города,  комитет культуры и туризма администрации города,  департамент градостроительства и земельных отношений администрации города, департамент муниципального имущества администрации города, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в муниципальном секторе | Реализация энергосберегающих мероприятий муниципальными бюджетными организациями, организациями коммунального комплекса и управляющими организациями | 1.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования  6. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  7. Удельный расход тепловой энергии на  снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  8. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления  и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека)  9. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» | | |
|  | Организации коммунального комплекса;  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в коммунальной инфраструктуре | 1. Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии  2. Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды  3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды  4.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  5. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  6. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  7. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  8. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования  9. Доля замены светильников на светодиодные, расположенных на улично-дорожной сети города Нефтеюганска (не менее 75% от общего количества) |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» | | |
|  | Организации обслуживающие жилой фонд, НО «Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (УКиТСЖ, РО) | - | |
|  | Задача №1 Снижение потребления энергетических ресурсов и повышение энергоэффективности в жилом фонде города Нефтеюганска | Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде | 1. Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  2. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  3. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)  4. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)  5.Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  6. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  7. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды,  потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  8. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования  9. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования |
| 4. | Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» | | |
| 4.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»  Куратор: | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  Департамент градостроительства и земельных отношений | Срок реализации (2024-2030) | |
|  | Задача 1 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями. | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской. |
|  | Задача 2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.2 | Региональный проект «Чистая страна»  Куратор: | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | Срок реализации (2024-2030) | |
|  | Задача 1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Восстановление, рекультивация земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | 1.Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде  2. Ликвидация несанкционированных свалок |
| 4.3 | Комплекс процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» | | |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |  | |
|  | Задача №1 Создание условий для улучшения санитарного состояния городских территорий | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1.Количество отловленных безнадзорных животных  2.Ликвидация несанкционированных свалок  3.Площадь проведенной дезинфекции, дератизации  4. Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию 5.Площадь земель общего пользования, подлежащая содержанию в зимний период  6.Санитарная очистка береговой линии от мусора в границах города  7. Обеспечение надлежащего содержания модульных туалетов на территории города Нефтеюганска (не менее 100% от предусмотренных регламентом работ)  8.Содержание животных, оставленных в приюте на пожизненном содержании, находящихся в муниципальной собственности  9. Количество установленных контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска  10. Наличие у получателя субсидии проектно-изыскательской работы по рекультивации объекта «Полигон по обезвреживанию твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: ХМАО – Югра, Нефтеюганский район, правая сторона 24 км автодороги государственной экологической экспертизы и сметно-ценовой документации  11. Дезинсекция и дератизация контейнерных площадок для накопления ТКО  12. Приобретение контейнеров для накопления ТКО  13. Количество контейнеров/бункеров для накопления ТКО подлежащих промывке |
|  | Задача №2 Улучшение эстетического облика города |
| 4.4 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» | | |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;  департамент градостроительства и земельных отношений администрации города | - | |
|  | Задача №1 Улучшение эстетического облика города | Повышение качества условий проживания населения за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | 1. Количество высаженных деревьев и кустарников  2. Устройство покрытия пешеходных дорожек, тротуаров (в т.ч., ремонт)  3. Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (в т.ч. ремонт)  4.Количество отремонтированных детских игровых площадок  5.Количество отремонтированных спортивных площадок  6.Количество установленных детских игровых площадок  7. Количество установленных спортивных площадок  8.Процент горения (не менее 95%) от всех объектов уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске, находящихся на обслуживании получателя субсидии  9. Количество приобретенных и установленных бетонных ограждений (полусфер)  10. Приобретение и установка урн для мусора  11. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий  12. Устройство ледовых городков |
|  | Задача №2 Обеспечение формирования единых подходов создания комфортной городской среды, разработка и внедрение универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, проведение мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | | |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 5.2 | Комплекс процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» | | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Обеспечение реализации МКУ КХ «Служба единого заказчика»  Обеспечение реализации МКУ «Реквием» | - |
| 5.3 | Комплекс процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» | | |
|  | Задача №1 Обеспечение достижения показателей муниципальной программы | Осуществление функций по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, координация деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования город Нефтеюганск | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных) (по сферам деятельности) |
| 6. | Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» | | |
| 6.1 | Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»  Куратор: | | |
|  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; | Срок реализации (2025-2027) | |
|  | Задача № 1 удовлетворение потребности населения в качественных коммунальных услугах;  Задача № 2 обеспечение качественной и надежной работы объектов коммунальной инфраструктуры;  Задача № 3 снижение технологических потерь в инженерных сетях | Повышение качества и надежности предоставления  коммунальных услуг населению,  повышение надежности и эффективности эксплуатации  систем коммунальной инфраструктуры | 1.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. |
|  |  | | |
| 6.2 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» | | |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города;  департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска | - | |
|  | Задача №1 Привлечение долгосрочных частных инвестиций |  | 1. Выполнение капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных к реализации планом мероприятий по капитальному ремонту (100% по каждому мероприятию)  2.Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.  3. Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
|  | Задача №2 Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса | Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса |
| 7. | Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов» | | |
| 7.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» | | |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | - |
| 7.2 | Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» | | |
|  | департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города | - | |
|  | Задача №1 Выполнение работ по обустройству, использованию, защите и охране городских лесов в соответствии с лесохозяйственным регламентом городских лесов города Нефтеюганска | Направлено на обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск | Устройство минерализованной полосы |

Приложение 4

к постановлению

администрации города

от 10.03.2025 № 257-п

Таблица 6

Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель/  соисполнитель |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО  ДМИ  КФКиС  ККиТ  ДДА  ДО  ОКК  УКиТСЖ  РО | 2 388 674,39075 | 2 056 290,29450 | 1 410 919,87300 | 1 424 322,91300 | 2 684 439,93900 | 9 964 647,41025 |
| Местный бюджет | 1 302 445,42500 | 1 495 425,05500 | 1 000 642,57300 | 1 011 577,31300 | 2 684 439,93900 | 7 494 530,30500 |
| Окружной бюджет | 710 395,23039 | 405 778,60000 | 379 598,00000 | 379 442,00000 | 0,00000 | 1 875 213,83039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 25 875,70000 | 30 679,30000 | 33 303,60000 | 0,00000 | 99 670,50000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 1 196 461,12939 | 1 664 390,92700 | 1 376 214,97300 | 1 383 487,91300 | 2 561 934,93900 | 8 182 489,88139 |
| Местный бюджет | 1 061 008,09900 | 1 232 736,62700 | 965 937,67300 | 970 742,31300 | 2 561 934,93900 | 6 792 359,65100 |
| Окружной бюджет | 125 641,13039 | 405 778,60000 | 379 598,00000 | 379 442,00000 | 0,00000 | 1 290 459,73039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 25 875,70000 | 30 679,30000 | 33 303,60000 | 0,00000 | 99 670,50000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 746 157,39400 | 206 901,77800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 953 059,17200 |
| Местный бюджет | 161 403,29400 | 206 901,77800 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 368 305,07200 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 584 754,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 71 634,85900 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 299 729,05900 |
| Местный бюджет | 71 634,85900 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 299 729,05900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 4 282,35000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 24 560,17800 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 4 282,35000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 24 560,17800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | УКиТСЖ  РО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| *Направление 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» (всего), в том числе* | ДГиЗО  ДЖКХ  ДМИ | 735 566,23700 | 281 456,66600 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 1 305 646,50300 |
| Местный бюджет | 150 812,13700 | 207 675,26600 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 479 029,40300 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 73 781,40000 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 826 617,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 678 969,16300 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 824 953,83400 |
| Местный бюджет | 94 215,06300 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240 199,73400 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 584 754,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 35 563,24000 | 135 471,99500 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 459 658,83500 |
| Местный бюджет | 35 563,24000 | 61 690,59500 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 217 795,83500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 73 781,40000 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 241 863,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.1.Региональный проект «Создание (реконструкция) коммунальных объектов» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 617 657,36200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 617 657,36200 |
| Местный бюджет | 32 903,26200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 32 903,26200 |
| Окружной бюджет | 584 754,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 584 754,10000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *1.2.Региональный проект «Чистая вода» (всего), в том числе:* | ДГиЗО | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
| Местный бюджет | 161,15200 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 161,15200 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.3. «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» (всего), в том числе:* | ДГиЗО  ДМИ | 82 184,48300 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 228 169,15400 |
| Местный бюджет | 82 184,48300 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 228 169,15400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 61 150,64900 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207 135,32000 |
| Местный бюджет | 61 150,64900 | 145 984,67100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 207 135,32000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Местный бюджет | 21 033,83400 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 033,83400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 1.4.* «*Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги*  *населению» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 35 563,24000 | 135 471,99500 | 124 589,70000 | 134 929,70000 | 29 104,20000 | 459 658,83500 |
| Местный бюджет | 35 563,24000 | 61 690,59500 | 44 167,90000 | 47 269,90000 | 29 104,20000 | 217 795,83500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 73 781,40000 | 80 421,80000 | 87 659,80000 | 0,00000 | 241 863,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 2 «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДМИ | 71 431,65900 | 63 451,83000 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 346 097,88900 |
| Местный бюджет | 71 431,65900 | 63 451,83000 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 346 097,88900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Местный бюджет | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 643,42500 |
| Местный бюджет | 50 549,22500 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 643,42500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 2.1 «Поддержка технического состояния жилищного фонда» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДМИ | 71 431,65900 | 63 451,83000 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 346 097,88900 |
| Местный бюджет | 71 431,65900 | 63 451,83000 | 37 338,80000 | 43 468,90000 | 130 406,70000 | 346 097,88900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Местный бюджет | 20 882,43400 | 13 227,53000 | 6 668,90000 | 6 668,90000 | 20 006,70000 | 67 454,46400 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 50 549,22500 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 643,42500 |
| Местный бюджет | 50 549,22500 | 50 224,30000 | 30 669,90000 | 36 800,00000 | 110 400,00000 | 278 643,42500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 3 «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» (всего), в том числе:* | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДМИ  ДГиЗО  ДЖКХ  ОКК  УКиТСЖ  РО | 374 584,80836 | 174 496,53950 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 569 256,34786 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 45 285,60000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 74 023,57300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.1 «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» (всего), в том числе:* | ДДА  ДО  КФКиС  ККиТ  ДМИ  ДГиЗО  ДЖКХ | 8 562,97300 | 5 562,35000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 34 300,32300 |
| Местный бюджет | 8 562,97300 | 5 562,35000 | 4 035,00000 | 4 035,00000 | 12 105,00000 | 34 300,32300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДДА | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Местный бюджет | 515,27000 | 285,00000 | 285,00000 | 285,00000 | 855,00000 | 2 225,27000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДО | 6 502,82800 | 4 282,35000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 24 560,17800 |
| Местный бюджет | 6 502,82800 | 4 282,35000 | 2 755,00000 | 2 755,00000 | 8 265,00000 | 24 560,17800 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | КФКиС | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Местный бюджет | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 795,00000 | 2 385,00000 | 5 565,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ККиТ | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Местный бюджет | 586,07500 | 200,00000 | 200,00000 | 200,00000 | 600,00000 | 1 786,07500 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДМИ | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
| Местный бюджет | 51,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 51,80000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Местный бюджет | 112,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.2 «Реализация энергосберегающих мероприятий в системах наружного освещения и коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ОКК  ДЖКХ | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
| Местный бюджет |  | 0,00000 | 39 723,25000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 39 723,25000 |
| Окружной бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 3.3 «Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде» (всего), в том числе:* | УКиТСЖ  РО | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 366 021,83536 | 129 210,93950 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 495 232,77486 |
| *Направление 4 «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 662 963,88039 | 717 313,17100 | 497 312,69700 | 495 595,09700 | 1 337 758,49100 | 3 710 943,33639 |
| Местный бюджет | 635 113,25000 | 683 662,47100 | 454 537,19700 | 454 193,69700 | 1 337 758,49100 | 3 565 265,10600 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 23 808,20000 | 29 331,90000 | 28 824,70000 | 0,00000 | 100 003,53039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 595 775,64939 | 665 292,21500 | 497 312,69700 | 495 595,09700 | 1 337 758,49100 | 3 591 734,14939 |
| Местный бюджет | 567 925,01900 | 631 641,51500 | 454 537,19700 | 454 193,69700 | 1 337 758,49100 | 3 446 055,91900 |
| Окружной бюджет | 18 038,73039 | 23 808,20000 | 29 331,90000 | 28 824,70000 | 0,00000 | 100 003,53039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.1 «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 31 507,33039 | 31 553,20000 | 43 088,40000 | 41 370,80000 | 0,00000 | 147 519,73039 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 6 310,70000 | 8 617,70000 | 8 274,20000 | 0,00000 | 29 504,10000 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 400,00000 | 21 027,10000 | 20 519,90000 | 0,00000 | 72 340,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 31 507,33039 | 31 553,20000 | 43 088,40000 | 41 370,80000 | 0,00000 | 147 519,73039 |
| Местный бюджет | 6 301,50000 | 6 310,70000 | 8 617,70000 | 8 274,20000 | 0,00000 | 29 504,10000 |
| Окружной бюджет | 15 393,93039 | 15 400,00000 | 21 027,10000 | 20 519,90000 | 0,00000 | 72 340,93039 |
| Федеральный бюджет | 9 811,90000 | 9 842,50000 | 13 443,60000 | 12 576,70000 | 0,00000 | 45 674,70000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *4.2 «Региональный проект «Чистая страна» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 4.3* «*Улучшение санитарного состояния городских территорий» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 390 869,22400 | 416 240,24900 | 350 558,30000 | 350 558,30000 | 1 026 760,50000 | 2 534 986,57300 |
| Местный бюджет | 388 224,42400 | 407 832,04900 | 342 253,50000 | 342 253,50000 | 1 026 760,50000 | 2 507 323,97300 |
| Окружной бюджет | 2 644,80000 | 8 408,20000 | 8 304,80000 | 8 304,80000 | 0,00000 | 27 662,60000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 4.4 «Благоустройство и озеленение города» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 240 587,32600 | 269 519,72200 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 1 028 437,03300 |
| Местный бюджет | 240 587,32600 | 269 519,72200 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 1 028 437,03300 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 173 399,09500 | 217 498,76600 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 909 227,84600 |
| Местный бюджет | 173 399,09500 | 217 498,76600 | 103 665,99700 | 103 665,99700 | 310 997,99100 | 909 227,84600 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Местный бюджет | 67 188,23100 | 52 020,95600 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 119 209,18700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 397 881,91400 | 390 295,41700 | 379 466,90800 | 382 361,84800 | 1 147 085,54400 | 2 697 091,63100 |
| Местный бюджет | 397 426,21400 | 390 295,41700 | 379 466,90800 | 382 361,84800 | 1 147 085,54400 | 2 696 635,93100 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 67 724,37500 | 65 929,90000 | 66 996,30000 | 67 540,20000 | 202 620,60000 | 470 811,37500 |
| Местный бюджет | 67 268,67500 | 65 929,90000 | 66 996,30000 | 67 540,20000 | 202 620,60000 | 470 355,67500 |
| Окружной бюджет | 455,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 455,70000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.2 «Организационное обеспечение функционирования отрасли» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 313 322,00500 | 314 678,34200 | 312 470,60800 | 314 821,64800 | 944 464,94400 | 2 199 757,54700 |
| Местный бюджет | 313 322,00500 | 314 678,34200 | 312 470,60800 | 314 821,64800 | 944 464,94400 | 2 199 757,54700 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 5.3 «Выполнение других обязательств муниципального образования» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 16 835,53400 | 9 687,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 522,70900 |
| Местный бюджет | 16 835,53400 | 9 687,17500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 26 522,70900 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 6 «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» (всего), в том числе:* | ДЖКХ  ДГиЗО | 144 852,29200 | 429 276,67100 | 368 176,76800 | 363 932,36800 | 27 980,00400 | 1 334 218,10300 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 105 054,47100 | 81 096,76800 | 80 247,96800 | 27 980,00400 | 332 084,80300 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 308 189,00000 | 269 844,30000 | 262 957,50000 | 0,00000 | 948 137,50000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 16 033,20000 | 17 235,70000 | 20 726,90000 | 0,00000 | 53 995,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *6.1 Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 160 650,20000 | 120 232,60000 | 122 538,90000 | 0,00000 | 403 421,70000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 32 130,10000 | 24 046,60000 | 24 507,90000 | 0,00000 | 80 684,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 112 486,90000 | 78 950,30000 | 77 304,10000 | 0,00000 | 268 741,30000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 16 033,20000 | 17 235,70000 | 20 726,90000 | 0,00000 | 53 995,80000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *«Комплекс процессных мероприятий 6.2 «Реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального комплекса» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 144 852,29200 | 268 626,47100 | 247 944,16800 | 241 393,46800 | 27 980,00400 | 930 796,40300 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 72 924,37100 | 57 050,16800 | 55 740,06800 | 27 980,00400 | 251 400,20300 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 195 702,10000 | 190 894,00000 | 185 653,40000 | 0,00000 | 679 396,20000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДЖКХ | 144 852,29200 | 259 730,32000 | 247 944,16800 | 241 393,46800 | 27 980,00400 | 921 900,25200 |
| Местный бюджет | 37 705,59200 | 64 028,22000 | 57 050,16800 | 55 740,06800 | 27 980,00400 | 242 504,05200 |
| Окружной бюджет | 107 146,70000 | 195 702,10000 | 190 894,00000 | 185 653,40000 | 0,00000 | 679 396,20000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | ДГиЗО | 0,00000 | 8 896,15100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 896,15100 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 8 896,15100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 896,15100 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Направление 7 «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 7.1 «Обустройство территории городских лесов, локализация и ликвидация очагов вредных организмов городских лесов муниципального образования город Нефтеюганск» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| *Комплекс процессных мероприятий 7.2 «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» (всего), в том числе:* | ДЖКХ | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Местный бюджет | 1 393,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 393,60000 |
| Окружной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Внебюджетные источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |