АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2025									                      № 310-п

г.Нефтеюганск

Об организации и проведении на территории города Нефтеюганска

мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры», Уставом города Нефтеюганска, положением о порядке организации и проведения развлекательных и спортивных массовых мероприятий на территории города Нефтеюганска, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 07.06.2011 № 1303, годовым планом официальных мероприятий администрации города Нефтеюганска в 2025 году, утвержденным постановлением администрации города Нефтеюганска от 26.12.2024 № 2131-п, муниципальной программой «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске», утвержденной постановлением администрации города Нефтеюганска от 15.11.2018 № 599-п, в целях проведения праздничных мероприятий администрация города Нефтеюганска постановляет:

1.Утвердить:

1.1.Состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 1 к постановлению.

1.2.Программу мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 2 к постановлению.

1.3.План подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Руководителям органов администрации города Нефтеюганска обеспечить выполнение мероприятий, указанных в приложениях 2, 3 к постановлению.

3.Запретить в период проведения праздничных мероприятий торговлю и пронос алкогольных напитков, товаров, расфасованных в стеклянную, металлическую и иную тару, а также пиротехнических изделий, огнеопасных, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, холодного и огнестрельного оружия, использование гелиевых воздушных шаров, беспилотных летательных аппаратов (в том числе СМИ).

4.Департаменту по делам администрации города (Филинова Н.В.) разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет.

5.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города А.В.Пастухова.

Глава города Нефтеюганска                                                                  Ю.В.Чекунов

Приложение 1

к постановлению

администрации города

от 26.03.2025 № 310-п

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению на территории города Нефтеюганска мероприятий, посвящённых празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Чекунов Юрий Васильевич Пастухов Андрей Викторович Поливенко Наталья Николаевна Члены комитета: Гусенков Павел Владимирович Халезова Наталья Сергеевна | -глава города Нефтеюганска, председатель; -заместитель главы города Нефтеюганска, заместитель председателя; -председатель комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, секретарь. -первый заместитель главы города Нефтеюганска; -заместитель главы города Нефтеюганска; |
| --- | --- |
| Бородин Дмитрий Викторович Сахаров Алексей Николаевич | -директор департамента образования администрации города Нефтеюганска; -исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска; |
| Ильина Юлия Витальевна | -директор департамента экономического развития администрации города; |
| Филинова Наталья Владимировна Мамаева Светлана Владимировна | -директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска; -начальник отдела организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города Нефтеюганска; |
| Суркова Оксана Владимировна | -исполняющий обязанности председателя комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска; |
| Чертов Вячеслав Александрович | -начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Нефтеюганска; |
| Коростелев Максим Сергеевич | -начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Нефтеюганску (по согласованию); |
| Граблев Андрей Евгеньевич Дибиров Рамазан Закарижаевич | -начальник 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); -начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по гг. Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию); |
| Аталикова Эльвира Арсланбековна | -исполняющий обязанности главного врача бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию); |
| Муравский Александр Степанович | -председатель местной общественной организации Нефтеюганского городского отделения Российского Союза Ветеранов Афганистана (по согласованию); |
| Болгов Владимир Михайлович | -председатель Нефтеюганской городской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов» (по согласованию); |
| Токарев Артур Хасанович | -председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации содействия развитию патриотического законопослушного общества «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» (по согласованию); |
| Кубрин Вячеслав Юрьевич | -начальник отдела по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию). |

Приложение 2

к постановлению

администрации города

от 26.03.2025 № 310-п

Программа

мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата, время и место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» | 24.04.2025-09.05.2025 | Департамент по делам администрации города (далее – ДДА) |
| 2. | Торжественный прием главы города ветеранов Великой Отечественной войны | 28.04.2025 (время уточняется) КЦ «Юность» | ДДА, Комитет культуры и туризма администрации города (далее – ККиТ) |
| 3. | Всероссийская акция «Окна Победы» | 05.05.2025-09.05.2025 | Департамент образования администрации города (далее - ДО), ДДА, ККиТ, Комитет физической культуры и спорта администрации города (далее – КФКиС) |
| 4. | Акция «Рассвет Победы» | 07.05.2025 07.00 территория памятника «Воину-освободителю» | ДО |
| 5. | Праздничный концерт | 07.05.2025 (время уточняется) КЦ «Юность» | ККиТ |
| 6. | Интерактивная игра «Дорогами войны» | 07.05.2025 Сквер Победы | ДДА |
| 7. | Акция «Стена памяти» | 07.05.2025-08.05.2025 МАУ «Центр молодежных инициатив» 09.05.2025 территория у МАУ «Центр молодежных инициатив» | ДДА |
| 8. | Работа фронтовых бригад | 08.05.2025-09.05.2025 (время уточняется) улицы города | ККиТ |
| 9. | Торжественная церемония возложения цветов | 09.05.2022 11.00 территория памятника «Воину-освободителю» | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Выставка декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2025 12.00-18.00 Комсомольский бульвар | ККиТ |
| 11. | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | 09.05.2025 12.00 улицы города | КФКиС |
| 12. | Праздничное Шествие | 09.05.2025 13.00 улицы города | ККиТ |
| 13. | Концертная программа | 09.05.2025 14.00-17.00 территория ООО «РН-Юганскнефтегаз» | ККиТ, ООО «РН-Юганскнефтегаз» (по согласованию) |
| 14. | Городская легкоатлетическая эстафета | 09.05.2025 14.00 сбор на территории памятника «Воину-освободителю, 14.30 забег по улицам города | КФКиС |
| 15. | Народное гуляние | 09.05.2025 14.00-21.00 площадь Юбилейная | ККиТ |

Приложение 3

к постановлению

администрации города

от 26.03.2025 № 310-п

План

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Акция «Рассвет Победы» 07.05.2025 в 07.00 часов - площадь у памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 27.04.2025 | ДДА |
| 2. | Подготовка сценария | до 01.05.2025 | Департамент образования администрации города (далее - ДО), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» (далее - МБОУ «СОКШ № 4») |
| 3. | Организация работы ведущих, зрительской аудитории | 07.05.2025 | ДО, МБОУ «СОКШ № 4» |
| 4. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 07.05.2025 | ДО, МБОУ «СОКШ № 4», ККиТ |
| 5. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, уборке территории и др. | до 07.05.2025 | ДО |
| 6. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 07.05.2025 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее – ДЖКХ) |
| 7. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 07.05.2025 06.30-08.00 | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи» (далее – БУ ХМАО - Югры «НГС СМП») (по согласованию) |
| 8. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 07.05.2025 | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города (далее - ГоиЧС), |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 6 Пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее - 6 ПСО ФПС) (по согласованию) |
| 9. | Организация обеспечения безопасности | 07.05.2025 | Отдел организации деятельности по вопросам общественной безопасности администрации города (далее – ОВОБ), отдел Министерства внутренних дел России по г.Нефтеюганску (далее – ОМВД), Нефтеюганский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны (далее – Нефтеюганский МОВО), 6 ПСО ФПС (по согласованию), ДО, ДЖКХ, Комитет культуры и туризма администрации города (далее – ККиТ), Народная дружина |
| 10. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 07.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 2. Интерактивная игра «Дорогами войны» 07.05.2025 в 15.00 часов - Сквер Победы |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 20.04.2025 | ДДА МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 2. | Подготовка сценария | до 01.05.2025 | ДДА МАУ «Центр молодежных инициатив» |
| 3. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 07.05.2025 15:00 | БУ ХМАО - Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 4. | Организация обеспечения безопасности | 07.05.2025 15:00-17:00 | ОВОБ, ДДА, ОМВД |
| 5. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 07.05.2025 14:30 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 6. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 07.05.2025 | ДДА |
| 3.Торжественная церемония возложения цветов 09.05.2025 в 11.00 часов – территория памятника «Воину-освободителю» |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение предварительной информации о проведении мероприятия в средствах массовой информации | с 25.04.2025 | ДДА |
| 2. | Общая организация церемонии: -подготовка сценария, организация работы ведущих, организация аудитории, озвучивание мероприятия | до 09.05.2025 | ККиТ |
| 3. | Обеспечение взаимодействия со службами по вопросам подачи электроэнергии, работы «Вечного огня» | до 09.05.2025 | ККиТ, ДЖКХ |
| 4. | Организация участия ветеранов ВОв, труда и Вооруженных сил, общественных организаций города в мероприятии | 09.05.2025 11.00-12.00 | ДДА |
| 5. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2025 | ДДА |
| 6. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи | 09.05.2025 10.00-12.00 | БУ ХМАО-Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 7. | Организация работы транспорта для прибытия ветеранов Великой Отечественной войны к памятнику «Воину-освободителю» | 09.05.2025 10.00-12.00 | ДДА |
| 8. | Обеспечение уборки территории до и после проведения мероприятия, установка дополнительных уличных скамеек для ветеранов | 09.05.2025 | ДЖКХ |
| 9. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2025 | ДЖКХ, ККиТ |
| 10. | Организация обеспечения безопасности | 09.05.2025 | ОВОБ, ГОиЧС, ОМВД, 6 ПСО ФПС, Нефтеюганский МОВО, ККиТ |
| 11. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2025 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС (по согласованию) |
| 12. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 09.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.Всероссийская акция «Бессмертный полк» 09.05.2025 в 12.00 часов – ул.Нефтяников – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении акции в средствах массовой информации | с 20.04.2025 | ДДА |
| 2. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения акции; организация работы ведущих | 09.05.2025 12.00-13.00 | ККиТ |
| 3. | Волонтерское сопровождение акции «Бессмертный полк» | 09.05.2025 10.30-12.30 | ДДА КФКиС |
| 4. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2025 12.00-13.00 | ДДА |
| 5. | Обеспечение построения колонны акции: место формирования - по улицам Гагарина, Нефтяников | 09.05.2025 10.30-12.00 | КФКиС |
| 6. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения акции | 09.05.2025 10.30-13.00 | ДЖКХ |
| 7. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2025 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС (по согласованию) |
| 8. | Организация обеспечения безопасности2 | 09.05.2025 | ОВОБ, ГОиЧС, ОМВД, Нефтеюганский МОВО, 6 ПСО ФПС, ККиТ, Народная дружина |
| 9. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 09.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 5.Праздничное Шествие 09.05.2025 в 13.00 часов ул.Нефтяников – ул.Гагарина – ул.Ленина |  |  |  |
| 1. | Организация заседаний оргкомитета | по графику | ККиТ |
| 2. | Формирование списка автотранспорта и водителей, участвующих в Шествии | до 20.04.2025 | ККиТ |
| 3. | Размещение информации о подготовке и проведении Шествия в средствах массовой информации | с 20.04.2025 | ДДА |
| 4. | Организация прохождения технического осмотра и получения пропусков транспортных средств, участвующих в Шествии | до 06.05.2025 | ОВОБ, ДДА ОМВД (по согласованию) |
| 5. | Организация проведения | 08.05.2025 | ККиТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | генеральной репетиции Шествия на улице Гагарина | 12.00-13.00 |  |
| 6. | Обеспечение уборки территории до и после проведения Шествия | 08.05.2025– 09.05.2025 | ДЖКХ |
| 7. | Монтаж трибуны | до 09.05.2025 | ККиТ |
| 8. | Организация пропускного режима для транспорта | 09.05.2025 с 08.00 | ОВОБ, ОМВД (по согласованию) |
| 9. | Общая организация мероприятия: -реконструкция табличек с названием предприятий и организаций города; -художественное оформление трибуны | до 09.05.2025 | ККиТ |
| 10. | Обеспечение информационного и музыкального сопровождения Шествия; организация работы ведущих | 09.05.2025 | ККиТ |
| 11. | Обеспечение построения колонн Шествия | 09.05.2025 11.30-13.00 час. |  |
| 12. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2025 13.00-14.30 | ДДА |
| 13. | Корректировка работы маршрута городских автобусов на время проведения Шествия | 09.05.2025 13.00-14.30 | ДЖКХ |
| 14. | Обеспечение ограждения территории турникетами по ходу следования колонны по ул.Гагарина | 09.05.2025 |  |
| 15. | Обеспечение отключения светофора по ул.Гагарина | 09.05.2025 |  |
| 16. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи у трибуны | 09.05.2025 13.00-14.30 | БУ ХМАО - Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 17. | Обеспечение оргкомитета и режиссерско-постановочной группы транспортом для бесперебойной работы | 09.05.2025 | ККиТ, ДЖКХ |
| 18. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2025 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС (по согласованию) |
| 19. | Организация обеспечения безопасности | 09.05.2025 | ОВОБ, ГОиЧС, ОМВД, Нефтеюганский МОВО, 6 ПСО ФПС, ККиТ, Народная дружина |
| 20. | Предварительное обследование | 09.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | места проведения мероприятия |  |  |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 21. | Демонтаж трибуны | до 10.05.2025 | ККиТ |
| 6.Легкоатлетическая эстафета 09.05.2025 в 14.30 часов – ул.Нефтяников – ул.Ленина – ул.Гагарина |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ | с 20.04.2025 | ДДА |
| 2. | Общая организация и проведение легкоатлетической эстафеты | 09.05.2025 14.00 - сбор у памятника «Воину-освободителю», с 14.30 -забег | КФКиС |
| 3. | Обеспечение музыкального и звукотехнического сопровождения | 09.05.2025 с 14.30 | ККиТ |
| 4. | Корректировка маршрута работы городских автобусов во время проведения легкоатлетической эстафеты | 09.05.2025 14.30-16.00 | ДЖКХ |
| 5. | Организация работы экипажа скорой медицинской помощи по маршруту следования легкоатлетической эстафеты | 09.05.2025 14.30-16.00 | БУ ХМАО - Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 6. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2025 | ДДА |
| 7. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2025 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС (по согласованию) |
| 8. | Организация обеспечения безопасности | 09.05.2025 | ОВОБ, ГОиЧС, ОМВД, Нефтеюганский МОВО, 6 ПСО ФПС, КФКиС, Народная дружина |
| 9. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 09.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| площадь Юбилейная 2а микрорайон – Комсомольский бульвар |  |  |  |
| 1. | Размещение информации о подготовке и проведении мероприятий в средствах массовой информации | с 20.04.2025 | ДДА |
| 2. | Монтаж сценической площадки, палаток для артистов | до 08.05.2025 | ККиТ |
| 3. | Художественное оформление сценической площадки | до 09.05.2025 | ККиТ |
| 4. | Установка уличной палатки для ветеранов Великой Отечественной войны на площади Юбилейной | до 09.05.2025 | ККиТ |
| 5. | Освещение мероприятия в средствах массовой информации | 09.05.2025 | ДДА |
| 6. | Организация работы предприятий торговли и общественного питания с тематическим оформлением торгового места | 09.05.2025 08.00-22.00 | ДЭР |
| 7. | Организация пропускного режима для транспорта, обслуживающего мероприятие | 09.05.2025 08.00-22.30 | ОВОБ, ОМВД (по согласованию) |
| 8. | Организация работы выставки декоративно-прикладного искусства и художественного творчества «Нефтеюганский Арбат» | 09.05.2025 12.00-18.00 | ККиТ |
| 9. | Организация дежурства экипажа скорой медицинской помощи в период проведения народного гуляния | 09.05.2025 14.30-16.00 | БУ ХМАО - Югры «НГС СМП» (по согласованию) |
| 10. | Общая организация мероприятия: -проведение культурно-развлекательных и игровых программ; -организация концертной программы на сцене; -участие творческих коллективов в концертной программе на сцене; -работа ведущих, музыкальное и звукотехническое сопровождение мероприятия | 09.05.2025 14.00-21.00 | ККиТ |
| 11. | Участие творческих коллективов в концертной программе на сцене | 09.05.2025 | ДО |
| 12. | Обеспечение уборки территории до и после мероприятия, установка уличных скамеек, | 09.05.2025 | ДЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | установка на площади Юбилейной контейнеров для сбора мусора, биотуалетов |  |  |
| 13. | Организация взаимодействия по вопросам пожарной безопасности в период проведения мероприятия | 09.05.2025 | ГОиЧС, 6 ПСО ФПС (по согласованию) |
| 14. | Организация обеспечения безопасности | 09.05.2025 | ОВОБ, ГОиЧС, ОМВД, Нефтеюганский МОВО, 6 ПСО ФПС, Департамент экономического развития администрации города, ККиТ, Народная дружина |
| 15. | Предварительное обследование места проведения мероприятия | 09.05.2025 | ОМВД (по согласованию) |
|  | Обеспечение правопорядка, общественной безопасности в период проведения народного гуляния |  |  |
| 16. | Демонтаж сценической площадки, палаток | 10.05.2025 | ККиТ |

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»

Мероприятия, предусмотренные распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 № 311-рп «О дополнительных мерах обеспечения безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного                 округа – Югры»