## Лист1
Отчет об исполнении сетевого плана-графика за декабрь 2024 года по реализации муниципальной программы города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"
№ п/п | Наименование программы | Исполнит. ГРБС | ПЛАН на 2024 год (рублей) |  |  | Кассовый расход на 31.12.2024 (рублей) |  |  | % исполнения |  |  | Причины низкого освоения
| Запланированные мероприятия |  | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | Всего | окружной бюджет | местный бюджет | к плану года | окружной бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска" |  | 99289522 | 0 | 99289522 | 96289670.15 | 0 | 96289670.15 | 96.9787 | 0 | 96.9787
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» | ДМИ | 89656818 | 0 | 89656818 | 89244115.1 | 0 | 89244115.1 | 99.5397 | 0 | 99.5397 | Исполнение в соответствие с планом.
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» | ДМИ | 8342247 | 0 | 8342247 | 7045555.05 | 0 | 7045555.05 | 84.4563 | 0 | 84.4563 | Низкое исполнение вызвано экономией, образованной при проведении торгов, которая направлена на те же цели
Низкое исполнение в связи со сроками оказания услуг, а также экономия образованная при проведении торгов, которая будет направлена на те же цели
1.3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» | ДГиЗО | 1290457 | 0 | 1290457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0